Утверждаю:

 Первый заместитель главы администрации

 Вейделевского района – начальник управления

 безопасности Вейделевского района

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.П. Таранцов

 «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Вейделевского района**

**«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Вейделевского района»**

**за 2024 год.**

Наименование муниципальной программы: «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Вейделевского района»

Ответственные исполнители:

Подпрограмма 1 – Конищев Э.А., начальник отдела безопасности, ГО и ЧС администрации Вейделевского района;

Подпрограмма 2 – Силаев А.А., заместитель начальника отдела безопасности, ГО и ЧС администрации Вейделевского района;

Подпрограмма 3 – Долженко С.И., начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Вейделевского района;

Подпрограмма 4 –Никичкина Л.Н., помощник главы администрации Вейделевского района – секретарь антитеррористической комиссии администрации Вейделевского района;

Подпрограмма 5 – Долгополова Е.М.. главный специалист МКУ «Центр обслуживания»;

Подпрограмма 6 – Долженко С.И., начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Вейделевского района.

Дата формирования отчета: «**\_\_\_\_**»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 года

**Отчет**

 **о реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности**

**населения и территорий Вейделевского района» за 2024 год**

**Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы за 2024год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальнойпрограммы, подпрограммы,основного мероприятия, мероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнитель,участник | Статус меропри-ятия | Плановый срок реализации мероприятия | Фактический срок реализации мероприятия | Расходы на реализацию муниципальной программы | Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг |
|  |  |  |  | дата начала | дата окончания | дата начала | дата окончания | план, тыс. руб. | кассо-вый план, тыс. руб. | кассо-выйрасходтыс. руб. | откло-нение от плана, % | откло-нение откассо-вого плана, % | заключено, тыс. руб. | опла-чено, тыс. руб. | откло-нение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Всего по муниципальной программе: «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Вейделевского района» | Администрация Вейделевского района в лице отдела безопасности, ГО и ЧС администрации Вейделевского района, отдела безопасности, ГО и ЧС администрации района, МКУ «ЕДДС Вейделевского района», отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Вейделевского района, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при главе администрации района. | X | X | X | X | X | 35210,0 | 35210,0 | 35089,1 | 99,7 | 99,7 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Подпрограмма 1«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защиты населения» | Отдел безопасности, ГО и ЧС администрации района, МКУ «ЕДДС Вейделевского района» | X | X | X | X | X | 12325,1 | 12325,1 | 12207,9 | 99,0 | 99,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1 «Реализация мероприятий по развертыванию, поддержанию готовности системы «112», в т.ч. проект «Адресная нумерации объектов на территории Вейделевского района в службе Яндекс. Карты» | МКУ «ЕДДС Вейделевского района» | завершено | 01.01.2024 г. | 31.12.2024 г. | 01.01.2024 г. | 31.12.2024 г. | 12325,1 | 12325,1 | 12207,9 | 99,0 | 99,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие казачьего общества» | Отдел безопасности, ГО и ЧС администрации района, Вейделевское хуторское общество | завершено | 01.01.2024 г. | 31.12.2024 г. | 01.01.2024 г. | 31.12.2024 г. | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.1 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие казачьего общества» | Отдел безопасности, ГО и ЧС администрации района, Вейделевское хуторское общество | завершено | 01.01.2024г. | 31.12.2024 г. | 01.01.2024 г. | 31.12.2024 г. | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при главе администрации Вейделевского района | X | X | X | X | X | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 «Проведение спартакиады для несовершеннолетних из групп «социального риска» им. А.С. Макаренко» | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при главе администрации Вейделевского района | завершено | 01.01.2024 г. | 31.12.2024 г. | 01.01.2024г. | 31.12.2024 г. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Подпрограмма 4«Противодейст-вие терроризму и экстремизму» | Отдел безопасности, ГО и ЧС администрации района, управление физической культуры, спорта и молодежной политики | Х | Х | Х | Х | Х | 2,0 | 2,0 | 100,0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1.1. «Мероприятия в рамках подпрограммы 4 «Противодействие терроризму и экстремизму» | Отдел безопасности, ГО и ЧС администрации района, управление физической культуры, спорта и молодежной политики | завершено | 01.01.2024 г. | 31.12.2024 г. | 01.01.2024 г. | 31.12.2024 г. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Подпрограмма 5«Укрепление общественного порядка» | Администрация района, управление образования администрации района, муниципальные образовательные учреждения, управление социальной защиты населения администрации района | Х | Х | Х | Х | Х | 22096,9 | 22096,9 | 22093,2 | 100 | 98 | 0 | 0 | -2 |
| 5.1.1 | Основное мероприятие 5.1.1. «Развитие отрядов юных инспекторов движения (ЮИД)». | Управление образования администрации района, муниципальные образовательные учреждения | завершено | 01.01.2024 г. | 31.12.2024 г. | 01.01.2024 г. | 31.12.2024 г. | 11,0 | 11.0 | 11.0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.2. | Основное мероприятие 5.1.2. «Создание безопасных условий передвижения учащихся в образовательные учреждения» | Управление социальной защиты населения администрации района | завершено | 01.01.2024 г. | 31.12.2024 г. | 01.01.2024 г. | 31.12.2024 г. | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1 | Основное мероприятие 5.2.1. «Реализация мероприятий по раннему выявлению потребителей наркотиков» | Администрация Вейделевского района (призывная комиссия района) | завершено | 01.01.2024 г. | 31.12.2024 г. | 01.01.2024 г. | 31.12.2024 г. | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.1 | Основное мероприятие 5.3.1. «Обеспечение безопасности в местах массовых пребываний населения» | МКУ «ЕДДС Вейделевского района» | завершено | 01.01.2024 г. | 31.12.2024г. | 01.01.2024 г. | 31.12.2024 г. | 22019,9 | 22019,9 | 22018,6 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при главе администрации Вейделевского района | завершено | 01.01.2024г. | 31.12.2024 г. | 01.01.2024 г. | 31.12.2024 г. | 485,0 | 485,0 | 485,0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. | Основное мероприятие 4.1.1 «Обеспечение функций комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при главе администрации Вейделевского района | завершено | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 485,0 | 485,0 | 485,0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |

**Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей**

**муниципальной программы за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя | Вид целевогопоказателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | Обоснование отклонения фактического от планового значения |
| Базовый период (факт) | Отчетный период |
| план | факт | откло-нение,% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Вейделевского района»** |
|  | 1.Количество погибших людей при пожарах, человек | регрессирующий | чел. | 2 | 2  | 2 | 100 | -//- |
|  | 2. Количество пострадавших людей при пожарах, человек | прогрессирующий | чел. | 1 | 1 | 1 | 100 | -//- |
|  | 3.Экономический ущерб от пожаров, тыс.руб. | регрессирующий | тыс. руб. | 475,0 | 460,8 | 460,8 | 100 | -//- |
|  | 4. Количество пожаров, единиц | регрессирующий | ед. | 50 | 48  | 48 | 100 | -//- |
|  | 5.Удельный вес подростков, снятых с профилактического учета по положительным основаниям, % | прогрессирующий | % | 95,6 | 89 | 89 | 100 | -//- |
|  | 6. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их участием, единиц | регрессирующий | ед. | 1  | 1  | 1 | 100 | -//- |
|  | 7. Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно, человек | регрессирующий | чел. | 0 | 0 | 0 | 100 | -//- |
|  | 8. Численность членов казачьего общества, человек | прогрессирующий | чел. | 50 | 50 | 59 | 118 | -//- |
|  | 9.Количество выходов дружинников членов казачьего общества на дежурство по охране общественного порядка, раз в год | прогрессирующий | раз в год | 12 | 12 | 12 | 100 | -//- |
|  | 10.Число проведенных мероприятий казачьим обществом, направленных на снижение правонарушений на территории района, раз в год | прогрессирующий | раз в год | 12 | 12 | 12 | 100 | -//- |
|  | 11.Число источников информации, распространявших материалы с признаками пропаганды экстремистской и террористической идеологии, до 1 ед. | прогрессирующий | ед. | 2 | 2 | 0 | 0 | -//- |
|  | 12.Количество совершенных правонарушений террористической и экстремистской направленности до 1 ед. | прогрессирующий | ед. | 2 | 2 | 2 | 100 | -//- |
|  | 13.Учений антитеррористической направленности не реже 2 раз в год | прогрессирующий | раз в год | 2 | 2 | 0 | 0 | -//- |
|  | 14.Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, до 2 | регрессирующий | чел. | 3 | 2 | 3 | -150 | -//- |
|  | 15.Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, до 0 | регрессирующий | чел. | 1 | 0 | 1 | -100 | -//- |
|  | 16. Показатель общей заболеваемости наркоманией и обращаемости лиц, потребляющих наркотики с вредными последствиями, до 270,2 на 100 тыс. населения. | прогрессирующий | на 100 тыс. населения. | 269,8 | 269,8 | 3/ 18тыс. | 0 | -//- |
| **Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защиты населения»** |
| Основное мероприятие 1.1 «Реализация мероприятий по развертыванию, поддержанию готовности системы «112» |
| 1.1 | 1.Количество погибших людей при пожарах, человек | регрессирующий | чел. | 2 | 2 | 2 | 100 | -//- |
| ... | 2. Количество пострадавших людей при пожарах, человек | прогрессирующий | чел. | 1 | 1 | 1 | 100 | -//- |
|  | 3.Экономический ущерб от пожаров, тыс.руб. | регрессирующий | тыс. руб. | 475,0 | 460,8 | 460,8 | 100 | -//- |
|  | 4. Количество пожаров, единиц | регрессирующий | ед. | 50 | 48  | 48 | 100 | -//- |
| **Подпрограмма 2 «Развитие казачьего общества»** |
| Основное мероприятие 2.1 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие казачьего общества» |
|  | 5. Численность членов казачьего общества, человек | прогрессирующий | чел. | 50 | 50 | 59 | 118 | -//- |
|  | 6.Количество выходов дружинников членов казачьего общества на дежурство по охране общественного порядка, раз в год | прогрессирующий | раз в год | 12 | 12 | 12 | 100 | -//- |
|  | 7.Число проведенных мероприятий казачьим обществом, направленных на снижение правонарушений на территории района, раз в год | прогрессирующий | раз в год | 12 | 12 | 12 | 100 | -//- |
| **Подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»** |
| Основное мероприятие 3.1 «Проведение спартакиады для несовершеннолетних из групп «социального риска» им. А.С. Макаренко» |
|  | 8.Удельный вес подростков, снятых с профилактического учета по положительным основаниям, % | прогрессирующий | % | 95,6 | 89 | 89 | 93 | -//- |
|  | 9. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их участием, единиц | регрессирующий | ед. | 1  | 1 | 1 | 100 | -//- |
|  | 10. Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно, человек | регрессирующий | чел. | 0 | 0  | 0 | 100 | -//- |
| Основное мероприятие 3.1.1 «Проведение спартакиады для несовершеннолетних из групп «социального риска» им. А.С. Макаренко» |  |  |  | Основное мероприятие 3.1.1 «Проведение спартакиады для несовершеннолетних из групп «социального риска» им. А.С. Макаренко» |
|  | 10.1. Количество проведенных мероприятий | прогрессирующий | ед. | 1 | 1 | 1 | 100 | -//- |
| **Подпрограмма 4 «Противодействие терроризму и экстремизму»** |
|  | 11.Число источников информации, распространявших материалы с признаками пропаганды экстремистской и террористической идеологии, до 1 ед. | прогрессирующий | ед. | 2 | 2 | 0 | 0 | -//- |
|  | 12.Количество совершенных правонарушений террористической и экстремистской направленности до 1 ед. | прогрессирующий | ед. | 2 | 2 | 2 | 100 | -//- |
|  | 13.Учений антитеррористической направленности не реже 2 раз в год | прогрессирующий | раз в год | 2 | 2 | 0 | 0 | -//- |
| **Подпрограмма 5 «Укрепление общественного порядка»** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, до 2 | регрессирующий | чел. | 3 | 2 | 3 | - 150 | -//- |
|  | 15.Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, до 0 | регрессирующий | чел. | 1 | 0 | 1 | -100 | -//- |
|  | 16. Показатель общей заболеваемости наркоманией и обращаемости лиц, потребляющих наркотики с вредными последствиями, до 270,2 на 100 тыс. населения. | прогрессирующий | на 100 тыс. чел. | 269,8 | 269,8 | 3/18 тыс. | 0 | -//- |
| **Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы»** |
| Основное мероприятие 6.1 «Обеспечение функций комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» |
|  | 17. Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций, % | прогрессирующий | % | 95 | 95 | 95 | 100 | -//- |

**Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований**

**местного бюджета на реализацию муниципальной программы за 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальнойпрограммы, подпрограммы, основногомероприятия,мероприятия | Ответственныйисполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Расходы местного бюджета |
| ГРБС | Рз,Пр | ЦСР | ВР | план, тыс. рублей | кассовый план, тыс. рублей | кассовый расход, тыс. рублей | отклонение от плана, % | отклонение от кассового плана, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Вейделевского района» |  | Х | X | Х | X | 14770,0 | 14770,0 | 14649,1 | 99,2 | 99,2 |
| 1.1. | Подпрограмма 1«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защиты населения» | всего, в том числе | Х | X | Х | X | 12325,1 | 12325,1 | 12207,9 | 99,0 | 99,0 |
| МКУ «ЕДДС Вейделевского района», всего | Х | Х | 111 | 300 | 12325,1 | 12325,1 | 12207,9 | 99,0 | 99,0 |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1.1. «Реализация мероприятий по развертыванию, поддержанию готовности системы «112» | всего, в том числе | Х | Х | 111 | 300 | 12325,1 | 12325,1 | 12207,9 | 99,0 | 99,0 |
| МКУ «ЕДДС Вейделевского района», всего | Х | Х | 111 | 300 | 12325,1 | 12325,1 | 12207,9 | 99,0 | 99,0 |
| 1.2.1. | Подпрограмма 2 «Развитие казачьего общества» | всего, в том числе | 873 | 0314 | 634 | 300 | 300,0  | 300,0  | 300,0 | 100 | 100 |
| Вейделевское хуторское казачье общество | 850 | 0314 | 6634 | 300 | 300,0  | 300,0  | 300,0 | 100 | 100 |
| 1.2.1.1. | Основное мероприятие 2.1.1. Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие казачьего общества» | всего, в том числе | 850 | 0314 | 3614X | 300 | 300,0  | 300,0  | 300,0 | 100 | 100 |
| Вейделевское хуторское казачье общество | 850 | 0314 | 3614X | 300 | 300,0  | 300,0  | 300,0 | 100 | 100 |
| 1.3.1. | Подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | всего, в том числе | 850 | 0707 | 244 | 300 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100 | 100 |
| Администрация района, молодежная политика | 850 | 0707 | 244 | 300 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100 | 100 |
| 1.3.1.1. | Основное мероприятие 3.1.1. «Проведение спартакиады для несовершеннолетних из групп «социального риска» им. А.С. Макаренко» | всего, в том числе | 850 | 0707 | 244 | 300 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100 | 100 |
| Администрация района, молодежная политика | 850 | 0707 | 244 | 300 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100 | 100 |
| 1.4. | Подпрограмма 4 «Противодействие терроризму и экстремизму» | всего, в том числе | 850 | 0314 | 244 | 300 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100 | 100 |
| Администрация района, молодежная политика | 850 | 0314 | 244 | 300 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100 | 100 |
| 1.4.1 | Основное мероприятие4.1.1. «Проведение мероприятий, направленных на противодействие терроризма и экстремизма» | всего, в том числе | 850 | 0314 | 244 | 300 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100 | 100 |
| Администрация района, молодежная политика | 850 | 0314 | 244 | 300 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100 | 100 |
| 1.5. | Подпрограмма 5 «Укрепление общественного порядка» | всего, в том числе | 873 | 0314 | 015 | Х | 2141,9 | 2141,9 | 2138,2 | 99,7 | 99,7 |
| Управление образования администрации района Управление социальной защиты населения администрации района Администрация Вейделевского района (призывная комиссия района) | 871 | 0314 | 244 | 300 | 2141,9 | 2141,9 | 2138,2 | 99,7 | 99,7 |
|  | Основное мероприятие5.1.1. «Развитие отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) | всего, в том числе | 873 | 0314 | 634 | 300 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 100 | 100 |
| Управление образования администрации района | 871 | 0314 | 634 | 300 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 100 | 100 |
|  | Основное мероприятие5.1.2. «Создание безопасных условий передвижения учащихся в образовательные учреждения» | всего, в том числе | 873 | 0314 | 634 | 300 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 100 | 100 |
| Управление социальной защиты населения администрации района | 873 | 0314 | 634 | 300 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 100 | 100 |
|  | Основное мероприятие 5.2.1. «Реализация мероприятий по раннему выявлению потребителей наркотиков» «Обеспечение раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов» | всего, в том числе | 850 | 0314 | 244 | 300 | 66,0 | 66.0 | 66,0 | 100 | 100 |
| Администрация Вейделевского района (призывная комиссия района) | 850 | 0314 | 244 | 300 | 66,0 | 66.0 | 66,0 | 100 | 100 |
|  | Основное мероприятие 5.3.1. «Обеспечение безопасности в местах массовых пребываний населения» | МКУ «ЕДДС Вейделевского района» | 850 | 0314 | 244 | 300 | 2064,9 | 2064,9 | 2063,5 | 96,8 | 96,8 |

**Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы**

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | План, тыс. рублей | Кассовый расход, тыс. рублей | Отклонение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Вейделевского района» | всего, в том числе: | 35210,0 | 35089,1 | 99,7 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 20440,0 | 20440,0 | 100 |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 14770.0 | 14649,1 | 99,2 |
| территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Подпрограмма 1«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защиты населения» | всего, в том числе: | 12325,1 | 12207,9 | 99,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 12325,1 | 12207,9 | 99,0 |
| территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1.1. «Реализация мероприятий по развертыванию, поддержанию готовности системы «112» | всего, в том числе: | 12325,1 | 12207,9 | 99,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 12325,1 | 12207,9 | 99,0 |
| территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Подпрограмма 2 «Развитие казачьего общества» | всего, в том числе: | 300,0 | 300,0 | 100 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 300,0 | 300,0 | 100 |
| территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | Основное мероприятие 2.1.1.Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие казачьего общества» | всего, в том числе: | 300,0 | 300,0 | 100 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 300,0 | 300,0 | 100 |
| территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | всего, в том числе: | 1,0 | 1,0 | 100 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 1,0 | 1,0 | 100 |
| территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1. | Основное мероприятие 3.1.1. «Проведение спартакиады для несовершеннолетних из групп «социального риска» им. А.С. Макаренко» | всего, в том числе: | 1,0 | 1,0 | 100 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 1,0 | 1,0 | 100 |
| территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Подпрограмма 4 «Противодействие терроризму и экстремизму»  | всего, в том числе: | 2,0 | 2,0 | 100 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 2,0 | 2,0 | 100 |
| территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1 | Основное мероприятие4.1.1. «Проведение мероприятий направленных на противодействие терроризма и экстремизма» | всего, в том числе: | 2,0 | 2,0 | 100 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 2,0 | 2,0 | 100 |
| территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Подпрограмма 5 «Укрепление общественного порядка» | всего, в том числе: | 22096,9 | 22093,2 | 99 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 19955,0 | 19955,0 | 100 |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 2141,9 | 2138,2 | 99,8 |
| территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.1 |  Основное мероприятие5.1.1. «Развитие отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) | всего, в том числе: | 11,0 | 11,0 | 100 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 11,0 | 11,0 | 100 |
| территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.2 | Основное мероприятие5.1.2. «Создание безопасных условий передвижения учащихся в образовательные учреждения» | всего, в том числе: | 11,0 | 11,0 | 100 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 11,0 | 11,0 | 100 |
| территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3 | Основное мероприятие 5.2.1. «Реализация мероприятий по раннему выявлению потребителей наркотиков» «Обеспечение раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов» | всего, в том числе: | 66,0 | 66,0 | 100 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 66,0 | 66,0 | 100 |
| территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | всего, в том числе: |  |  | 93 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 485,0 | 485,0 | 100 |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 0 | 0 | 0 |
| территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.1. | Основное мероприятие 4.1.1. «Обеспечение функций комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» | всего, в том числе: | 485,0 | 485,0 | 100 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 485,0 | 485,0 | 100 |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 0 | 0 | 0 |
| территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |

**Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования**

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид, наименование нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Срок принятия | Примечание |
| план | факт | результат | причины невыполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Распоряжение администрации Вейделевского района 01.12.2023 г. № 1453 «О проведении районной спартакиады среди несовершеннолетних из группы «социального риска» им. А.С. Макаренко» | комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при главе администрации района | 2023г. | 2023г. | принято в срок | - |

**Форма 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**в рамках годового мониторинга за 2024 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Критерии оценки эффективности |  |
| 1. Достижение показателей конечного результата | 2. Достижение показателей непосредственного результата | 3. Освоение местного бюджета | 4.Реализация проектов | Итоговая оценка эффективности реализации программы с учетом весовых коэффициентов, баллов | Вывод об оценке эффективности реализации программы |
| Коли-чество целевых показа-телей | в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) | Оцен-ка по 1 крите-рию, баллов | Количе-ство целевых показа-телей | в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) | Оценка по 2 критерию, баллов | Оценка освоения средств местного бюджета, % | Оценка по 3 критерию, баллов |
| 100% или выше/100% или ниже | более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/от 120% до 150% | менее 50%/более 150% | 100% или выше/ 100% или ниже | более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/ от 120% до 150% | менее 50%/ более 150% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Вейделевского района | 3 | 3 |   |   |   | 2,5 | 15 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3,5 | 99,7 | 2 |  | 8,0 | эффективна |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_