**Утверждаю:**

 **Начальник управления образования**

 **администрации Вейделевского района**

 **С.А. Масютенко**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **«14» февраля 2024 г.**

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Вейделевского района**

**за 2023 год**

**Наименование муниципальной программы:**

Муниципальная программа Вейделевского района «Развитие образования Вейделевского района»

**Ответственный исполнитель:**

Управление образования администрации Вейделевского района

**Дата формирования отчета:**

14.02.2024 года

**Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальнойпрограммы, подпрограммы,основного мероприятия, мероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнитель,участник | Статус меро-при-ятия | Плановый срок реализации мероприятия | Фактический срок реализации мероприятия | Расходы на реализацию муниципальной программы | Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг |
|  |  |  |  | дата начала | дата окончания | дата начала | дата окончания | план, тыс. руб. бюджет обл., мест, внебюд. | кассо-вый план, тыс. руб. | кассо-вый расход тыс. руб. | откло-нение от плана, % | откло-нение от кассо-вого плана, % | заключено, тыс. руб. | оплачено, тыс. руб. | откло-нение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | **Всего по муниципальной программе «Развитие образования Вейделевского района»** | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | X | X | X | X | X | **514350,6** | **491042,6** | **489935,0** | **95,9** | **99,8** | X | X | X |
| 1.1. | **Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»** | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | X | X | X | X | X | **146268,0** | **146252,8** | **145278,9** | **100** | **99,3** | **33240,1** | **33240,1** | **100** |
|  | Основное мероприятие 1.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание государственных услуг) государственных учреждений» | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | завер-шено | 01.012023г | 31.122023г | 01.012023г | 31.122023г | 34385,0 | 34919,8 | 34913,9 | 101,6 | 100 | X | X | X |
|  | Основное Мероприятие 1.1.2 «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях» | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | завер-шено | 01.012023г | 31.122023г | 01.012023г | 31.122023г | 109130,0 | 109130,0 | 109130,0 | 100 | 100 | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.1.3  «Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях реализующих образовательную программу дошкольного образования» | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | завер-шено | 01.012023г | 31.122023г | 01.012023г | 31.122023г | 2753,0 | 2203,0 | 1235,0 | 80,0 | 56,1 | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.1.4«Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Вейделевского района»  | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | завершено | 01.012023г | 31.122023г | 01.012023г | 31.122023г | 404,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X |
| **2.** | **Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»** | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | **Х** | **X** | **X** | **X** | **X** | **303305,6** | **282488,8** | **282466,3** | **93,1** | **100** | **63078,7** | **63078,7** | **100** |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | завер-шено | 01.012023г | 31.122023г | 01.012023г | 31.122023г | 67033,5 | 65724,3 | 65721,7 | 98,0 | 100 | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.1.2. «Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей и подростков Вейделевского района (за счет субсидий из местного бюджета)» | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | завер-шено | 01.012023г | 31.122023г | 01.012023г | 31.122023г | 170,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х |
|  | Мероприятия 2.1.3 | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | завер-шено | 01.012023г | 31.122023г | 01.012023г | 31.122023г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.1.4«Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей (за счет субсидий из областного бюджета)» | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | завер-шено | 01.012023г | 31.122023г | 01.012023г | 31.122023г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2.1 «Реализация государственного стандарта общего образования» | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | завер-шено | 01.012023г | 31.122023г | 01.012023г | 31.122023г | 219090,2 | 199090,2 | 199090,2 | 90,9 | 100 | Х | Х | Х |  |
|  | Основное мероприятие 2.2.2 «Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководства педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Вейделевского района» | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | завер-шено | 01.012023г | 31.122023г | 01.012023г | 31.122023г | 11162,0 | 10684,1 | 10684,1 | 95,7 | 100 | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.2.3. «Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общеобразовательных организациях» | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | завер-шено | 01.012023г | 31.122023г | 01.012023г | 31.122023г | 2019,3 | 2019,3 | 2019,2 | 100 | 100 | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.2.4. «Поощрение общеобразовательных организаций за достижение высоких показателей в сфере "Образования"» | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | завер-шено | 01.012023г | 31.122023г | 01.012023г | 31.122023г | 0 | 1203,2 | 1203,2 | 0 | 100 | Х | Х | Х |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3.1 «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Вейделевского района» | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | завер-шено | 01.012023г | 31.122023г | 01.012023г | 31.122023г | 66,1 | 66,1 | 66,0 | 100 | 99,8 | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.4.1 «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | завер-шено | 01.012023г | 31.122023г | 01.012023г | 31.122023г | 3764,5 | 3701,6 | 3681,7 | 98,3 | 99,5 | Х | Х | Х |
|  | Муниципальный проект «Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов посредством культурно-досуговой деятельности «Калейдоскоп добра» | Мсютенко С.А. | реализуется | 07.09. 2023г | 31.12.2023г | 07.09.2023г | 31.12.2023г | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Муниципальный проект «Год педагога и наставника 2023: популяризация профессии педагога»  | Мсютенко С.А. | завершено | 01.03.2023г | 15.12.2023г | 01.03.2023г | 15.12.2023г | 180,0 | 180,0 | 174,4  | 100 | 96,9 | Х | Х | Х |
|  | Муниципальный проект «Благоустройство территорий образовательных учреждений сельских поселений Вейделевского района» | Мсютенко С.А. | завершено  | 01.01. 2023г | 30.11.2023г | 01.01. 2023г | 30.11.2023г | 433,1 | 433,1 | 568,8 | 100 | 131,1 | Х | Х | Х |
| 3. | **Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей»** | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | Х | X | X | X | X | **19594,3** | **17955,6** | **17918,7** | **91,6** | **99,8** | **2848,6** | **2848,6** | **100** |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1.1 «Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций) Вейделевского района» | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | завер-шено | 01.012023г | 31.122023г | 01.012023г | 31.122023г | 6017,0 | 7667,0 | 7631,1 | 127,4 | 99,5 | Х | Х | Х |
| 3.2. | Мероприятия 3.2.1. «Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций) Вейделевского района» | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | завер-шено | 01.012023г | 31.122023г | 01.012023г | 31.122023г | 300,0 | 884,2 | 883,2 | 294,7 | 100 | Х | Х | Х |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3.1 «Обеспечение функционирования модели персонифицировнного финансирования дополнительного образования детей» | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | завер-шено | 01.012023г | 31.122023г | 01.012023г | 31.122023г | 13277,3 | 9404,4 | 9403,4 | 70,8 | 100 | Х | Х | Х |
|  | Муниципальный проект «Вовлечение обучающихся Вейделевского района в исследовательскую и проектную деятельность через создание электронной Красной книги растений Вейделевского края» | Мсютенко С.А. | завершено | 01.01.2023г | 30.10.2023г | 01.01.2023г | 30.10.2023г | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Муниципальный проект «Создание Школы ландшафтного дизайна» | Мсютенко С.А. | завершено | 01.01. 2023 | 02.06.2023 | 01.01.2023 | 02.06.2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Муниципальный проект «Оптимизация процесса предоставления муниципальной услуги «Запись на дополнительную образовательную программу» | Мсютенко С.А. | завершено | 05.3.2023 | 25.10.2023 | 05.3.2023 | 25.10.2023 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 100 | 100 | Х | Х | Х |
|  | «Организация цикла мероприятий по военно-патриотическому воспитанию «Неугасима память поколений», посвященных 80-летию Курской битвы и Прохоровского танкового сражения» | Мсютенко С.А. | завершено | 01.03. 2023 | 22.11.2023 | 01.03.2023 | 22.11.2023 | 100,0 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 100 | Х | Х | Х |
|  | Муниципальный проект «Создание контактного мини-зоопарка «ZOOдетки» | Мсютенко С.А. | реализуется | 15.09.2023 | 31.12.2023 | 15.09.2023 | 31.12.2023 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100 | 100 | Х | Х | Х |
|  | В том числе проект «Обновление содержания дополнительного образования в образовательных организациях Вейделевского района» | Мсютенко С.А. | реализуется | 01.01.2023г | 31.122023г | 01.012023г | 31.122023г | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **4** | **Подпрограмма 4 «Развитие системы оценки качества образования»** | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | завер-шено | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **7052,4** | **6748,2** | **6726,9** | **95,7** | **99,7** | **1293,6** | **1293,6** | **100** |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1.1«Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Вейделевского района» | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | завер-шено | 01.012023г | 31.122023г | 01.012023г | 31.122023г | 7052,4 | 6748,2 | 6726,9 | 95,7 | 99,7 | Х | Х | Х |
|  | В том числеМуниципальный проект «Электронная школа Вейделевского района» | Мсютенко С.А. | завершено | 01.012023г | 07.082023г | 01.012023г | 07.082023г | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **5** | **Подпрограмма 5 «Муниципальная политика в сфере образования»** |  | завер-шено | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **38130,2** | **37597,2** | **37544,2** | **98,6** | **99,9** | **3171,0** | **3171,0** | **100** |
| 5.1. | Основное мероприятие 5.1.1 «Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций) Вейделевского района | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | завер-шено | 01.012023г | 31.122023г | 01.012023г | 31.122023г | 20665,1 | 20596,1 | 20571,9 | 99,7 | 99,9 | Х | Х | Х |
| 5.2. | Основное мероприятие 5.2.1 «Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров» | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | завер-шено | 01.012023г | 31.122023г | 01.012023г | 31.122023г | 381,1 | 45,9 | 45,9 | 12,0 | 100 | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 5.2.2 «Меры социальной поддержки педагогическим работникам, сельских населенных пунктах, поселке городского типа на территории Вейделевского района» | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | завер-шено | 01.012023г | 31.122023г | 01.012023г | 31.122023г | 12032,6 | 12032,6 | 12032,6 | 100 | 100 | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 5.2.3 «Обеспечение функций органов местного самоуправления» | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | завер-шено | 01.012023г | 31.122023г | 01.012023г | 31.122023г | 5051,4 | 4922,6 | 4893,8 | 97,5 | 99,4 | Х | Х | Х |

**Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя | Вид целевогопоказателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | Обоснование отклонения фактического от планового значения |
| Базовый период (факт) | Отчетный период |
| план | факт | откло-нение,% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа «Развитие образования Вейделевского района»**  |
| 1. | Доля детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и необеспеченных данными услугами, в общей численности детей дошкольного возраста в 2021 году, % | прогресси-рующий | % | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
| Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общейчисленностивоспитанниковдошкольныхобразовательныхорганизаций | прогресси-рующий | % | 30 | 100 | 100 | 100 |  |
| Охват детей дошкольным образованием в общем количестве детей 1-6 лет, % | прогресси-рующий | % | 75 | 80 | 80 | 100 |  |
| Удельный вес обучающихся в современных условиях от общего числа учащихся, % | прогресси-рующий | % | 90 | 95 | 95 | 100 |  |
| Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся подпрограммам общего образования, % | прогресси-рующий | % | 61,2 | 64 | 64 | 100 |  |
|  | Количество созданных Центров для одаренных детей (нарастающим итогом) | прогресси-рующий | Ед.  | 1/95 | 1/130 | 1/130 | 100 |  |
|  | Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей от 5 до 18 лет, % | прогресси-рующий | % | 77 | 82,0 | 82,04 | 100,0 |  |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18-ти лет,% | прогресси-рующий | % | 30 | 31 | 31 | 100 |  |
|  | Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, % | прогресси-рующий | % | 40 | 48,0 | 48,0 | 100 |  |
|  | Количество уровней образования, на которых внедрена система оценки качества образования, ед. | прогресси-рующий | % | 4 | 4 | 4 | 100 |  |
|  | Доля образовательных организация, в которых внедрены коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели), наделенные полномочиями по принятию решений по стратегическим вопросам образовательной и финансово-хозяйственной деятельности, % | прогресси-рующий | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Уровень ежегодногодостижения показателеймуниципальной программы и ееподпрограмм, % | прогресси-рующий | % | 95 | 95 | 95 | 100 |  |
| **Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»** |
| 1.1. | Доля детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности дошкольного образования, % | прогрессирующий | % | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования | прогрессирующий | % | 30 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Охват детей дошкольным образованием в общем количестве детей 1-6 лет, % | прогрессирующий | % | 75 | 80,0 | 80,0 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.1.1. «Обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений» |
| 1.1.1. | Доля детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет),обеспеченных доступнымикачественными услугами предшкольного образования, % Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 -7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7лет,обучающихся в школе, % | прогрессирующий | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.1.2. «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» |
| 1.1.2. | Предоставление субсидий дошкольным образовательным организациям | прогрессирующий | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.1.3. «Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми вобразовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» |
| 1.1.3. | Доля граждан, воспользовавших­ся правом на получение компенсации части родительской платы, от общей численности граждан, претендующих на указанное право, % | прогрессирующий | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.1.4 «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Вейделевского района» |
| 1.1.4. | Основное мероприятие 1.1.4. «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Вейделевского района» | прогрессирующий | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| **Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»** |
| 2.2 | Удельный вес обучающихся в современных условиях от общего числа учащихся (создано от 80% до 100% современных условий),% | прогрессирующий | % | 90 | 95 | 95 | 100 |  |
|  | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, % | прогрессирующий | % | 61,2 | 64 | 64 | 100 |  |
|  | Количество созданных Центров для одаренных детей (нарастающим итогом) | прогрессирующий | Ед. | 1 | 1/130 | 1/130 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2.1.1. «Обеспечение деятельности (оказания услуг) деятельности муниципальных учреждений (организаций)» |
| 2.1.1. | Доля обучающихся, обеспеченных качественными услугами школьного образования, % | прогрессирующий | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2.1.2. «Организация проведения оздоровительной компании детей и подростков Вейделевского района» |
| 2.1.2. | Доля обучающихся, обеспеченных оздоровительной компанией, % | прогрессирующий | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2.1.3. «Мероприятия» |
| 2.1.3. | Доля обучающихся, обеспеченных оздоровительной компанией, % | прогрессирующий | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2.2.1. «Реализация государственного стандарта общего образования» |
| 2.2.1. | Доля предоставления субсидий, % | прогрессирующий | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2.2.2. «Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений (организаций) Вейделевского района |
| 2.2.2. | Доля педагогических работников, получающих вознаграждение за классное руководство, к общему числу педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя, % | прогрессирующий | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2.2.3. «Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общеобразовательных организациях» |
| 2.2.3. | Доля предоставления субсидий, % | прогрессирующий | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2.2.4. «Поощрение общеобразовательных организаций за достижение высоких показателей в сфере "Образования"» |
| Основное мероприятие 2.4.1. «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» |
| 2.4.1. | Доля предоставления субсидий, % | прогрессирующий | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| **Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»** |
| 3.1. | Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей долевой численности | прогрессирующий | % | 77 | 82,0 | 82,0 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 3.1.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Вейделевского района» |
| 3.1.1. | Удельный вес детей в возрасте 7- 18 лет, являющихся членами общественных организаций, % | прогрессирующий | % | 90 | 96 | 96 | 100 |  |
| Численность детей, обучающихся по программам дополнительного образования (в кружках и секциях различной направленности), чел. | прогрессирующий | Чел. | 940 | 2065 | 2065 | 100 |  |
| Численность детей муниципальных организаций, нуждающихся в отдыхе, чел. | прогрессирующий | Чел. | 2131 | 107 | 107 | 100 |  |
| Основное мероприятие 3.2.1. «Мероприятия в рамках задачи 3.2. «Модернизация содержания дополнительного образования детей»» |
| 3.2.1. | Доля организаций дополнительного образования детей, реализующих экспериментальные дополнительные образовательные программы нового поколения, % | прогрессирующий | % | 33,3 | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля учреждений дополнительного образования детей, оснащенных современным лабораторным и спортивным оборудованием, % | прогрессирующий | % | 33,3 | 100 | 100 | 100 |  |
| Основное мероприятие 3.3. «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» |
| 3.3.1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18-ти лет, % | прогрессирующий | % | 0 | 31,0 | 31,0 | 100 |  |
| **Подпрограмма 4 «Развитие системы оценки качества образования»** |
| 4.1. | Количество организаций, получивших доступ к образовательным ресурсам посредством информационно – коммуникационных технологий, ед. | прогрессирующий | Ед. | 16 | 13 | 13 | 100 |  |
| Основное мероприятие 4.1.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Вейделевского района» |
| 4.1.1. | Количество организаций, попадающих под мониторинг и оценку качества образования, ед. | прогресси-рующий | Ед. | 16 | 13 | 13 | 100 |  |
| Количество человек, попадающих под мониторинг и оценку качества образования, чел. | прогресси-рующий | Чел. | 2060 | 1146 | 1146 | 100 |  |
| Количество человек, получивших информацию из базы данных субъектов Российской Федерации о результатах единого государственного экзамена, чел. | прогресси-рующий | Чел. | 190 | 81 | 81 | 100 |  |
| **Подпрограмма 5 «Муниципальная политика в сфере образования»** |
| 5. | Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы и ее подпрограмм, % | прогресси-рующий | % | 95 | 95 | 95 | 100 |  |
| Основное мероприятие 5.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Вейделевского района |
| 5.1. | Количество организаций, получивших доступ к образовательным ресурсам посредством информационно-коммуникационных технологий, ед. | прогресси-рующий | Ед. | 16 | 13 | 13 | 100 |  |
|  | Количество слушателей курсов по повышению квалификации для педагогических работников муниципальных организаций дошкольного, основного общего, дополнительного образования по краткосрочной образовательной программе длительностью не менее 72 часов, чел. | прогресси-рующий | Чел. | 20 | 7 | 7 | 100 |  |
|  | Доля педагогических работников, участвующих в конкурсах профессионального мастерства, от общего числа педагогических работников, % | прогресси-рующий | % | 12 | 32 | 32 | 100 |  |
|  | Доля педагогов, получивших в установленном порядке квалификационные категории, от общего числа педагогических работников, % | прогресси-рующий | % | 75 | 83 | 83 | 100 |  |
| Основное мероприятие 5.2.1. «Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров» |
| 5.2.1. | Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации и профессиональной подготовки, % | прогресси-рующий | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Основное мероприятие 5.2.2. «Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населённых пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» |
| 5.2.2. | Доля педагогических работников пользующихся социальной льготой на бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением, от общего количества педагогических работников, претендующих на указанное право, % | прогресси-рующий | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Основное мероприятие 5.2.3. «Обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального района «Вейделевский район»» |
| 5.2.3. | Доля предоставления субсидий, % | прогресси-рующий | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

**Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы за 2023 год**

| №п/п | Наименование муниципальнойпрограммы, подпрограммы, основногомероприятия,мероприятия | Ответственныйисполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Расходы местного бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | план, тыс. рублей | кассовый план, тыс. рублей | кассовый расход, тыс. рублей | отклонение от плана, % | отклонение от кассового плана, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | **Муниципальная программа «Развитие образования Вейделевского района»** | **Всего,** **в том числе:** | **800** | **-** | **-** | **Х** | **155302,4** | **151882,1** | **151742,4** | **97,8** | **99,9** |
| Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 8800 | - | - | Х | **155302,4** | **151882,1** | **151742,4** | **97,8** | **99,9** |
| 1.1. | **Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»** | **Всего,** **в том числе:** | **800** | **Х** | **Х** | **Х** | **34385,0** | **34919,8** | **34913,9** | **101,6** | **100** |
| Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 800 | 07 | Х | Х | **34385,0** | **34919,8** | **34913,9** | **101,6** | **100** |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.1. «Обеспечение деятельности (оказание государственных услуг) государственных учреждений» | Всего, в том числе: | 871 | 0701 | 0210059 | 600 | 33980,0 | 34919,8 | 34913,9 | 102,8 | 100 |
| Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 871 | 0701 | 0210059 | 611 | 29387,0 | 30326,8 | 30321,0 | 103,2 | 100 |
| 871 | 0701 | 0210059 | 612 | 4593,0 | 4593,0 | 4592,9 | 100 | 100 |
|  | Основное мероприятие 1.1.4«Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Вейделевского района» | Всего, в том числе: | 800 | 0701 | 0210122 | Х | 404,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 871 | 0701 | 0210122 | 611 | 404,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | **Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»** | Всего, в том числе: | **871** | **07** | **0220000** | **Х** | **68173,1** | **66693,9** | **66671,3** | **97,8** | **100** |
| Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 871 | 07 | 0220000 | Х | **68173,1** | **66693,9** | **66671,3** | **97,8** | **100** |
|  2.1. | Основное мероприятие 2.1.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | Всего, в том числе: | 871 | 0702 | 0220059 | 600 | 67033,5 | 65724,3 | 65721,7 | 98,0 | 100 |
| Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 871 | 0702 | 0220059 | 611 | 63713,3 | 62404,1 | 62401,5 | 97,9 | 100 |
| 871 | 0702 | 0220059 | 612 | 3320,2 | 3320,2 | 3320,2 | 100 | 100 |
|  | Основное мероприятие2.1.2. «Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей и подростков Вейделевского района (за счет субсидий из местного бюджета)» | Всего, в том числе: | 871 | 0707 | 0222065 | 611 | 170,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 871 | 0707 | 0222065 | 611 | 170,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3.1 «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Вейделевского района» | Всего, в том числе: | 800 | 0702 | 0220100 | Х | 66,1 | 66,1 | 66,0 | 100 | 99,8 |
|  | 871 | 0702 | 0220110 | 611 | 66,1 | 66,1 | 66,0 | 100 | 99,8 |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4.1 «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (муниципальные образовательные организации)» | Всего, в том числе: | 871 | 0702 | 02201L3 | 611 | 903,5 | 903,5 | 883,6 | 100 | 100 |
| Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 871 | 0702 | 02201L3 | 611 | 903,5 | 903,5 | 883,6 | 100 | 100 |
| 3. | **Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей»** | **Всего,** **в том числе:** | **800** | **0703** | **0230000** | Х | **19594,3** | **17955,6** | **17918,7** | **91, 6** | **99,8** |
| Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 871 | 0703 | 0230000 | Х | 19594,3 | 17955,6 | 17918,7 | 91, 6 | 99,8 |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1.1«Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Вейделевского района | Всего, в том числе: | 800 | 0703 | 0230100 | 600 | 6017,0 | 7667,0 | 7631,1 | 127,4 | 99,5 |
| Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 871 | 0703 | 0230100 | 611 | 592,8 | 592,8 | 592,8 | 100 | 100 |
| 871 | 0703 | 0230100 | 612 | 626,2 | 626,2 | 626,2 | 100 | 100 |
| 871 | 0703 | 0230100 | 614 | 4798,8 | 6448,0 | 6412,1 | 134,4 | 99,4 |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2.1«Мероприятия» | Всего, в том числе: | 8871 | 0703 | 0230229 | 614 | 300,0 | 884,2 | 884,2 | 294,7 | 100 |
| Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 871 | 0703 | 0230229 | 614 | 300,0 | 884,2 | 884,2 | 294,7 | 100 |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3.1«Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | Всего, в том числе: | 871 | 0703 | 0230300 | 600 | 13277,3 | 9404,4 | 9403,4 | 70,8 | 100 |
| Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 871 | 0703 | 0230300 | 612 | 5477,8 | 5477,8 | 5477,8 | 100 | 100 |
| 871 | 0703 | 0230300 | 614 | 7799,5 | 3926,6 | 3925,6 | 50,3 | 100 |
|  4. | **Подпрограмма 4****«Развитие системы оценки качества образования»** | **Всего,** **в том числе:** | **871** | **0709** | **02400159** | **Х** | **7052,4** | **6748,2** | **6726,9** | **95,7** | **99,7** |
| Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 871 | 0709 | 02400159 | Х | 7052,4 | 6748,2 | 6726,9 | 95,7 | 99,7 |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1.1«Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Вейделевского района | Всего, в том числе: | 871 | 0709 | 02400159 | Х | 7052,4 | 6748,2 | 6726,9 | 95,7 | 99,7 |
| Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 871 | 0709 | 02400159 | Х | 7052,4 | 6748,2 | 6726,9 | 95,7 | 99,7 |
|  5 | **Подпрограмма 5****«Муниципальная политика в сфере образования»** | **Всего,** **в том числе:** | **871** | **0709** | **0250000** | Х | **38130,2** | **37597,2** | **37544,2** | **98,6** | **99,9** |
| Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 871 | 0709 | 0250000 | Х | 38130,2 | 37597,2 | 37544,2 | 98,6 | 99,9 |
|  5.1. | Основное мероприятие 5.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Вейделевского района | Всего, в том числе: | 871 | 0709 | 0250059 | Х | 20665,1 | 20596,1 | 20571,9 | 99,7 | 99,9 |
| Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 871 | 0709 | 0250059 | Х | 20665,1 | 20596,1 | 20571,9 | 99,7 | 99,9 |
| 5.2. | Основное мероприятие 5.2.1 «Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров» | Всего, в том числе: | 871 | 0705 | 0250221 | Х | 381,1 | 45,9 | 45,9 | 12,0 | 100 |
| Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 871 | 0705 | 0250221 | Х | 381,1 | 45,9 | 45,9 | 12,0 | 100 |
| 5.3. | Основное мероприятие 5.2.3. Обеспечение функций органов местного самоуправления» | Всего, в том числе: | 871 | 0709 | 0250019 | Х | 5051,4 | 4922,7 | 4893,8 | 97,5 | 99,4 |
| Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 871 | 0709 | 0250019 | Х | 5051,4 | 4922,7 | 4893,8 | 97,5 | 99,4 |

**Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | План, тыс. рублей | Кассовый расход, тыс. рублей | Отклоне-ние, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Муниципальная программа «Развитие образования Вейделевского района»** | **Всего, в том числе:** | **491042,6** | **489934,** | **99,8** |
| федеральный бюджет | 14335,7 | 14335,7 | 100 |
| областной бюджет | 324824,8 | 323856,8 | 99,9 |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 151882,1 | 151742,4 | 99,9 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1. | **Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»** | **Всего, в том числе:** | **146252,8** | **145278,9** | **99,3** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 111333,0 | 110365,0 | 99,1 |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 34919,8 | 34913,9 | 100 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.1. «Обеспечение деятельности (оказание государственных услуг) государственных учреждений» | Всего, в том числе: | 34919,8 | 34913,9 | 100 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 34919,8 | 34913,9 | 100 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.2 «Обеспечение муниципальных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях» | Всего, в том числе: | 109130,0 | 109130,0 | 100 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 109130,0 | 109130,0 | 100 |
| консолидированный бюджет Вейделевского района |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.3«Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях реализующих образовательную программу дошкольного образования» | Всего, в том числе: | 2203,0 | 1235,0 | 56,1 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 2203,0 | 1235,0 | 56,1 |
| консолидированный бюджет Вейделевского района |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
|  2. | **Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»** | **Всего, в том числе:** | **282488,8** | **282466,2** | **100** |
| федеральный бюджет | 14335,7 | 14335,7 | 100 |
| областной бюджет | 201459,2 | 201459,2 | 100 |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 66693,9 | 66671,3 | 100 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | Всего, в том числе: | 65724,3 | 65721,7 | 100 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 65724,3 | 65721,7 | 100 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
|  2.2 | Основное мероприятие 2.2.1 «Реализация государственного стандарта общего образования» | Всего, в том числе: | 199090,2 | 199090,2 | 100 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 199090,2 | 199090,2 | 100 |
| консолидированный бюджет Вейделевского района |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.2.2«Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководства педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Вейделевского района» | Всего, в том числе: | 10684,1 | 10684,1 | 100 |
| федеральный бюджет | 9599,1 | 9599,1 | 100 |
| областной бюджет | 1085, | 10684,1 | 100 |
| консолидированный бюджет Вейделевского района |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.2.3 "Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общеобразовательных организациях " | Всего, в том числе: | 2019,3 | 2019,2 | 100 |
| федеральный бюджет | 1938,5 | 1938,4 | 100 |
| областной бюджет | 80,8 | 80,8 | 100 |
| консолидированный бюджет Вейделевского района |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.2.4 "Поощрение общеобразовательных организаций за достижение высоких показателей в сфере "Образования"" | Всего, в том числе: | 1203,2 | 1203,2 | 100 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 1203,2 | 1203,2 | 100 |
| консолидированный бюджет Вейделевского района |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
|  2.3 | Основное мероприятие 2.3.1 "Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Вейделевского района" | Всего, в том числе: | 66,1 | 66,0 | 99,8 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 66,1 | 66,0 | 99,8 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
|  2.4 | Основное мероприятие 2.4.1 «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» | Всего, в том числе: | 3701,6 | 3681,7 | 99,5 |
| федеральный бюджет | 2798,1 | 2798,1 | 100 |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 903,5 | 883,6 | 97,8 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
|  3. | **Подпрограмма 3** **«Развитие дополнительного образования детей»** | **Всего, в том числе:**  | **17955,6** | **17918,7** | **99,8** |
| федеральный бюджет  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 17955,6 | 17918,7 | 99,8 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1.1 «Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций) Вейделевского района» | Всего, в том числе: | 7667,0 | 7631,1 | 99,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 7667,0 | 7631,1 | 99,5 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2.1 «Мероприятия» | Всего, в том числе: | 884,3 | 884,3 | 100 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 884,3 | 884,3 | 100 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3.1 «Обеспечение функционирования модели персонифицировнного финансирования дополнительного образования детей» «Обеспечение функционирования модели персонифицировнного финансирования дополнительного образования детей» | Всего, в том числе: | 9404,4 | 9403,4 | 100 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 9404,4 | 9403,4 | 100 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
|  4. | **Подпрограмма 4****«Развитие системы оценки качества образования»** | **Всего, в том числе:** | **6748,2** | **6726,9** | **99,7** |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | консолидированный бюджет Вейделевского района | 6748,2 | 6726,9 | 99,7 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1.1«Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Вейделевского района» | Всего, в том числе: | 6748,2 | 6726,9 | 99,7 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 6748,2 | 6726,9 | 99,7 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
|  5. | **Подпрограмма 5 «Муниципальная политика в сфере образования»** | **Всего, в том числе:** | **37597,2** | **37544,2** | **99,9** |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет | 12032,6 | 12032,6 | 100 |
|  |  | консолидированный бюджет Вейделевского района | 25564,6 | 25511,6 | 99,8 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 5.1.1. «Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций) Вейделевского района | Всего, в том числе: | 20596,1 | 20571,9 | 99,9 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | консолидированный бюджет Вейделевского района | 20596,1 | 20571,9 | 99,9 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 5.2. | Основное мероприятие 5.2.1 «Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров» | Всего, в том числе: | 45,9 | 45,9 | 100 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | консолидированный бюджет Вейделевского района | 45,9 | 45,9 | 100 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 5.2. | Основное мероприятие 5.2.2 «Меры социальной поддержки педагогическим работникам, сельских населенных пунктах, поселке городского типа на территории Вейделевского района» | Всего, в том числе: | 12032,6 | 12032,6 | 100 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет | 12032,6 | 12032,6 | 100 |
|  | консолидированный бюджет Вейделевского района |  |  |  |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 5.2.3«Обеспечение функций органов местного самоуправления» | Всего, в том числе: | 4922,7 | 4893,8 | 99,4 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | консолидированный бюджет Вейделевского района |  |  |  |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |

**Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования за 2015-2023 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид, наименование нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Срок принятия | Примечание |
| план | факт | результат | причины невыполнения |
| 1 | Постановление администрации Вейделевского района Белгородской области от 17.03.2015г. № 41 | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 31.03.2015г | 17.03.2015г | Успешно выполнен |  |
| 2 | Постановление администрации Вейделевского района Белгородской области от 31.03.2016г. № 60 | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 31.03.2016г | 31.03.2016г | Успешно выполнен |  |
| 3 | Постановление администрации Вейделевского района Белгородской области от 07.03.2017г. № 44 | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 31.03.2017г | 07.03.2017г | Успешно выполнен |  |
| 4 | Постановление администрации Вейделевского района Белгородской области от 29.03.2017г. | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 31.03.2018г | 29.03.2018г | Успешно выполнен |  |
| 5 | Постановление администрации Вейделевского района Белгородской области от 29.03.2018г. №67 | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 31.03.2020г | 29.03.2020г | Успешно выполнен |  |
| 6 | Постановление администрации Вейделевского района Белгородской области от 19.12.2018г. №282 | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 31.03.2020г | 29.03.2020г | Успешно выполнен |  |
| 7 | Постановление администрации Вейделевского района Белгородской области от 29.03.2020г. № 59 | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 29.03.2020г | 29.03.2020г | Успешно выполнен |  |
| 8 | Постановление администрации Вейделевского района Белгородской области от 10.06.2020г. № 167 | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 10.06.2020г | 10.06.2020г | Успешно выполнен |  |
| № | Вид, наименование нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Срок принятия | Примечание |
| план | факт | результат | причины невыполнения |
| 9 | Постановление администрации Вейделевского района Белгородской области от 19.03.2021г. № 55 | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 19.03.2021г | 19.03.2021г | Успешно выполнен |  |
| 10 | Постановление администрации Вейделевского района Белгородской области от 09.07.2021г. № 138 | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 09.07.2021г | 09.07.2021г | Успешно выполнен |  |
| 11 | Постановление администрации Вейделевского района Белгородской области от 28.12.2021г. № 287 | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 28.12.2021г | 28.12.2021г | Успешно выполнен |  |
| 12 | Постановление администрации Вейделевского района Белгородской области от 22.03.2022г. № 77 | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 22.03.2022г | 22.03.2022г | Успешно выполнен |  |
| 13 | Постановление администрации Вейделевского района Белгородской области от 17.05.2022г. № 145 | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 17.05.2022г | 17.05.2022г | Успешно выполнен |  |
| 14 | Постановление администрации Вейделевского района Белгородской области от 23.03.2023г. № 94 | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 23.03.2023г | 23.03.2023г | Успешно выполнен |  |
| 15 | Постановление администрации Вейделевского района Белгородской области от 21.09.2023г. № 292 | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 21.09.2023г | 21.09.2023г | Успешно выполнен |  |

 **Форма 6. Сведения о выполнении сводных показателей**

**муниципальных заданий по муниципальной программе за 2023 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги |
| план | факт | отклонение, % | причины отклонений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **Всего по муниципальной программе "Развитие образования Вейделевского района":** | **491042,6** | **489934,9** | **99,8** |  |
| **2** | **Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования"** | **146252,8** | **145278,9** | **99,3** |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" | 34919,8 | 34913,9 | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.2 «Обеспечение муниципальных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях» | 109130,0 | 109130,0 | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.3«Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях реализующих образовательную программу дошкольного образования» | 2203,0 | 1235,0 | 56,1 |  |
| **3** | **Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"** | **282488,8** | **282466,2** | **100** |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)" | 65724,3 | 65721,7 | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 2.2.1 "Реализация государственного стандарта общего образования" | 199090,2 | 199090,2 | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 2.2.2«Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководства педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Вейделевского района» | 10684,1 | 10684,1 | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 2.2.3 "Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общеобразовательных организациях " | 2019,3 | 2019,2 | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 2.2.4«Поощрение общеобразовательных организаций за достижение высоких показателей в сфере "Образования"» | 1203,2 | 1203,2 | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 2.3.1 «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Вейделевскогорайона» | 66,1 | 66,0 | 99,8 |  |
|  | Основное мероприятие 2.4.1 «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» | 3701,6 | 3681,7 | 99,5 |  |
| **4** | **Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования детей"** | **17955,6** | **17918,7** | **99,8** |  |
|  | Основное мероприятие 3.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Вейделевского района" | 7667,0 | 7631,1 | 99,5 |  |
|  | Основное мероприятие 3.2.1 «Мероприятия» | 884,3 | 884,3 | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 3.3.1 «Обеспечение функционирования модели персонифицировнного финансирования дополнительного образования детей» «Обеспечение функционирования модели персонифицировнного финансирования дополнительного образования детей» | 9404,4 | 9403,4 | 100 |  |
| **5** | **Подпрограмма 4 "Развитие системы оценки качества образования"** | **6748,2** | **6726,9** | **99,7** |  |
|  | Основное мероприятие 4.1.1 "Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций) Вейделевского района" | 6748,2 | 6726,9 | 99,7 |  |
| **6** | **Подпрограмма 5 "Муниципальная политика в сфере образования"** | **37597,2** | **37544,2** | **99,9** |  |
|  | Основное мероприятие 5.1.1 «Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций) Вейделевского района» | 20596,1 | 20571,9 | 99.9 |  |
|  | Основное мероприятие 5.1.1 «Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров» | 45,9 | 45,9 | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 5.2.2 "Меры социальной поддержки педагогическим работникам, сельских населенных пунктах, поселках городского типа на территории Вейделевского района " | 12032,6 | 12032,6 | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 5.2.3 "Обеспечение органов местного самоуправления" | 4922,7 | 4893,8 | 99,4 |  |

**Форма 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**в рамках годового мониторинга за 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Критерии оценки эффективности | Итоговая оценка эффективности реализации программы с учетом весовых коэффициентов, баллов | Вывод об оценке эффективности реализации программы |
| 1. Достижение показателей конечного результата | 2. Достижение показателей непосредственного результата | 3. Освоение местного бюджета | 4.Реализация проектов |
| Коли-чество целевых показа-телей | в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) | Оцен-ка по 1 крите-рию, баллов | Количе-ствоцеле-вых показа-телей | в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) | Оценка по 2 критерию, баллов | Оценка освоения средств местного бюджета, % | Оценка по 3 критерию, баллов |
| 100% или выше/100% или ниже | более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/от 120% до 150% | менее 50%/более 150% | 100% или выше/ 100% или ниже | более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/ от 120% до 150% | менее 50%/ более 150% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| **Муниципальная программа «Развитие образования в Вейделевском районе»** | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 95,9 | 2 | 13,5 | 22,0 | эффективна |