**Утверждаю:**

 **Начальник управления образования**

 **администрации Вейделевского района**

 **С.А. Масютенко**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **«27» января 2025 г.**

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Вейделевского района**

**за 2024 год**

**Наименование муниципальной программы:**

Муниципальная программа Вейделевского района «Развитие образования Вейделевского района»

**Ответственный исполнитель:**

Управление образования администрации Вейделевского района

**Дата формирования отчета:**

27.01.2025 года

**Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальнойпрограммы, подпрограммы,основного мероприятия, мероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнитель,участник | Статус меро-при-ятия | Плановый срок реализации мероприятия | Фактический срок реализации мероприятия | Расходы на реализацию муниципальной программы | Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг |
|  |  |  |  | дата начала | дата окончания | дата начала | дата окончания | план, тыс. руб. бюджет обл., мест, внебюд. | кассо-вый план, тыс. руб. | кассо-вый расход тыс. руб. | откло-нение от плана, % | откло-нение от кассо-вого плана, % | заключено, тыс. руб. | оплачено, тыс. руб. | откло-нение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | **Всего по муниципальной программе «Развитие образования Вейделевского района»** | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | X | X | X | X | X | **669375,6** | **662051,7** | **654352,5** | **98,9** | **98,8** | X | X | X |
| 1.1. | **Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»** | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | X | X | X | X | X | **155260,6** | **155277,3** | **154439,1** | **100,0** | **99,5** | **35366,8** | **31671,5** | **89,6** |
|  | Основное мероприятие 1.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание государственных услуг) государственных учреждений» | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | завер-шено | 01.012024г | 31.122024г | 01.012024г | 31.122024г | 27758,1 | 27774,8 | 27278,7 | 100,1 | 98,2 | X | X | X |
|  | Основное Мероприятие 1.1.2 «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях» | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | завер-шено | 01.012024г | 31.122024г | 01.012024г | 31.122024г |  124860,4 |  124860,4 |  124860,4 | 100,0 | 100,0 | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.1.3  «Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях реализующих образовательную программу дошкольного образования» | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | завер-шено | 01.012024г | 31.122024г | 01.012024г | 31.122024г | 2489,0 | 2489,0 | 2147,0 | 100,0 | 86,3 | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.1.4«Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Вейделевского района»  | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | завершено | 01.012024г | 31.122024г | 01.012024г | 31.122024г | 153,1 | 153,1 | 153,0 | 100,0 | 99,9 | X | X | X |
| **2.** | **Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»** | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | **Х** | **X** | **X** | **X** | **X** | **450607,0** | **443270,3** | **438086,1** | **98,4** | **98,8** | **111124,3** | **108319,1** | **97,5** |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | завер-шено | 01.012024г | 31.122024г | 01.012024г | 31.122024г | 60379,6 | 60366,8 | 60304,5 | 100,0 | 100,0 | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.1.2. «Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей и подростков Вейделевского района (за счет субсидий из местного бюджета)» | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | завер-шено | 01.012024г | 31.122024г | 01.012024г | 31.122024г | 2754,8 | 2754,8 | 2692,7 | 100,0 | 97,7 | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.1.4«Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей (за счет субсидий из областного бюджета)» | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | завер-шено | 01.012024г | 31.122024г | 01.012024г | 31.122024г | 51,2 | 51,2 | 50,7 | 100,0 | 99,0 | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.1.5«Организация отдыха и оздоровления детей, в организациях расположенных на территории Республики Крым за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | завер-шено | 01.012024г | 31.122024г | 01.012024г | 31.122024г | 9313,5 | 9313,5 | 9067,8 | 100,0 | 97,4 | Х | Х | Х |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2.1 «Реализация государственного стандарта общего образования» | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | завер-шено | 01.012024г | 31.122024г | 01.012024г | 31.122024г | 239890,7 | 239890,7 | 239890,0 | 100,0 | 100,0 | Х | Х | Х |  |
|  | Основное мероприятие 2.2.2 «Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководства педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Вейделевского района» | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | завер-шено | 01.012024г | 31.122024г | 01.012024г | 31.122024г | 17841,9 | 17841,9 | 17813,9 | 100,0 | 99,8 | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.2.3. «Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общеобразовательных организациях» | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | завер-шено | 01.012024г | 31.122024г | 01.012024г | 31.122024г | 2274,9 | 2274,9 | 2274,9 | 100,0 | 100,0 | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.2.4. «Поощрение общеобразовательных организаций за достижение высоких показателей в сфере "Образования"» | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | завер-шено | 01.012024г | 31.122024г | 01.012024г | 31.122024г | 0 | 2315,5 | 2315,5 | 0 | 100,0 | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.2.5. «Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | завер-шено | 01.012024г | 31.122024г | 01.012024г | 31.122024г | 208,3 | 191,0 | 191,0 | 91,7 | 100,0 | Х | Х | Х |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3.1 «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Вейделевского района» | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | завер-шено | 01.012024г | 31.122024г | 01.012024г | 31.122024г | 209,6 | 209,6 | 208,6 | 100,0 | 99,5 | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.3.2 «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (проведение работ по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций)» | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | завер-шено | 01.012024г | 31.122024г | 01.012024г | 31.122024г | 52063,2 | 52063,2 | 52063,0 | 100,0 | 100,0 | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.3.3 «Проведение работ по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации регионального проекта «Модернизация школьных систем образования в Белгородской области» | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | завер-шено | 01.012024г | 31.122024г | 01.012024г | 31.122024г | 61868,9 | 52246,8 | 47463,1 | 84,4 | 90,8 | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.4.1 «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | завер-шено | 01.012024г | 31.122024г | 01.012024г | 31.122024г | 3750,4 | 3750,4 | 3750,4 | 100,0 | 100,0 | Х | Х | Х |
|  | В том числе проект «Внедрение в Вейделевском районе Стандарта (модели) информационного и организационного сопровождения родителей при отправке детей на отдых» | Мсютенко С.А. | завершено | 05.02.2024г. | 29.11.2024г | 05.02.2024г | 29.11.2024г | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 100,0 | 100,0 | Х | Х | Х |
|  | В том числе проект «Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов посредством культурно-досуговой деятельности «Калейдоскоп добра» | Мсютенко С.А. | завершено | 01.01. 2024г. | 30.09.2024г | 01.01. 2024г | 30.09.2024г | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100,0 | 100,0 | Х | Х | Х |
|  | В том числе проект «Оптимизация процесса присуждения ежегодной стипендии главы администрации района одаренным детям» | Мсютенко С.А. | завершено  | 20.04. 2024г. | 25.10.2024г | 20.04. 2024г | 25.10.2024г | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100,0 | 100,0 | Х | Х | Х |
| 3. | **Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей»** | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | Х | X | X | X | X | **17496,6** | **17496,6** | **17496,5** | **100** | **100** | **3098,3** | **3076,5** | **99,3** |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1.1 «Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций) Вейделевского района» | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | завер-шено | 01.012024г | 31.122024г | 01.012024г | 31.122024г | 9439,8 | 9439,8 | 9439,7 | 100 | 100 | Х | Х | Х |
| 3.2. | Мероприятия 3.2.1. «Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций) Вейделевского района» | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | завер-шено | 01.012024г | 31.122024г | 01.012024г | 31.122024г | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 100 | 96,7 | Х | Х | Х |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3.1 «Обеспечение функционирования модели персонифицировнного финансирования дополнительного образования детей» | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | завер-шено | 01.012024г | 31.122024г | 01.012024г | 31.122024г | 8053,8 | 8053,8 | 8053,8 | 100 | 100 | Х | Х | Х |
|  | В том числе проект «Обновление содержания дополнительного образования в образовательных организациях Вейделевского района» | Мсютенко С.А. | завершено | 01.01. 2024 г. | 25.12.2024г | 01.01. 2024г | 25.12.2024г | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 100 | 100 | Х | Х | Х |
|  | В том числе проект «Создание контактного мини-зоопарка «ZOOдетки» | Мсютенко С.А. | завершено | 01.01 2024 г. | 20.11.2024г | 01.01 2024г | 20.11.2024г | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100 | 100 | Х | Х | Х |
|  | В том числе проект «Реализация системной модели военно-патриотического воспитания подрастающего поколения через организацию работы кадетских классов и юнармейских отрядов «Помним! Гордимся! Наследуем!» | Мсютенко С.А. | завершено | 20.02. 2024г. | 31.12.2024г | 20.02. 2024г | 31.12.2024г | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 | Х | Х | Х |
| **4** | **Подпрограмма 4 «Развитие системы оценки качества образования»** | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | завер-шено | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **7944,6** | **7940,7** | **7754,7** | **100** | **97,7** | **1208,6** | **1208,6** | **100** |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1.1«Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Вейделевского района» | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | завер-шено | 01.012024г | 31.122024г | 01.012024г | 31.122024г | 7944,6 | 7940,7 | 7754,7 | 100 | 97,7 | Х | Х | Х |
| **5** | **Подпрограмма 5 «Муниципальная политика в сфере образования»** |  | завер-шено | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **38066,9** | **38066,9** | **36576,1** | **100** | **96,1** | **16499,7** | **16431,7** | **99,6** |
| 5.1. | Основное мероприятие 5.1.1 «Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций) Вейделевского района | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | завер-шено | 01.012024г | 31.122024г | 01.012024г | 31.122024г | 23199,4 | 23199,4 | 21853,9 | 100 | 94,2 | Х | Х | Х |
| 5.2. | Основное мероприятие 5.2.1 «Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров» | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | завер-шено | 01.012024г | 31.122024г | 01.012024г | 31.122024г | 27,6 | 27,6 | 20,6 | 100 | 96,1 | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 5.2.2 «Меры социальной поддержки педагогическим работникам, сельских населенных пунктах, поселке городского типа на территории Вейделевского района» | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | завер-шено | 01.012024г | 31.122024г | 01.012024г | 31.122024г | 10703,0 | 10703,0 | 10703,0 | 100 | 100 | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 5.2.3 «Обеспечение функций органов местного самоуправления» | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | завер-шено | 01.012024г | 31.122024г | 01.012024г | 31.122024г | 4136,8 | 4136,8 | 3998,6 | 100 | 96,7 | Х | Х | Х |

**Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя | Вид целевогопоказателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | Обоснование отклонения фактического от планового значения |
| Базовый период (факт) | Отчетный период |
| план | факт | откло-нение,% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа «Развитие образования Вейделевского района»**  |
| 1. | Доля детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и необеспеченных данными услугами, в общей численности детей дошкольного возраста в 2021 году, % | прогресси-рующий | % | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
| Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общейчисленностивоспитанниковдошкольныхобразовательныхорганизаций | прогресси-рующий | % | 30 | 100 | 100 | 100 |  |
| Охват детей дошкольным образованием в общем количестве детей 1-6 лет, % | прогресси-рующий | % | 75 | 59,4 | 80 | 100 |  |
| Удельный вес обучающихся в современных условиях от общего числа учащихся, % | прогресси-рующий | % | 90 | 95 | 95 | 100 |  |
| Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся подпрограммам общего образования, % | прогресси-рующий | % | 61,2 | 66,0 | 66,0 | 100 |  |
|  | Количество созданных Центров для одаренных детей (нарастающим итогом) | прогресси-рующий | Ед.  | 1/95 | 1/130 | 1/130 | 100 |  |
|  | Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей от 5 до 18 лет, % | прогресси-рующий | % | 77 | 82,8 | 82,04 | 100,0 |  |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18-ти лет,% | прогресси-рующий | % | 30 | 30 | 30 | 100 |  |
|  | Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, % | прогресси-рующий | % | 40 | 48,0 | 48,0 | 100 |  |
|  | Количество уровней образования, на которых внедрена система оценки качества образования, ед. | прогресси-рующий | % | 4 | 4 | 4 | 100 |  |
|  | Доля образовательных организация, в которых внедрены коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели), наделенные полномочиями по принятию решений по стратегическим вопросам образовательной и финансово-хозяйственной деятельности, % | прогресси-рующий | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Уровень ежегодногодостижения показателеймуниципальной программы и ееподпрограмм, % | прогресси-рующий | % | 95 | 95 | 95 | 100 |  |
| **Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»** |
| 1.1. | Доля детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности дошкольного образования, % | прогрессирующий | % | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования | прогрессирующий | % | 30 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Охват детей дошкольным образованием в общем количестве детей 1-6 лет, % | прогрессирующий | % | 75 | 59,4 | 80,0 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.1.1. «Обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений» |
| 1.1.1. | Доля детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет),обеспеченных доступнымикачественными услугами предшкольного образования, % Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 -7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7лет,обучающихся в школе, % | прогрессирующий | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.1.2. «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» |
| 1.1.2. | Предоставление субсидий дошкольным образовательным организациям | прогрессирующий | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.1.3. «Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми вобразовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» |
| 1.1.3. | Доля граждан, воспользовавших­ся правом на получение компенсации части родительской платы, от общей численности граждан, претендующих на указанное право, % | прогрессирующий | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.1.4 «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Вейделевского района» |
| 1.1.4. | Основное мероприятие 1.1.4. «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Вейделевского района» | прогрессирующий | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| **Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»** |
| 2.2 | Удельный вес обучающихся в современных условиях от общего числа учащихся (создано от 80% до 100% современных условий),% | прогрессирующий | % | 90 | 95 | 95 | 100 |  |
|  | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, % | прогрессирующий | % | 61,2 | 66 | 66 | 100 |  |
|  | Количество созданных Центров для одаренных детей (нарастающим итогом) | прогрессирующий | Ед. | 1 | 1/130 | 1/130 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2.1.1. «Обеспечение деятельности (оказания услуг) деятельности муниципальных учреждений (организаций)» |
| 2.1.1. | Доля обучающихся, обеспеченных качественными услугами школьного образования, % | прогрессирующий | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2.1.2. «Организация проведения оздоровительной компании детей и подростков Вейделевского района» |
| 2.1.2. | Доля обучающихся, обеспеченных оздоровительной компанией, % | прогрессирующий | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2.1.3. «Мероприятия» |
| 2.1.3. | Доля обучающихся, обеспеченных оздоровительной компанией, % | прогрессирующий | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2.2.1. «Реализация государственного стандарта общего образования» |
| 2.2.1. | Доля предоставления субсидий, % | прогрессирующий | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2.2.2. «Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений (организаций) Вейделевского района |
| 2.2.2. | Доля педагогических работников, получающих вознаграждение за классное руководство, к общему числу педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя, % | прогрессирующий | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2.2.3. «Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общеобразовательных организациях» |
| 2.2.3. | Доля предоставления субсидий, % | прогрессирующий | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2.2.4. «Поощрение общеобразовательных организаций за достижение высоких показателей в сфере "Образования"» |
| Основное мероприятие 2.4.1. «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» |
| 2.4.1. | Доля предоставления субсидий, % | прогрессирующий | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| **Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»** |
| 3.1. | Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей долевой численности | прогрессирующий | % | 77 | 82,8 | 82,0 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 3.1.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Вейделевского района» |
| 3.1.1. | Удельный вес детей в возрасте 7- 18 лет, являющихся членами общественных организаций, % | прогрессирующий | % | 90 | 96 | 96 | 100 |  |
| Численность детей, обучающихся по программам дополнительного образования (в кружках и секциях различной направленности), чел. | прогрессирующий | Чел. | 940 | 2025 | 2025 | 100 |  |
| Численность детей муниципальных организаций, нуждающихся в отдыхе, чел. | прогрессирующий | Чел. | 2131 | 1300 | 1300 | 100 |  |
| Основное мероприятие 3.2.1. «Мероприятия в рамках задачи 3.2. «Модернизация содержания дополнительного образования детей»» |
| 3.2.1. | Доля организаций дополнительного образования детей, реализующих экспериментальные дополнительные образовательные программы нового поколения, % | прогрессирующий | % | 33,3 | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля учреждений дополнительного образования детей, оснащенных современным лабораторным и спортивным оборудованием, % | прогрессирующий | % | 33,3 | 100 | 100 | 100 |  |
| Основное мероприятие 3.3. «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» |
| 3.3.1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18-ти лет, % | прогрессирующий | % | 0 | 30,0 | 30,0 | 100 |  |
| **Подпрограмма 4 «Развитие системы оценки качества образования»** |
| 4.1. | Количество организаций, получивших доступ к образовательным ресурсам посредством информационно – коммуникационных технологий, ед. | прогрессирующий | Ед. | 16 | 13 | 13 | 100 |  |
| Основное мероприятие 4.1.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Вейделевского района» |
| 4.1.1. | Количество организаций, попадающих под мониторинг и оценку качества образования, ед. | прогресси-рующий | Ед. | 16 | 13 | 13 | 100 |  |
| Количество человек, попадающих под мониторинг и оценку качества образования, чел. | прогресси-рующий | Чел. | 2060 | 980 | 985 | 100 | Увеличение обучающихся в связи с переселением  |
| Количество человек, получивших информацию из базы данных субъектов Российской Федерации о результатах единого государственного экзамена, чел. | прогресси-рующий | Чел. | 190 | 87 | 89 | 100 | Увеличение обучающихся в связи с переселением  |
| **Подпрограмма 5 «Муниципальная политика в сфере образования»** |
| 5. | Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы и ее подпрограмм, % | прогресси-рующий | % | 95 | 95 | 95 | 100 |  |
| Основное мероприятие 5.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Вейделевского района |
| 5.1. | Количество организаций, получивших доступ к образовательным ресурсам посредством информационно-коммуникационных технологий, ед. | прогресси-рующий | Ед. | 16 | 13 | 13 | 100 |  |
|  | Количество слушателей курсов по повышению квалификации для педагогических работников муниципальных организаций дошкольного, основного общего, дополнительного образования по краткосрочной образовательной программе длительностью не менее 72 часов, чел. | прогресси-рующий | Чел. | 20 | 8 | 8 | 100 |  |
|  | Доля педагогических работников, участвующих в конкурсах профессионального мастерства, от общего числа педагогических работников, % | прогресси-рующий | % | 12 | 34 | 45 | 100 | Повысилась активность в профилактической компетентности |
|  | Доля педагогов, получивших в установленном порядке квалификационные категории, от общего числа педагогических работников, % | прогресси-рующий | % | 75 | 84 | 84 | 100 |  |
| Основное мероприятие 5.2.1. «Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров» |
| 5.2.1. | Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации и профессиональной подготовки, % | прогресси-рующий | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Основное мероприятие 5.2.2. «Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населённых пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» |
| 5.2.2. | Доля педагогических работников пользующихся социальной льготой на бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением, от общего количества педагогических работников, претендующих на указанное право, % | прогресси-рующий | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Основное мероприятие 5.2.3. «Обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального района «Вейделевский район»» |
| 5.2.3. | Доля предоставления субсидий, % | прогресси-рующий | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

**Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы за 2024 год**

| №п/п | Наименование муниципальнойпрограммы, подпрограммы, основногомероприятия,мероприятия | Ответственныйисполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Расходы местного бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | план, тыс. рублей | кассовый план, тыс. рублей | кассовый расход, тыс. рублей | отклонение от плана, % | отклонение от кассового плана, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | **Муниципальная программа «Развитие образования Вейделевского района»** | **Всего,** **в том числе:** | **800** | **-** | **-** | **Х** | **159620,4** | **149998,3** | **147612,4** | **94,0** | **98,4** |
| Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 8800 | - | - | Х | 159620,4 | 149998,3 | 147612,4 | 94,0 | 98,4 |
| 1.1. | **Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»** | **Всего,** **в том числе:** | **800** | **Х** | **Х** | **Х** | **27911,2** | **27927,9** | **27431,7** | **100** | **98,2** |
| Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 800 | 07 | Х | Х | 27911,2 | 27927,9 | 27431,7 | 100 | 98,2 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.1. «Обеспечение деятельности (оказание государственных услуг) государственных учреждений» | Всего, в том числе: | 871 | 0701 | 0210059 | 600 | 27758,1 | 27774,8 | 27278,7 | 100,1 | 98,1 |
| Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 871 | 0701 | 0210059 | 611 | 26802,1 | 26818,8 | 26323,2 | 100,0 | 98,2 |
| 871 | 0701 | 0210059 | 612 | 956,0 | 956,0 | 955,5 | 100,0 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1.4«Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Вейделевского района» | Всего, в том числе: | 800 | 0701 | 0210122 | Х | 153,1 | 153,1 | 153,0 | 100,0 | 99,9 |
|  | 871 | 0701 | 0210122 | 611 | 153,1 | 153,1 | 153,0 | 100,0 | 99,9 |
| 2. | **Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»** | Всего, в том числе: | **871** | **07** | **0220000** | **Х** | **78904,2** | **69269,3** | **69056,4** | **87,8** | **99,7** |
| Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 871 | 07 | 0220000 | Х | 78904,2 | 69269,3 | 69056,4 | 87,8 | 99,7 |
|  2.1. | Основное мероприятие 2.1.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | Всего, в том числе: | 871 | 0702 | 0220059 | 600 | 60379,6 | 60366,8 | 60304,5 | 100,0 | 99,9 |
| Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 871 | 0702 | 0220059 | 611 | 58590,5 | 58577,7 | 58515,5 | 100,0 | 99,9 |
| 871 | 0702 | 0220059 | 612 | 1789,1 | 1789,1 | 1789,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие2.1.2. «Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей и подростков Вейделевского района (за счет субсидий из местного бюджета)» | Всего, в том числе: | 871 | 0707 | 0222065 | 611 | 2754,8 | 2754,8 | 2692,7 | 100,0 | 97,7 |
| Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 871 | 0707 | 0222065 | 611 | 2754,8 | 2754,8 | 2692,7 | 100,0 | 97,7 |
|  | Основное мероприятие 2.2.5 «Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» | Всего, в том числе: | 800 | 0702 | 0220100 | Х | 208,3 | 191,0 | 191,0 | 91,7 | 100,0 |
| Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 871 | 0702 | 0220450 | 611 | 208,3 | 191,0 | 191,0 | 91,7 | 100,0 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3.1 «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Вейделевского района» | Всего, в том числе: | 800 | 0702 | 0220100 | Х | 209,6 | 209,6 | 208,6 | 100,0 | 99,5 |
| Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 871 | 0702 | 0220110 | 611 | 209,6 | 209,6 | 208,6 | 100,0 | 99,5 |
|  | Основное мероприятие 2.3.2 «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (проведение работ по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций)» | Всего, в том числе: | 871 | 0702 | 02201L7 | 243 | 2603,3 | 2603,3 | 2603,3 | 100,0 | 100,0 |
| Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 871 | 0702 | 02201L7 | 243 | 2603,3 | 2603,3 | 2603,3 | 100,0 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 2.3.3 «Проведение работ по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации регионального проекта «Модернизация школьных систем образования в Белгородской области»» | Всего, в том числе: | 871 | 0702 | 02201 | 243 | 12056,8 | 2434,7 | 2347,4 | 20,1 | 96,4 |
| Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 871 | 0702 | 02201 | 243 | 12056,8 | 2434,7 | 2347,4 | 20,1 | 96,4 |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4.1 «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (муниципальные образовательные организации)» | Всего, в том числе: | 871 | 0702 | 02201L3 | 611 | 900,1 | 900,1 | 900,1 | 100,0 | 100,0 |
| Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 871 | 0702 | 02201L3 | 611 | 900,1 | 900,1 | 900,1 | 100,0 | 100,0 |
| 3. | **Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей»** | **Всего,** **в том числе:** | **800** | **0703** | **0230000** | Х | **17496,6** | **17496,6** | **17496,5** | **100,0** | **100,0** |
| Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 871 | 0703 | 0230000 | Х | 17496,6 | 17496,6 | 17496,5 | 100,0 | 100,0 |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1.1«Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Вейделевского района | Всего, в том числе: | 800 | 0703 | 0230100 | 600 | 9439,8 | 9439,8 | 9439,7 | 100,0 | 100,0 |
| Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 871 | 0703 | 0230100 | 612 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 100,0 | 100, |
| 871 | 0703 | 0230100 | 614 | 9358,0 | 9358,0 | 9357,9 | 100,0 | 100,0 |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2.1«Мероприятия» | Всего, в том числе: | 8871 | 0703 | 0230229 | 614 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 100,0 | 97,8 |
| Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 871 | 0703 | 0230229 | 614 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 100,0 | 97,8 |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3.1«Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | Всего, в том числе: | 871 | 0703 | 0230300 | 600 | 8053,8 | 8053,8 | 8053,8 | 100,0 | 100,0 |
| Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 871 | 0703 | 0230300 | 614 | 8053,8 | 8053,8 | 8053,8 | 100,0 | 100,0 |
|  4. | **Подпрограмма 4****«Развитие системы оценки качества образования»** | **Всего,** **в том числе:** | **871** | **0709** | **02400159** | **Х** | **7944,6** | **7940,6** | **7754,7** | **100,0** | **97,7** |
| Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 871 | 0709 | 02400159 | Х | 7944,6 | 7940,6 | 7754,7 | 100,0 | 97,7 |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1.1«Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Вейделевского района | Всего, в том числе: | 871 | 0709 | 02400159 | Х | 7944,6 | 7940,6 | 7754,7 | 100,0 | 97,7 |
| Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 871 | 0709 | 02400159 | Х | 7944,6 | 7940,6 | 7754,7 | 100,0 | 97,7 |
|  5 | **Подпрограмма 5****«Муниципальная политика в сфере образования»** | **Всего,** **в том числе:** | **871** | **0709** | **0250000** | Х | **27363,9** | **27363,9** | **25873,1** | **100,0** | **94,6** |
| Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 871 | 0709 | 0250000 | Х | 27363,9 | 27363,9 | 25873,1 | 100,0 | 94,6 |
|  5.1. | Основное мероприятие 5.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Вейделевского района | Всего, в том числе: | 871 | 0709 | 0250059 | Х | 23199,4 | 23199,4 | 21853,9 | 100,0 | 94,2 |
| Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 871 | 0709 | 0250059 | Х | 23199,4 | 23199,4 | 21853,9 | 100,0 | 94,2 |
| 5.2. | Основное мероприятие 5.2.1 «Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров» | Всего, в том числе: | 871 | 0705 | 0250221 | Х | 27,6 | 27,6 | 20,6 | 100,0 | 74,6 |
| Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 871 | 0705 | 0250221 | Х | 27,6 | 27,6 | 20,6 | 100,0 | 74,6 |
| 5.3. | Основное мероприятие 5.2.3. Обеспечение функций органов местного самоуправления» | Всего, в том числе: | 871 | 0709 | 0250019 | Х | 4136,8 | 4163,8 | 3998,6 | 100,0 | 96,7 |
| Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 871 | 0709 | 0250019 | Х | 4136,8 | 4163,8 | 3998,6 | 100,0 | 96,7 |

**Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы**

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | План, тыс. рублей | Кассовый расход, тыс. рублей | Отклоне-ние, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Муниципальная программа «Развитие образования Вейделевского района»** | **Всего, в том числе:** | **662051,7** | **654352,5** | **98,8** |
| федеральный бюджет | 67692,8 | 67449,5 | 99,6 |
| областной бюджет | 444360,6 | 439290,6 | 98,9 |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 149998,3 | 147612,4 | 98,4 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1. | **Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»** | **Всего, в том числе:** | **155277,3** | **154439,1** | **99,5** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 127349,4 | 127007,4 | 99,7 |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 27927,9 | 27431,7 | 98,2 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.1. «Обеспечение деятельности (оказание государственных услуг) государственных учреждений» | Всего, в том числе: | 27774,8 | 27278,7 | 98,2 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 27774,8 | 27278,7 | 98,2 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.2 «Обеспечение муниципальных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях» | Всего, в том числе: | 124860,4 | 124860,4 | 100 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 124860,4 | 124860,4 | 100 |
| консолидированный бюджет Вейделевского района |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.3«Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях реализующих образовательную программу дошкольного образования» | Всего, в том числе: | 2489,0 | 2147,0 | 86,3 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 2489,0 | 2147,0 | 86,3 |
| консолидированный бюджет Вейделевского района |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
|  2. | **Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»** | **Всего, в том числе:** | **443270,3** | **438086,1** | **98,8** |
| федеральный бюджет | 67692,8 | 67449,5 | 99,6 |
| областной бюджет | 306308,2 | 301580,2 | 98,5 |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 69269,3 | 69056,4 | 99,7 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | Всего, в том числе: | 60366,8 | 60304,5 | 100 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 60366,8 | 60304,5 | 100 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.2 «Организация проведения оздоровительной кампании детей иподростков Вейделевского района» | Всего, в том числе: | 2754,8 | 2692,7 | 97,7 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 2754,8 | 2692,7 | 97,7 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.4 «Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей (за счет субсидий из областного бюджета)» | Всего, в том числе: | 51,2 | 50,7 | 99,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 51,2 | 50,7 | 99,0 |
| консолидированный бюджет Вейделевского района |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.5«Организация отдыха и оздоровления детей, в организациях расположенных на территории Республики Крым за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» | Всего, в том числе: | 9313,5 | 9067,8 | 97,4 |
| федеральный бюджет | 9220,4 | 8977,1 | 97,4 |
| областной бюджет | 93,1 | 90,7 | 97,4 |
| консолидированный бюджет Вейделевского района |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2.1 «Реализация государственного стандарта общего образования» | Всего, в том числе: | 239890,7 | 239890,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 239890,7 | 239890,0 | 100,0 |
| консолидированный бюджет Вейделевского района |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.2.2«Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководства педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Вейделевского района» | Всего, в том числе: | 17841,9 | 17813,9 | 99,8 |
| федеральный бюджет | 16646,9 | 16646,9 | 100,0 |
| областной бюджет | 1195,0 | 1167,0 | 97,7 |
| консолидированный бюджет Вейделевского района |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.2.3 "Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общеобразовательных организациях " | Всего, в том числе: | 2274,9 | 2274,9 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 2183,9 | 2183,9 | 100,0 |
| областной бюджет | 91,0 | 91,0 | 100,0 |
| консолидированный бюджет Вейделевского района |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.2.4 "Поощрение общеобразовательных организаций за достижение высоких показателей в сфере "Образования"" | Всего, в том числе: | 2315,5 | 2315,5 | 100,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 2315,5 | 2315,5 | 100,0 |
| консолидированный бюджет Вейделевского района |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
|   | Основное мероприятие 2.2.5 "Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями " | Всего, в том числе: | 191,0 | 191,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 191,0 | 191,0 | 100,0 |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  2.3 | Основное мероприятие 2.3.1 "Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Вейделевского района" | Всего, в том числе: | 209,6 | 208,6 | 99,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 209,6 | 208,6 | 99,5 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.3.2 "Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (проведение работ по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций)" | Всего, в том числе: | 52063,2 | 52063,2 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 36600,3 | 36600,3 | 100,0 |
| областной бюджет | 12859,6 | 12859,6 | 100,0 |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 2603,3 | 2603,3 | 100,0 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.3.3 "Проведение работ по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации регионального проекта «Модернизация школьных систем образования в Белгородской области»" | Всего, в том числе: | 52246,8 | 47463,1 | 90,8 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 49812,1 | 45115,7 | 90,6 |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 2434,7 | 2347,4 | 96,4 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
|  2.4 | Основное мероприятие 2.4.1 «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» | Всего, в том числе: | 3750,4 | 3750,4 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 2850,3 | 2850,3 | 100,0 |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 900,1 | 900,14 | 100,0 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
|  3. | **Подпрограмма 3** **«Развитие дополнительного образования детей»** | **Всего, в том числе:**  | **17496,6** | **17496,5** | **100,0** |
| федеральный бюджет  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 17496,6 | 17496,5 | 100,0 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1.1 «Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций) Вейделевского района» | Всего, в том числе: | 9439,8 | 9439,7 | 100,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 9439,8 | 9439,7 | 100,0 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2.1 «Мероприятия» | Всего, в том числе: | 3,0 | 2,9 | 96,7 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 3,0 | 2,9 | 96,7 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3.1 «Обеспечение функционирования модели персонифицировнного финансирования дополнительного образования детей» «Обеспечение функционирования модели персонифицировнного финансирования дополнительного образования детей» | Всего, в том числе: | 8053,8 | 8053,8 | 100,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 8053,8 | 8053,8 | 100,0 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
|  4. | **Подпрограмма 4****«Развитие системы оценки качества образования»** | **Всего, в том числе:** | **7940,7** | **7754,7** | **97,7** |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | консолидированный бюджет Вейделевского района | 7940,7 | 7754,7 | 97,7 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1.1«Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Вейделевского района» | Всего, в том числе: | 7940,7 | 7754,7 | 97,7 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 7940,7 | 7754,7 | 97,7 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
|  5. | **Подпрограмма 5 «Муниципальная политика в сфере образования»** | **Всего, в том числе:** | **38066,9** | **36576,1** | **96,1** |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет | 10703,0 | 10703,0 | 100 |
|  |  | консолидированный бюджет Вейделевского района | 27363,9 | 25873,1 | 94,6 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 5.1.1. «Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций) Вейделевского района | Всего, в том числе: | 23199,4 | 21853,9 | 94,2 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | консолидированный бюджет Вейделевского района | 23199,4 | 21853,9 | 94,2 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 5.2. | Основное мероприятие 5.2.1 «Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров» | Всего, в том числе: | 27,6 | 20,6 | 74,6 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | консолидированный бюджет Вейделевского района | 27,6 | 20,6 | 74,6 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 5.2. | Основное мероприятие 5.2.2 «Меры социальной поддержки педагогическим работникам, сельских населенных пунктах, поселке городского типа на территории Вейделевского района» | Всего, в том числе: | 10703,0 | 10703,0 | 100 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет | 10703,0 | 10703,0 | 100 |
|  | консолидированный бюджет Вейделевского района |  |  |  |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 5.2.3«Обеспечение функций органов местного самоуправления» | Всего, в том числе: | 4136,8 | 3998,6 | 96,7 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | консолидированный бюджет Вейделевского района | 4136,8 | 3998,6 | 96,7 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |

**Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования за 2015-2024 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид, наименование нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Срок принятия | Примечание |
| план | факт | результат | причины невыполнения |
| 1 | Постановление администрации Вейделевского района Белгородской области от 17.03.2015г. № 41 | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 31.03.2015г | 17.03.2015г | Успешно выполнен |  |
| 2 | Постановление администрации Вейделевского района Белгородской области от 31.03.2016г. № 60 | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 31.03.2016г | 31.03.2016г | Успешно выполнен |  |
| 3 | Постановление администрации Вейделевского района Белгородской области от 07.03.2017г. № 44 | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 31.03.2017г | 07.03.2017г | Успешно выполнен |  |
| 4 | Постановление администрации Вейделевского района Белгородской области от 29.03.2017г. | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 31.03.2018г | 29.03.2018г | Успешно выполнен |  |
| 5 | Постановление администрации Вейделевского района Белгородской области от 29.03.2018г. №67 | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 31.03.2020г | 29.03.2020г | Успешно выполнен |  |
| 6 | Постановление администрации Вейделевского района Белгородской области от 19.12.2018г. №282 | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 31.03.2020г | 29.03.2020г | Успешно выполнен |  |
| 7 | Постановление администрации Вейделевского района Белгородской области от 29.03.2020г. № 59 | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 29.03.2020г | 29.03.2020г | Успешно выполнен |  |
| 8 | Постановление администрации Вейделевского района Белгородской области от 10.06.2020г. № 167 | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 10.06.2020г | 10.06.2020г | Успешно выполнен |  |
| № | Вид, наименование нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Срок принятия | Примечание |
| план | факт | результат | причины невыполнения |
| 9 | Постановление администрации Вейделевского района Белгородской области от 19.03.2021г. № 55 | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 19.03.2021г | 19.03.2021г | Успешно выполнен |  |
| 10 | Постановление администрации Вейделевского района Белгородской области от 09.07.2021г. № 138 | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 09.07.2021г | 09.07.2021г | Успешно выполнен |  |
| 11 | Постановление администрации Вейделевского района Белгородской области от 28.12.2021г. № 287 | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 28.12.2021г | 28.12.2021г | Успешно выполнен |  |
| 12 | Постановление администрации Вейделевского района Белгородской области от 22.03.2022г. № 77 | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 22.03.2022г | 22.03.2022г | Успешно выполнен |  |
| 13 | Постановление администрации Вейделевского района Белгородской области от 17.05.2022г. № 145 | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 17.05.2022г | 17.05.2022г | Успешно выполнен |  |
| 14 | Постановление администрации Вейделевского района Белгородской области от 23.03.2023г. № 94 | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 23.03.2023г | 23.03.2023г | Успешно выполнен |  |
| 15 | Постановление администрации Вейделевского района Белгородской области от 21.09.2023г. № 292 | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 21.09.2023г | 21.09.2023г | Успешно выполнен |  |
| 16 | Постановление администрации Вейделевского района Белгородской области от 13.03.2024г. № 85 | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 13.03.2024г | 13.03.2024г | Успешно выполнен |  |
| 17 | Постановление администрации Вейделевского района Белгородской области от 27.06.2024г. № 174 | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 27.06.2024г | 27.06.2024г | Успешно выполнен |  |
| 18 | Постановление администрации Вейделевского района Белгородской области от 12.12.2024г. № 327 | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 12.12.2024г | 12.12.2024г | Успешно выполнен |  |
| 19 | Постановление администрации Вейделевского района Белгородской области от 24.12.2024г. № 345 | Администрация Вейделевского района в лице управления образования администрации Вейделевского района | 24.12.2024г | 24.12.2024г | Успешно выполнен |  |

 **Форма 6. Сведения о выполнении сводных показателей**

**муниципальных заданий по муниципальной программе за 2024 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги |
| план | факт | отклонение, % | причины отклонений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **Всего по муниципальной программе "Развитие образования Вейделевского района":** | **662051,7** | **654352,5** | **98,8** |  |
| **2** | **Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования"** | **155277,3** | **154439,1** | **99,5** |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" | 27774,8 | 27278,7 | 98,2 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.2 «Обеспечение муниципальных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях» | 124860,4 | 124860,4 | 100,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.3«Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях реализующих образовательную программу дошкольного образования» | 2489,0 | 2147,0 | 86,3 |  |
| **3** | **Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"** | **443270,3** | **438086,1** | **98,8** |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)" | 60366,8 | 60304,5 | 100,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.5 "Организация отдыха и оздоровления детей, в организациях расположенных на территории Республики Крым за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации " | 9313,5 | 9067,8 | 97,4 |  |
|  | Основное мероприятие 2.2.1 "Реализация государственного стандарта общего образования" | 239890,7 | 239890,0 | 100,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.2.2«Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководства педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Вейделевского района» | 17841,9 | 17813,9 | 99,8 |  |
|  | Основное мероприятие 2.2.3 "Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общеобразовательных организациях " | 2274,9 | 2274,9 | 100,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.2.4«Поощрение общеобразовательных организаций за достижение высоких показателей в сфере "Образования"» | 2315,5 | 2315,5 | 100,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.2.5«Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» | 191,0 | 191,0 | 100,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.3.1 «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Вейделевского района» | 209,6 | 208,6 | 99,5 |  |
|  | Основное мероприятие 2.3.2 «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (проведение работ по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций)» | 52063,2 | 52063,2 | 100,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.3.3 «Проведение работ по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации регионального проекта «Модернизация школьных систем образования в Белгородской области»» | 52246,8 | 47463,1 | 90,8 |  |
|  | Основное мероприятие 2.4.1 «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» | 3750,4 | 3750,4 | 100,0 |  |
| **4** | **Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования детей"** | **17496,6** | **17496,5** | **100,0** |  |
|  | Основное мероприятие 3.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Вейделевского района" | 9439,8 | 9439,7 | 100,0 |  |
|  | Основное мероприятие 3.2.1 «Мероприятия» | 3,0 | 2,9 | 96,7 |  |
|  | Основное мероприятие 3.3.1 «Обеспечение функционирования модели персонифицировнного финансирования дополнительного образования детей» «Обеспечение функционирования модели персонифицировнного финансирования дополнительного образования детей» | 8053,8 | 8053,8 | 100,0 |  |
| **5** | **Подпрограмма 4 "Развитие системы оценки качества образования"** | **7940,7** | **7754,7** | **97,7** |  |
|  | Основное мероприятие 4.1.1 "Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций) Вейделевского района" | 7940,7 | 7754,7 | 97,7 |  |
| **6** | **Подпрограмма 5 "Муниципальная политика в сфере образования"** | **38066,9** | **36576,1** | **96,1** |  |
|  | Основное мероприятие 5.1.1 «Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций) Вейделевского района» | 23199,4 | 21853,9 | 94,2 |  |
|  | Основное мероприятие 5.2.1 «Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров» | 27,6 | 20,6 | 74,6 |  |
|  | Основное мероприятие 5.2.2 "Меры социальной поддержки педагогическим работникам, сельских населенных пунктах, поселках городского типа на территории Вейделевского района " | 10703,0 | 10703,0 | 100,0 |  |
|  | Основное мероприятие 5.2.3 "Обеспечение органов местного самоуправления" | 4136,8 | 3998,6 | 96,7 |  |

**Форма 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**в рамках годового мониторинга за 2024 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Критерии оценки эффективности |  |
| 1. Достижение показателей конечного результата | 2. Достижение показателей непосредственного результата | 3. Освоение местного бюджета | 4.Реализация проектов | Итоговая оценка эффективности реализации программы с учетом весовых коэффициентов, баллов | Вывод об оценке эффективности реализации программы |
| Коли-чество целевых показа-телей | в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) | Оцен-ка по 1 крите-рию, баллов | Количе-ство целе-вых показа-телей | в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) | Оценка по 2 критерию, баллов | Оценка освоения средств местного бюджета, % | Оценка по 3 критерию, баллов |
| 100% или выше/100% или ниже | более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/от 120% до 150% | менее 50%/более 150% | 100% или выше/ 100% или ниже | более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/ от 120% до 150% | менее 50%/ более 150% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Развитие образования Вейделевского района  | 6 | 6 | - | - | - | 2,5 | 31 | 31 | - | - | - | 4 | 94 | 1,6 | 4,5 | 12,6 | эффективна |