## Лист1
Отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Вейделевского района на 2015-2020 годы» за 2017 год
Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы за 2017 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Статус мероприятия | Плановый срок реализации мероприятия |  | Фактический срок реализации мероприятия |  | Расходы на реализацию муниципальной программы | [5 empty] | Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
|  |  |  | дата начала | дата окончания | дата начала | дата окончания | план, тыс. рублей | кассовый план, тыс. рублей |  | кассовый расход, тыс. рублей | отклонение от плана, % | отклонение от кассового плана, % | заключено, тыс. рублей | оплачено, тыс. рублей | отклонение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Всего по муниципальной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Вейделевского района на 2015 - 2020 годы" |  | Х | Х | Х | Х | Х | 282441.5 | 269415.67 | 0 | 266537.07 | 94.3689 | 98.9315 | 21240.4 | 21240.4 | 100
| Подпрограмма 1. Стимулирование развития жилищного строительства на территории Вейделевского района |  | Х | Х | Х | Х | Х | 256668.5 | 245046.67 | 0 | 245046.67 | 95.472 | 100 | 4489 | 4489 | 100
| Основное мероприятие подпрограммы 1.1.1. «Обеспечение жилыми помещениями граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производствен ном объединении «Маяк», и приравненных к ним лиц» |  | Х | Х | Х | Х | Х | 5974.6 | 5357.95 |  | 5357.95 | 89.6788 | 100 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие подпрограммы 1.1.3. Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | Управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района | завершено | 01.01. 2016г. | 31.12. 2016г. | 01.01. 2016г. | 31.12. 2016г. | 3622.2 | 2502.72 |  | 2502.72 | 69.0939 | 100 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие подпрограммы 1.1.4. Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации | Управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района | завершено | 01.01. 2016г. | 31.12. 2016г. | 01.01. 2016г. | 31.12. 2016г. | 603.7 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие подпрограммы 1.1.5.Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района | завершено | 01.01. 2016г. | 31.12. 2016г. | 01.01. 2016г. | 31.12. 2016г. | 8069 | 6804 |  | 6804 | 84.3227 | 100 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие подпрограммы 1.1.6. Реализация мероприятий по обеспечению жильем семей, федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года | Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий администрации Вейделевского района | завершено | 01.01. 2016г. | 31.12. 2016г. | 01.01. 2016г. | 31.12. 2016г. | 9900 | 4950 |  | 4950 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие подпрограммы 1.1.7. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Управление строительства, ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и градостроительства администрации Вейделевского района, управление экономического развития и прогнозирования администрации Вейделевского района, управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района | завершено | 01.01. 2016г. | 31.12. 2016г. | 01.01. 2016г. | 31.12. 2016г. | 4489 | 4489 |  | 4489 | 100 | 100 | 4489 | 4489 | 100
| Основное мероприятие подпрограммы 1.2.2. «Финансово-кредитная поддержка индивидуальных застройщиков» | Вейделевский филиал ГУП «Белгородский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства» (по согласованию); ССК«Свой дом» (по согласованию) | завершено | 01.01. 2016г. | 31.12. 2016г. | 01.01. 2016г. | 31.12. 2016г. | 20000 | 14053 |  | 14053 | 70.265 | 100 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие подпрограммы 1.2.3. «Строительство жилья юридическими лицами и индивидуальными застройщиками (за счет собственных средств)» | Управление строительства, ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и градостроительства администрации Вейделевского района;администрации городского и сельских поселений Вейделевского района (по согласованию); Вейделевский филиал ГУП «Белгородский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства» (по согласованию); ССК «Свой дом» (по согласованию); | завершено | 01.01. 2016г. | 31.12. 2016г. | 01.01. 2016г. | 31.12. 2016г. | 204000 | 206890 |  | 206890 | 101.4167 | 100 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие подпрограммы 1.2.4. «Предоставление земельных участков индивидуальным застройщикам» | Управление экономического развития администрации Вейделевского района; управление АПК, природопользования и развития сельских территорий администрации Вейделевского района; управление строительства, ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и градостроительства администрации Вейделевского района | завершено | 01.01. 2016г. | 31.12. 2016г. | 01.01. 2016г. | 31.12. 2016г. | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» |  | Х | Х | Х | Х | Х | 25773 | 24369 | 0 | 21490.4 | 83.3834 | 88.1875 | 16751.4 | 16751.4 | 100
| Основное мероприятие 2.1.1. «Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов» | Управление строительства, ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и градостроительства администрации Вейделевского района; МУП «Коммунальщик» | завершено | 01.01. 2017г. | 31.12. 2017г. | 01.01. 2017г. | 31.12. 2017г. | 3875 | 3875 |  | 3875 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 2.1.2. «Реализация мероприятий в области улучшения жилищных условий граждан (капитальный ремонт жилищного фонда)» | Управление строительства, ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и градостроительства администрации Вейделевского района; МУП «Коммунальщик» | завершено | 01.01. 2017г. | 31.12. 2017г. | 01.01. 2017г. | 31.12. 2017г. | 280 | 195 |  | 193.3 | 69.0357 | 99.1282 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 2.2.1. «Организация наружного освещения населенных пунктов Вейделевского района» | Управление строительства, ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и градостроительства администрации Вейделевского района; управление финансов и налоговой политики администрации района; администрации городского и сельских поселений района (по согласованию) | завершено | 01.01. 2017г. | 31.12. 2017г. | 01.01. 2017г. | 31.12. 2017г. | 8612 | 8612 |  | 8278.8 | 96.131 | 96.131 | 8278.8 | 8278.8 | 100
| Основное мероприятие 2.2.2. «Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению» | Управление строительства, ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и градостроительства администрации Вейделевского района; управление финансов и налоговой политики администрации района; управление социальной защиты населения администрации района; администрации городского и сельских поселений района (по согласованию) | завершено | 01.01. 2017г. | 31.12. 2017г. | 01.01. 2017г. | 31.12. 2017г. | 5 | 5 |  | 5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 2.2.3. «Реализация мероприятий по благоустройству территории муниципального района» | Управление строительства, ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и градостроительства администрации Вейделевского района; управление финансов и налоговой политики администрации района; администрации городского и сельских поселений района (по согласованию) | завершено | 01.01. 2017г. | 31.12. 2017г. | 01.01. 2017г. | 31.12. 2017г. | 300 | 475 |  | 475 | 158.3333 | 100 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 2.3.1. «Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой» | Управление строительства, ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и градостроительства администрации Вейделевского района; МУП «Водоканал»; администрации городского и сельских поселений района (по согласованию) | завершено | 01.01. 2017г. | 31.12. 2017г. | 01.01. 2017г. | 31.12. 2017г. | 7034 | 5337 |  | 2834.9 | 40.3028 | 53.1179 | 2834.9 | 2834.9 | 100
| Основное мероприятие 2.3.2. «Реализация мероприятий устойчивого развития сельских территории и софинансирование капитальных вложений (строительства, реконструкции)», в т.ч. проект "Реконструкция сетей водоснабжения в с. Солонцы Вейделевского района Белгородской области" | Управление строительства, ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и градостроитель ства администрации Вейделевского района; МУП «Водоканал»; администрации городского и сельских поселений района (по согласованию) | завершено | 01.01. 2017г. | 31.12. 2017г. | 01.01. 2017г. | 31.12. 2017г. | 5667 | 5667 |  | 5637.7 | 99.483 | 99.483 | 5637.7 | 5637.7 | 100
| Основное мероприятие 2.4.1. «Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства» | Управление строительства, ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и градостроитель ства администрации Вейделевского района; МУП «Водоканал»; администрации городского и сельских поселений района (по согласованию) | завершено | 01.01. 2017г. | 31.12. 2017г. | 01.01. 2017г. | 31.12. 2017г. | 0 | 203 |  | 190.7 | #DIV/0! | 93.9409 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0

## Лист2
Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы за 2017 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Общий объем финансирования мероприятия за срок реализации программы, тыс.рублей | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя результата программы по годам реализации | Вид целевого показателя | Ед.изм. | Значение целевого показателя |  |  |  | Обоснование отклонения фактического от планового значения
[10 empty] | Базовый период (факт) | Отчетный период
|  | начало | завершение |  |  |  | 2014 год |  |  |  | план | факт | отклонение, % |  | 2019 год | 2020 год
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Вейделевского района на 2015-2020 годы"
1. | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородского района на 2015-2020 годы | 2015 г. | 2020 г. | Администрация Белгородского района в лице комитета строительства, комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, комитета социальной политики, комитета имущественных и земельных отношений, МКУ "Собственность", МКУ "Отдел капитального строительства администрации Белгородского района" | 72757453.2993 | Показатель конечного результата 1: Общий объем ввода жилья | 195000 | прогрессирующий | кв. метров | х | 6000 | 6085 | 101.4167 |  | 440000 | 440000
[6 empty] | Показатель конечного результата 2: Обеспеченость населения жильем на одного жителя | 24.45 | прогрессирующий | кв.метров | 34.1 | 34.3 | 34.5 | 100.5831 |  | 55.849 | 57.8698
[6 empty] | Показатель конечного результата 3: Улучшение эстетического облика внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния населенных пунктов Вейделевского района |  | прогрессирующий | единиц | х | 2 | 2 | 100
[6 empty] | Показатель конечного результата 4: Обеспечение уровня оснащенности населенных пунктов района системами централизован- ного водоснабжения и водоотведения, соответствующим СанПиН, не менее |  | прогрессирующий | % | х | 80.5 | 80.5 | 100
Подпрограмма 1. Стимулирование развития жилищного строительства на территории Вейделевского района
2 | 1. Подпрограмма "Стимулирование и развитие жилищного строительства" | 2015 г. | 2020 г. | Администрация Белгородского района в лице комитета строительства, комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, комитета социальной политики, комитета имущественных и земельных отношений, МКУ "Отдел капитального строительства администрации Белгородского района" | 68388559.417 | Показатель конечного результата 1: Общий объем ввода жилья | 195000 | прогрессирующий | кв. метров | х | 6000 | 6085 | 101.4167 |  | 440000 | 440000
[6 empty] | Показатель конечного результата 2: Количество семей граждан, категории которых установлены федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия | 24.45 | регрессирующий | семей | х | 22 | 14 | 63.6364 |  | 55.849 | 57.8698
Основное мероприятие подпрограммы 1.1.1. «Обеспечение жилыми помещениями граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производствен ном объединении «Маяк», и приравненных к ним лиц»
[6 empty] | Показатель непосредственного результата 1: Обеспечение жилыми помещениями граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производствен ном объединении «Маяк», и приравненных к ним лиц |  | регрессирующий | семей | х | 3 | 1 | 33.3333 | Снижение показателя в связи с умешьшенинем объема финансирования мероприятия из средств федерального бюджета
Основное мероприятие 1.1.3. Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»
3 |  | 2015 г. | 2015 г. | Администрация Белгородского района в лице комитета строительства, комитета социальной политики, МКУ "Отдел капитального строительства администрации Белгородского района" | 5654.7 | Показатель непосредственного результата 1: Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» | 11 | регрессирующий | семей | х | 3 | 2 | 66.6667 | Выполнение показателя зависит от финансирования мероприятия. (средства федерального бюджета). Всвязи со смертью вдовы участника ВОВ уменьшился целевой показатель. | 0 | 0
Основное мероприятие 1.1.4. Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
4 |  | 2015 г. | 2020 г. | Администрация Белгородского района в лице комитета социальной политики | 83648.669 | Показатель непосредственного результата 1: Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 30 | прогрессирующий | семей | х | 1 | 0 | 0 | Снижение показателя в связи сотсутствием объема финансирования из федерального бюджета.. | 20 | 27
Основное мероприятие 1.1.5.Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы
5 |  | 2015 г. | 2020 г. | Администрация Белгородского района в лице комитета социальной политики | 41619.4 | Показатель непосредственного результата 1: Количество молодых семей обеспеченных жилыми помещениями | 12 | регрессирующий | семей | х | 5 | 4 | 80 | Снижение показателя в связи с уменьшением объема софинансирования мероприятия из федерального бюджета | 6 | 6
Основное мероприятие подпрограммы 1.1.6. «Реализация мероприятий по обеспечению жильем семей, федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»»
6 | [5 empty] | Показатель непосредственного результата 1: Количество семей обеспеченных жилыми помещениями |  | регрессирующий | семей | х | 6 | 3 | 50 | Снижение показателя в связи с уменьшением количества семей, предоставивших пакет документов для участия в программе до 01.08.2016 года.
Основное мероприятие 1.1.7. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
7 |  | 2015 г. | 2020 г. | Администрация Белгородского района в лице комитета строительства, комитета социальной политики, МКУ "Отдел капитального строительства администрации Белгородского района" | 103485 | Показатель непосредственного результата 1: Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | 22 | прогрессирующий | семей | х | 4 | 4 | 100 | Выполнение показателя зависит от финансирования мероприятия | 13 | 13
Основное мероприятие 1.2.2 Финансово - кредитная поддержка индивидуальных застройщиков
8 |  | 2015 г. | 2020 г. | ГУП "Белгородский областной фонд поддержки ИЖС", ССК "Свой дом" | 810000 | Показатель непосредственного результата 1: Количество индивидуальных застройщиков, которым оказана финансово-кредитная поддержка | 50 | прогрессирующий | чел. | х | 28 | 29 | 103.5714 | Выполнение показателя зависит от количества обратившихся за подддержкой застройщиков | 250 | 250
Основное мероприятие 1.2.3. Строительство жилья юридическими лицами и индивидуальными застройщиками (за счет собственных средств)
9 |  | 2015 г. | 2020 г. | Администрация Белгородского района в лице комитета строительства, ГУП "Белгородский областной фонд поддержки ИЖС" | 67738500 | Показатель непосредственного результата 1: Ввод жилья юридическими лицами и индивидуальными застройщиками | 195000 | прогрессирующий | кв. метров | х | 6000 | 6085 | 101.4167 |  | 440000 | 440000
[5 empty] | 8845500 | Показатель непосредственного результата 2: Ввод жилья индивидуальными застройщиками | 50000 | прогрессирующий | кв. метров | х | 6000 | 6085 | 101.4167 |  | 390000 | 390000
Основное мероприятие 1.4.1 Предоставление земельных участков индивидуальным застройщикам
10 |  | 2015 г. | 2020 г. | Администрация Белгородского района в лице комитета строительства | 16357.548 | Показатель непосредственного результата 1: Количество предоставленных земельных участков | 25 | регрессирующий | единиц | х | 20 | 20 | 100 | Снижение показателя в связи с уменьшением заявок на предоставление земельного участка | 70 | 80
Подпрограмма 2 Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Белгородского района в 2015-2020 годах
11 | [5 empty] | Показатель конечного результата 1: Площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов |  | прогрессирующий | тыс.кв.м. | х | 0.8 | 0.9 | 112.5
[6 empty] | Показатель конечного результата 2: Доли освещенных улиц, проездов, в населенных пунктах от общего количества улиц |  | прогрессирующий | % | х | 80.5 | 80.5 | 100
[6 empty] | Показатель конечного результата 3: Количество населенных пунктов Вейделевского района, улучшивших эстетический облик, внешнее благоустройство, санитарное состояние |  | прогрессирующий | единиц | х | 2 | 2 | 100
[6 empty] | Показатель конечного результата 4: Уровень оснащенности населенных пунктов района системами централизован ного водоснабжения и водоотведения, соответствующий СанПиН |  | прогрессирующий | % | х | 80.5 | 80.5 | 100
Основное мероприятие 2.1.1. Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартрных домов
12 |  | 2015 г. | 2020 г. | Администрация Белгородского района в лице комитета строительства, комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, МКУ "Отдел капитального строительства администрации Белгородского района", МКУ "Собственность" | 511784.0823 | Показатель непосредственного результата 1: Доля площади капитально отремонтированных многоквартирных жилых домов, включенных в подпрограмму 2 | 95 | прогрессирующий | % | х | 51.19 | 51 | 99.6288 |  | 22 | 22
Основное мероприятие 2.1.2. Реализация мероприятий в области улучшения жилищных условий граждан (капитальный ремонт жилищного фонда)
13 | [5 empty] | Показатель непосредственного результата 1: Доля площади капитально отремонтированных многоквартирных жилых домов, включенных в подпрограмму 2 | 95 | прогрессирующий | % | х | 51.19 | 52.3 | 102.1684
Основное мероприятие 2.2.1. Организация наружного освещения населенных пунктов Вейделевского района
14 |  | 2015 г. | 2020 г. | Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | 288544.5 | Показатель непосредственного результата 1: Количество светоточек на территории населенных пунктов района | 95 | прогрессирующий | ед. | х | 2811 | 2811 | 100 |  | #REF! | #REF!
[6 empty] | Показатель непосредственного результата 2: Снижение объемов потребляемой электроэнергии |  | прогрессирующий | % | х | 1 | 1 | 100 |  | 3 | 3
Основное мероприятие 2.2.2. Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению
15 | [5 empty] | Показатель непосредственного результата 1: Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг |  | прогрессирующий | % | х | 100 | 100 | 100
Основное мероприятие 2.2.3. Реализация мероприятий по благоустройству территории муниципального района
16 | [5 empty] | Показатель непосредственного результата 1: Количество населенных пунктов Вейделевского района, улучшивших эстетический облик, внешнее благоустройство, санитарное состояние |  | прогрессирующий | единиц | х | 2 | 2 | 100 |  | 1.5 | 1.5
Основное мероприятие 2.3.1. Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой
17 |  | 2015 г. | 2020 г. | Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | 72445.3 | Показатель непосредственного результата 1: Количество человек обеспеченных нормативным водоснабжением и водоотведением не менее | 95 | прогрессирующий | тыс.чел. | х | 0.5 | 8.2 | 1640 |  | 10 | 10
Основное мероприятие 2.3.2. «Реализация мероприятий устойчивого развития сельских территории и софинансирование капитальных вложений (строительства, реконструкции)
18 |  | 2015 г. | 2020 г. | Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | 3000 | Показатель непосредственного результата 1: Количество человек обеспеченных нормативным водоснабжением и водоотведением не менее | 95 | прогрессирующий | тыс.чел. | х | 0.5 | 0.5 | 100 |  | 3 | 3
Основное мероприятие 2.4.1. «Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства
19 | [5 empty] | Показатель непосредственного результата 1: Количество человек обеспеченных нормативным теплоснабжением |  | прогрессирующий | тыс.чел. | х | 0.1 | 0.1 | 100 |  | 5.6 | 5
0

## Лист3
Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы за 2017 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию |  | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы муниципального бюджета
|  |  | 2014 год | ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | план, тыс. рублей | кассовый план, тыс. рублей | кассовый расход, тыс. рублей | отклонение от плана, % | отклонение от кассового плана, %
1 | Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Вейделевского района на 2015 - 2020 годы" | Всего, в том числе: | 195000 | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ | 9889 | 8956.7 | 6930 | 70.0779 | 77.3722
|  | Управление экономического развития администрации Вейделевского района; управление АПК, природопользования и развития сельских территорий администрации Вейделевского района; управление строительства, ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и градостроительства администрации Вейделевского района |  | 850 | 0412 | 0312046 | 244 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района | 24.45 | 850 | 1003 | 03105L0200 | 322 | 992 | 992 | 992 | 100 | 100
|  | Управление строительства, ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и градостроительства администрации Вейделевского района; управление финансов и налоговой политики администрации района; МУП «Водоканал»; администрации городского и сельских поселений района (по согласованию) |  | 850 | ХХХ | ХХХ | ХХХ | 8887 | 7964.7 | 5938 | 66.8167 | 74.554
|  | Всего, в том числе: |  | 850 | ХХХ | ХХХ | ХХХ | 1002 | 992 | 992 | 99.002 | 100
2 | Подпрограмма 1. Стимулирование развития жилищного строительства на территории Вейделевского района | Управление экономического развития администрации Вейделевского района; управление АПК, природопользования и развития сельских территорий администрации Вейделевского района; управление строительства, ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и градостроительства администрации Вейделевского района |  | 850 | 0412 | 0312046 | 244 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района |  | 850 | 1003 | 03105L0200 | 322 | 992 | 992 | 992 | 100 | 100
3 | Основное мероприятие подпрограммы 1.1.5. «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в порядке софинансирова ния расходов за счет средств местного бюджета» | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района |  | 850 | 1003 | 03105L0200 | 322 | 992 | 992 | 992 | 100 | 100
4 | Основное мероприятие подпрограммы 1.2.4. «Предоставление земельных участков индивидуальным застройщикам» | Управление экономического развития администрации Вейделевского района; управление АПК, природопользования и развития сельских территорий администрации Вейделевского района; управление строительства, ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и градостроительства администрации Вейделевского района |  | 850 | 0412 | 0312046 | 244 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» | Всего, в том числе: |  | 850 | ХХХ | ХХХ | ХХХ | 8887 | 7964.7 | 5938 | 66.8167 | 74.554
5 |  | Управление строительства, ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и градостроительства администрации Вейделевского района; управление финансов и налоговой политики администрации района; МУП «Водоканал»; администрации городского и сельских поселений района (по согласованию) |  | 850 | ХХХ | ХХХ | ХХХ | 8887 | 7964.7 | 5938 | 66.8167 | 74.554
6 | Основное мероприятие подпрограммы 2.1.2. Реализация мероприятий в области улучшения жилищных условий граждан (капитальный ремонт жилищного фонда) | Управление строительства, ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и градостроительства администрации Вейделевского района; управление финансов и налоговой политики администрации района; администрации городского и сельских поселений района (по согласованию) |  | 850 | 501 | 320223790 | 243 | 280 | 195 | 195 | 69.6429 | 100
7 | Основное мероприятие подпрограммы 2.2.1. Организация наружного освещения населенных пунктов Вейделевского района | Управление строительства, ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и градостроительства администрации Вейделевского района; управление финансов и налоговой политики администрации района; администрации городского и сельских поселений района (по согласованию) |  | 850 | 503 | 329381340 | 244 | 4306 | 4306 | 4140.6 | 96.1588 | 96.1588
8 | Основное мероприятие 2.2.3. «Реализация мероприятий по благоустройству территории муниципального района» | Управление строительства, ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и градостроительства администрации Вейделевского района; управление финансов и налоговой политики администрации района; администрации городского и сельских поселений района (по согласованию) |  | 850 | 503 | 320520320 | 540 | 300 | 475 | 475 | 158.3333 | 100
9 | Основное мероприятие 2.3.1. «Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой» | Управление строительства, ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и градостроительства администрации Вейделевского района; МУП «Водоканал»; администрации городского и сельских поселений района (по согласованию) |  | 850 | 502 | ХХХ | ХХХ | 3500 | 1820 | 0 | 0 | 0
10 | Основное мероприятие 2.3.2. «Реализация мероприятий устойчивого развития сельских территории и софинансирование капитальных вложений (строительства, реконструкции)» |  |  | 850 | 502 | 03207L0180 | 414 | 500 | 965.7 | 936.7 | 187.34 | 96.997
11 | Основное мероприятие 2.4.1. «Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства» | Управление строительства, ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и градостроитель ства администрации Вейделевского района; МУП «Водоканал»; администрации городского и сельских поселений района (по согласованию) |  | 850 | 502 | 320860450 | ХХХ | 1 | 203 | 190.7 | 19070 | 93.9409

## Лист4
Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за 2017 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия | Источники ресурсного обеспечения |  |  |  |  | План, тыс. рублей | Кассовый расход, тыс. рублей | Отклонение %
1. | Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Вейделевского района на 2015-2020 годы" | Всего | 72767720.6 | #REF! | 11847494 | #REF! | 282441.5 | 266537.07 | 94.3689
|  | федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 13868.5 | 12100.72 | 87.2533
|  | областной бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 13489 | 15792.45 | 117.0765
|  | местный бюджет | 263608.3 | #REF! | #REF! | #REF! | 9888 | 6928.3 | 70.0678
|  | территориальные внебюджетные фонды | 1406625.6 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0
|  | иные источники | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 245196 | 231715.6 | 94.5022
2. | 1. Подпрограмма 1 "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Вейделевского района" | Всего | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 256668.5 | 245046.67 | 95.472
|  | федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 13868.5 | 9950.82 | 71.7512
|  | областной бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 7603 | 6263.25 | 82.3787
|  | местный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1002 | 992 | 99.002
|  | территориальные внебюджетные фонды | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0
|  | иные источники | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 234195 | 227840.6 | 97.2867
| Основное мероприятие подпрограммы 1.1.1. «Обеспечение жилыми помещениями граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производствен ном объединении «Маяк», и приравненных к ним лиц» | Всего |  |  |  |  | 5974.6 | 5357.95 | 89.6788
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 5974.6 | 5357.95 | 89.6788
областной бюджет
местный бюджет
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
3. | Основное мероприятие подпрограммы 1.1.3. Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | Всего | 3763.3 | 3763.3 |  |  | 3622.2 | 2502.72 | 69.0939
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 3622.2 | 2502.72 | 69.0939
областной бюджет
местный бюджет
|  | территориальные внебюджетные фонды | 3763.3 | 3763.3
иные источники
4. | Основное мероприятие подпрограммы 1.1.4. Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации | Всего | 168795.9 | 168795.9 |  |  | 603.7 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 603.7 | 0 | 0
областной бюджет
местный бюджет
|  | территориальные внебюджетные фонды | 168795.9 | 168795.9
иные источники
5. | Основное мероприятие подпрограммы 1.1.5. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы | Всего | 21022.2 | 21022.2 |  |  | 8069 | 6804 | 84.3227
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 916 | 714.15 | 77.964
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 916 | 675.25 | 73.7172
|  | местный бюджет |  |  |  |  | 992 | 992 | 100
|  | территориальные внебюджетные фонды | 21022.2 | 21022.2
|  | иные источники |  |  |  |  | 5245 | 4422.6 | 84.3203
6. | Основное мероприятие подпрограммы 1.1.6. Реализация мероприятий по обеспечению жильем семей, федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года | Всего | 5654.7 | 5654.7 |  |  | 9900 | 4950 | 50
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 2752 | 1376 | 50
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 2198 | 1099 | 50
местный бюджет
|  | территориальные внебюджетные фонды | 5654.7 | 5654.7
|  | иные источники |  |  |  |  | 4950 | 2475 | 50
7. | Основное мероприятие подпрограммы 1.1.7. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Всего | 34493.7 | 6220.2 | 11309.4 | 16964.1 | 4489 | 4489 | 100
|  | федеральный бюджет | 0
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 4489 | 4489 | 100
местный бюджет
|  | территориальные внебюджетные фонды | 34493.7 | 6220.2 | 11309.4 | 16964.1
иные источники
8. | Основное мероприятие подпрограммы 1.2.2. «Финансово-кредитная поддержка индивидуальных застройщиков» | Всего | 11904 | 3968 | 3968 | 3968 | 20000 | 14053 | 70.265
|  | федеральный бюджет | 0
|  | областной бюджет | 5952 | 1984 | 1984 | 1984
|  | местный бюджет | 5952 | 1984 | 1984 | 1984
территориальные внебюджетные фонды
|  | иные источники |  |  |  |  | 20000 | 14053 | 70.265
9. | Основное мероприятие подпрограммы 1.2.3. «Строительство жилья юридическими лицами и индивидуальными застройщиками (за счет собственных средств)» | Всего | 37803 | 14681 | 11812 | 11310 | 204000 | 206890 | 101.4167
|  | федеральный бюджет | 9000 | 3000 | 3000 | 3000
|  | областной бюджет | 28803 | 11681 | 8812 | 8310
местный бюджет
территориальные внебюджетные фонды
|  | иные источники |  |  |  |  | 204000 | 206890 | 101.4167
10. | Основное мероприятие подпрограммы 1.2.4. «Предоставление земельных участков индивидуальным застройщикам» | Всего | 92744 | 27823 | 27823 | 37098 | 10 | 0 | 0
федеральный бюджет
областной бюджет
|  | местный бюджет |  |  |  |  | 10 | 0 | 0
территориальные внебюджетные фонды
|  | иные источники | 92744 | 27823 | 27823 | 37098
11 | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» | Всего | 4270502.3 | #REF! | #REF! | #REF! | 25773 | 21490.4 | 83.3834
|  | федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 2149.9 | 0
|  | областной бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5886 | 9529.2 | 161.896
|  | местный бюджет | 80731.8 | #REF! | #REF! | #REF! | 8886 | 5936.3 | 66.8051
|  | территориальные внебюджетные фонды | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0
|  | иные источники | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 11001 | 3875 | 35.2241
12 | Основное мероприятие 2.1.1. «Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов» | Всего | 245047.883 | 75241.2 | 79003.26 | 82953.423 | 3875 | 3875 | 100
федеральный бюджет
|  | областной бюджет | [6 empty] | #DIV/0!
|  | местный бюджет | 5133 | 2093 | 1640 | 1400
территориальные внебюджетные фонды
|  | иные источники | 239914.883 | 73148.2 | 77363.26 | 81553.423 | 3875 | 3875 | 100
13 | Основное мероприятие 2.1.2. «Реализация мероприятий в области улучшения жилищных условий граждан (капитальный ремонт жилищного фонда)» | Всего | 307884.8 | 51295 | 52628 | 53267 | 280 | 193.3 | 69.0357
федеральный бюджет
|  | областной бюджет | 154625 | 48730 | 52628 | 53267
|  | местный бюджет | 3107.3357 | 2565 |  |  | 280 | 193.3 | 69.0357
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
14 | Основное мероприятие 2.2.1. «Организация наружного освещения населенных пунктов Вейделевского района» | Всего | 28858 | 7486 | 9886 | 11486 | 8612 | 8278.8 | 96.131
федеральный бюджет
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 4306 | 4138.2 | 96.1031
|  | местный бюджет |  |  |  |  | 4306 | 4140.6 | 96.1588
территориальные внебюджетные фонды
|  | иные источники | 28858 | 7486 | 9886 | 11486
15 | Основное мероприятие 2.2.2. «Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению» | Всего | 33515.7 | 10820 | 11814 | 10881.7 | 5 | 5 | 100
федеральный бюджет
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 5 | 5 | 100
местный бюджет
|  | территориальные внебюджетные фонды | 8000 | 8000
|  | иные источники | 25515.7 | 2820 | 11814 | 10881.7
16 | Основное мероприятие 2.2.3. «Реализация мероприятий по благоустройству территории муниципального района» | Всего | 144 | 48 | 48 | 48 | 300 | 475 | 158.3333
федеральный бюджет
|  | областной бюджет | 144 | 48 | 48 | 48
|  | местный бюджет |  |  |  |  | 300 | 475 | 158.3333
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
17 | Основное мероприятие 2.3.1. «Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой» | Всего | 4400 | 300 | 300 | 300 | 7034 | 2834.9 | 40.3028
|  | федеральный бюджет | [6 empty] | 0
|  | областной бюджет | [5 empty] | 2834.9 | 0
|  | местный бюджет | 4400 | 300 | 300 | 300 | 3500 | 0 | 0
территориальные внебюджетные фонды
|  | иные источники |  |  |  |  | 3534 | 0 | 0
18 | Основное мероприятие 2.3.2. «Реализация мероприятий устойчивого развития сельских территории и софинансирование капитальных вложений (строительства, реконструкции)» | Всего | 661498.183 | 3494 | 315650 | 330950 | 5667 | 5637.7 | 99.483
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 2149.9 | 0
|  | областной бюджет | 644 | 644 |  |  | 1575 | 2551.1 | 161.9746
|  | местный бюджет | 1624.04 |  |  |  | 500 | 936.7 | 187.34
|  | территориальные внебюджетные фонды | 649450 | 2850 | 315650 | 330950
|  | иные источники | 3592 |  |  |  | 3592 | 0 | 0
19 | Основное мероприятие 2.4.1. «Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства» | Всего | 442190.7 | 0 | 200000 | 242000 | 0 | 190.7 | 0
федеральный бюджет
областной бюджет
|  | местный бюджет | 190.7 |  |  |  | 0 | 190.7 | 0
|  | территориальные внебюджетные фонды | 0
|  | иные источники | 442000 |  | 200000 | 242000

## Лист5
Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования за 2017 год
№ | Вид, наименование нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Срок принятия |  | Примечание
|  |  | план | факт | результат | причины невыполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Постановление администрации Вейделевского района от 28.02.2017 года №37 "О внесении изменений в постановление администрации Вейделевского района от 15 октября 2014 года №171" | Управление строительства, ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и градостроительства администрации района; управление экономического развития и прогнозирования администрации района; управление АПК, природопользования и развития сельских территорий администрации района; управление социальной защиты населения администрации района. | 2015-2020 годы (по мере необходимости) | 28 февраля 2017 года | принят в срок
2 | Постановление администрации Вейделевского района от 12.05.2011 года № 106 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей Вейделевского района на 2015-2020годы» | Управление по делам молодежи, физической культуры и спорту администрации района. | 2015-2020 годы (по мере необходимости) |  | Изменения в 2017 году не вносились
3 | Постановление администрации Вейделевского района от 27.06.2011 года № 132 «Об утверждении порядка предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования для реализации долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей Вейделевского района на 2015-2020годы» | Управление по делам молодежи, физической культуры и спорту администрации района. | 2015-2020 годы (по мере необходимости) |  | Изменения в 2017 году не вносились
4 | Постановление администрации Вейделевского района «О реализации закона Белгородской области от 8 ноября 2011г №74 «О предоставлении земельных участков многодетным семьям» от 12.03.2012 года №43 | Управление социальной защиты населения администрации района, управление экономического развития и прогнозирования администрации района. | 2015-2020 годы (по мере необходимости) |  | Изменения в 2017 году не вносились
5 | Решение Муниципального совета Вейделевского района от 28.02.2017 года № 3 «О стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории муниципального района «Вейделевский район» Белгор | Управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района, управление строительства, ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и градостроительства администрации Вейделевского района; управление финансов и налоговой политики администрации района. | 1 кв. 2017г. | 1 кв. 2017г. | принят в срок

## Лист7
Форма 7. Оценка эффективности реализации муниципальнойпрограммы
в рамках годового мониторинга за 2017 год
Наименование муниципальной программы | Критерии оценки эффективности | [15 empty] | Вывод об оценке эффективности реализации программы
| 1. Достижение показателей конечного результата | [5 empty] | 2. Достижение показателей непосредственного результата | [5 empty] | 3. Освоение местного бюджета |  | 4.Реализация проектов | Итоговая оценка эффективности реализации программы с учетом весовых коэффициентов, баллов
| Коли-чество целевых показа-телей | в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) |  |  |  | Оценка по 1 крите-рию, баллов | Количе-ство целевых показа-телей | в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) |  |  |  | Оценка по 2 критерию, баллов | Оценка освоения средств местного бюджета, % | Оценка по 3 критерию, баллов
|  | 100% или выше/100% или ниже | более 80%, но менее 100%/более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/ | менее 50%/ |  |  | 100% или выше/100% или ниже | более 80%, но менее 100%/более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/от 120% до 150% | менее 50% /более 150%
|  |  |  | от 120% до 150% | более 150%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Вейделевского района на 2015-2020 годы | 7 | 6 |  | 1 |  | 2.3 | 18 | 12 | 1 | 3 | 2 | 3.2 | 94.4 | 1.6 | 0.9 | 8 | эффективна