## Лист1
Отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Вейделевского района» за 2020 год
Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы за 2020 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Статус мероприятия | Плановый срок реализации мероприятия |  | Фактический срок реализации мероприятия |  | Расходы на реализацию муниципальной программы | [5 empty] | Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
|  |  |  | дата начала | дата окончания | дата начала | дата окончания | план, тыс. рублей | кассовый план, тыс. рублей |  | кассовый расход, тыс. рублей | отклонение от плана, % | отклонение от кассового плана, % | заключено, тыс. рублей | оплачено, тыс. рублей | отклонение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Всего по муниципальной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Вейделевского района" |  | Х | Х | Х | Х | Х | 250209.1 | 250448.2 | 16725.7 | 250310.1 | 100.0404 | 99.9449 | 22287.1 | 22287.1 | 100
| Подпрограмма 1. Стимулирование развития жилищного строительства на территории Вейделевского района |  | Х | Х | Х | Х | Х | 231272.1 | 231271.9 | 16725.7 | 231271.9 | 99.9999 | 100 | 10607.3 | 10607.3 | 100
| Основное мероприятие подпрограммы 1.1.1. «Обеспечение жилыми помещениями граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производствен ном объединении «Маяк», и приравненных к ним лиц» | Управление строительства, ЖКХ администрации района | завершено | 01.01. 2020г. | 01.01. 2021г. | 01.01. 2020г. | 01.01. 2021г. | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 1.1.2. «Обеспечение жилыми помещениями граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами» | Управление строительства, ЖКХ администрации района | завершено | 01.01. 2020г. | 01.01. 2021г. | 01.01. 2020г. | 01.01. 2021г. | 5445.5 | 5445.5 |  | 5445.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие подпрограммы 1.1.3. Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» | Управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района | завершено | 01.01. 2020г. | 01.01. 2021г. | 01.01. 2020г. | 01.01. 2021г. | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие подпрограммы 1.1.4. Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района | завершено | 01.01. 2020г. | 01.01. 2021г. | 01.01. 2020г. | 01.01. 2021г. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие подпрограммы 1.1.5. «Обеспечение жильем молодых семей» | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района | завершено | 01.01. 2020г. | 01.01. 2021г. | 01.01. 2020г. | 01.01. 2021г. | 6118.4 | 6118.2 | 6118.4 | 6118.2 | 99.9967 | 100 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие подпрограммы 1.1.6. «Обеспечение жильем семей в рамках реализации направления (подпрограммы) «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» | Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий администрации Вейделевского района | завершено | 01.01. 2020г. | 01.01. 2021г. | 01.01. 2020г. | 01.01. 2021г. | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие подпрограммы 1.1.7. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Управление строительства, ЖКХ администрации Вейделевского района, управление экономического развития и прогнозирования администрации Вейделевского района,управление социальной защиты населения администрации района | завершено | 01.01. 2020г. | 01.01. 2021г. | 01.01. 2020г. | 01.01. 2021г. | 10607.3 | 10607.3 | 10607.3 | 10607.3 | 100 | 100 | 10607.3 | 10607.3 | 100
| Основное мероприятие подпрограммы 1.1.8. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Управление строительства, ЖКХ администрации района, управление экономического развития и прогнозирования администрации Вейделевского района | завершено | 01.01. 2020г. | 01.01. 2021г. | 01.01. 2020г. | 01.01. 2021г. | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| Основное мероприятие 1.2.1. «Инженерное обустройство микрорайонов массовой застройки индивидуального жилищного строительства» | Управление строительства, ЖКХ администрации района |  | 01.01. 2020г. | 01.01. 2021г. | 01.01. 2020г. | 01.01. 2021г. | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Основное мероприятие подпрограммы 1.2.2. «Финансово-кредитная поддержка индивидуальных застройщиков» | Вейделевский филиал ГУП «Белгородский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства» (по согласованию); ССК«Свой дом» (по согласованию) | завершено | 01.01. 2020г. | 01.01. 2021г. | 01.01. 2020г. | 01.01. 2021г. | 0.9 | 0.9 |  | 0.9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие подпрограммы 1.2.3. «Строительство жилья юридическими лицами и индивидуальными застройщиками (за счет собственных средств)» | Управление строительства, ЖКХ администрации Вейделевского района;администрации городского и сельских поселений Вейделевского района (по согласованию); Вейделевский филиал ГУП «Белгородский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства» (по согласованию); ССК «Свой дом» (по согласованию) | завершено | 01.01. 2020г. | 01.01. 2021г. | 01.01. 2020г. | 01.01. 2021г. | 209100 | 209100 |  | 209100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие подпрограммы 1.2.4. «Предоставление земельных участков индивидуальным застройщикам» | Управление экономического развития администрации Вейделевского района; управление АПК, природопользования и развития сельских территорий администрации Вейделевского района; управление строительства, ЖКХ администрации Вейделевского района | завершено | 01.01. 2020г. | 01.01. 2021г. | 01.01. 2020г. | 01.01. 2021г. | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» |  | Х | Х | Х | Х | Х | 18937 | 19176.3 | 0 | 19038.2 | 100.5344 | 99.2798 | 11679.8 | 11679.8 | 0
| Основное мероприятие 2.1.1. «Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов» | Управление строительства, ЖКХ администрации Вейделевского района; ООО «Коммунальщик» | завершено | 01.01. 2020г. | 01.01. 2021г. | 01.01. 2020г. | 01.01. 2021г. | 3650 | 3650 |  | 3650 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 2.1.2. «Реализация мероприятий в области улучшения жилищных условий граждан (капитальный ремонт жилищного фонда)» | Управление строительства, ЖКХ администрации Вейделевского района; ООО«Коммунальщик» | завершено | 01.01. 2020г. | 01.01. 2021г. | 01.01. 2020г. | 01.01. 2021г. | 282 | 282 |  | 281.6 | 99.8582 | 99.8582 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 2.2.1. «Организация наружного освещения населенных пунктов Вейделевского района» | Управление строительства, ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и градостроительства администрации Вейделевского района; управление финансов и налоговой политики администрации района; администрации городского и сельских поселений района (по согласованию) | завершено | 01.01. 2020г. | 01.01. 2021г. | 01.01. 2020г. | 01.01. 2021г. | 10280 | 10790 |  | 10658.5 | 103.6819 | 98.7813 | 10658.5 | 10658.5 | 0
| Основное мероприятие 2.2.2. «Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению» | Управление строительства, ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и градостроительства администрации Вейделевского района; управление финансов и налоговой политики администрации района; управление социальной защиты населения администрации района; администрации городского и сельских поселений района (по согласованию) | завершено | 01.01. 2020г. | 01.01. 2021г. | 01.01. 2020г. | 01.01. 2021г. | 0 | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 2.2.3. «Реализация мероприятий по благоустройству территории муниципального района», в т.ч. муниципальные проекты: 1."Реализация архитектурно-художественных концепций улиц в п. Вейделевка Вейделевского района", 2."Замена ограждений на современные: прозрачного, открытого типа на территории организаций Вейделевского района" | Управление строительства, ЖКХ администрации Вейделевского района; управление финансов и налоговой политики администрации района; администрации городского и сельских поселений района (по согласованию) | завершено | 01.01. 2020г. | 01.01. 2021г. | 01.01. 2020г. | 01.01. 2021г. | 957 | 956.9 |  | 956.7 | 99.9687 | 99.9791 | 957 | 957 | 0
| Основное мероприятие 2.3.1. «Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой» | Управление строительства, ЖКХ администрации Вейделевского района; ГУП «Белводоканал»; администрации городского и сельских поселений района (по согласованию) | завершено | 01.01. 2020г. | 01.01. 2021г. | 01.01. 2020г. | 01.01. 2021г. | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| Основное мероприятие 2.3.2. «Реализация мероприятий устойчивого развития сельских территории и софинансирование капитальных вложений (строительства, реконструкции)» | Управление строительства, ЖКХ администрации Вейделевского района; ГУП «Белводоканал»; администрации городского и сельских поселений района (по согласованию) | завершено | 01.01. 2020г. | 01.01. 2021г. | 01.01. 2020г. | 01.01. 2021г. | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| Основное мероприятие 2.4.1. «Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства» | Управление строительства, ЖКХ администрации Вейделевского района; ГУП «Белводоканал»; администрации городского и сельских поселений района (по согласованию) | завершено | 01.01. 2020г. | 01.01. 2021г. | 01.01. 2020г. | 01.01. 2021г. | 64 | 64.3 |  | 64.3 | 100.4688 | 100 | 64.3 | 64.3 | 0
| Основное мероприятие 2.5.1. «Создание эффективных механизмов управления в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами», в т.ч. муниципальные проекты: | Управление строительства, ЖКХ администрации Вейделевского района; МУП «Коммунальщик»; администрации городского и сельских поселений района (по согласованию) | завершено | 01.01. 2020г. | 01.01. 2021г. | 01.01. 2020г. | 01.01. 2021г. | 3704 | 3427.1 |  | 3427.1 | 92.5243 | 100

## Лист2
Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы за 2020 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Общий объем финансирования мероприятия за срок реализации программы, тыс.рублей | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя результата программы по годам реализации | Вид целевого показателя | Ед.изм. | Значение целевого показателя |  |  |  | Обоснование отклонения фактического от планового значения
[10 empty] | Базовый период (факт) | Отчетный период
|  | начало | завершение |  |  |  | 2014 год |  |  |  | план | факт | отклонение, % |  | 2019 год | 2020 год
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Вейделевского района на 2015-2020 годы"
1. | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородского района на 2015-2020 годы | 2015 г. | 2020 г. | Администрация Белгородского района в лице комитета строительства, комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, комитета социальной политики, комитета имущественных и земельных отношений, МКУ "Собственность", МКУ "Отдел капитального строительства администрации Белгородского района" | 72757453.2993 | Показатель конечного результата 1: Общий объем ввода жилья | 195000 | прогрессирующий | кв. метров | х | 6150 | 7656.3 | 124.4927 |  | 440000 | 440000
[6 empty] | Показатель конечного результата 2: Обеспеченость населения жильем на одного жителя | 24.45 | прогрессирующий | кв.метров | 34.3 | 34.7 | 35 | 100.8646 |  | 55.849 | 57.8698
[6 empty] | Показатель конечного результата 3: Улучшение эстетического облика внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния населенных пунктов Вейделевского района |  | прогрессирующий | единиц | х | 2 | 2 | 100
[6 empty] | Показатель конечного результата 4: Обеспечение уровня оснащенности населенных пунктов района системами централизован- ного водоснабжения и водоотведения, соответствующим СанПиН, не менее |  | прогрессирующий | % | х | 83.5 | 83.5 | 100
Подпрограмма 1. Стимулирование развития жилищного строительства на территории Вейделевского района
2 | 1. Подпрограмма "Стимулирование и развитие жилищного строительства" | 2015 г. | 2020 г. | Администрация Белгородского района в лице комитета строительства, комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, комитета социальной политики, комитета имущественных и земельных отношений, МКУ "Отдел капитального строительства администрации Белгородского района" | 68388559.417 | Показатель конечного результата 1: Общий объем ввода жилья | 195000 | прогрессирующий | кв. метров | х | 6150 | 7656 | 124.4878 |  | 440000 | 440000
[6 empty] | Показатель конечного результата 2: Количество семей граждан, категории которых установлены федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия | 24.45 | регрессирующий | семей | х | 14 | 14 | 100 |  | 55.849 | 57.8698
Основное мероприятие подпрограммы 1.1.1. «Обеспечение жилыми помещениями граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производствен ном объединении «Маяк», и приравненных к ним лиц»
3 | [5 empty] | Показатель непосредственного результата 1: Обеспечение жилыми помещениями граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производствен ном объединении «Маяк», и приравненных к ним лиц |  | прогрессирующий | семей | х | 0 | 0 | #DIV/0!
Основное мероприятие 1.1.3. «Обеспечение жилыми помещениями ветеранов Великой отечественной войны»
4 |  | 2015 г. | 2015 г. | Администрация Белгородского района в лице комитета строительства, комитета социальной политики, МКУ "Отдел капитального строительства администрации Белгородского района" | 5654.7 | Показатель непосредственного результата 1: Обеспечение жилыми помещениями граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами | 11 | прогрессирующий | семей | х | 2 | 2 | 100 |  | 0 | 0
Основное мероприятие 1.1.4. Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
4 |  | 2015 г. | 2020 г. | Администрация Белгородского района в лице комитета социальной политики | 83648.669 | Показатель непосредственного результата 1: Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 30 | прогрессирующий | семей | х | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 27
Основное мероприятие 1.1.5. «Обеспечение жильем молодых семей»
5 |  | 2015 г. | 2020 г. | Администрация Белгородского района в лице комитета социальной политики | 41619.4 | Показатель непосредственного результата 1: Количество молодых семей обеспеченных жилыми помещениями | 12 | прогрессирующий | семей | х | 5 | 5 | 100 |  | 6 | 6
Основное мероприятие 1.1.6. «Обеспечение жильем семей в рамках реализации направления (подпрограммы) «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы»
6 | [5 empty] | Показатель непосредственного результата 1: Количество семей обеспеченных жилыми помещениями |  | прогрессирующий | семей | х | 0 | 0 | #DIV/0!
Основное мероприятие 1.1.7. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
7 |  | 2015 г. | 2020 г. | Администрация Белгородского района в лице комитета строительства, комитета социальной политики, МКУ "Отдел капитального строительства администрации Белгородского района" | 103485 | Показатель непосредственного результата 1: Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | 22 | прогрессирующий | семей | х | 7 | 7 | 100 |  | 13 | 13
Основное мероприятие 1.1.8. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда"
7 |  | 2015 г. | 2020 г. | Администрация Белгородского района в лице комитета строительства, комитета социальной политики, МКУ "Отдел капитального строительства администрации Белгородского района" | 103485 | Показатель непосредственного результата 1:Количество жителей переселенных из аварийного и подлежащему сносу жилью | 22 | прогрессирующий | семей | х | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 13 | 13
Основное мероприятие 1.2.1. «Инженерное обустройство микрорайонов массовой застройки индивидуального жилищного строительства»
8 | [5 empty] | Показатель непосредственного результата 1:Протяженность построенных инженерных сетей |  | регрессирующий | км | х | 0 | 0 | 0 | Выполнение показателя зависит от финансирования мероприятия
Основное мероприятие 1.2.2 Финансово - кредитная поддержка индивидуальных застройщиков
9 |  | 2015 г. | 2020 г. | ГУП "Белгородский областной фонд поддержки ИЖС", ССК "Свой дом" | 810000 | Показатель непосредственного результата 1: Количество индивидуальных застройщиков, которым оказана финансово-кредитная поддержка | 50 | прогрессирующий | чел. | х | 1 | 1 | 100 | Выполнение показателя зависит от количества обратившихся за подддержкой застройщиков | 250 | 250
Основное мероприятие 1.2.3. Строительство жилья юридическими лицами и индивидуальными застройщиками (за счет собственных средств)
19 |  | 2015 г. | 2020 г. | Администрация Белгородского района в лице комитета строительства, ГУП "Белгородский областной фонд поддержки ИЖС" | 67738500 | Показатель непосредственного результата 1: Ввод жилья юридическими лицами и индивидуальными застройщиками | 195000 | прогрессирующий | кв. метров | х | 6000 | 7400 | 123.3333 |  | 440000 | 440000
[5 empty] | 8845500 | Показатель непосредственного результата 2: Ввод жилья индивидуальными застройщиками | 50000 | прогрессирующий | кв. метров | х | 6000 | 7400 | 123.3333 |  | 390000 | 390000
Основное мероприятие 1.4.1 Предоставление земельных участков индивидуальным застройщикам
11 |  | 2015 г. | 2020 г. | Администрация Белгородского района в лице комитета строительства | 16357.548 | Показатель непосредственного результата 1: Количество предоставленных земельных участков | 25 | прогрессирующий | единиц | х | 10 | 10 | 100 |  | 70 | 80
Подпрограмма 2 Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Белгородского района в 2015-2020 годах
12 | [5 empty] | Показатель конечного результата 1: Площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов |  | прогрессирующий | тыс.кв.м. | х | 0.9 | 0.9 | 100
[6 empty] | Показатель конечного результата 2: Доли освещенных улиц, проездов, в населенных пунктах от общего количества улиц |  | прогрессирующий | % | х | 83.5 | 83.5 | 100
[6 empty] | Показатель конечного результата 3: Количество населенных пунктов Вейделевского района, улучшивших эстетический облик, внешнее благоустройство, санитарное состояние |  | прогрессирующий | единиц | х | 2 | 2 | 100
[6 empty] | Показатель конечного результата 4: Уровень оснащенности населенных пунктов района системами централизован ного водоснабжения и водоотведения, соответствующий СанПиН |  | прогрессирующий | % | х | 83.5 | 83.5 | 100
Основное мероприятие 2.1.1. Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартрных домов
13 |  | 2015 г. | 2020 г. | Администрация Белгородского района в лице комитета строительства, комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, МКУ "Отдел капитального строительства администрации Белгородского района", МКУ "Собственность" | 511784.0823 | Показатель непосредственного результата 1: Доля площади капитально отремонтированных многоквартирных жилых домов, включенных в подпрограмму 2 | 95 | прогрессирующий | % | х | 58.7 | 58.7 | 100 |  | 22 | 22
Основное мероприятие 2.1.2. Реализация мероприятий в области улучшения жилищных условий граждан (капитальный ремонт жилищного фонда)
14 | [5 empty] | Показатель непосредственного результата 1: Доля площади капитально отремонтированных многоквартирных жилых домов, включенных в подпрограмму 2 | 95 | прогрессирующий | % | х | 58.7 | 58.7 | 100
Основное мероприятие 2.2.1. Организация наружного освещения населенных пунктов Вейделевского района
15 |  | 2015 г. | 2020 г. | Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | 288544.5 | Показатель непосредственного результата 1: Количество светоточек на территории населенных пунктов района | 95 | прогрессирующий | ед. | х | 2885 | 2885 | 100 |  | #REF! | #REF!
[6 empty] | Показатель непосредственного результата 2: Снижение объемов потребляемой электроэнергии |  | прогрессирующий | % | х | 1 | 1 | 100 |  | 3 | 3
Основное мероприятие 2.2.2. Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению
16 | [5 empty] | Показатель непосредственного результата 1: Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг |  | прогрессирующий | % | х | 100 | 100 | 100
Основное мероприятие 2.2.3. Реализация мероприятий по благоустройству территории муниципального района
17 | [5 empty] | Показатель непосредственного результата 1: Количество населенных пунктов Вейделевского района, улучшивших эстетический облик, внешнее благоустройство, санитарное состояние |  | прогрессирующий | единиц | х | 2 | 2 | 100 |  | 1.5 | 1.5
Основное мероприятие 2.3.1. Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой
18 |  | 2015 г. | 2020 г. | Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | 72445.3 | Показатель непосредственного результата 1: Количество человек обеспеченных нормативным водоснабжением и водоотведением не менее | 95 | прогрессирующий | тыс.чел. | х | 0.4 | 0.4 | 100 |  | 10 | 10
Основное мероприятие 2.3.2. «Реализация мероприятий устойчивого развития сельских территории и софинансирование капитальных вложений (строительства, реконструкции)
19 |  | 2015 г. | 2020 г. | Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры | 3000 | Показатель непосредственного результата 1: Количество человек обеспеченных нормативным водоснабжением и водоотведением не менее | 95 | прогрессирующий | тыс.чел. | х | 0.4 | 0.4 | 100 |  | 3 | 3
Основное мероприятие 2.4.1. «Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства
20 | [5 empty] | Показатель непосредственного результата 1: Количество человек обеспеченных нормативным теплоснабжением |  | прогрессирующий | тыс.чел. | х | 0.1 | 0.1 | 100 |  | 5.6 | 5
Основное мероприятие 2.4.1. «Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства
20 | [5 empty] | Показатель непосредственного результата 1: Количество человек обеспеченных нормативным теплоснабжением |  | прогрессирующий | тыс.чел. | х | 0.1 | 0.1 | 100 |  | 5.6 | 5

## Лист3
Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы за 2020год
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию |  | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы муниципального бюджета
|  |  | 2014 год | ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | план, тыс. рублей | кассовый план, тыс. рублей | кассовый расход, тыс. рублей | отклонение от плана, % | отклонение от кассового плана, %
1 | Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Вейделевского района на 2015 - 2020 годы" | Всего, в том числе: | 195000 | ХХХ | ХХХ | ХХХ | ХХХ | 6982 | 7236.7 | 7235.9 | 103.6365 | 99.9889
|  | Управление экономического развития администрации Вейделевского района; управление АПК, природопользования и развития сельских территорий администрации Вейделевского района; управление строительства, ЖКХ, администрации Вейделевского района |  | 850 | 0412 | 0312046 | 244 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района | 24.45 | 850 | 1003 | 03105L0200 | 322 | 1219 | 1219 | 1218.8 | 99.9836 | 99.9836
|  | Управление строительства, ЖКХ, администрации Вейделевского района; управление финансов и налоговой политики администрации района; МУП «Водоканал»; администрации городского и сельских поселений района (по согласованию) |  | 850 | ХХХ | ХХХ | ХХХ | 5763 | 6017.7 | 6017.1 | 104.4092 | 99.99
|  | Всего, в том числе: |  | 850 | ХХХ | ХХХ | ХХХ | 1219 | 1219 | 1218.8 | 99.9836 | 99.9836
2 | Подпрограмма 1. Стимулирование развития жилищного строительства на территории Вейделевского района | Управление экономического развития администрации Вейделевского района; управление АПК, природопользования и развития сельских территорий администрации Вейделевского района; управление строительства, ЖКХ администрации Вейделевского района |  | 850 | 0412 | 0312046 | 244 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района |  | 850 | 1003 | 03105L0200 | 322 | 1219 | 1219 | 1218.8 | 99.9836 | 99.9836
3 | Основное мероприятие подпрограммы 1.1.5. «Обеспечение жильем молодых семей» | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района |  | 850 | 1003 | 03105L0200 | 322 | 1219 | 1219 | 1218.8 | 99.9836 | 99.9836
4 | Основное мероприятие подпрограммы 1.2.4. «Предоставление земельных участков индивидуальным застройщикам» | Управление экономического развития администрации Вейделевского района; управление АПК, природопользования и развития сельских территорий администрации Вейделевского района; управление строительства, ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и градостроительства администрации Вейделевского района |  | 850 | 0412 | 0312046 | 244 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» | Всего, в том числе: |  | 850 | ХХХ | ХХХ | ХХХ | 5763 | 6017.7 | 6017.1 | 104.4092 | 99.99
5 |  | Управление строительства, ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и градостроительства администрации Вейделевского района; управление финансов и налоговой политики администрации района; МУП «Водоканал»; администрации городского и сельских поселений района (по согласованию) |  | 850 | ХХХ | ХХХ | ХХХ | 5763 | 6017.7 | 6017.1 | 104.4092 | 99.99
6 | Основное мероприятие подпрограммы 2.1.2. Реализация мероприятий в области улучшения жилищных условий граждан (капитальный ремонт жилищного фонда) | Управление строительства, ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и градостроительства администрации Вейделевского района; управление финансов и налоговой политики администрации района; администрации городского и сельских поселений района (по согласованию) |  | 850 | 501 | 320223790 | 243 | 282 | 282 | 281.6 | 99.8582 | 99.8582
7 | Основное мероприятие подпрограммы 2.2.1. Организация наружного освещения населенных пунктов Вейделевского района | Управление строительства, ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и градостроительства администрации Вейделевского района; управление финансов и налоговой политики администрации района; администрации городского и сельских поселений района (по согласованию) |  | 850 | 503 | 329381340 | 244 | 5140 | 5395 | 5395 | 104.9611 | 100
8 | Основное мероприятие 2.2.3. «Реализация мероприятий по благоустройству территории муниципального района» | Управление строительства, ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и градостроительства администрации Вейделевского района; управление финансов и налоговой политики администрации района; администрации городского и сельских поселений района (по согласованию) |  | 850 | 503 | 320520320 | 540 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | Основное мероприятие 2.3.1. «Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой» | Управление строительства, ЖКХ администрации Вейделевского района; ГУП « БелВодоканал»; администрации городского и сельских поселений района (по согласованию) |  | 850 | 502 | ХХХ | ХХХ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | Основное мероприятие 2.3.2. «Реализация мероприятий устойчивого развития сельских территории и софинансирование капитальных вложений (строительства, реконструкции)» | Управление строительства, ЖКХ администрации Вейделевского района; ООО Коммунальщик администрации городского и сельских поселений района (по согласованию) |  | 850 | 502 | 03207L0180 | 414 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Основное мероприятие 2.4.1. «Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства» | Управление строительства, ЖКХ администрации Вейделевского района; ООО Коммунальщик администрации городского и сельских поселений района (по согласованию) |  | 850 | 502 | 320860450 | 244 | 64 | 64.3 | 64.1 | 100.1562 | 99.689
11 | Основное мероприятие 2.5.1. «Создание эффективных механизмов управления в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами» | Управление строительства, ЖКХ администрации Вейделевского района; ООО Коммунальщик администрации городского и сельских поселений района (по согласованию) |  | 850 | 502 | 320860450 | ХХХ | 277 | 276.4 | 276.4 | 99.7834 | 100

## Лист4
Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за 2020 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия | Источники ресурсного обеспечения |  |  |  |  | План, тыс. рублей | Кассовый расход, тыс. рублей | Отклонение %
1. | Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Вейделевского района на 2015-2020 годы" | Всего | 72767720.6 | #REF! | 11847494 | #REF! | 250209.1 | 250310.1 | 100.0404
|  | федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6438.2 | 6438.2 | 100
|  | областной бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 21491.9 | 21404.55 | 99.5936
|  | местный бюджет | 263608.3 | #REF! | #REF! | #REF! | 6982 | 7170.35 | 102.6977
|  | территориальные внебюджетные фонды | 1406625.6 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0
|  | иные источники | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 215297 | 215297 | 100
2. | 1. Подпрограмма 1 "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Вейделевского района" | Всего | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 231272.1 | 231271.9 | 99.9999
|  | федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6438.2 | 6438.2 | 100
|  | областной бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 11967.9 | 11967.9 | 100
|  | местный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1219 | 1218.8 | 99.9836
|  | территориальные внебюджетные фонды | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0
|  | иные источники | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 211647 | 211647 | 100
3 | Основное мероприятие подпрограммы 1.1.1. «Обеспечение жилыми помещениями граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производствен ном объединении «Маяк», и приравненных к ним лиц» | Всего |  |  |  |  | 0 | 0
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0
областной бюджет
местный бюджет
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
4 | Основное мероприятие 1.1.2. «Обеспечение жилыми помещениями граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами» | Всего | 3763.3 | 3763.3 |  |  | 5445.5 | 5445.5 | 100
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 5445.5 | 5445.5 | 100
областной бюджет
местный бюджет
|  | территориальные внебюджетные фонды | 3763.3 | 3763.3
иные источники
5 | Основное мероприятие подпрограммы 1.1.4. Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации | Всего | 168795.9 | 168795.9 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
областной бюджет
местный бюджет
|  | территориальные внебюджетные фонды | 168795.9 | 168795.9
иные источники
6 | Основное мероприятие 1.1.5.. «Обеспечение жильем молодых семей» | Всего | 21022.2 | 21022.2 |  |  | 6118.4 | 6118.2 | 99.9967
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 992.7 | 992.7 | 100
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 1360.6 | 1360.6 | 100
|  | местный бюджет |  |  |  |  | 1219 | 1218.8 | 99.9836
|  | территориальные внебюджетные фонды | 21022.2 | 21022.2
|  | иные источники |  |  |  |  | 2546.1 | 2546.1 | 100
7 | Основное мероприятие 1.1.6. «Обеспечение жильем семей в рамках реализации направления (подпрограммы) «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» | Всего | 5654.7 | 5654.7 |  |  | 0 | 0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
|  | территориальные внебюджетные фонды | 5654.7 | 5654.7
иные источники
8 | Основное мероприятие подпрограммы 1.1.7. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Всего | 34493.7 | 6220.2 | 11309.4 | 16964.1 | 10607.3 | 10607.3 | 100
|  | федеральный бюджет | 0
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 10607.3 | 10607.3 | 100
местный бюджет
|  | территориальные внебюджетные фонды | 34493.7 | 6220.2 | 11309.4 | 16964.1
иные источники
9 | Основное мероприятие подпрограммы 1.1.8." Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" | Всего | 34493.7 | 6220.2 | 11309.4 | 16964.1 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 0 | 0
местный бюджет
|  | территориальные внебюджетные фонды | 34493.7 | 6220.2 | 11309.4 | 16964.1
иные источники
9 | Основное мероприятие 1.2.1. «Инженерное обустройство микрорайонов массовой застройки индивидуального жилищного строительства» | Всего |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
территориальные внебюджетные фонды
|  | иные источники |  |  |  |  | 0
10 | Основное мероприятие подпрограммы 1.2.2. «Финансово-кредитная поддержка индивидуальных застройщиков» | Всего | 11904 | 3968 | 3968 | 3968 | 0.9 | 0.9 | 100
|  | федеральный бюджет | 0
|  | областной бюджет | 5952 | 1984 | 1984 | 1984
|  | местный бюджет | 5952 | 1984 | 1984 | 1984
территориальные внебюджетные фонды
|  | иные источники |  |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 100
11 | Основное мероприятие подпрограммы 1.2.3. «Строительство жилья юридическими лицами и индивидуальными застройщиками (за счет собственных средств)» | Всего | 37803 | 14681 | 11812 | 11310 | 209100 | 209100 | 100
|  | федеральный бюджет | 9000 | 3000 | 3000 | 3000
|  | областной бюджет | 28803 | 11681 | 8812 | 8310
местный бюджет
территориальные внебюджетные фонды
|  | иные источники |  |  |  |  | 209100 | 209100 | 100
12 | Основное мероприятие подпрограммы 1.2.4. «Предоставление земельных участков индивидуальным застройщикам» | Всего | 92744 | 27823 | 27823 | 37098 | 0 | 0
федеральный бюджет
областной бюджет
|  | местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0
территориальные внебюджетные фонды
|  | иные источники | 92744 | 27823 | 27823 | 37098
13 | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» | Всего | 4270502.3 | #REF! | #REF! | #REF! | 18937 | 19038.2 | 100.5344
|  | федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 9524 | 9436.65 | 99.0828
|  | местный бюджет | 80731.8 | #REF! | #REF! | #REF! | 5763 | 5951.55 | 103.2717
|  | территориальные внебюджетные фонды | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0
|  | иные источники | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3650 | 3650 | 100
14 | Основное мероприятие 2.1.1. «Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов» | Всего | 244597.883 | 75241.2 | 79003.26 | 82953.423 | 3650 | 3650 | 100
федеральный бюджет
областной бюджет
|  | местный бюджет | 5133 | 2093 | 1640 | 1400
территориальные внебюджетные фонды
|  | иные источники | 239464.883 | 73148.2 | 77363.26 | 81553.423 | 3650 | 3650 | 100
15 | Основное мероприятие 2.1.2. «Реализация мероприятий в области улучшения жилищных условий граждан (капитальный ремонт жилищного фонда)» | Всего | 307884.8 | 51295 | 52628 | 53267 | 282 | 281.6 | 99.8582
федеральный бюджет
|  | областной бюджет | 154625 | 48730 | 52628 | 53267
|  | местный бюджет | 3228.4582 | 2565 |  |  | 282 | 281.6 | 99.8582
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
16 | Основное мероприятие 2.2.1. «Организация наружного освещения населенных пунктов Вейделевского района» | Всего | 28858 | 7486 | 9886 | 11486 | 10280 | 10658.5 | 103.6819
федеральный бюджет
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 5140 | 5329.25 | 103.6819
|  | местный бюджет |  |  |  |  | 5140 | 5329.25 | 103.6819
территориальные внебюджетные фонды
|  | иные источники | 28858 | 7486 | 9886 | 11486
17 | Основное мероприятие 2.2.2. «Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению» | Всего | 33515.7 | 10820 | 11814 | 10881.7 | 0 | 0
федеральный бюджет
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 0 | 0
местный бюджет
|  | территориальные внебюджетные фонды | 8000 | 8000
|  | иные источники | 25515.7 | 2820 | 11814 | 10881.7
18 | Основное мероприятие 2.2.3. «Реализация мероприятий по благоустройству территории муниципального района» | Всего | 2157.6687 | 48 | 48 | 48 | 957 | 956.7 | 99.9687
федеральный бюджет
|  | областной бюджет | 2157.6687 | 48 | 48 | 48 | 957 | 956.7 | 99.9687
|  | местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
19 | Основное мероприятие 2.3.1. «Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой» | Всего | 900 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | [6 empty] | 0
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 0 | 0
|  | местный бюджет | 900 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
20 | Основное мероприятие 2.3.2. «Реализация мероприятий устойчивого развития сельских территории и софинансирование капитальных вложений (строительства, реконструкции)» | Всего | 650094 | 3494 | 315650 | 330950 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | [6 empty] | 0
|  | областной бюджет | 644 | 644
|  | местный бюджет | 0
|  | территориальные внебюджетные фонды | 649450 | 2850 | 315650 | 330950
|  | иные источники | 0
| Основное мероприятие 2.4.1. «Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства» | Всего | 442228.7687 | 0 | 200000 | 242000 | 64 | 64.3 | 100.4688
федеральный бюджет
областной бюджет
|  | местный бюджет | 228.7688 |  |  |  | 64 | 64.3 | 100.4688
|  | территориальные внебюджетные фонды | 0
|  | иные источники | 442000 |  | 200000 | 242000
| Основное мероприятие 2.5.1. «Создание эффективных механизмов управления в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами» | Всего | 449223.6243 | 0 | 200000 | 242000 | 3704 | 3427.1 | 92.5243
федеральный бюджет
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 3427 | 3150.7 | 91.9376
|  | местный бюджет | 653.1834 |  |  |  | 277 | 276.4 | 99.7834
|  | территориальные внебюджетные фонды | 0
|  | иные источники | 442000 |  | 200000 | 242000

## Лист5
Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования за 2020 год
№ | Вид, наименование нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Срок принятия |  | Примечание
|  |  | план | факт | результат | причины невыполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Постановление администрации Вейделевского района от 23.12.2020 года №240 "О внесении изменений в постановление администрации Вейделевского района от 15 октября 2014 года №171" | Управление строительства, ЖКХ администрации района; управление экономического развития и прогнозирования администрации района; управление АПК, природопользования и развития сельских территорий администрации района; управление культуры,спорта и молодежной политики администрации района; управление социальной защиты населения администрации района | 2015-2025 годы (по мере необходимости) | 23 декабря 2020г. | принят в срок
2 | Постановление администрации Вейделевского района от 14.05.2018 года №94 «Об утверждении Порядка предоставления молодым семьям Вейделевского района социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования» | Управление культуры,спорта, и молодежной политики администрации района. | 2015-2025 годы (по мере необходимости) | 14 мая 2018г. | принят в срок
3 | Постановление администрации Вейделевского района «О реализации закона Белгородской области от 8 ноября 2011г №162 «О предоставлении земельных участков многодетным семьям» от 25.09.2019 года №43 | Управление социальной защиты населения администрации района; управление экономического развития и прогнозирования администрации района; управление строительства, ЖКХ администрации района; администрации городского и сельских поселений района (по согласованию) | 2015-2025 годы (по мере необходимости) | 25сентября2019г | принят в срок
4 | Решение Муниципального совета Вейделевского района от 28.02.2020 года № 6 «О стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» | Управление строительства, ЖКХ администрации района; управление финансов и налоговой политики администрации района; управление социальной защиты населения администрации района; администрации городского и сельских поселений района (по согласованию) | 1 кв. 2020г. | 2 кв. 2020г. | принят в срок

## Лист7
Форма 7. Оценка эффективности реализации муниципальнойпрограммы
в рамках годового мониторинга за 2020 год
Наименование муниципальной программы | Критерии оценки эффективности | [15 empty] | Вывод об оценке эффективности реализации программы
| 1. Достижение показателей конечного результата | [5 empty] | 2. Достижение показателей непосредственного результата | [5 empty] | 3. Освоение местного бюджета |  | 4.Реализация проектов | Итоговая оценка эффективности реализации программы с учетом весовых коэффициентов, баллов
| Коли-чество целевых показа-телей | в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) |  |  |  | Оценка по 1 крите-рию, баллов | Количе-ство целевых показа-телей | в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) |  |  |  | Оценка по 2 критерию, баллов | Оценка освоения средств местного бюджета, % | Оценка по 3 критерию, баллов
|  | 100% или выше/100% или ниже | более 80%, но менее 100%/более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/ | менее 50%/ |  |  | 100% или выше/100% или ниже | более 80%, но менее 100%/более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/от 120% до 150% | менее 50% /более 150%
|  |  |  | от 120% до 150% | более 150%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Вейделевского района | 8 | 8 |  |  |  | 2.5 | 11 | 11 |  |  |  | 4 | 102.7 | 2 | 1.2 | 9.7 | эффективна