## Лист1
Отчет о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Вейделевском районе» за 2018 год
Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы за 2018 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Статус мероприятия | Плановый срок реализации мероприятия |  | Фактический срок реализации мероприятия |  | Расходы на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  | Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
|  |  |  | дата начала | дата окончания | дата начала | дата окончания | план, тыс.руб. | кассовый план, тыс.руб. | кассовый расход, тыс.руб. | отклонение от плана, % | отклонение от кассового плана, % | заключено, тыс.руб. | оплачено,тыс.руб. | отклонение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Всего по муниципальной программе "Социальная поддержка граждан в Вейделевском районе" |  | х | х | х | х | х | 149315.7 | 165701 | 155508.6 | 104.1475 | 93.8489
1.1. | Подпрограмма 1 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" | Управление социальной защиты населения, управление культуры администрации Вейделевского района; Вейделевская местная организация «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию); Вейделевская местная организация Вейделевский районный Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию); управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района; главы администраций городского и сельских поселений (по согласованию) | х | х | х | х | х | 56864.8 | 65324.9 | 62158.1 | 109.3086 | 95.1522
1.1.1. | Основное мероприятие 1.1.1. "Предоставление гражданам адресных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" | Управление социальной защиты населения |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1547.8 | 1901 | 1575.9 | 101.8155 | 82.8985
1.1.2. | Основное мероприятие 1.1.2. «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан» | Управление социальной защиты населения |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 27637 | 34690 | 32915.1 | 119.0979 | 94.8835
1.1.3. | Основное мероприятие 1.1.3«Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» | Управление социальной защиты населения |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 3.5 | 8 | 4.6 | 131.4286 | 57.5
1.1.4. | Основное мероприятие 1.1.4. "Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным знаком "Почетный донор России" | Управление социальной защиты населения |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 3506.2 | 3521 | 3519.9 | 100.3907 | 99.9688
1.1.5. | Основное мероприятие 1.1.5. "Выплата пособия лицам, которым присвоено звание "Почетный гражданин Белгородской области" | Управление социальной защиты населения |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6. | Основное мероприятие 1.1.6. "Оплата ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной службы" | Управление социальной защиты населения |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 7802 | 8271 | 7823.4 | 100.2743 | 94.5883
1.1.7. | Основное мероприятие 1.1.7. "Оплата ежемесячных денежных выплат труженикам тыла" | Управление социальной защиты населения |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 50 | 68 | 47.3 | 94.6 | 69.5588
1.1.8. | Основное мероприятие 1.1.8. "Оплата ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам" | Управление социальной защиты населения |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 62 | 65 | 62.6 | 100.9677 | 96.3077
1.1.9. | Основное мероприятие 1.1.9. "Оплата ежемесячных денежных выплат лицам, признаным пострадавшими от политических репрессий" | Управление социальной защиты населения |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.10. | Основное мероприятие 1.1.10. "Оплата ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны)" | Управление социальной защиты населения |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 3107 | 3483 | 3117.2 | 100.3283 | 89.4976
1.1.11. | Основное мероприятие 1.1.11."Выплата субсидий ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих" | Управление социальной защиты населения |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 85 | 165 | 78.5 | 92.3529 | 47.5758
1.1.12. | Основное мероприятие 1.1.12. | Управление социальной защиты населения |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 100.1 | 93 | 92.4 | 92.3077 | 99.3548
«Выплата ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий 1 и 2 групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска)»
1.1.13. | Основное мероприятие 1.1.13. «Предоставление материальной и иной помощи для погребения» | Управление социальной защиты населения |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 152.2 | 169 | 151.2 | 99.343 | 89.4675
1.1.14. | Основное мероприятие 1.1.14. «Выплата пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации» | Управление социальной защиты населения |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1181 | 1181 | 1181 | 100 | 100
1.1.15. | Основное мероприятие 1.1.15. «Выплата муниципальной доплаты к пенсии» | Управление социальной защиты населения |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 10635 | 10661.9 | 10661.4 | 100.2482 | 99.9953
1.1.16. | Основное мероприятие 1.1.16. "Осуществление переданных полномочий по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся радиации" | Управление социальной защиты населения |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 491 | 491 | 490.6 | 99.9185 | 99.9185
1.1.17. | Основное мероприятие 1.1.17. "Мероприятия в рамках подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" | Управление социальной защиты населения |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 431 | 383 | 383 | 88.8631 | 100
1.1.17.2.1 | Проект «Укрепление ветеранской дружбы, сотрудничества и взаимопомощи ветеранов боевых действий в Вейделевском районе» | Управление социальной защиты населения, управление культуры администрации Вейделевского района; Вейделевская местная организация «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию); Вейделевская местная организация Вейделевский районный Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию); управление физической культуры, спорта и молодежной политике администрации Вейделевского района |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31
1.1.18. | Основное мероприятие 1.1.18. "Осуществление равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан" | Управление социальной защиты населения |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2012-01-01 | 2018-12-31 | 74 | 54 | 54 | 72.973 | 100
1.1.19. | Основное мероприятие 1.1.19. "Иные межбюджетные трансферты на выплату компенсации расходов в целях соблюдения утвержденных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданской платы за коммунальные услуги | Управление социальной защиты населения |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 120 | 0
2. | Подпрограмма 2 "Социальное обслуживание населения" |  | х | х | х | х | х | 44136 | 44728 | 44312.3 | 100.3994 | 99.0706
2.1. | Основное мероприятие 2.1.1. "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, (организаций)" | Управление социальной защиты населения |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 660 | 560 | 533 | 80.7576 | 95.1786
2.1.2. | Основное мероприятие 2.1.2. «Осуществление полномочий по обеспечению права граждан на социальное обслуживание» | Управление социальной защиты населения |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 43476 | 44168 | 43779.3 | 100.6976 | 99.12
2.1.2.1. | Проект 2.1.2.1. "Увеличение количества социальных услуг на платной основе оказываемых Бюджетным учреждением социального обслуживания системы социальной защиты населения "Комплексный центр социального обслуживания обслуживания населения" Вейделевского района | Управление социальной защиты населения; БУСОССЗН "КЦСОН" Вейделевского района |  | 2017-06-01 | 2018-01-30 | 2017-06-01 | 2018-01-30
2.1.2.2. | Проект 2.1.2.2. "Оказание помощи в благоустройстве придворовых территорий одиноко проживающих граждан Вейделевского района "Территория чистоты"" | Управление социальной защиты населения; БУСОССЗН "КЦСОН" Вейделевского района |  | 2018-05-16 | 2018-10-31 | 2018-05-16 | 2018-10-31
2.1.2.3. | Проект 2.1.2.3. Повышение профессионального уровня социальных работников Вейделевского района "Академия социальной работы" | Управление социальной защиты населения; БУСОССЗН "КЦСОН" Вейделевского района |  | 2018-06-20 | 2018-12-21 | 2018-06-20 | 2018-12-21
2.1.3. | Основное мероприятие 2.1.3. "Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения района | Управление социальной защиты населения |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Подпрограмма 3 «Социальная поддержка семьи и детей» | Управление социальной защиты населения |  | х | х | х | х | 37468.2 | 44580.8 | 38138.5 | 101.789 | 85.5492
3.1.1. | Основное мероприятие 3.1.1. "Выплата ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей" | Управление социальной защиты населения |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 5605.2 | 8733 | 6081.9 | 108.5046 | 69.6427
3.1.2. | Основное мероприятие 3.1.2..«Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» | Управление социальной защиты населения |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 5890.4 | 5919 | 5919 | 100.4855 | 100
3.1.3. | Основное мероприятие 3.1.3. «Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» | Управление социальной защиты населения |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 466.6 | 505 | 483.6 | 103.6434 | 95.7624
3.1.4. | Основное мероприятие 3.1.4.«Ежемесячная денежная выплата, назначенная в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет» | Управление социальной защиты населения |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 13058.1 | 13737 | 13172 | 100.8723 | 95.887
3.1.5. | Основное мероприятие 3.1.5. «Осуществление дополнительных мер социальной защиты семей, родивших третьего и последующих детей по предоставлению материнского (семейного) капитала» | Управление социальной защиты населения |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 279.2 | 843 | 279.1 | 99.9642 | 33.1079
3.1.6. | Основное мероприятие 3.1.6 "Ежемесячная денежная выплата, назначенная в случае рождения первого или последующего ребенка до достижения ребенком возраста одного года" | Управление социальной защиты населения |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1484.3 | 1528.8 | 1528.8 | 102.998 | 100
3.2.1. | Основное мероприятие 3.2.1. «Осуществление мер по социальной защите граждан, являющихся усыновителями" | Управление социальной защиты населения |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2804.2 | 3500 | 2806.1 | 100.0678 | 80.1743
3.2.2. | Основное мероприятие 3.2.2.«Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю» | Управление социальной защиты населения |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2165 | 3686 | 2183.4 | 100.8499 | 59.2349
3.2.3. | Основное мероприятие 3.2.3.«Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью» | Управление социальной защиты населения |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 33.5 | 34 | 33.5 | 100 | 98.5294
3.2.4. | Основное мероприятие 3.2.4. «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми сиротами и капитальный ремонт» | Управление социальной защиты населения |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 12 | 24 | 12.1 | 0 | 50.4167
3.2.5. | Проект "Создание центра развития личности для будущих и молодых мам «Дорога в будущее» на территории Вейделевского район | Управление социальной защиты населения; БУСОССЗН "КЦСОН" Вейделевского района |  | 2017-01-01 | 2018-03-31 | 2017-01-01 | 2018-03-31
3.3.1. | Основное мероприятие 3.3.1. «Осуществление мер соцзащиты многодетных семей» | Управление социальной защиты населения |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 5056 | 5362 | 4993.3 | 98.7599 | 93.1238
3.3.2. | Основное мероприятие 3.3.2."Мероприятия в рамках подпрограммы "Социальная поддержка семьи и детей" | Управление социальной защиты населения |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 613.7 | 709 | 645.7 | 105.2143 | 91.0719
4. | Подпрограмма 4 "Повышение эффективности оказания социальных услуг некомерческими общественными организациями" | Управление социальной защиты населения |  | х | х | х | х | 1489 | 1534 | 1534 | 103.0222 | 100
4.1.1. | Основное мероприятие 4.1.1. «Поддержка социально- ориентированных некоммерческих организаций в рамках расходных обязательств, подлежащих исполнению в рамках подпрограммы «Повышение эффективности оказания социальных услуг некоммерческими общественными организациями» | Управление социальной защиты населения |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1384 | 1429 | 1429 | 103.2514 | 100
4.1.2. | Основное мероприятие 4.1.2. «Мероприятия в рамках подпрограммы «Повышение эффективности оказания социальных услуг некоммерческими общественными организациями» | Управление социальной защиты населения |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 105 | 105 | 105 | 100 | 100
4.1.3. | Проект «Передача опыта, знаний, мастерства пожилых людей молодому поколению через социально-значимую и творческую деятельность "Связь поколений» | Управление социальной защиты населения; БУСОССЗН "КЦСОН" Вейделевского района; управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района; УПФР РФ в Вейделевском районе; Священнослужители Вейделевского района |  | 2017-12-13 | 2018-12-14 | 2017-12-13 | 2018-12-14
5. | Подпрограмма 5 "Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения" |  |  | х | х | х | х | 330 | 338 | 338 | 102.4242 | 100
5.1.1. | Основное мероприятие 5.1.1. "Мероприятие в рамках подпрограммы "Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения"" |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 179 | 179 | 179 | 100 | 100
5.1.1.1. | Проект "Создание информационно-аналитической системы с привязкой к социальным сетям и видео контенту "Жизнь в районе.доступная среда" |  |  | 2017-11-01 | 2018-10-31 | 2017-11-01 | 2018-10-31
5.1.2. | Основное мероприятие "Реализация мероприятий в рамках подпрограммы Российской Федерации "Доступная среда" |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 151 | 159 | 159 | 105.298 | 100
6. | Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  | х | х | х | х | 9027.7 | 9195.3 | 9027.7 | 100 | 98.1773
6.1.1. | Основное мероприятие 6.1.1.«Организация предоставления отдельных мер социальной защиты населения» |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 6775 | 6775 | 6775 | 100 | 100
6.1.2. | Основное мероприятие 6.1.2.«Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей – сирот, оставшихся без попечения родителей» |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 658 | 658 | 658 | 100 | 100
6.1.3. | Основное мероприятие 6.1.3.«Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц» |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 397 | 397 | 397 | 100 | 100
6.1.4. | Основное мероприятие 6.1.4. «Организация предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно – коммунальных услуг» |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1141 | 1141 | 1141 | 100 | 100
6.1.5. | Основное мероприятие 6.1.5. «Организация предоставления социального пособия на погребение» |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 100 | 100
6.1.6. | Основное мероприятие 6.1.6. "осуществление мер социальной защиты отдельных категорий работников учреждений, занятых в секторе социального обслуживания, проживающих и (или) работающих в сельской местности |  |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 55.4 | 223 | 55.4 | 100 | 24.843
6.1.7. | Проект "Создание условий для всестороннего развития, здоровьесбережения и культурно-досуговой деятельности сотрудников УСЗН администрации Вейделевского района" | Управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района |  | 2017-07-01 | 2018-07-01 | 2017-07-01 | 2018-07-01
6.1.8. | Проект "Благоустройство дворовой территории управления социальной защиты населения администрации Вейделевского района" | Управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района;"КЦСОН" |  | 2018-05-16 | 2018-11-30 | 2018-05-16 | 2018-11-30

## Лист2
Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей
муниципальной программы за 2018 год
№п/п | Наименование целевого показателя | Вид целевого показателя | Ед.изм. | Значение целевого показателя |  |  |  | Обоснование отклонения фактического от планового значения
|  |  |  | Базовый период (факт) | Отчетный период
[5 empty] | План | Факт | Отклонение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Муниципальная программаМуниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вейделевском районе»
1 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области | прогрессирующий | % | 01.01.15-31.12.15 | 100 | 100 | 100
| Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения | прогрессирующий | % |  | 100 | 100 | 100
| Доля многодетных семей, семей, воспитывающих детей – инвалидов, охваченных социально-культурными мероприятиями, в общем количестве семей данных категорий | прогрессирующий | % |  | 70 | 70 | 100
| Доля переданных на воспитание в семьи детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | прогрессирующий | % |  | 82.6 | 82.6 | 100
| Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | прогрессирующий | % |  | 60 | 60 | 100
| Достижение соотношения средней заработной платы социальных работников учреждений социальной защиты населения к средней заработной плате в Белгородской области | прогрессирующий | % |  | 100 | 100 | 100
| Доля обеспеченных жильем отдельных категорий граждан | прогрессирующий | % |  | 100 | 100 | 100
| Достижение соотношения средней заработной платы педагогических работников учреждения социальной защиты населения к средней заработной плате в Белгородской области | прогрессирующий | % |  | 100 | 100 | 100
Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
1.1. | Количество граждан, получивших меры социальной поддержки | регрессирующий | человек |  | 8612 | 7666 | 89.0153
Основное мероприятие 1.1.1. «Предоставление гражданам адресных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
1.1.1. | Количество семей, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | прогрессирующий | семьи |  | 125 | 137 | 109.6
Основное мероприятие 1.1.2. «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан»
1.1.2. | Количество отдельных категорий граждан получивших услуги по выплате ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг | прогрессирующий | человек |  | 5880 | 5755 | 97.8741
Основное мероприятие 1.1.3. «Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
1.1.3. | Количество инвалидов, получивших услуги по выплате компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | прогрессирующий | человек |  | 4 | 4 | 100
Основное мероприятие 1.1.4. «Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»»
1.1.4. | Количество лиц, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР», получивших услуги по осуществлению ежегодной денежной выплаты | прогрессирующий | человек |  | 256 | 257 | 100.3906
Основное мероприятие 1.1.5. «Выплата пособия лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области»»
1.1.5. | Количество лиц, которым присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области», получивших социальную поддержку | регрессирующий | человек |  | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.1.6. «Оплата ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной службы»
1.1.6. | Количество ветеранов труда, ветеранов военной службы, получивших услуги по оплате ежемесячных денежных выплат | регрессирующий | человек |  | 793 | 790 | 99.6217
Основное мероприятие 1.1.7. «Оплата ежемесячных денежных выплат труженикам тыла»
1.1.7. | Количество тружеников тыла, получивших услуги по оплате ежемесячных денежных выплат | прогрессирующий | человек |  | 3 | 3 | 100
Основное мероприятие 1.1.8. «Оплата ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам»
1.1.8. | Количество реабилитированных лиц, получивших услуги по оплате ежемесячных денежных выплат | прогрессирующий | человек |  | 6 | 6 | 100
Основное мероприятие 1.1.9. «Оплата ежемесячных денежных выплат лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий»
1.1.9. | Количество лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, получивших услуги по оплате ежемесячных денежных выплат | прогрессирующий | человек |  | 0 | 0 | 100
Основное мероприятие 1.1.10. «Оплата ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны)»
1.1.10. | Количество лиц, родившихся в период с 22 июня 1923 года по 03 сентября 1945 года (Дети войны), получивших услуги по оплате ежемесячных денежных выплат | прогрессирующий | человек |  | 309 | 307 | 99.3528
Основное мероприятие 1.1.11. «Выплата субсидий ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих»
1.1.11. | Количество ветеранов боевых действий и других категорий военнослужащих, привлекавшихся органами местной власти к разминированию территорий и объектов в период с 1943-1950 годов, получивших услуги по выплате субсидий | прогрессирующий | человек |  | 55 | 61 | 110.9091
Основное мероприятие 1.1.12. «Выплата ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий 1 и 2 групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска)»
1.1.12. | Количество отдельных категорий граждан (инвалидов боевых действий I и II групп, а также членов семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдов погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска), получивших услуги на выплату ежемесячных пособий | регрессирующий | человек |  | 9 | 8 | 88.8889
Основное мероприятие 1.1.13. «Предоставление материальной и иной помощи для погребения»
1.1.13. | Количество граждан, обратившихся за материальной помощью на погребение | прогрессирующий | человек |  | 30 | 33 | 110
Основное мероприятие 1.1.14. «Выплата пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации»
1.1.14. | Количество граждан, обратившихся за социальной помощью | регрессирующий | человек |  | 140 | 125 | 89.2857
Основное мероприятие 1.1.15. «Выплата муниципальной доплаты к пенсии»
1.1.15. | Количество граждан, обратившихся за пенсией по выслуге лет | прогрессирующий | человек |  | 112 | 114 | 101.7857
Основное мероприятие 1.1.16. «Осуществление переданных полномочий по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся радиации»
1.1.16. | Количество граждан получивших пособия и компенсации | регрессирующий | человек |  | 68 | 66 | 97.0588
Основное мероприятие 1.1.17. «Мероприятия в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»»
1.1.17. | Доля граждан, принявших участие в мероприятиях | прогрессирующий | % |  | 450 | 450 | 100
Основное мероприятие 1.1.18. «Осуществление равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан»
1.1.18. | Доля реализованных проездных билетов на территории Вейделевского района | регрессирующий | % |  | 98 | 95 | 96.9388
Подпрограмма 2 «Социальное обслуживание населения»
2. | Количество граждан получивших социальные услуги | прогрессирующий | человек |  | 800 | 800 | 100
Основное мероприятие 2.1.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, (организаций)»
2.1.1. | Количество учреждений предоставляющих социальные услуги | прогрессирующий | шт. |  | 2 | 2 | 100
Основное мероприятие 2.1.2. «Осуществление полномочий по обеспечению права граждан на социальное обслуживание»
2.1.2. | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, | прогрессирующий | % |  | 100 | 100 | 100
Основное мероприятие 2.1.3.«Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения района»
2.1.3. | Количество объектов социальной сферы, запланированных на проведение капитального ремонта |  | шт. |  | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 «Социальная поддержка семьи и детей»
3. | Доля семей с детьми, получивших меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки | прогрессирующий | % |  | 100 | 100 | 100
Основное мероприятие 3.1.1.«Выплата ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей»
3.1.1. | Количество граждан, имеющих детей, получивших меры социальной поддержки по выплате ежемесячного пособия | прогрессирующий | человек |  | 600 | 859 | 143.1667
Основное мероприятие 3.1.2.«Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»
3.1.2. | Количество граждан, не подлежащих обязательному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, получившим меры социальной поддержки по выплате пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет | прогрессирующий | человек |  | 160 | 162 | 101.25
Основное мероприятие 3.1.3. «Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
3.1.3. | Количество граждан, не подлежащих обязательному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, получившим меры социальной поддержки по выплате пособий при рождении ребенка | регрессирующий | человек |  | 30 | 29 | 96.6667
Основное мероприятие 3.1.4. «Ежемесячная денежная выплата, назначенная в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет»
3.1.4. | Количество граждан, получивших меры социальной поддержки по ежемесячной денежной выплате, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | прогрессирующий | человек |  | 165 | 165 | 100
Основное мероприятие 3.1.5. «Осуществление дополнительных мер социальной защиты семей, родивших третьего и последующих детей по предоставлению материнского (семейного) капитала»
3.1.5. | Количество семей, родивших третьего и последующих детей получивших меры социальной поддержки по предоставлению регионального материнского (семейного) капитала | прогрессирующий | человек |  | 5 | 5 | 100
Основное мероприятие 3.1.6. "Ежемесячная денежная выплата, назначенная в случае рождения первого или последующего ребенка до достижения возраста одного года"
3.1.6. | Ежемесячная денежная выплата, назначенная в случае рождения первого или последующего ребенка до достижения возраста одного года | прогрессирующий | человек |  | 110 | 110 | 100
Основное мероприятие 3.2.1. «Осуществление мер по социальной защите граждан, являющихся усыновителями»
3.2.1. | Количество граждан, являющихся усыновителями, получивших меры социальной поддержки | прогрессирующий | человек |  | 25 | 25 | 100
Основное мероприятие 3.2.2.«Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю»
3.2.2. | Количество граждан, получающих меры социальной поддержки на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а так же вознаграждение, причитающееся приемному родителю | прогрессирующий | человек |  | 19 | 19 | 100
Основное мероприятие 3.2.3.«Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью»
3.2.3. | Количество граждан, получающих меры социальной поддержки по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | прогрессирующий | человек |  | 1 | 2 | 200
Основное мероприятие 3.2.4. «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми сиротами и капитальный ремонт»
3.2.4. | Количество детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, получающих меры социальной поддержки в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми – сиротами, и капитального ремонта | прогрессирующий | человек |  | 3 | 3 | 100
Основное мероприятие 3.3.1. «Осуществление мер соцзащиты многодетных семей»
3.3.1. | Количество многодетных семей, получивших меры социальной поддержки по осуществлению мер социальной защиты | прогрессирующий | семьи |  | 260 | 260 | 100
Основное мероприятие 3.3.2. «Мероприятия в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи и детей»»
3.3.2. | Доля семей с детьми, охваченных социально-культурными мероприятиями, в общем количестве семей данной категории | прогрессирующий | % |  | 40 | 40 | 100
Подпрограмма 4 «Повышение эффективности оказания социальных услуг некоммерческими общественными организациями».
4. | Доля граждан, которым оказаны социальные услуги некоммерческими организациями | прогрессирующий | % |  | 60 | 60 | 100
Основное мероприятие 4.1.1. «Поддержка социально- ориентированных некоммерческих организаций в рамках расходных обязательств, подлежащих исполнению в рамках подпрограммы «Повышение эффективности оказания социальных услуг некоммерческими общественными организациями»
4.1.1. | Количество некоммерческих организаций предоставляющих социальные услуги | прогрессирующий | шт. |  | 5 | 5 | 100
Основное мероприятие 4.1.2. «Мероприятия в рамках подпрограммы «Повышение эффективности оказания социальных услуг некоммерческими общественными организациями»
4.1.2. | Доля граждан, принимающих участие в мероприятиях | прогрессирующий | % |  | 60 | 60 | 100
Подпрограмма 5 «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения»
5. | Доля граждан, принимающих участие в мероприятиях | прогрессирующий | % |  | 56 | 56 | 100
Основное мероприятие 5.1.1. «Мероприятия в рамках подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения»»
5.1.1. | Доля граждан, принимающих участие в мероприятиях | прогрессирующий | % |  | 56 | 56 | 100

## Лист3
Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
местного бюджета на реализацию муниципальной программы за 2018 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы местного бюджета
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | план, тыс. рублей | кассовый план, тыс. рублей | кассовый расход, тыс. рублей | отклонение от плана, % | отклонение от кассового плана, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Муниципальная программа«Социальная поддержка граждан в Вейделевском районе» | всего, в том числе: | х | х | х | х | 15421.3 | 15411.7 | 15382.2 | 99.7465 | 99.8086
Ответственный исполнитель - Управление социальной защиты населения
Соисполнители, участники: администрация Вейделевского района; управление финансов и налоговой политики администрации Вейделевского района; управление строительства, ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и градостроительства администрации района; управление образования администрации района; управление культуры администрации района; управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района; ОГБУЗ «Вейделевская ЦРБ» (по согласованию); ОКУ «Вейделевский районный центр занятости населения» (по согласованию); Вейделевская местная организация «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию); Вейделевская местная организация «Всероссийское общество слепых» (по согласованию); Вейделевская местная организация Вейделевский районный Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию), главы администраций городского и сельских поселений (по согласованию)
всего, в том числе
Соисполнители:
управление культуры администрации района; управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района; Вейделевская местная организация «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию); Вейделевская местная организация «Всероссийское общество слепых» (по согласованию); Вейделевская местная организация Вейделевский районный Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию), главы администраций городского и сельских поселений (по согласованию)
участник – управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района
1 |  | всего, в том числе | 873 | 1001 | 0411261 | 313 | 11086 | 11044.9 | 11044.4 | 99.6248 | 99.9955
| Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Соисполнители: управление культуры администрации района; управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района; Вейделевская местная организация «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию); Вейделевская местная организация «Всероссийское общество слепых» (по согласованию); Вейделевская местная организация Вейделевский районный Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию), главы администраций городского и сельских поселений (по согласованию)
участник – управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района
1.1.15. | Основное мероприятие 1.1.15. Выплата муниципальной доплаты к пенсии | в том числе | 873 | 1001 | 0411261 | 313 | 10635 | 10661.9 | 10661.4 | 100.2482 | 99.9953
участник – управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района
1.1.17. | Основное мероприятие 1.1.17. Мероприятия в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | в том числе | 873 | 1006 | 0442999 | 630 | 431 | 383 | 383 | 88.8631 | 100
участник – управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района
1.1.18. | Основное мероприятие 1.1.18. Осуществление равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан | в том числе | 873 | 1006 | 0442382 | 630 | 20
участник – управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района
2. | Подпрограмма 2 «Социальное обслуживание населения» | в том числе | 873 | 1002 | 0420059 | 111 | 660 | 560 | 533 | 80.7576 | 95.1786
участник – управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района
2.1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, (организаций) | в том числе | 873 | 1002 | 0420059 | 111 | 660 | 560 | 533 | 80.7576 | 95.1786
участник – управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района
3. | Подпрограмма 3 «Социальная поддержка семьи и детей» | в том числе | 873 | 1003 | 0432999 | 630 | 2007.3 | 2085.8 | 2083.8 | 103.8111 | 99.9041
Ответственный исполнитель Управление социальной защиты населения
| Основное мероприятие 3.1.6. | в том числе | 873 | 1003 | 0432999 | 630 | 1484.3 | 1528.8 | 1528.8 | 102.998 | 100
| Ежемесячная денежная выплата, назначенная в случае рождения первого или последующего ребенка до достижения ребенком возраста одного года | Ответственный исполнитель Управление социальной защиты населения
3.3.2. | Основное мероприятие 3.3.2. | в том числе | 873 | 1003 | 0432999 | 630 | 523 | 557 | 555 | 106.1185 | 99.6409
| Мероприятия в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи и детей» | Ответственный исполнитель Управление социальной защиты населения
4. | Подпрограмма 4 «Повышение эффективности оказания социальных услуг некоммерческими общественными организациями» | в том числе | 873 | 1006 | 0442999 | 630 | 1489 | 1534 | 1534 | 103.0222 | 100
Ответственный исполнитель Управление социальной защиты населения, управление культуры администрации Вейделевского района; Вейделевская местная организация «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию); Вейделевская местная организация «Всероссийское общество слепых» (по согласованию)
4.1.1. | Основное мероприятие 4.1.1. Поддержка социально- ориентированных некоммерческих организаций в рамках расходных обязательств, подлежащих исполнению в рамках подпрограммы «Повышение эффективности оказания социальных услуг некоммерческими общественными организациями» | в том числе | 873 | 1006 | 0442999 | 630 | 1384 | 1429 | 1429 | 103.2514 | 100
Ответственный исполнитель Управление социальной защиты населения, управление культуры администрации Вейделевского района; Вейделевская местная организация «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию); Вейделевская местная организация «Всероссийское общество слепых» (по согласованию)
4.1.2. | Основное мероприятие 4.1.2. Мероприятия в рамках подпрограммы «Повышение эффективности оказания социальных услуг некоммерческими общественными организациями» | в том числе | 873 | 1006 | 0442999 | 630 | 105 | 105 | 105 | 100 | 100
Ответственный исполнитель Управление социальной защиты населения, управление культуры администрации Вейделевского района; Вейделевская местная организация «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию); Вейделевская местная организация «Всероссийское общество слепых» (по согласованию)
5. | Подпрограмма 5 «Доступная среда» | в том числе | 873 | 1006 | 0442999 | 630 | 179 | 187 | 187 | 104.4693 | 100
Ответственный исполнитель
Управление социальной защиты населения, управление культуры администрации Вейделевского района; Вейделевская местная организация «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)
5.1.1. | Основное мероприятие 5.1.1. Мероприятия в рамках подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения» | в том числе | 873 | 1006 | 0442999 | 630 | 179 | 179 | 179 | 100 | 100
Ответственный исполнитель
Управление социальной защиты населения, управление культуры администрации Вейделевского района; Вейделевская местная организация «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)
| Основное мероприятие 5.1.2. "Реализация мероприятий в рамках подпрограммы Российской Федерации "Доступная среда" | в том числе | 873 | 1006 | 0442999 | 630 | 0 | 8 | 8 | #DIV/0! | 100
Ответственный исполнитель
Управление социальной защиты населения, управление культуры администрации Вейделевского района; Вейделевская местная организация «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)

## Лист4
Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы
за 2018 год
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | План, тыс. рублей | Кассовый расход, тыс. рублей | Отклонение, %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1. | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вейделевском районе» | всего, в том числе: | 149315.7 | 155508.6 | 104.1475
|  |  | федеральный бюджет | 43701.6 | 48237.3 | 110.3788
|  |  | областной бюджет | 87922.8 | 89315.8 | 101.5843
|  |  | консолидированный бюджет Вейделевского района | 15421.3 | 15382.2 | 99.7465
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | 2270 | 2573.3 | 113.3612
|  |  | иные источники | 0 | 0
| 1.1. | Подпрограмма 1«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | всего, в том числе: | 56864.8 | 62158.1 | 109.3086
|  |  | федеральный бюджет | 24133.7 | 28509.9 | 118.1331
|  |  | областной бюджет | 21645.1 | 22603.8 | 104.4292
|  |  | консолидированный бюджет Вейделевского района | 11086 | 11044.4 | 99.6248
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1.1 Предоставление гражданам адресных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | областной бюджет | 1547.8 | 1575.9 | 101.8155
| 1.1.2. | Основное мероприятие 1.1.2. «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан» | всего, в том числе: | 27637 | 32915.1 | 119.0979
|  |  | федеральный бюджет | 20133 | 24494.8 | 121.6649
|  |  | областной бюджет | 7504 | 8420.3 | 112.2108
| 1.1.3. | Основное мероприятие 1.1.3. «Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» | федеральный бюджет | 3.5 | 4.6 | 131.4286
| 1.1.4. | Основное мероприятие 1.1.4. «Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»» | федеральный бюджет | 3506.2 | 3519.9 | 100.3907
| 1.1.5. | Основное мероприятие 1.1.5. «Выплата пособия лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области»» | областной бюджет | 0 | 0 | 0
| 1.1.6. | Основное мероприятие 1.1.6. «Оплата ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной службы» | областной бюджет | 7802 | 7823.4 | 100.2743
| 1.1.7. | Основное мероприятие 1.1.7. «Оплата ежемесячных денежных выплат труженикам тыла» | областной бюджет | 50 | 47.3 | 94.6
| 1.1.8. | Основное мероприятие 1.1.8. «Оплата ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам» | областной бюджет | 62 | 62.6 | 100.9677
| 1.1.9. | Основное мероприятие 1.1.9. «Оплата ежемесячных денежных выплат лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий» | областной бюджет |  | 0
| 1.1.10. | Основное мероприятие 1.1.10. «Оплата ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны)» | областной бюджет | 3107 | 3117.2 | 100.3283
| 1.1.11. | Основное мероприятие 1.1.11. «Выплата субсидий ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих» | областной бюджет | 85 | 78.5 | 92.3529
| 1.1.12. | Основное мероприятие 1.1.12. «Выплата ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий 1 и 2 групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска)» | областной бюджет | 100.1 | 92.4 | 92.3077
| 1.1.13. | Основное мероприятие 1.1.13. «Предоставление материальной и иной помощи для погребения» | областной бюджет | 152.2 | 151.2 | 99.343
| 1.1.14. | Основное мероприятие 1.1.14. «Выплата пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации» | областной бюджет | 1181 | 1181 | 100
| 1.1.15. | Основное мероприятие 1.1.15. «Выплата муниципальной доплаты к пенсии» | консолидированный бюджет Вейделевского района | 10635 | 10661.4 | 100.2482
| 1.1.16. | Основное мероприятие 1.1.16. «Осуществление переданных полномочий по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся радиации» | федеральный бюджет | 491 | 490.6 | 99.9185
| 1.1.17. | Основное мероприятие 1.1.17. «Мероприятия в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»» | консолидированный бюджет Вейделевского района | 431 | 383 | 88.8631
| 1.1.18. | Основное мероприятие 1.1.18. «Осуществление равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан» | всего, в том числе: | 74 | 54 | 72.973
|  |  | областной бюджет | 54 | 54 | 100
|  |  | консолидированный бюджет Вейделевского района | 20 | 0
| 1.1.19. | Основное мероприятие 1.1.19. "Иные межбюджетные трансферты на выплату компенсации расходов в целях соблюдения утвержденных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданской платы за коммунальные услуги | областной бюджет | 0 | 0
| 2. | Подпрограмма 2 «Социальное обслуживание населения» | всего, в том числе: | 44136 | 44312.3 | 100.3994
федеральный бюджет
|  |  | областной бюджет | 41206 | 41206 | 100
|  |  | консолидированный бюджет Вейделевского района | 660 | 533 | 80.7576
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | 2270 | 2573.3 | 113.3612
иные источники
| 2.1.1. | Основное мероприятие 2.1.1Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, (организаций) | консолидированный бюджет Вейделевского района | 660 | 533 | 80.7576
| 2.1.2. | Основное мероприятие 2.1.2 Осуществление полномочий по обеспечению права граждан на социальное обслуживание | областной бюджет | 41206 | 41206 | 100
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | 2270 | 2573.3 | 113.3612
| 2.1.3. | Основное мероприятие 2.1.3 Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения района | всего, в том числе:
областной бюджет
консолидированный бюджет Вейделевского района
территориальные внебюджетные фонды
| 3. | Подпрограмма 3 «Социальная поддержка семьи и детей» | всего, в том числе: | 37468.2 | 38138.5 | 101.789
|  |  | федеральный бюджет | 19448.6 | 19608.1 | 100.8201
|  |  | областной бюджет | 16012.3 | 16446.6 | 102.7123
|  |  | консолидированный бюджет Вейделевского района | 2007.3 | 2083.8 | 103.8111
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
| 3.1.1. | Основное мероприятие 3.1.1 Выплата ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей | областной бюджет | 5605.2 | 6081.9 | 108.5046
| 3.1.2. | Основное мероприятие 3.1.2 Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | федеральный бюджет | 5890.4 | 5919 | 100.4855
| 3.1.3. | Основное мероприятие 3.1.3 Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | федеральный бюджет | 466.6 | 483.6 | 103.6434
| 3.1.4. | Основное мероприятие 3.1.4 Ежемесячная денежная выплата, назначенная в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | федеральный бюджет | 13058.1 | 13172 | 100.8723
|  |  | областной бюджет | 0 | 0
| 3.1.5. | Основное мероприятие 3.1.5 Осуществление дополнительных мер социальной защиты семей, родивших третьего и последующих детей по предоставлению материнского (семейного) капитала | областной бюджет | 279.2 | 279.1 | 99.9642
| 3.1.6. | Основное мероприятие 3.1.6. Ежемесячная денежная выплата, назначенная в случае рождения первого или последующего ребенка до достижения ребенком возраста одного года | консолидированный бюджет Вейделевского района | 1484.3 | 1528.8 | 102.998
| 3.2.1. | Основное мероприятие 3.2.1 Осуществление мер по социальной защите граждан, являющихся усыновителями | областной бюджет | 2804.2 | 2806.1 | 100.0678
| 3.2.2. | Основное мероприятие 3.2.2 Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | областной бюджет | 2165 | 2183.4 | 100.8499
| 3.2.3. | Основное мероприятие 3.2.3 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | федеральный бюджет | 33.5 | 33.5 | 100
| 3.2.4. | Основное мероприятие 3.2.4 Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми сиротами и капитальный ремонт | областной бюджет | 12 | 12.1
| 3.3.1. | Основное мероприятие 3.3.1 Осуществление мер соцзащиты многодетных семей | областной бюджет | 5056 | 4993.3 | 98.7599
| 3.3.2. | Основное мероприятие 3.3.2 Мероприятия в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи и детей» | областной бюджет | 90.7 | 90.7 | 100
|  |  | консолидированный бюджет Вейделевского района | 523 | 555 | 106.1185
| 4. | Подпрограмма 4 «Повышение эффективности оказания социальных услуг некоммерческими общественными организациями» | всего, в том числе: | 1489 | 1534 | 103.0222
|  |  | консолидированный бюджет Вейделевского района | 1489 | 1534 | 103.0222
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0
| 4.1.1. | Основное мероприятие 4.1.1 Поддержка социально- ориентированных некоммерческих организаций в рамках расходных обязательств, подлежащих исполнению в рамках подпрограммы «Повышение эффективности оказания социальных услуг некоммерческими общественными организациями» | консолидированный бюджет Вейделевского района | 1384 | 1429 | 103.2514
| 4.1.2. | Основное мероприятие 4.1.2 Мероприятия в рамках подпрограммы «Повышение эффективности оказания социальных услуг некоммерческими общественными организациями» | территориальные внебюджетные фонды
|  |  | консолидированный бюджет Вейделевского района | 105 | 105 | 100
| 5. | Подпрограмма 5 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» | всего, в том числе: | 330 | 338 | 102.4242
|  |  | федеральный бюджет | 119.3 | 119.3 | 100
|  |  | областной бюджет | 31.7 | 31.7 | 100
|  |  | консолидированный бюджет Вейделевского района | 179 | 187 | 104.4693
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
| 5.1.1. | Основное мероприятие 5.1.1 Мероприятия в рамках подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения» | всего, в том числе: | 179 | 179 | 100
федеральный бюджет
областной бюджет
|  |  | консолидированный бюджет Вейделевского района | 179 | 179 | 100
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
| 5.1.2. | Основное мероприятие "Реализация мероприятий в рамках подпрограммы Российской Федерации "Доступная среда" | всего, в том числе: | 151 | 159 | 105.298
|  |  | федеральный бюджет | 119.3 | 119.3 | 100
|  |  | консолидированный бюджет Вейделевского района |  | 8
|  |  | областной бюджет | 31.7 | 31.7 | 100
| 6. | Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | всего, в том числе: | 9027.7 | 9027.7 | 100
федеральный бюджет
|  |  | областной бюджет | 9027.7 | 9027.7 | 100
консолидированный бюджет Вейделевского района
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
| 6.1.1. | Основное мероприятие 6.1.1.Организация предоставления отдельных мер социальной защиты населения | областной бюджет | 6775 | 6775 | 100
| 6.1.2. | Основное мероприятие 6.1.2 Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей – сирот, оставшихся без попечения родителей | областной бюджет | 658 | 658 | 100
| 6.1.3. | Основное мероприятие 6.1.3 Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц | областной бюджет | 397 | 397 | 100
| 6.1.4. | Основное мероприятие 6.1.4. Организация предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно – коммунальных услуг | областной бюджет | 1141 | 1141 | 100
| 6.1.5. | Основное мероприятие 6.1.5 Организация предоставления социального пособия на погребение | областной бюджет | 1.3 | 1.3 | 100
| 6.1.6. | Основное мероприятие 6.1.6. "осуществление мер социальной защиты отдельных категорий работников учреждений, занятых в секторе социального обслуживания, проживающих и (или) работающих в сельской местности | областной бюджет | 55.4 | 55.4 | 100

## Лист5
Форма 6. Сведения о выполнении сводных показателей
муниципальных заданий по муниципальной программе
за 2018 год
№ п/п | Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги
|  | план | факт | отклонение, % | причины отклонений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Подпрограмма 2 «Социальное обслуживание населения»
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, (организаций)
| Социальное обслуживание пожилых граждан и инвалидов в целях содействия решению проблем, возникших в связи с трудной жизненной ситуацией | 409 | 409 | 100
Организация содержания престарелых и инвалидов в стационарных учреждениях
| Организация содержания детей в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних | 25 | 25 | 100

## Лист6
Форма 7. Оценка эффективности реализации муниципальнойпрограммы
в рамках годового мониторинга за 2018 год
Наименование муниципальной программы | Критерии оценки эффективности | [15 empty] | Вывод об оценке эффективности реализации программы
| 1. Достижение показателей конечного результата | [5 empty] | 2. Достижение показателей непосредственного результата | [5 empty] | 3. Освоение местного бюджета |  | 4.Реализация проектов | Итоговая оценка эффективности реализации программы с учетом весовых коэффициентов, баллов
| Коли-чество целевых показа-телей | в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) |  |  |  | Оценка по 1 крите-рию, баллов | Количе-ство целевых показа-телей | в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) |  |  |  | Оценка по 2 критерию, баллов | Оценка освоения средств местного бюджета, % | Оценка по 3 критерию, баллов
|  | 100% или выше/100% или ниже | более 80%, но менее 100%/более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/ | менее 50%/ |  |  | 100% или выше/100% или ниже | более 80%, но менее 100%/более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/от 120% до 150% | менее 50% /более 150%
|  |  |  | от 120% до 150% | более 150%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Социальная поддержка граждан в Вейделев-ском районе | 2 | 2 |  |  |  | 2.5 | 43 | 43 |  |  |  | 4 | 100 | 2 | 3.9 | 12.4 | эффективна