## Лист1
Отчет о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Вейделевском районе» за 2021 год
Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы за 12 месяцев 2021 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Статус мероприятия | Плановый срок реализации мероприятия |  | Фактический срок реализации мероприятия |  | Расходы на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  | Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
|  |  |  | дата начала | дата окончания | дата начала | дата окончания | план, тыс.руб. | кассовый план, тыс.руб. | кассовый расход, тыс.руб. | отклонение от плана, % | отклонение от кассового плана, % | заключено, тыс.руб. | оплачено, тыс.руб. | отклонение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Всего по муниципальной программе "Социальная поддержка граждан в Вейделевском районе 2015-2020 годы" |  | х | х | х | х | х | 241642.3 | 241730.8 | 232358.5 | 96.158 | 96.1228
1.1. | Подпрограмма 1 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" | Управление социальной защиты населения, управление культуры администрации Вейделевского района; Вейделевская местная организация «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию); Вейделевская местная организация Вейделевский районный Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию); управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района; главы администраций городского и сельских поселений (по согласованию) | х | х | х | х | х | 90531.9 | 90617.4 | 85887.4 | 94.8698 | 94.7803
1.1.1. | Основное мероприятие 1.1.1. "Предоставление гражданам адресных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" | Управление социальной защиты населения |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1393 | 1393 | 1080.5 | 77.5664 | 77.5664
1.1.2. | Основное мероприятие 1.1.2. «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан» | Управление социальной защиты населения |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 39122 | 39122 | 36204.5 | 92.5426 | 92.5426
1.1.3. | Основное мероприятие 1.1.3. | Управление социальной защиты населения |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 7.7 | 7.7 | 4.9 | 63.6364 | 63.6364
«Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
1.1.4. | Основное мероприятие 1.1.4. "Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным знаком "Почетный донор России" | Управление социальной защиты населения |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 3465 | 3465 | 3464.1 | 99.974 | 99.974
1.1.5. | Основное мероприятие 1.1.5. "Выплата пособия лицам, которым присвоено звание "Почетный гражданин Белгородской области" | Управление социальной защиты населения |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6. | Основное мероприятие 1.1.6. "Оплата ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной службы" | Управление социальной защиты населения |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 8952 | 8952 | 8812.3 | 98.4395 | 98.4395
1.1.7. | Основное мероприятие 1.1.7. "Оплата ежемесячных денежных выплат труженикам тыла" | Управление социальной защиты населения |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 40 | 40 | 16.7 | 41.75 | 41.75
1.1.8. | Основное мероприятие 1.1.8. "Оплата ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам" | Управление социальной защиты населения |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 81 | 81 | 80.4 | 99.2593 | 99.2593
1.1.9. | Основное мероприятие 1.1.9. "Оплата ежемесячных денежных выплат лицам, признаным пострадавшими от политических репрессий" | Управление социальной защиты населения |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.10. | Основное мероприятие 1.1.10. "Оплата ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны)" | Управление социальной защиты населения |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 14905 | 14905 | 14630.9 | 98.161 | 98.161
1.1.11. | Основное мероприятие 1.1.11."Выплата субсидий ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих" | Управление социальной защиты населения |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 150 | 150 | 45.5 | 30.3333 | 30.3333
1.1.12. | Основное мероприятие 1.1.12. | Управление социальной защиты населения |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 99 | 99 | 82.4 | 83.2323 | 83.2323
«Выплата ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий 1 и 2 групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска)»
1.1.13. | Основное мероприятие 1.1.13. «Предоставление материальной и иной помощи для погребения» | Управление социальной защиты населения |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 165 | 165 | 165 | 100 | 100
1.1.14. | Основное мероприятие 1.1.14. «Выплата пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации» | Управление социальной защиты населения |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 347 | 347 | 347 | 100 | 100
1.1.15. | Основное мероприятие 1.1.15. «Выплата муниципальной доплаты к пенсии» | Управление социальной защиты населения |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12298 | 12298 | 11795.1 | 95.9107 | 95.9107
1.1.16. | Основное мероприятие 1.1.16. "Осуществление переданных полномочий по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся радиации" | Управление социальной защиты населения |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 464 | 464 | 354.1 | 76.3147 | 76.3147
1.1.17. | Основное мероприятие 1.1.17. "Мероприятия в рамках подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" | Управление социальной защиты населения |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 590 | 675.5 | 513.3 | 87 | 75.9882
1.1.17.2.1 | Проект «Укрепление ветеранской дружбы сотрудничества и взаимопомощи ветеранов боевых действий в Вейделевском районе» | Управление социальной защиты населения, управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района; Вейделевская местная организация «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию); Вейделевская местная организация Вейделевский районный Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию) |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31
1.1.17.2.2. | Проект Организация и проведение мероприятий,направленных на популяризацию ветеранов боевыхдействий "Имена героев в памяти земляков" | Управление социальной защиты населения, управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского роайона; Вейделевская местная организация Вейделевский районный Совет ветеранов (пенсионеров) войны,труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию); управление образования администрации Вейделевского района |  | 2021-01-01 | 2021-07-31 | 2021-01-01 | 2021-07-31
1.1.18. | Основное мероприятие 1.1.18. "Осуществление равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан" | Управление социальной защиты населения |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 240.1 | 240.1 | 141.9 | 59.1004 | 59.1004
1.1.19. | Основное мероприятие 1.1.19. "Иные межбюджетные трансферты на выплату компенсации расходов в целях соблюдения утвержденных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданской платы за коммунальные услуги | Управление социальной защиты населения |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.20. | Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям нраждан | Управление социальной защиты населения | [5 empty] | 8213.1 | 8213.1 | 8148.8 | 99.2171 | 99.2171
2. | Подпрограмма 2 "Социальное обслуживание населения" |  | х | х | х | х | х | 60890 | 60890 | 61172.6 | 100.4641 | 100.4641
2.1. | Основное мероприятие 2.1.1. "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, (организаций)" | Управление социальной защиты населения |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 295 | 295 | 144.4 | 48.9492 | 48.9492
2.1.2. | Основное мероприятие 2.1.2. «Осуществление полномочий по обеспечению права граждан на социальное обслуживание» | Управление социальной защиты населения |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 60595 | 60595 | 61028.2 | 100.7149 | 100.7149
2.1.2.1. | Проект 2.1.2.1. Проект «Оптимизация процесса оказания услуг по обработке земельных участков мобильной бригадой отделения срочного социального обслуживания БУСОССЗН «Комплексного центра социального обслуживания населения» Вейделевского района» | Комплексный центр социального обслуживания населения |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31
2.1.2.2. | Проект 2.1.2.2. "Оказание помощи в благоустройстве придворовых территорий одиноко проживающих граждан Вейделевского района "Территория чистоты"" | Управление социальной защиты населения; БУСОССЗН "КЦСОН" Вейделевского района |  | 2021-01-01 | 2018-10-31 | 2018-05-16 | 2018-10-31
2.1.2.2. | Проект 2.1.2.2. Проект «Оптимизация процесса по приему документов воспитанников при поступлении в МУ Вейделевского района «МЦСПСиД «Семья» | МУ Вейделевского района «ЦСПСИД «Семья» |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31
2.1.3. | Основное мероприятие 2.1.3. "Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения района | Управление социальной защиты населения |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Подпрограмма 3 «Социальная поддержка семьи и детей» | Управление социальной защиты населения |  | х | х | х | х | 76317.4 | 76317.4 | 71418.5 | 93.5809 | 93.5809
3.1.1. | Основное мероприятие 3.1.1. "Выплата ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей" | Управление социальной защиты населения |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 7816 | 7816 | 7313 | 93.5645 | 93.5645
3.1.2. | Основное мероприятие 3.1.2..«Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» | Управление социальной защиты населения |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 6274 | 6274 | 6226.2 | 99.2381 | 99.2381
3.1.3. | Основное мероприятие 3.1.3. «Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» | Управление социальной защиты населения |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 570 | 570 | 486.6 | 85.3684 | 85.3684
3.1.4. | Основное мероприятие 3.1.4.«Ежемесячная денежная выплата, назначенная в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет» | Управление социальной защиты населения |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 14588.7 | 14588.7 | 14504.8 | 99.4249 | 99.4249
3.1.5. | Основное мероприятие 3.1.5. «Осуществление дополнительных мер социальной защиты семей, родивших третьего и последующих детей по предоставлению материнского (семейного) капитала» | Управление социальной защиты населения |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1776 | 1776 | 1186.9 | 66.83 | 66.83
3.1.6. | Основное мероприятие 3.1.6 "Ежемесячная денежная выплата, назначенная в случае рождения первого или последующего ребенка до достижения ребенком возраста одного года" | Управление социальной защиты населения |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 230 | 230 | 214 | 93.0435 | 93.0435
3.1.7. | Основное мероприятие 3.1.7."Ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно" | Управление социальной защиты населения |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 31611 | 31611 | 30285.7 | 95.8075 | 95.8075
3.2.1. | Основное мероприятие 3.2.1. «Осуществление мер по социальной защите граждан, являющихся усыновителями" | Управление социальной защиты населения |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 3464 | 3464 | 2756.9 | 79.5872 | 79.5872
3.2.2. | Основное мероприятие 3.2.2.«Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю» | Управление социальной защиты населения |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 3453 | 3453 | 3402.6 | 98.5404 | 98.5404
3.2.3. | Основное мероприятие 3.2.3.«Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью» | Управление социальной защиты населения |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 199.6 | 199.6 | 113.3 | 56.7635 | 56.7635
3.2.4. | Основное мероприятие 3.2.4. «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми сиротами и капитальный ремонт» | Управление социальной защиты населения |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 18 | 18 | 8.1 | 45 | 45
3.2.5. | «Развитие системы сопровождения семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на территории Вейделевского района» | Управление социальной защиты населения; МУ Вейделевского района «ЦСПСИД «Семья», БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района |  | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 2021-04-01 | 2021-05-31
3.2.6. | Проект «Развитие волонтерского движения в муниципальном учреждении Вейделевского района "Центр социальной помощи семье и детям "Семья" | МУ Вейделевского района «ЦСПСИД «Семья» |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31
3.2.7. | Проект "Организация школы будущей семьи на территории Вейделевского района "Счастливая семья - прочная семья" | УСЗН администрации района, управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района, отдел ЗАГС администрации района, управление образования администрации района, ОГА ПОУ "Вейделевский агротехнологический техникум имени Грязнова В.М.", ОГБУЗ "Вейделевская ЦРБ", администрации городского и сельских поселений, Вейделевское благочиние. |  | 2019-03-25 | 2021-01-27 | 2019-03-25 | 2021-01-27
3.2.7. | Проект "Внедрение основной образовательной программы дошкольного образования "От рождения до школы" в МУ СОССЗН "Вейделевского района "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" | МУ Вейделевского района "ЦСПСИД "Семья" |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31
3.2.8. | Проект "Развитие волонтерского движения в муниципальном учреждении Вейделевского района "Центр социальной помощи семье и детям "Семья" | МУ Вейделевского района "ЦСПСИД "Семья" |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31
3.2.9. | Проект "Организация школы будущей семьи на территории Вейделевского района "Счастливая семья - прочная семья" | УСЗН администрации района, управление ФК, спорта и МП администрации района, отдел ЗАГС администрации района, управление образования администрации района, ОГА ПОУ "Вейделевский агротехнологический техникум имени Грязнова В.М.", ОГБУЗ "Вейделевская ЦРБ", администрации городского и сельских поселений, Вейделевское благочиние. |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 2019-01-01 | 2021-12-31
3.3.1. | Основное мероприятие 3.3.1. «Осуществление мер соцзащиты многодетных семей» | Управление социальной защиты населения |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5760.1 | 5760.1 | 4363.4 | 75.7522 | 75.7522
3.3.2. | Основное мероприятие 3.3.2."Мероприятия в рамках подпрограммы "Социальная поддержка семьи и детей" | Управление социальной защиты населения |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 557 | 557 | 557 | 100 | 100
3.3.2.6 | Проект "Соработничество администрации Вейделевского района и Вейделевского благочиния по улучшению демографической ситуации в районе" | Управление социальной защиты населения, управление культуры администрации Вейделевского района, управление образования администрации района, управление ФК, спорта и МП администрации района, ОГБУЗ «Вейделевская ЦРБ» (по согласованию), главы администраций городского и сельских поселений (по согласованию), Священнослужители Вейделевского района; |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31
4. | Подпрограмма 4 "Повышение эффективности оказания социальных услуг некомерческими общественными организациями" | Управление социальной защиты населения |  | х | х | х | х | 1858.3 | 1858.3 | 1858.3 | 100 | 100
4.1.1. | Основное мероприятие 4.1.1. «Поддержка социально- ориентированных некоммерческих организаций в рамках расходных обязательств, подлежащих исполнению в рамках подпрограммы «Повышение эффективности оказания социальных услуг некоммерческими общественными организациями» | Управление социальной защиты населения |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1738.3 | 1738.3 | 1738.3 | 100 | 100
4.1.2. | Основное мероприятие 4.1.2. «Мероприятия в рамках подпрограммы «Повышение эффективности оказания социальных услуг некоммерческими общественными организациями» | Управление социальной защиты населения |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100
4.1.3. | Проект «Передача опыта, знаний, мастерства пожилых людей молодому поколению через социально-значимую и творческую деятельность "Связь поколений» | Управление социальной защиты населения; БУСОССЗН "КЦСОН" Вейделевского района; управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района; УПФР РФ в Вейделевском районе; Священнослужители Вейделевского района |  | 2017-12-13 | 2018-12-14 | 2017-12-13 | 2018-12-14
5. | Подпрограмма 5 "Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения" |  |  | х | х | х | х | 1676.4 | 1679.4 | 1679.4 | 100.179 | 100
5.1.1. | Основное мероприятие 5.1.1. "Мероприятие в рамках подпрограммы "Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения"" |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 186 | 189 | 189 | 101.6129 | 100
5.1.1.1. | Проект "Создание информационно-аналитической системы с привязкой к социальным сетям и видео контенту "Жизнь в районе.доступная среда" |  |  | 2017-11-01 | 2018-10-31 | 2017-11-01 | 2018-10-31
5.1.2. | Основное мероприятие "Реализация мероприятий в рамках подпрограммы Российской Федерации "Доступная среда" |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1490.4 | 1490.4 | 1490.4 | 100 | 100
6. | Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  | х | х | х | х | 10368.3 | 10368.3 | 10342.3 | 99.7492 | 99.7492
6.1.1. | Основное мероприятие 6.1.1.«Организация предоставления отдельных мер социальной защиты населения» |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 7781 | 7781 | 7781 | 100 | 100
6.1.2. | Основное мероприятие 6.1.2.«Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей – сирот, оставшихся без попечения родителей» |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 756 | 756 | 756 | 100 | 100
6.1.3. | Основное мероприятие 6.1.3.«Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц» |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 448 | 448 | 448 | 100 | 100
6.1.4. | Основное мероприятие 6.1.4. «Организация предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно – коммунальных услуг» |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1290 | 1290 | 1290 | 100 | 100
6.1.5. | Основное мероприятие 6.1.5. «Организация предоставления социального пособия на погребение» |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 100 | 100
6.1.6. | Основное мероприятие 6.1.6. "осуществление мер социальной защиты отдельных категорий работников учреждений, занятых в секторе социального обслуживания, проживающих и (или) работающих в сельской местности |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 92 | 92 | 66 | 71.7391 | 71.7391
6.1.7. | Проект «Ознакомление сотрудников системы социальной защиты населения Вейделевского района с российским программным обеспечением». | Управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района, БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района, МУ Вейделевского района "ЦСПСиД "Семья" |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31
6.1.8. | Оптимизация процесса оказания государственной услуги по приему и регистрации документов, необходимых для назначения и выплаты ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31
6.1.9. | Оптимизация процесса приема и регистрация документов, необходимых для реализации единых социальных проездных билетов | Управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31
6.1.10. | "Оптимизация процесса оформления документов для назначения и выплаты пособий на ребенка" | Управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31
6.1.11. | Оптимизация процесса оказания государственной услуги по признанию семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущей | Управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31
6.1.7. | Оптимизация процесса по резервному копированию ключевой информации системы управления базами данных | Управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района |  | 2020-09-01 | 2021-02-02 | 2020-09-01 | 2021-02-02 | 0
6.1.8. | Проект "Оптимизация процесса оказания государственной услуги по приему и регистрации документов, необходимых для назначения и выплаты субсидии на оплату жтлого помещения и коммунальных услуг" | Управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района
6.1.9. | Проект "Оптимизация процесса выплаты пенсий за выслугу лет муниципальным служащим проживающим на территории Вейделевского района в программном комплексе "Адресная социальная помощь" | Управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района
6.1.10. | Проект "Оптимизация длительности процесса приема документов для выплаты единовременного пособия при рождении ребенка" | Управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района

## Лист2
Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей
муниципальной программы за 12 месяцев 2021 год
№п/п | Наименование целевого показателя | Вид целевого показателя | Ед.изм. | Значение целевого показателя |  |  |  | Обоснование отклонения фактического от планового значения
|  |  |  | Базовый период (факт) | Отчетный период
[5 empty] | План | Факт | Отклонение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Муниципальная программаМуниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вейделевском районе на 2015 – 2020 годы»
1 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области | прогрессирующий | % | 01.01.21-31.12.21 | 95 | 95 | 100
| Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения | прогрессирующий | % |  | 100 | 100 | 100
| Доля многодетных семей, семей, воспитывающих детей – инвалидов, охваченных социально-культурными мероприятиями, в общем количестве семей данных категорий | прогрессирующий | % |  | 75 | 75 | 100
| Доля переданных на воспитание в семьи детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | прогрессирующий | % |  | 85 | 85 | 100
| Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | прогрессирующий | % |  | 80 | 80 | 100
| Достижение соотношения средней заработной платы социальных работников учреждений социальной защиты населения к средней заработной плате в Белгородской области | прогрессирующий | % |  | 100 | 100 | 100
| Доля обеспеченных жильем отдельных категорий граждан | прогрессирующий | % |  | 100 | 100 | 100
| Достижение соотношения средней заработной платы педагогических работников учреждения социальной защиты населения к средней заработной плате в Белгородской области | прогрессирующий | % |  | 100 | 100 | 100
Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
1.1. | Количество граждан, получивших меры социальной поддержки | прогрессирующий | человек |  | 10030 | 10030 | 100
Основное мероприятие 1.1.1. «Предоставление гражданам адресных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
1.1.1. | Количество семей, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | прогрессирующий | семьи |  | 96 | 96 | 100
Основное мероприятие 1.1.2. «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан»
1.1.2. | Количество отдельных категорий граждан получивших услуги по выплате ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг | прогрессирующий | человек |  | 6042 | 6042 | 100
Основное мероприятие 1.1.3. «Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
1.1.3. | Количество инвалидов, получивших услуги по выплате компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | прогрессирующий | человек |  | 4 | 4 | 100
Основное мероприятие 1.1.4. «Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»»
1.1.4. | Количество лиц, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР», получивших услуги по осуществлению ежегодной денежной выплаты | прогрессирующий | человек |  | 227 | 227 | 100
Основное мероприятие 1.1.5. «Выплата пособия лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области»»
1.1.5. | Количество лиц, которым присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области», получивших социальную поддержку | прогрессирующий | человек |  | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.1.6. «Оплата ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной службы»
1.1.6. | Количество ветеранов труда, ветеранов военной службы, получивших услуги по оплате ежемесячных денежных выплат | прогрессирующий | человек |  | 766 | 766 | 100
Основное мероприятие 1.1.7. «Оплата ежемесячных денежных выплат труженикам тыла»
1.1.7. | Количество тружеников тыла, получивших услуги по оплате ежемесячных денежных выплат | прогрессирующий | человек |  | 3 | 3 | 100
Основное мероприятие 1.1.8. «Оплата ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам»
1.1.8. | Количество реабилитированных лиц, получивших услуги по оплате ежемесячных денежных выплат | прогрессирующий | человек |  | 6 | 6 | 100
Основное мероприятие 1.1.9. «Оплата ежемесячных денежных выплат лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий»
1.1.9. | Количество лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, получивших услуги по оплате ежемесячных денежных выплат | прогрессирующий | человек |  | 0 | 0 | 100
Основное мероприятие 1.1.10. «Оплата ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны)»
1.1.10. | Количество лиц, родившихся в период с 22 июня 1923 года по 03 сентября 1945 года (Дети войны), получивших услуги по оплате ежемесячных денежных выплат | прогрессирующий | человек |  | 1170 | 1170 | 100
Основное мероприятие 1.1.11. «Выплата субсидий ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих»
1.1.11. | Количество ветеранов боевых действий и других категорий военнослужащих, привлекавшихся органами местной власти к разминированию территорий и объектов в период с 1943-1950 годов, получивших услуги по выплате субсидий | прогрессирующий | человек |  | 41 | 41 | 100
Основное мероприятие 1.1.12. «Выплата ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий 1 и 2 групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска)»
1.1.12. | Количество отдельных категорий граждан (инвалидов боевых действий I и II групп, а также членов семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдов погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска), получивших услуги на выплату ежемесячных пособий | прогрессирующий | человек |  | 7 | 7 | 100
Основное мероприятие 1.1.13. «Предоставление материальной и иной помощи для погребения»
1.1.13. | Количество граждан, обратившихся за материальной помощью на погребение | прогрессирующий | человек |  | 27 | 27 | 100
Основное мероприятие 1.1.14. «Выплата пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации»
1.1.14. | Количество граждан, обратившихся за социальной помощью | прогрессирующий | человек |  | 23 | 23 | 100
Основное мероприятие 1.1.15. «Выплата муниципальной доплаты к пенсии»
1.1.15. | Количество граждан, обратившихся за пенсией по выслуге лет | прогрессирующий | человек |  | 109 | 109 | 100
Основное мероприятие 1.1.16. «Осуществление переданных полномочий по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся радиации»
1.1.16. | Количество граждан получивших пособия и компенсации | прогрессирующий | человек |  | 52 | 52 | 100
Основное мероприятие 1.1.17. «Мероприятия в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»»
1.1.17. | Доля граждан, принявших участие в мероприятиях | прогрессирующий | человек |  | 600 | 600 | 100
Основное мероприятие 1.1.18. «Осуществление равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан»
1.1.18. | Доля реализованных проездных билетов на территории Вейделевского района | прогрессирующий | % |  | 60 | 60 | 100
Подпрограмма 2 «Социальное обслуживание населения»
2. | Количество граждан получивших социальные услуги | прогрессирующий | человек |  | 800 | 800 | 100
Основное мероприятие 2.1.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, (организаций)»
2.1.1. | Количество учреждений предоставляющих социальные услуги | прогрессирующий | шт. |  | 2 | 2 | 100
Основное мероприятие 2.1.2. «Осуществление полномочий по обеспечению права граждан на социальное обслуживание»
2.1.2. | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, | прогрессирующий | % |  | 100 | 100 | 100
Основное мероприятие 2.1.3.«Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения района»
2.1.3. | Количество объектов социальной сферы, запланированных на проведение капитального ремонта |  | шт. |  | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 «Социальная поддержка семьи и детей»
3. | Доля семей с детьми, получивших меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки | прогрессирующий | % |  | 100 | 100 | 100
Основное мероприятие 3.1.1.«Выплата ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей»
3.1.1. | Количество граждан, имеющих детей, получивших меры социальной поддержки по выплате ежемесячного пособия | прогрессирующий | человек |  | 694 | 694 | 100
Основное мероприятие 3.1.2.«Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»
3.1.2. | Количество граждан, не подлежащих обязательному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, получившим меры социальной поддержки по выплате пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет | прогрессирующий | человек |  | 101 | 101 | 100
Основное мероприятие 3.1.3. «Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
3.1.3. | Количество граждан, не подлежащих обязательному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, получившим меры социальной поддержки по выплате пособий при рождении ребенка | прогрессирующий | человек |  | 22 | 22 | 100
Основное мероприятие 3.1.4. «Ежемесячная денежная выплата, назначенная в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет»
3.1.4. | Количество граждан, получивших меры социальной поддержки по ежемесячной денежной выплате, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | прогрессирующий | человек |  | 149 | 149 | 100
Основное мероприятие 3.1.5. «Осуществление дополнительных мер социальной защиты семей, родивших третьего и последующих детей по предоставлению материнского (семейного) капитала»
3.1.5. | Количество семей, родивших третьего и последующих детей получивших меры социальной поддержки по предоставлению регионального материнского (семейного) капитала | прогрессирующий | человек |  | 14 | 14 | 100
Основное мероприятие 3.1.6. "Ежемесячная денежная выплата, назначенная в случае рождения первого или последующего ребенка до достижения возраста одного года"
3.1.6. | Ежемесячная денежная выплата, назначенная в случае рождения первого или последующего ребенка до достижения возраста одного года | прогрессирующий | человек |  | 172 | 172 | 100
Основное мероприятие 3.1.7."Ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно"
3.1.7. | Ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно | прогрессирующий | человек |  | 268 | 268 | 100
Основное мероприятие 3.2.1. «Осуществление мер по социальной защите граждан, являющихся усыновителями»
3.2.1. | Количество граждан, являющихся усыновителями, получивших меры социальной поддержки | прогрессирующий | человек |  | 21 | 21 | 100
Основное мероприятие 3.2.2.«Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю»
3.2.2. | Количество граждан, получающих меры социальной поддержки на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а так же вознаграждение, причитающееся приемному родителю | прогрессирующий | человек |  | 16 | 16 | 100
Основное мероприятие 3.2.3.«Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью»
3.2.3. | Количество граждан, получающих меры социальной поддержки по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | прогрессирующий | человек |  | 4 | 4 | 100
Основное мероприятие 3.2.4. «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми сиротами и капитальный ремонт»
3.2.4. | Количество детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, получающих меры социальной поддержки в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми – сиротами, и капитального ремонта | прогрессирующий | человек |  | 1 | 1 | 100
Основное мероприятие 3.3.1. «Осуществление мер соцзащиты многодетных семей»
3.3.1. | Количество многодетных семей, получивших меры социальной поддержки по осуществлению мер социальной защиты | прогрессирующий | семьи |  | 290 | 290 | 100
Основное мероприятие 3.3.2. «Мероприятия в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи и детей»»
3.3.2. | Доля семей с детьми, охваченных социально-культурными мероприятиями, в общем количестве семей данной категории | прогрессирующий | % |  | 30 | 30 | 100
Подпрограмма 4 «Повышение эффективности оказания социальных услуг некоммерческими общественными организациями».
4. | Доля граждан, которым оказаны социальные услуги некоммерческими организациями | прогрессирующий | % |  | 10 | 10 | 100
Основное мероприятие 4.1.1. «Поддержка социально- ориентированных некоммерческих организаций в рамках расходных обязательств, подлежащих исполнению в рамках подпрограммы «Повышение эффективности оказания социальных услуг некоммерческими общественными организациями»
4.1.1. | Количество некоммерческих организаций предоставляющих социальные услуги | прогрессирующий | шт. |  | 3 | 3 | 100
Основное мероприятие 4.1.2. «Мероприятия в рамках подпрограммы «Повышение эффективности оказания социальных услуг некоммерческими общественными организациями»
4.1.2. | Доля граждан, принимающих участие в мероприятиях | прогрессирующий | % |  | 10 | 10 | 100
Подпрограмма 5 «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения»
5. | Доля граждан, принимающих участие в мероприятиях | прогрессирующий | % |  | 15 | 15 | 100
Основное мероприятие 5.1.1. «Мероприятия в рамках подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения»»
5.1.1. | Доля граждан, принимающих участие в мероприятиях | прогрессирующий | % |  | 15 | 15 | 100

## Лист3
Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
местного бюджета на реализацию муниципальной программы за 12 месяцев 2021 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы местного бюджета
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | план, тыс. рублей | кассовый план, тыс. рублей | кассовый расход, тыс. рублей | отклонение от плана, % | отклонение от кассового плана, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Муниципальная программа«Социальная поддержка граждан в Вейделевском районе на 2015-2020 годы» | всего, в том числе: | х | х | х | х | 16292.4 | 16380.9 | 15456.3 | 94.8682 | 94.3556
Ответственный исполнитель - Управление социальной защиты населения
Соисполнители, участники: администрация Вейделевского района; управление финансов и налоговой политики администрации Вейделевского района; управление строительства, ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и градостроительства администрации района; управление образования администрации района; управление культуры администрации района; управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района; ОГБУЗ «Вейделевская ЦРБ» (по согласованию); ОКУ «Вейделевский районный центр занятости населения» (по согласованию); Вейделевская местная организация «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию); Вейделевская местная организация «Всероссийское общество слепых» (по согласованию); Вейделевская местная организация Вейделевский районный Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию), главы администраций городского и сельских поселений (по согласованию)
всего, в том числе
Соисполнители:
управление культуры администрации района; управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района; Вейделевская местная организация «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию); Вейделевская местная организация «Всероссийское общество слепых» (по согласованию); Вейделевская местная организация Вейделевский районный Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию), главы администраций городского и сельских поселений (по согласованию)
участник – управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района
1 |  | всего, в том числе | 873 | 1001 | 0411261 | 313 | 13091.1 | 13176.6 | 12418.6 | 94.8629 | 94.2474
| Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Соисполнители: управление культуры администрации района; управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района; Вейделевская местная организация «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию); Вейделевская местная организация «Всероссийское общество слепых» (по согласованию); Вейделевская местная организация Вейделевский районный Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию), главы администраций городского и сельских поселений (по согласованию)
участник – управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района
1.1.15. | Основное мероприятие 1.1.15. Выплата муниципальной доплаты к пенсии | в том числе | 873 | 1001 | 0411261 | 313 | 12298 | 12298 | 11795.1 | 95.9107 | 95.9107
участник – управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района
1.1.17. | Основное мероприятие 1.1.17. Мероприятия в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | в том числе | 873 | 1006 | 0442999 | 630 | 590 | 675.5 | 513.3 | 87 | 75.9882
участник – управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района
1.1.18. | Основное мероприятие 1.1.18. Осуществление равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан | в том числе | 873 | 1006 | 0442382 | 630 | 203.1 | 203.1 | 110.2 | 54.259 | 54.259
участник – управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района
2. | Подпрограмма 2 «Социальное обслуживание населения» | в том числе | 873 | 1002 | 0420059 | 111 | 295 | 295 | 144.4 | 48.9492 | 48.9492
участник – управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района
2.1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, (организаций) | в том числе | 873 | 1002 | 0420059 | 111 | 295 | 295 | 144.4 | 48.9492 | 48.9492
участник – управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района
3. | Подпрограмма 3 «Социальная поддержка семьи и детей» | в том числе | 873 | 1003 | 0432999 | 630 | 787 | 787 | 771 | 97.967 | 97.967
Ответственный исполнитель Управление социальной защиты населения
| Основное мероприятие 3.1.6. | в том числе | 873 | 1003 | 0432999 | 630 | 230 | 230 | 214 | 93.0435 | 93.0435
| Ежемесячная денежная выплата, назначенная в случае рождения первого или последующего ребенка до достижения ребенком возраста одного года | Ответственный исполнитель Управление социальной защиты населения
3.3.2. | Основное мероприятие 3.3.2. | в том числе | 873 | 1003 | 0432999 | 630 | 557 | 557 | 557 | 100 | 100
| Мероприятия в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи и детей» | Ответственный исполнитель Управление социальной защиты населения
4. | Подпрограмма 4 «Повышение эффективности оказания социальных услуг некоммерческими общественными организациями» | в том числе | 873 | 1006 | 0442999 | 630 | 1858.3 | 1858.3 | 1858.3 | 100 | 100
Ответственный исполнитель Управление социальной защиты населения, управление культуры администрации Вейделевского района; Вейделевская местная организация «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию); Вейделевская местная организация «Всероссийское общество слепых» (по согласованию)
4.1.1. | Основное мероприятие 4.1.1. Поддержка социально- ориентированных некоммерческих организаций в рамках расходных обязательств, подлежащих исполнению в рамках подпрограммы «Повышение эффективности оказания социальных услуг некоммерческими общественными организациями» | в том числе | 873 | 1006 | 0442999 | 630 | 1738.3 | 1738.3 | 1738.3 | 100 | 100
Ответственный исполнитель Управление социальной защиты населения, управление культуры администрации Вейделевского района; Вейделевская местная организация «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию); Вейделевская местная организация «Всероссийское общество слепых» (по согласованию)
4.1.2. | Основное меро-приятие 4.1.2. Мероприятия в рамках подпрограммы «Повышение эффективности оказания социальных услуг некоммерческими общественными организациями» | в том числе | 873 | 1006 | 0442999 | 630 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100
Ответственный исполнитель Управление социальной защиты населения, управление культуры администрации Вейделевского района; Вейделевская местная организация «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию); Вейделевская местная организация «Всероссийское общество слепых» (по согласованию)
5. | Подпрограмма 5 «Доступная среда» | в том числе | 873 | 1006 | 0442999 | 630 | 261 | 264 | 264 | 101.1494 | 100
Ответственный исполнитель
Управление социальной защиты населения, управление культуры администрации Вейделевского района; Вейделевская местная организация «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)
5.1.1. | Основное мероприятие 5.1.1. Мероприятия в рамках подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения» | в том числе | 873 | 1006 | 0442999 | 630 | 186 | 189 | 189 | 101.6129 | 100
Ответственный исполнитель
Управление социальной защиты населения, управление культуры администрации Вейделевского района; Вейделевская местная организация «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)
| Основное мероприятие 5.1.2. "Реализация мероприятий в рамках подпрограммы Российской Федерации "Доступная среда" | в том числе | 873 | 1006 | 0442999 | 630 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100
Ответственный исполнитель
Управление социальной защиты населения, управление культуры администрации Вейделевского района; Вейделевская местная организация «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)

## Лист4
Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы
за 12 месяцев 2021 год
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | План, тыс. рублей | Кассовый расход, тыс. рублей | Отклонение, %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1. | Муниципальная программа«Социальная поддержка граждан в Вейделевском районе на 2015 – 2020 годы» | всего, в том числе: | 241642.3 | 232358.5 | 96.158
|  |  | федеральный бюджет | 80471.9 | 77344.4 | 96.1136
|  |  | областной бюджет | 142289 | 136535.6 | 95.9565
|  |  | консолидированный бюджет Вейделевского района | 16292.4 | 15456.3 | 94.8682
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | 2589 | 3022.2 | 116.7323
|  |  | иные источники | 0 | 0
| 1.1. | Подпрограмма 1«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | всего, в том числе: | 90531.9 | 85887.4 | 94.8698
|  |  | федеральный бюджет | 38357.8 | 35814.8 | 93.3703
|  |  | областной бюджет | 39083 | 37654 | 96.3437
|  |  | консолидированный бюджет Вейделевского района | 13091.1 | 12418.6 | 94.8629
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1.1 Предоставление гражданам адресных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | областной бюджет | 1393 | 1080.5 | 77.5664
| 1.1.2. | Основное мероприятие 1.1.2. «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан» | всего, в том числе: | 39122 | 36204.5 | 92.5426
|  |  | федеральный бюджет | 28011 | 25600.6 | 91.3948
|  |  | областной бюджет | 11111 | 10603.9 | 95.4361
| 1.1.3. | Основное мероприятие 1.1.3. «Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» | федеральный бюджет | 7.7 | 4.9 | 63.6364
| 1.1.4. | Основное мероприятие 1.1.4. «Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»» | федеральный бюджет | 3465 | 3464.1 | 99.974
| 1.1.5. | Основное мероприятие 1.1.5. «Выплата пособия лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области»» | областной бюджет | 0 | 0 | 0
| 1.1.6. | Основное мероприятие 1.1.6. «Оплата ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной службы» | областной бюджет | 8952 | 8812.3 | 98.4395
| 1.1.7. | Основное мероприятие 1.1.7. «Оплата ежемесячных денежных выплат труженикам тыла» | областной бюджет | 40 | 16.7 | 41.75
| 1.1.8. | Основное мероприятие 1.1.8. «Оплата ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам» | областной бюджет | 81 | 80.4 | 99.2593
| 1.1.9. | Основное мероприятие 1.1.9. «Оплата ежемесячных денежных выплат лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий» | областной бюджет | 0 | 0
| 1.1.10. | Основное мероприятие 1.1.10. «Оплата ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны)» | областной бюджет | 14905 | 14630.9 | 98.161
| 1.1.11. | Основное мероприятие 1.1.11. «Выплата субсидий ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих» | областной бюджет | 150 | 45.5 | 30.3333
| 1.1.12. | Основное мероприятие 1.1.12. «Выплата ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий 1 и 2 групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска)» | областной бюджет | 99 | 82.4 | 83.2323
| 1.1.13. | Основное мероприятие 1.1.13. «Предоставление материальной и иной помощи для погребения» | областной бюджет | 165 | 165 | 100
| 1.1.14. | Основное мероприятие 1.1.14. «Выплата пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации» | областной бюджет | 347 | 347 | 100
| 1.1.15. | Основное мероприятие 1.1.15. «Выплата муниципальной доплаты к пенсии» | консолидированный бюджет Вейделевского района | 12298 | 11795.1 | 95.9107
| 1.1.16. | Основное мероприятие 1.1.16. «Осуществление переданных полномочий по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся радиации» | федеральный бюджет | 464 | 354.1 | 76.3147
| 1.1.17. | Основное мероприятие 1.1.17. «Мероприятия в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»» | консолидированный бюджет Вейделевского района | 590 | 513.3 | 87
| 1.1.18. | Основное мероприятие 1.1.18. «Осуществление равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан» | всего, в том числе: | 240.1 | 141.9 | 59.1004
|  |  | областной бюджет | 37 | 31.7 | 85.6757
|  |  | консолидированный бюджет Вейделевского района | 203.1 | 110.2 | 54.259
| 1.1.19. | Основное мероприятие 1.1.19. "Иные межбюджетные трансферты на выплату компенсации расходов в целях соблюдения утвержденных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданской платы за коммунальные услуги | областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
| 1.1.20. | Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | федеральный бюджет | 6410.1 | 6391.1 | 99.7036
|  |  | областной бюджет | 1803 | 1757.7 | 97.4875
| 2. | Подпрограмма 2 «Социальное обслуживание населения» | всего, в том числе: | 60890 | 61172.6 | 100.4641
федеральный бюджет
|  |  | областной бюджет | 58006 | 58006 | 100
|  |  | консолидированный бюджет Вейделевского района | 295 | 144.4 | 48.9492
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | 2589 | 3022.2 | 116.7323
иные источники
| 2.1.1. | Основное мероприятие 2.1.1Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, (организаций) | консолидированный бюджет Вейделевского района | 295 | 144.4 | 48.9492
| 2.1.2. | Основное мероприятие 2.1.2 Осуществление полномочий по обеспечению права граждан на социальное обслуживание | областной бюджет | 58006 | 58006 | 100
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | 2589 | 3022.2 | 116.7323
| 2.1.3. | Основное мероприятие 2.1.3 Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения района | всего, в том числе:
областной бюджет
консолидированный бюджет Вейделевского района
территориальные внебюджетные фонды
| 3. | Подпрограмма 3 «Социальная поддержка семьи и детей» | всего, в том числе: | 76317.4 | 71418.5 | 93.5809
|  |  | федеральный бюджет | 42114.1 | 41529.6 | 98.6121
|  |  | областной бюджет | 33416.3 | 29117.9 | 87.1368
|  |  | консолидированный бюджет Вейделевского района | 787 | 771 | 97.967
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
| 3.1.1. | Основное мероприятие 3.1.1 Выплата ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей | областной бюджет | 7816 | 7313 | 93.5645
| 3.1.2. | Основное мероприятие 3.1.2 Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | федеральный бюджет | 6274 | 6226.2 | 99.2381
| 3.1.3. | Основное мероприятие 3.1.3 Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | федеральный бюджет | 570 | 486.6 | 85.3684
| 3.1.4. | Основное мероприятие 3.1.4 Ежемесячная денежная выплата, назначенная в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | федеральный бюджет | 10964.5 | 10964.5 | 100
|  |  | областной бюджет | 3624.2 | 3540.3 | 97.685
| 3.1.5. | Основное мероприятие 3.1.5 Осуществление дополнительных мер социальной защиты семей, родивших третьего и последующих детей по предоставлению материнского (семейного) капитала | областной бюджет | 1776 | 1186.9 | 66.83
| 3.1.6. | Основное мероприятие 3.1.6. Ежемесячная денежная выплата, назначенная в случае рождения первого или последующего ребенка до достижения ребенком возраста одного года | консолидированный бюджет Вейделевского района | 230 | 214 | 93.0435
| 3.1.7. | Основное мероприятие 3.1.7."Ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно" | федеральный бюджет | 24106 | 23739 | 98.4776
|  |  | областной бюджет | 7505 | 6546.7 | 87.2312
| 3.2.1. | Основное мероприятие 3.2.1 Осуществление мер по социальной защите граждан, являющихся усыновителями | областной бюджет | 3464 | 2756.9 | 79.5872
| 3.2.2. | Основное мероприятие 3.2.2 Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | областной бюджет | 3453 | 3402.6 | 98.5404
| 3.2.3. | Основное мероприятие 3.2.3 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | федеральный бюджет | 199.6 | 113.3 | 56.7635
| 3.2.4. | Основное мероприятие 3.2.4 Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми сиротами и капитальный ремонт | областной бюджет | 18 | 8.1
| 3.3.1. | Основное мероприятие 3.3.1 Осуществление мер соцзащиты многодетных семей | областной бюджет | 5760.1 | 4363.4 | 75.7522
| 3.3.2. | Основное мероприятие 3.3.2 Мероприятия в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи и детей» | областной бюджет |  |  | #DIV/0!
|  |  | консолидированный бюджет Вейделевского района | 557 | 557 | 100
| 4. | Подпрограмма 4 «Повышение эффективности оказания социальных услуг некоммерческими общественными организациями» | всего, в том числе: | 1858.3 | 1858.3 | 100
|  |  | консолидированный бюджет Вейделевского района | 1858.3 | 1858.3 | 100
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 | #DIV/0!
| 4.1.1. | Основное мероприятие 4.1.1 Поддержка социально- ориентированных некоммерческих организаций в рамках расходных обязательств, подлежащих исполнению в рамках подпрограммы «Повышение эффективности оказания социальных услуг некоммерческими общественными организациями» | консолидированный бюджет Вейделевского района | 1738.3 | 1738.3 | 100
| 4.1.2. | Основное мероприятие 4.1.2 Мероприятия в рамках подпрограммы «Повышение эффективности оказания социальных услуг некоммерческими общественными организациями» | территориальные внебюджетные фонды |  |  | #DIV/0!
|  |  | консолидированный бюджет Вейделевского района | 120 | 120 | 100
| 5. | Подпрограмма 5 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» | всего, в том числе: | 1676.4 | 1679.4 | 100.179
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 1415.4 | 1415.4 | 100
|  |  | консолидированный бюджет Вейделевского района | 261 | 264 | 101.1494
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
| 5.1.1. | Основное мероприятие 5.1.1 Мероприятия в рамках подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения» | всего, в том числе: | 186 | 189 | 101.6129
федеральный бюджет
областной бюджет
|  |  | консолидированный бюджет Вейделевского района | 186 | 189 | 101.6129
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
| 5.1.2. | Основное мероприятие "Реализация мероприятий в рамках подпрограммы Российской Федерации "Доступная среда" | всего, в том числе: | 1490.4 | 1490.4 | 100
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | консолидированный бюджет Вейделевского района | 75 | 75
|  |  | областной бюджет | 1415.4 | 1415.4 | 100
| 6. | Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | всего, в том числе: | 10368.3 | 10342.3 | 99.7492
федеральный бюджет
|  |  | областной бюджет | 10368.3 | 10342.3 | 99.7492
консолидированный бюджет Вейделевского района
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
| 6.1.1. | Основное мероприятие 6.1.1.Организация предоставления отдельных мер социальной защиты населения | областной бюджет | 7781 | 7781 | 100
| 6.1.2. | Основное мероприятие 6.1.2 Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей – сирот, оставшихся без попечения родителей | областной бюджет | 756 | 756 | 100
| 6.1.3. | Основное мероприятие 6.1.3 Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц | областной бюджет | 448 | 448 | 100
| 6.1.4. | Основное мероприятие 6.1.4. Организация предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно – коммунальных услуг | областной бюджет | 1290 | 1290 | 100
| 6.1.5. | Основное мероприятие 6.1.5 Организация предоставления социального пособия на погребение | областной бюджет | 1.3 | 1.3 | 100
| 6.1.6. | Основное мероприятие 6.1.6. "осуществление мер социальной защиты отдельных категорий работников учреждений, занятых в секторе социального обслуживания, проживающих и (или) работающих в сельской местности | областной бюджет | 92 | 66 | 71.7391

## Лист5
Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования
за 12 месяцев 2021 год
№ п/п | Вид, наименование нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Срок принятия |  | Примечание
|  |  | план | факт | результат | причины невыполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1
2

## Лист6
Форма 6. Сведения о выполнении сводных показателей
муниципальных заданий по муниципальной программе
за 12 месяцев 2021 год
№ п/п | Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги
|  | план | факт | отклонение, % | причины отклонений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Подпрограмма 2 «Социальное обслуживание населения»
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, (организаций)
| Социальное обслуживание пожилых граждан и инвалидов в целях содействия решению проблем, возникших в связи с трудной жизненной ситуацией | 744 | 983 | 132.1237
Организация содержания престарелых и инвалидов в стационарных учреждениях
| Организация содержания детей в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних | 14 | 13 | 100

## Лист7
Форма 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
в рамках годового мониторинга за 2021 год
Наименование муниципальной программы | Критерии оценки эффективности
| 1. Достижение показателей конечного результата | [5 empty] | 2. Достижение показателей непосредственного результата | [5 empty] | 3. Освоение местного бюджета |  | 4.Реализация проектов | Итоговая оценка эффективности реализации программы с учетом весовых коэффициентов, баллов | Вывод об оценке эффективности реализации программы
| Коли-чество целевых показа-телей | в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) |  |  |  | Оцен-ка по 1 крите-рию, баллов | Количе-ство целе-вых показа-телей | в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) |  |  |  | Оценка по 2 критерию, баллов | Оценка освоения средств местного бюджета, % | Оценка по 3 критерию, баллов
|  | 100% или выше/100% или ниже | более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/ | менее 50%/ |  |  | 100% или выше/ 100% или ниже | более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/ от 120% до 150% | менее 50%/ более 150%
|  |  |  | от 120% до 150% | более 150%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Социальная поддержка граждан в Вейделевском районе | 2 | 2 |  |  |  | 2.5 | 44 | 44 |  |  |  | 4 | 96.2 | 2 | 9.4 | 17.9 | эффективна