## Лист1
Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы за 12 месяцев 2023 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Статус мероприятия | Плановый срок реализации мероприятия |  | Фактический срок реализации мероприятия |  | Расходы на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  | Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
|  |  |  | дата начала | дата окончания | дата начала | дата окончания | план, тыс.руб. | кассовый план, тыс.руб. | кассовый расход, тыс.руб. | отклонение от плана, % | отклонение от кассового плана, % | заключено, тыс.руб. | оплачено, тыс.руб. | отклонение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  |  | х | х | х | х | х | 180298.2 | 175928.9 | 171321.3 | 95.0211 | 97.381
1.1. | Подпрограмма 1 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" | Управление социальной защиты населения, управление культуры администрации Вейделевского района; Вейделевская местная организация «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию); Вейделевская местная организация Вейделевский районный Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию); управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района; главы администраций городского и сельских поселений (по согласованию) | х | х | х | х | х | 85781.5 | 83939.5 | 81062.3 | 94.4986 | 96.5723
1.1.1. | Основное мероприятие 1.1.1. "Предоставление гражданам адресных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" | Управление социальной защиты населения |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1389 | 1389 | 635.04 | 45.7192 | 45.7192
1.1.2. | Основное мероприятие 1.1.2. «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан» | Управление социальной защиты населения |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 41933.8 | 39933.8 | 38774.98 | 92.4671 | 97.0981
1.1.3. | Основное мероприятие 1.1.3. | Управление социальной защиты населения |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
«Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
1.1.4. | Основное мероприятие 1.1.4. "Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным знаком "Почетный донор России" | Управление социальной защиты населения |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1.5. | Основное мероприятие 1.1.5. "Выплата пособия лицам, которым присвоено звание "Почетный гражданин Белгородской области" | Управление социальной защиты населения |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6. | Основное мероприятие 1.1.6. "Оплата ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной службы" | Управление социальной защиты населения |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 10541 | 10541 | 10122.98 | 96.0343 | 96.0343
1.1.7. | Основное мероприятие 1.1.7. "Оплата ежемесячных денежных выплат труженикам тыла" | Управление социальной защиты населения |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0
1.1.8. | Основное мероприятие 1.1.8. "Оплата ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам" | Управление социальной защиты населения |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 96 | 96 | 82.09 | 85.5104 | 85.5104
1.1.9. | Основное мероприятие 1.1.9. "Оплата ежемесячных денежных выплат лицам, признаным пострадавшими от политических репрессий" | Управление социальной защиты населения |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.10. | Основное мероприятие 1.1.10. "Оплата ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны)" | Управление социальной защиты населения |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 12922 | 12922 | 12676.02 | 98.0964 | 98.0964
1.1.11. | Основное мероприятие 1.1.11."Выплата субсидий ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих" | Управление социальной защиты населения |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 137 | 137 | 50.18 | 36.6277 | 36.6277
1.1.12. | Основное мероприятие 1.1.12. | Управление социальной защиты населения |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 91 | 91 | 90.74 | 99.7143 | 99.7143
«Выплата ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий 1 и 2 групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска)»
1.1.13. | Основное мероприятие 1.1.13. «Предоставление материальной и иной помощи для погребения» | Управление социальной защиты населения |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 245 | 245 | 193.87 | 79.1306 | 79.1306
1.1.14. | Основное мероприятие 1.1.14. «Выплата пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации» | Управление социальной защиты населения |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 217 | 217 | 217 | 100 | 100
1.1.15. | Основное мероприятие 1.1.15. «Выплата муниципальной доплаты к пенсии» | Управление социальной защиты населения |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 13788 | 13788 | 13778.3 | 99.9296 | 99.9296
1.1.16. | Основное мероприятие 1.1.16. "Осуществление переданных полномочий по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся радиации" | Управление социальной защиты населения |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1.17. | Основное мероприятие 1.1.17. "Мероприятия в рамках подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" | Управление социальной защиты населения |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 977.7 | 1035.7 | 1013.5 | 103.6617 | 97.8565
1.1.18. | Основное мероприятие 1.1.18. "Осуществление равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан" | Управление социальной защиты населения |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 128 | 128 | 37.6 | 29.375 | 29.375
1.1.19. | Основное мероприятие 1.1.19. "Иные межбюджетные трансферты на выплату компенсации расходов в целях соблюдения утвержденных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданской платы за коммунальные услуги | Управление социальной защиты населения |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.20. | Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям нраждан | Управление социальной защиты населения | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1,1,21 | Единовременная выплата ветеранам | Управление социальной защиты населения | [5 empty] | 3300 | 3400 | 3390 | 102.7273 | 99.7059
2. | Подпрограмма 2 "Социальное обслуживание населения" |  | х | х | х | х | х | 59397.6 | 56808.8 | 56672.1 | 95.4114 | 99.7594
2.1. | Основное мероприятие 2.1.1. "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, (организаций)" | Управление социальной защиты населения |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 307 | 307 | 171 | 55.7003 | 55.7003
2.1.2. | Основное мероприятие 2.1.2. «Осуществление полномочий по обеспечению права граждан на социальное обслуживание» | Управление социальной защиты населения |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 59090.6 | 56501.8 | 56501.1 | 95.6177 | 99.9988
2.1.2.1. | Проект 2.1.2.1 Организация наставничества работе с семьями находящимися в трудной жизненной ситуации на территории Вейделевского района | МУ Вейделевского района «ЦСПСИД «Семья» |  | 2023-04-10 | 2024-03-29 | 2023-04-10 | 2024-03-29 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2. | Проект 2.1.2.2. "Оказание помощи в благоустройстве придворовых территорий одиноко проживающих граждан Вейделевского района "Территория чистоты"" | Управление социальной защиты населения; БУСОССЗН "КЦСОН" Вейделевского района |  | 2021-01-01 | 2018-10-31 | 2018-05-16 | 2018-10-31
2.1.3. | Основное мероприятие 2.1.3. "Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения района" | Управление социальной защиты населения |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0
3. | Подпрограмма 3 «Социальная поддержка семьи и детей» | Управление социальной защиты населения |  | х | х | х | х | 21697.5 | 21759 | 20225.3 | 93.2149 | 92.9514
3.1.1. | Основное мероприятие 3.1.1. "Выплата ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей" | Управление социальной защиты населения |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 5194 | 5194 | 4989.37 | 96.0603 | 96.0603
3.1.2. | Основное мероприятие 3.1.2..«Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» | Управление социальной защиты населения |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.1.3. | Основное мероприятие 3.1.3. «Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» | Управление социальной защиты населения |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.1.4. | Основное мероприятие 3.1.4.«Ежемесячная денежная выплата, назначенная в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет» | Управление социальной защиты населения |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.1.5. | Основное мероприятие 3.1.5. «Осуществление дополнительных мер социальной защиты семей, родивших третьего и последующих детей по предоставлению материнского (семейного) капитала» | Управление социальной защиты населения |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1519 | 1519 | 1045.77 | 68.846 | 68.846
3.1.6. | Основное мероприятие 3.1.6 "Ежемесячная денежная выплата, назначенная в случае рождения первого или последующего ребенка до достижения ребенком возраста одного года" | Управление социальной защиты населения |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 300 | 300 | 118 | 39.3333 | 39.3333
3.1.7. | Основное мероприятие 3.1.7."Ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно" | Управление социальной защиты населения |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.2.1. | Основное мероприятие 3.2.1. «Осуществление мер по социальной защите граждан, являющихся усыновителями" | Управление социальной защиты населения |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 6171 | 6171 | 6171 | 100 | 100
3.2.2. | Основное мероприятие 3.2.2.«Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю» | Управление социальной защиты населения |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1576 | 1576 | 1391.58 | 88.2982 | 88.2982
3.2.4. | Основное мероприятие 3.2.4. «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми сиротами и капитальный ремонт» | Управление социальной защиты населения |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 27 | 27 | 26.21 | 97.0741 | 97.0741
3.2.7. | Проект "Внедрение основной образовательной программы дошкольного образования "От рождения до школы" в МУ СОССЗН "Вейделевского района "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" | МУ Вейделевского района "ЦСПСИД "Семья" |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31
3.2.8. | Проект "Развитие волонтерского движения в муниципальном учреждении Вейделевского района "Центр социальной помощи семье и детям "Семья" | МУ Вейделевского района "ЦСПСИД "Семья" |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31
3.3.1. | Основное мероприятие 3.3.1. «Осуществление мер соцзащиты многодетных семей» | Управление социальной защиты населения |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 5992 | 5992 | 5521.97 | 92.1557 | 92.1557
3.3.2. | Основное мероприятие 3.3.2."Мероприятия в рамках подпрограммы "Социальная поддержка семьи и детей" | Управление социальной защиты населения |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 918.5 | 980 | 961.4 | 104.6707 | 98.102
3.3.2.6 | Проект "Соработничество администрации Вейделевского района и Вейделевского благочиния по улучшению демографической ситуации в районе" | Управление социальной защиты населения, управление культуры администрации Вейделевского района, управление образования администрации района, управление ФК, спорта и МП администрации района, ОГБУЗ «Вейделевская ЦРБ» (по согласованию), главы администраций городского и сельских поселений (по согласованию), Священнослужители Вейделевского района; |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31
4. | Подпрограмма 4 "Повышение эффективности оказания социальных услуг некомерческими общественными организациями" | Управление социальной защиты населения |  | х | х | х | х | 2274 | 2274 | 2214 | 97.3615 | 97.3615
4.1.1. | Основное мероприятие 4.1.1. «Поддержка социально- ориентированных некоммерческих организаций в рамках расходных обязательств, подлежащих исполнению в рамках подпрограммы «Повышение эффективности оказания социальных услуг некоммерческими общественными организациями» | Управление социальной защиты населения |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2094 | 2094 | 2034 | 97.1347 | 97.1347
4.1.2. | Основное мероприятие 4.1.2. «Мероприятия в рамках подпрограммы «Повышение эффективности оказания социальных услуг некоммерческими общественными организациями» | Управление социальной защиты населения |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 180 | 180 | 180 | 100 | 100
4.1.3. | Проект «Передача опыта, знаний, мастерства пожилых людей молодому поколению через социально-значимую и творческую деятельность "Связь поколений» | Управление социальной защиты населения; БУСОССЗН "КЦСОН" Вейделевского района; управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района; УПФР РФ в Вейделевском районе; Священнослужители Вейделевского района |  | 2017-12-13 | 2018-12-14 | 2017-12-13 | 2018-12-14
5. | Подпрограмма 5 "Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения" |  |  | х | х | х | х | 532.3 | 532.3 | 532.3 | 100 | 100
5.1.1. | Основное мероприятие 5.1.1. "Мероприятие в рамках подпрограммы "Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения"" |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 312 | 312 | 312 | 100 | 100
5.1.1.1. | Проект "Создание информационно-аналитической системы с привязкой к социальным сетям и видео контенту "Жизнь в районе.доступная среда" |  |  | 2017-11-01 | 2018-10-31 | 2017-11-01 | 2018-10-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
5.1.2. | Основное мероприятие "Реализация мероприятий в рамках подпрограммы Российской Федерации "Доступная среда" |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 220.3 | 220.3 | 220.3 | 100 | 100
6. | Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  | х | х | х | х | 10615.3 | 10615.3 | 10615.3 | 100 | 100
6.1.1. | Основное мероприятие 6.1.1.«Организация предоставления отдельных мер социальной защиты населения» |  |  | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 8081 | 8081 | 8081 | 100 | 100
6.1.2. | Основное мероприятие 6.1.2.«Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей – сирот, оставшихся без попечения родителей» |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 709 | 709 | 709 | 100 | 100
6.1.3. | Основное мероприятие 6.1.3.«Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц» |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 469 | 469 | 469 | 100 | 100
6.1.4. | Основное мероприятие 6.1.4. «Организация предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно – коммунальных услуг» |  |  | 2024-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1263 | 1263 | 1263 | 100 | 100
6.1.5. | Основное мероприятие 6.1.5. «Организация предоставления социального пособия на погребение» |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 100 | 100
6.1.6. | Основное мероприятие 6.1.6. "осуществление мер социальной защиты отдельных категорий работников учреждений, занятых в секторе социального обслуживания, проживающих и (или) работающих в сельской местности |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 92 | 92 | 92 | 100 | 100
6.1.7. | Проект «Ознакомление сотрудников системы социальной защиты населения Вейделевского района с российским программным обеспечением». | Управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района, БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района, МУ Вейделевского района "ЦСПСиД "Семья" |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
6.1.8. | Оптимизация процесса оказания государственной услуги по приему и регистрации документов, необходимых для назначения и выплаты ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
6.1.9. | Оптимизация процесса приема и регистрация документов, необходимых для реализации единых социальных проездных билетов | Управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
6.1.10. | "Оптимизация процесса оформления документов для назначения и выплаты пособий на ребенка" | Управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
6.1.11. | Оптимизация процесса оказания государственной услуги по признанию семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущей | Управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!

## Лист2
Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей
муниципальной программы за 12 месяцев 2023 год
№п/п | Наименование целевого показателя | Вид целевого показателя | Ед.изм. | Значение целевого показателя |  |  |  | Обоснование отклонения фактического от планового значения
|  |  |  | Базовый период (факт) | Отчетный период
[5 empty] | План | Факт | Отклонение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Муниципальная программаМуниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вейделевском районе на 2015 – 2020 годы»
1 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области | прогрессирующий | % | 01.01.22-31.12.22 | 95 | 95 | 100
| Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения | прогрессирующий | % |  | 100 | 100 | 100
| Доля многодетных семей, семей, воспитывающих детей – инвалидов, охваченных социально-культурными мероприятиями, в общем количестве семей данных категорий | прогрессирующий | % |  | 75 | 75 | 100
| Доля переданных на воспитание в семьи детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | прогрессирующий | % |  | 85 | 85 | 100
| Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | прогрессирующий | % |  | 80 | 80 | 100
| Достижение соотношения средней заработной платы социальных работников учреждений социальной защиты населения к средней заработной плате в Белгородской области | прогрессирующий | % |  | 100 | 100 | 100
| Доля обеспеченных жильем отдельных категорий граждан | прогрессирующий | % |  | 100 | 100 | 100
| Достижение соотношения средней заработной платы педагогических работников учреждения социальной защиты населения к средней заработной плате в Белгородской области | прогрессирующий | % |  | 100 | 100 | 100
Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
1.1. | Количество граждан, получивших меры социальной поддержки | прогрессирующий | человек |  | 8981 | 8981 | 100
Основное мероприятие 1.1.1. «Предоставление гражданам адресных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
1.1.1. | Количество семей, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | прогрессирующий | семьи |  | 75 | 75 | 100
Основное мероприятие 1.1.2. «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан»
1.1.2. | Количество отдельных категорий граждан получивших услуги по выплате ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг | прогрессирующий | человек |  | 5380 | 5380 | 100
Основное мероприятие 1.1.3. «Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
1.1.3. | Количество инвалидов, получивших услуги по выплате компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | прогрессирующий | человек |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Основное мероприятие 1.1.4. «Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»»
1.1.4. | Количество лиц, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР», получивших услуги по осуществлению ежегодной денежной выплаты | прогрессирующий | человек |  | 207 | 207 | 100
Основное мероприятие 1.1.5. «Выплата пособия лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области»»
1.1.5. | Количество лиц, которым присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области», получивших социальную поддержку | прогрессирующий | человек |  | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.1.6. «Оплата ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной службы»
1.1.6. | Количество ветеранов труда, ветеранов военной службы, получивших услуги по оплате ежемесячных денежных выплат | прогрессирующий | человек |  | 741 | 741 | 100
Основное мероприятие 1.1.7. «Оплата ежемесячных денежных выплат труженикам тыла»
1.1.7. | Количество тружеников тыла, получивших услуги по оплате ежемесячных денежных выплат | прогрессирующий | человек |  | 0 | 0 | 100
Основное мероприятие 1.1.8. «Оплата ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам»
1.1.8. | Количество реабилитированных лиц, получивших услуги по оплате ежемесячных денежных выплат | прогрессирующий | человек |  | 6 | 6 | 100
Основное мероприятие 1.1.9. «Оплата ежемесячных денежных выплат лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий»
1.1.9. | Количество лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, получивших услуги по оплате ежемесячных денежных выплат | прогрессирующий | человек |  | 0 | 0 | 100
Основное мероприятие 1.1.10. «Оплата ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны)»
1.1.10. | Количество лиц, родившихся в период с 22 июня 1923 года по 03 сентября 1945 года (Дети войны), получивших услуги по оплате ежемесячных денежных выплат | прогрессирующий | человек |  | 982 | 982 | 100
Основное мероприятие 1.1.11. «Выплата субсидий ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих»
1.1.11. | Количество ветеранов боевых действий и других категорий военнослужащих, привлекавшихся органами местной власти к разминированию территорий и объектов в период с 1943-1950 годов, получивших услуги по выплате субсидий | прогрессирующий | человек |  | 35 | 35 | 100
Основное мероприятие 1.1.12. «Выплата ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий 1 и 2 групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска)»
1.1.12. | Количество отдельных категорий граждан (инвалидов боевых действий I и II групп, а также членов семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдов погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска), получивших услуги на выплату ежемесячных пособий | прогрессирующий | человек |  | 7 | 7 | 100
Основное мероприятие 1.1.13. «Предоставление материальной и иной помощи для погребения»
1.1.13. | Количество граждан, обратившихся за материальной помощью на погребение | прогрессирующий | человек |  | 30 | 30 | 100
Основное мероприятие 1.1.14. «Выплата пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации»
1.1.14. | Количество граждан, обратившихся за социальной помощью | прогрессирующий | человек |  | 18 | 18 | 100
Основное мероприятие 1.1.15. «Выплата муниципальной доплаты к пенсии»
1.1.15. | Количество граждан, обратившихся за пенсией по выслуге лет | прогрессирующий | человек |  | 111 | 111 | 100
Основное мероприятие 1.1.16. «Осуществление переданных полномочий по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся радиации»
1.1.16. | Количество граждан получивших пособия и компенсации | прогрессирующий | человек |  | 1189 | 1189 | 100
Основное мероприятие 1.1.17. «Мероприятия в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»»
1.1.17. | Доля граждан, принявших участие в мероприятиях | прогрессирующий | человек |  | 100 | 100 | 100
Основное мероприятие 1.1.18. «Осуществление равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан»
1.1.18. | Доля реализованных проездных билетов на территории Вейделевского района | прогрессирующий | % |  | 65 | 65 | 100
1.1.1.19 | Ежегодная выплата ветеранам боевых действий | прогрессирующий | чело век |  | 339 | 339 | 100
Подпрограмма 2 «Социальное обслуживание населения»
2. | Количество граждан получивших социальные услуги | прогрессирующий | человек |  | 800 | 800 | 100
Основное мероприятие 2.1.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, (организаций)»
2.1.1. | Количество учреждений предоставляющих социальные услуги | прогрессирующий | шт. |  | 1 | 1 | 100
Основное мероприятие 2.1.2. «Осуществление полномочий по обеспечению права граждан на социальное обслуживание»
2.1.2. | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, | прогрессирующий | % |  | 100 | 100 | 100
Основное мероприятие 2.1.3.«Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения района»
2.1.3. | Количество объектов социальной сферы, запланированных на проведение капитального ремонта |  | шт. |  | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 «Социальная поддержка семьи и детей»
3. | Доля семей с детьми, получивших меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки | прогрессирующий | % |  | 100 | 100 | 100
Основное мероприятие 3.1.1.«Выплата ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей»
3.1.1. | Количество граждан, имеющих детей, получивших меры социальной поддержки по выплате ежемесячного пособия | прогрессирующий | человек |  | 537 | 537 | 100
Основное мероприятие 3.1.2.«Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»
3.1.2. | Количество граждан, не подлежащих обязательному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, получившим меры социальной поддержки по выплате пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет | прогрессирующий | человек |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Основное мероприятие 3.1.3. «Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
3.1.3. | Количество граждан, не подлежащих обязательному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, получившим меры социальной поддержки по выплате пособий при рождении ребенка | прогрессирующий | человек |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Основное мероприятие 3.1.4. «Ежемесячная денежная выплата, назначенная в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет»
3.1.4. | Количество граждан, получивших меры социальной поддержки по ежемесячной денежной выплате, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | прогрессирующий | человек |  | 95 | 95 | 100
Основное мероприятие 3.1.5. «Осуществление дополнительных мер социальной защиты семей, родивших третьего и последующих детей по предоставлению материнского (семейного) капитала»
3.1.5. | Количество семей, родивших третьего и последующих детей получивших меры социальной поддержки по предоставлению регионального материнского (семейного) капитала | прогрессирующий | человек |  | 12 | 12 | 100
Основное мероприятие 3.1.6. "Ежемесячная денежная выплата, назначенная в случае рождения первого или последующего ребенка до достижения возраста одного года"
3.1.6. | Ежемесячная денежная выплата, назначенная в случае рождения первого или последующего ребенка до достижения возраста одного года | прогрессирующий | человек |  | 40 | 40 | 100
Основное мероприятие 3.1.7."Ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно"
3.1.7. | Ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно | прогрессирующий | человек |  | 213 | 213 | 100
Основное мероприятие 3.2.1. «Осуществление мер по социальной защите граждан, являющихся усыновителями»
3.2.1. | Количество граждан, являющихся усыновителями, получивших меры социальной поддержки | прогрессирующий | человек |  | 23 | 23 | 100
Основное мероприятие 3.2.2.«Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю»
3.2.2. | Количество граждан, получающих меры социальной поддержки на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а так же вознаграждение, причитающееся приемному родителю | прогрессирующий | человек |  | 20 | 20 | 100
Основное мероприятие 3.2.3.«Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью»
3.2.3. | Количество граждан, получающих меры социальной поддержки по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | прогрессирующий | человек |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Основное мероприятие 3.2.4. «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми сиротами и капитальный ремонт»
3.2.4. | Количество детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, получающих меры социальной поддержки в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми – сиротами, и капитального ремонта | прогрессирующий | человек |  | 1 | 1 | 100
Основное мероприятие 3.3.1. «Осуществление мер соцзащиты многодетных семей»
3.3.1. | Количество многодетных семей, получивших меры социальной поддержки по осуществлению мер социальной защиты | прогрессирующий | семьи |  | 295 | 295 | 100
Основное мероприятие 3.3.2. «Мероприятия в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи и детей»»
3.3.2. | Доля семей с детьми, охваченных социально-культурными мероприятиями, в общем количестве семей данной категории | прогрессирующий | % |  | 30 | 30 | 100
Подпрограмма 4 «Повышение эффективности оказания социальных услуг некоммерческими общественными организациями».
4. | Доля граждан, которым оказаны социальные услуги некоммерческими организациями | прогрессирующий | % |  | 25 | 25 | 100
Основное мероприятие 4.1.1. «Поддержка социально- ориентированных некоммерческих организаций в рамках расходных обязательств, подлежащих исполнению в рамках подпрограммы «Повышение эффективности оказания социальных услуг некоммерческими общественными организациями»
4.1.1. | Количество некоммерческих организаций предоставляющих социальные услуги | прогрессирующий | шт. |  | 3 | 3 | 100
Основное мероприятие 4.1.2. «Мероприятия в рамках подпрограммы «Повышение эффективности оказания социальных услуг некоммерческими общественными организациями»
4.1.2. | Доля граждан, принимающих участие в мероприятиях | прогрессирующий | % |  | 25 | 25 | 100
Подпрограмма 5 «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения»
5. | Доля граждан, принимающих участие в мероприятиях | прогрессирующий | % |  | 93 | 93 | 100
Основное мероприятие 5.1.1. «Мероприятия в рамках подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения»»
5.1.1. | Доля граждан, принимающих участие в мероприятиях | прогрессирующий | % |  | 25 | 25 | 100

## Лист3
Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
местного бюджета на реализацию муниципальной программы за 12 месяцев 2023 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы местного бюджета
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | план, тыс. рублей | кассовый план, тыс. рублей | кассовый расход, тыс. рублей | отклонение от плана, % | отклонение от кассового плана, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Муниципальная программа«Социальная поддержка граждан в Вейделевском районе на 2015-2020 годы» | всего, в том числе: | х | х | х | х | 22268.2 | 22487.7 | 21979.31 | 98.7027 | 97.7393
Ответственный исполнитель - Управление социальной защиты населения
Соисполнители, участники: администрация Вейделевского района; управление финансов и налоговой политики администрации Вейделевского района; управление строительства, ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и градостроительства администрации района; управление образования администрации района; управление культуры администрации района; управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района; ОГБУЗ «Вейделевская ЦРБ» (по согласованию); ОКУ «Вейделевский районный центр занятости населения» (по согласованию); Вейделевская местная организация «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию); Вейделевская местная организация «Всероссийское общество слепых» (по согласованию); Вейделевская местная организация Вейделевский районный Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию), главы администраций городского и сельских поселений (по согласованию)
всего, в том числе
Соисполнители:
управление культуры администрации района; управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района; Вейделевская местная организация «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию); Вейделевская местная организация «Всероссийское общество слепых» (по согласованию); Вейделевская местная организация Вейделевский районный Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию), главы администраций городского и сельских поселений (по согласованию)
участник – управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района
1 |  | всего, в том числе | 873 | 1001 | 0411261 | 313 | 18145.7 | 18303.7 | 18191.85 | 100.2543 | 99.3889
| Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Соисполнители: управление культуры администрации района; управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района; Вейделевская местная организация «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию); Вейделевская местная организация «Всероссийское общество слепых» (по согласованию); Вейделевская местная организация Вейделевский районный Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию), главы администраций городского и сельских поселений (по согласованию)
участник – управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района
1.1.15. | Основное мероприятие 1.1.15. Выплата муниципальной доплаты к пенсии | в том числе | 873 | 1001 | 0411261 | 313 | 13788 | 13788 | 13788.31 | 100.0022 | 100.0022
участник – управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района
1.1.17. | Основное мероприятие 1.1.17. Мероприятия в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | в том числе | 873 | 1006 | 0442999 | 601 | 977.7 | 1035.7 | 1013.54 | 103.6657 | 97.8604
участник – управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района
1.1.18. | Основное мероприятие 1.1.18. Осуществление равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан | в том числе | 873 | 1006 | 0442382 | 630 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
участник – управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района
1,1,21 | Единовременная выплата ветеранам боевых действий | участник – управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района | 873 |  |  |  | 3300 | 3400 | 3390 | 102.7273 | 99.7059
2. | Подпрограмма 2 «Социальное обслуживание населения» | в том числе | 873 | 1002 | 0420059 | 111 | 307 | 307 | 171 | 55.7003 | 55.7003
участник – управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района
2.1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, (организаций) | в том числе | 873 | 1002 | 0420059 | 111 | 307 | 307 | 171 | 55.7003 | 55.7003
участник – управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района
3. | Подпрограмма 3 «Социальная поддержка семьи и детей» | в том числе | 873 | 1003 | 0432999 | 630 | 1218.5 | 1280 | 1079.46 | 88.5892 | 84.3328
Ответственный исполнитель Управление социальной защиты населения
| Основное мероприятие 3.1.6. | в том числе | 873 | 1003 | 0432999 | 630 | 300 | 300 | 118 | 39.3333 | 39.3333
| Ежемесячная денежная выплата, назначенная в случае рождения первого или последующего ребенка до достижения ребенком возраста одного года | Ответственный исполнитель Управление социальной защиты населения
3.3.2. | Основное мероприятие 3.3.2. | в том числе | 873 | 1003 | 0432999 | 630 | 918.5 | 980 | 961.46 | 104.6772 | 98.1082
| Мероприятия в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи и детей» | Ответственный исполнитель Управление социальной защиты населения
4. | Подпрограмма 4 «Повышение эффективности оказания социальных услуг некоммерческими общественными организациями» | в том числе | 873 | 1006 | 0442999 | 630 | 2274 | 2274 | 2214 | 97.3615 | 97.3615
Ответственный исполнитель Управление социальной защиты населения, управление культуры администрации Вейделевского района; Вейделевская местная организация «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию); Вейделевская местная организация «Всероссийское общество слепых» (по согласованию)
4.1.1. | Основное мероприятие 4.1.1. Поддержка социально- ориентированных некоммерческих организаций в рамках расходных обязательств, подлежащих исполнению в рамках подпрограммы «Повышение эффективности оказания социальных услуг некоммерческими общественными организациями» | в том числе | 873 | 1006 | 0442999 | 630 | 2094 | 2094 | 2034 | 97.1347 | 97.1347
Ответственный исполнитель Управление социальной защиты населения, управление культуры администрации Вейделевского района; Вейделевская местная организация «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию); Вейделевская местная организация «Всероссийское общество слепых» (по согласованию)
4.1.2. | Основное меро-приятие 4.1.2. Мероприятия в рамках подпрограммы «Повышение эффективности оказания социальных услуг некоммерческими общественными организациями» | в том числе | 873 | 1006 | 0442999 | 630 | 180 | 180 | 180 | 100 | 100
Ответственный исполнитель Управление социальной защиты населения, управление культуры администрации Вейделевского района; Вейделевская местная организация «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию); Вейделевская местная организация «Всероссийское общество слепых» (по согласованию)
5. | Подпрограмма 5 «Доступная среда» | в том числе | 873 | 1006 | 0442999 | 630 | 323 | 323 | 323 | 100 | 100
Ответственный исполнитель
Управление социальной защиты населения, управление культуры администрации Вейделевского района; Вейделевская местная организация «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)
5.1.1. | Основное мероприятие 5.1.1. Мероприятия в рамках подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения» | в том числе | 873 | 1006 | 0442999 | 630 | 312 | 312 | 312 | 100 | 100
Ответственный исполнитель
Управление социальной защиты населения, управление культуры администрации Вейделевского района; Вейделевская местная организация «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)
| Основное мероприятие 5.1.2. "Реализация мероприятий в рамках подпрограммы Российской Федерации "Доступная среда" | в том числе | 873 | 1006 | 0442999 | 630 | 11 | 11 | 11 | 100 | 100
Ответственный исполнитель
Управление социальной защиты населения, управление культуры администрации Вейделевского района; Вейделевская местная организация «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)

## Лист4
Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы
за 12 месяцев 2023 год
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | План, тыс. рублей | Кассовый расход, тыс. рублей | Отклонение, %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 1. | Муниципальная программа«Социальная поддержка граждан в Вейделевском районе на 2015 – 2020 годы» | всего, в том числе: | 175928.9 | 171321.3 | 97.381
|  |  | федеральный бюджет | 30103.1 | 29321.9 | 97.4049
|  |  | областной бюджет | 123338.1 | 120030.2 | 97.318
|  |  | консолидированный бюджет Вейделевского района | 22487.7 | 21969.2 | 97.6943
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники | 0 | 0
| 1.1. | Подпрограмма 1«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | всего, в том числе: | 83939.5 | 81062.3 | 96.5723
|  |  | федеральный бюджет | 27908.7 | 27128.2 | 97.2034
|  |  | областной бюджет | 37727.1 | 35752.3 | 94.7656
|  |  | консолидированный бюджет Вейделевского района | 18303.7 | 18181.8 | 99.334
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1.1 Предоставление гражданам адресных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | областной бюджет | 1389 | 635.04 | 45.7192
| 1.1.2. | Основное мероприятие 1.1.2. «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан» | всего, в том числе: | 39933.8 | 38774.98 | 97.0981
|  |  | федеральный бюджет | 27908.7 | 27128.2 | 97.2034
|  |  | областной бюджет | 12025.1 | 11646.78 | 96.8539
| 1.1.3. | Основное мероприятие 1.1.3. «Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» | федеральный бюджет | 0 | 0
| 1.1.4. | Основное мероприятие 1.1.4. «Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»» | федеральный бюджет | 0 | 0
| 1.1.5. | Основное мероприятие 1.1.5. «Выплата пособия лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области»» | областной бюджет | 0 | 0
| 1.1.6. | Основное мероприятие 1.1.6. «Оплата ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной службы» | областной бюджет | 10541 | 10122.98 | 96.0343
| 1.1.7. | Основное мероприятие 1.1.7. «Оплата ежемесячных денежных выплат труженикам тыла» | областной бюджет | 16 | 0 | 0
| 1.1.8. | Основное мероприятие 1.1.8. «Оплата ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам» | областной бюджет | 96 | 82.09 | 85.5104
| 1.1.9. | Основное мероприятие 1.1.9. «Оплата ежемесячных денежных выплат лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий» | областной бюджет | 0 | 0
| 1.1.10. | Основное мероприятие 1.1.10. «Оплата ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны)» | областной бюджет | 12922 | 12676.02 | 98.0964
| 1.1.11. | Основное мероприятие 1.1.11. «Выплата субсидий ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих» | областной бюджет | 137 | 50.18 | 36.6277
| 1.1.12. | Основное мероприятие 1.1.12. «Выплата ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий 1 и 2 групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска)» | областной бюджет | 91 | 90.74 | 99.7143
| 1.1.13. | Основное мероприятие 1.1.13. «Предоставление материальной и иной помощи для погребения» | областной бюджет | 245 | 193.87 | 79.1306
| 1.1.14. | Основное мероприятие 1.1.14. «Выплата пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации» | областной бюджет | 217 | 217 | 100
| 1.1.15. | Основное мероприятие 1.1.15. «Выплата муниципальной доплаты к пенсии» | консолидированный бюджет Вейделевского района | 13788 | 13778.3 | 99.9296
| 1.1.16. | Основное мероприятие 1.1.16. «Осуществление переданных полномочий по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся радиации» | федеральный бюджет | 0 | 0
| 1.1.17. | Основное мероприятие 1.1.17. «Мероприятия в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»» | консолидированный бюджет Вейделевского района | 1035.7 | 1013.5 | 97.8565
| 1.1.18. | Основное мероприятие 1.1.18. «Осуществление равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан» | всего, в том числе: | 128 | 37.6 | 29.375
|  |  | областной бюджет | 48 | 37.6 | 78.3333
|  |  | консолидированный бюджет Вейделевского района | 80 | 0 | 0
| 1.1.19. | Основное мероприятие 1.1.19. "Иные межбюджетные трансферты на выплату компенсации расходов в целях соблюдения утвержденных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданской платы за коммунальные услуги | областной бюджет | 0 | 0
| 1.1.20. | Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 0 | 0
| 1,1,21 | Единовременная выплата ветеранам боевых действий | консолидированный бюджет Вейделевского района | 3400 | 3390 | 99.7059
| 2. | Подпрограмма 2 «Социальное обслуживание населения» | всего, в том числе: | 56808.8 | 56672.1 | 99.7594
|  |  | федеральный бюджет | 2194.4 | 2193.7 | 99.9681
|  |  | областной бюджет | 54307.4 | 54307.4 | 100
|  |  | консолидированный бюджет Вейделевского района | 307 | 171 | 55.7003
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0 | #DIV/0!
иные источники
| 2.1.1. | Основное мероприятие 2.1.1Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, (организаций) | консолидированный бюджет Вейделевского района | 307 | 171 | 55.7003
| 2.1.2. | Основное мероприятие 2.1.2 Осуществление полномочий по обеспечению права граждан на социальное обслуживание | областной бюджет | 54307.4 | 54307.4 | 100
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  | #DIV/0!
|  |  | федеральный бюджет | 2194.4 | 2193.7 | 99.9681
| 2.1.3. | Основное мероприятие 2.1.3 Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения района | всего, в том числе:
областной бюджет
консолидированный бюджет Вейделевского района
территориальные внебюджетные фонды
| 3. | Подпрограмма 3 «Социальная поддержка семьи и детей» | всего, в том числе: | 21759 | 20225.3 | 92.9514
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 20479 | 19145.9 | 93.4904
|  |  | консолидированный бюджет Вейделевского района | 1280 | 1079.4 | 84.3281
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
| 3.1.1. | Основное мероприятие 3.1.1 Выплата ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей | областной бюджет | 5194 | 4989.37 | 96.0603
| 3.1.2. | Основное мероприятие 3.1.2 Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | федеральный бюджет | 0 | 0
| 3.1.3. | Основное мероприятие 3.1.3 Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | федеральный бюджет | 0 | 0
| 3.1.4. | Основное мероприятие 3.1.4 Ежемесячная денежная выплата, назначенная в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 0 | 0
| 3.1.5. | Основное мероприятие 3.1.5 Осуществление дополнительных мер социальной защиты семей, родивших третьего и последующих детей по предоставлению материнского (семейного) капитала | областной бюджет | 1519 | 1045.77 | 68.846
| 3.1.6. | Основное мероприятие 3.1.6. Ежемесячная денежная выплата, назначенная в случае рождения первого или последующего ребенка до достижения ребенком возраста одного года | консолидированный бюджет Вейделевского района | 300 | 118 | 39.3333
| 3.1.7. | Основное мероприятие 3.1.7."Ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно" | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 0 | 0
| 3.2.1. | Основное мероприятие 3.2.1 Осуществление мер по социальной защите граждан, являющихся усыновителями | областной бюджет | 6171 | 6171 | 100
| 3.2.2. | Основное мероприятие 3.2.2 Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | областной бюджет | 1576 | 1391.58 | 88.2982
| 3.2.3. | Основное мероприятие 3.2.3 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | федеральный бюджет | 0 | 0
| 3.2.4. | Основное мероприятие 3.2.4 Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми сиротами и капитальный ремонт | областной бюджет | 27 | 26.21 | 97.0741
| 3.3.1. | Основное мероприятие 3.3.1 Осуществление мер соцзащиты многодетных семей | областной бюджет | 5992 | 5521.97 | 92.1557
| 3.3.2. | Основное мероприятие 3.3.2 Мероприятия в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи и детей» | областной бюджет
|  |  | консолидированный бюджет Вейделевского района | 980 | 961.4 | 98.102
| 4. | Подпрограмма 4 «Повышение эффективности оказания социальных услуг некоммерческими общественными организациями» | всего, в том числе: | 2274 | 2214 | 97.3615
|  |  | консолидированный бюджет Вейделевского района | 2274 | 2214 | 97.3615
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | 0 | 0
| 4.1.1. | Основное мероприятие 4.1.1 Поддержка социально- ориентированных некоммерческих организаций в рамках расходных обязательств, подлежащих исполнению в рамках подпрограммы «Повышение эффективности оказания социальных услуг некоммерческими общественными организациями» | консолидированный бюджет Вейделевского района | 2094 | 2034 | 97.1347
| 4.1.2. | Основное мероприятие 4.1.2 Мероприятия в рамках подпрограммы «Повышение эффективности оказания социальных услуг некоммерческими общественными организациями» | территориальные внебюджетные фонды
|  |  | консолидированный бюджет Вейделевского района | 180 | 180 | 100
| 5. | Подпрограмма 5 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» | всего, в том числе: | 532.3 | 532.3 | 100
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 209.3 | 209.3 | 100
|  |  | консолидированный бюджет Вейделевского района | 323 | 323 | 100
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
| 5.1.1. | Основное мероприятие 5.1.1 Мероприятия в рамках подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения» | всего, в том числе: | 312 | 312 | 100
федеральный бюджет
областной бюджет
|  |  | консолидированный бюджет Вейделевского района | 312 | 312 | 100
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
| 5.1.2. | Основное мероприятие "Реализация мероприятий в рамках подпрограммы Российской Федерации "Доступная среда" | всего, в том числе: | 220.3 | 220.3 | 100
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | консолидированный бюджет Вейделевского района | 11 | 11 | 100
|  |  | областной бюджет | 209.3 | 209.3 | 100
| 6. | Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | всего, в том числе: | 10615.3 | 10615.3 | 100
федеральный бюджет
|  |  | областной бюджет | 10615.3 | 10615.3 | 100
консолидированный бюджет Вейделевского района
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
| 6.1.1. | Основное мероприятие 6.1.1.Организация предоставления отдельных мер социальной защиты населения | областной бюджет | 8081 | 8081 | 100
| 6.1.2. | Основное мероприятие 6.1.2 Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей – сирот, оставшихся без попечения родителей | областной бюджет | 709 | 709 | 100
| 6.1.3. | Основное мероприятие 6.1.3 Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц | областной бюджет | 469 | 469 | 100
| 6.1.4. | Основное мероприятие 6.1.4. Организация предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно – коммунальных услуг | областной бюджет | 1263 | 1263 | 100
| 6.1.5. | Основное мероприятие 6.1.5 Организация предоставления социального пособия на погребение | областной бюджет | 1.3 | 1.3 | 100
| 6.1.6. | Основное мероприятие 6.1.6. "осуществление мер социальной защиты отдельных категорий работников учреждений, занятых в секторе социального обслуживания, проживающих и (или) работающих в сельской местности | областной бюджет | 92 | 92 | 100

## Лист5
Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования
за 12 месяцев 2023 год
№ п/п | Вид, наименование нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Срок принятия |  | Примечание
|  |  | план | факт | результат | причины невыполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1
2

## Лист6
Форма 6. Сведения о выполнении сводных показателей
муниципальных заданий по муниципальной программе
за 12 месяцев 2023 год
№ п/п | Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги
|  | план | факт | отклонение, % | причины отклонений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Подпрограмма 2 «Социальное обслуживание населения»
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, (организаций)
| Социальное обслуживание пожилых граждан и инвалидов в целях содействия решению проблем, возникших в связи с трудной жизненной ситуацией | 350 | 376 | 107.4286
Организация содержания престарелых и инвалидов в стационарных учреждениях
| Организация содержания детей в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних | 7 | 0 | 0

## Лист7
Форма 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
в рамках годового мониторинга за 2023 год
Наименование муниципальной программы | Критерии оценки эффективности
| 1. Достижение показателей конечного результата | [5 empty] | 2. Достижение показателей непосредственного результата | [5 empty] | 3. Освоение местного бюджета |  | 4.Реализация проектов | Итоговая оценка эффективности реализации программы с учетом весовых коэффициентов, баллов | Вывод об оценке эффективности реализации программы
| Коли-чество целевых показа-телей | в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) |  |  |  | Оцен-ка по 1 крите-рию, баллов | Количе-ство целе-вых показа-телей | в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) |  |  |  | Оценка по 2 критерию, баллов | Оценка освоения средств местного бюджета, % | Оценка по 3 критерию, баллов
|  | 100% или выше/100% или ниже | более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/ | менее 50%/ |  |  | 100% или выше/ 100% или ниже | более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/ от 120% до 150% | менее 50%/ более 150%
|  |  |  | от 120% до 150% | более 150%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Социальная поддержка граждан в Вейделевском районе | 2 | 2 |  |  |  | 2.5 | 44 | 44 |  |  |  | 4 | 95 | 2 | 5.8 | 14.3 | эффективна