**Информация о ходе реализации проекта «**[**Организация мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ района**](https://pm.belregion.ru/motiw4/web?open=884/57525&fromFieldId=9377&fromTableId=889&fromRecordId=8687411)**»**

В 2023 году на территории Вейделевского района проведение комплексных кадастровых работ запланировано на территории Малакеевского с/п, Должанского с/п, Клименковского с/п, Закутчанского с/п, Зенинского с/п и городского поселения «Посёлок Вейделевка» в отношении 19 кадастровых кварталов жилой застройки, площадь которых всего составляет 633,7 га.

Количество объектов недвижимости, расположенных на территориях данных кадастровых кварталов всего 1624 объекта (1133 земельных участков, 491 объекта капитального строительства), из них:

• с границами: 444 земельных участка, 161 объект капитального строительства,

• без границ: 689 земельных участка, 282 объекта капитального строительства.

Целью данного проекта является внесение к ноябрю 2023 года сведений в ЕГРН в отношении не менее 19 кадастровых кварталов для уточнения местоположения границ 689 ЗУ и 282 ОКС в координатах.

30 июня 2023 года на территории городского поселения «Поселок Вейделевка», Клименковского, Закутчанского, Зенинского, Должанского и Малакеевского сельских поселений проведены заседания 1й согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории района.

21 августа 2023 года на территории этих же поселений проведены заседания второй согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории Вейделевского района в 2023 году, по итогам которых подготовлены протоколы заседания 2й согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, расположенных на территории района, и заключения согласительной комиссии о результатах рассмотрения возражений заинтересованных лиц относительно местоположения границ земельных участков, установленных при выполнении комплексных.

В настоящее время исполнителями комплексных кадастровых работ ведется работа по подготовке карта-планов территорий для их утверждения и с целью дальнейшей подачи для регистрации в Управление Росреестра.