**Уведомление**

**о проведении публичных консультаций посредством сбора замечаний и предложений организаций и граждан в рамках анализа проекта**

**нормативного правового акта на предмет его влияния на конкуренцию**

|  |
| --- |
| Администрация Вейделевского района  уведомляет о проведении публичных консультаций посредством сбора замечаний и предложений организаций и граждан по **проекту**  **Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным**  **жильём жителей Вейделевского района»**  *(наименование нормативного правового администрации Вейделевского района)*  **на предмет его влияния на конкуренцию** |
| В рамках публичных консультаций все заинтересованные лица могут направить свои замечания и предложения по проекту нормативного правового акта на предмет его влияния на конкуренцию.  Замечания и предложения принимаются по адресу: п.Вейделевка, ул.Первомайская д.1 а также по адресу электронной почты: oksadm@ve.belregion.ru.  Сроки приема замечаний и предложений: с 18.10.2024 года по 01.11.2024 года.  С учетом анализа поступивших замечаний и предложений будет подготовлен сводный доклад о результатах анализа проектов нормативных правовых актов администрации Вейделевского района, действующих нормативных правовых актов администрации Вейделевского района на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства за 2024 год *(указывается отчетный год)*, который до 01.03.2025*(указывается год, следующий за отчетным)* в составе ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе будет размещен на официальном сайте администрации Вейделевского района в разделе «Антимонопольныйкомплаенс».  К уведомлению прилагаются:  1. Анкета участника публичных консультаций в формате word.  2. Текст проекта нормативного правового акта в формате word.  3. Текст действующего нормативного правового акта в формате word (если проектом анализируемого нормативного правового акта вносятся изменения).  4. Обоснование необходимости реализации предлагаемых решений посредством принятия нормативного правового акта, в том числе их влияния на конкуренцию, в формате word.  Место размещения приложений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - официальный сайт администрации Вейделевского района, раздел «Антимонопольный комплаенс»: https://vejdelevskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/antimonopolnyy-komplaens//. |
| Контактное лицо:  *Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района*  Режим работы:  с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00 |

**Анкета**

**участника публичных консультаций, проводимых посредством сбора замечаний и предложений организаций и граждан в рамках анализа проекта нормативного правового акта на предмет его влияния на конкуренцию**

1. **Общие сведения об участнике публичных консультаций**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование хозяйствующего субъекта (организации) | Администрация муниципального района Вейделевский район |
| Сфера деятельности хозяйствующего субъекта (организации) | Деятельность органов местного самоуправления |
| ИНН хозяйствующего субъекта (организации) | 3105001092 |
| ФИО участника публичных консультаций | Адонин Александр Юрьевич |
| Контактный телефон | 8 (47237) 5-55-61 |
| Адрес электронной почты | oksadm@ve.belregion.ru |

**2. Общие сведения о проекте нормативного правового акта**

|  |
| --- |
| **Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным**  **жильём жителей Вейделевского района»**  *(наименование проекта нормативного правового акта администрации Вейделевского района – заполняет администрация Вейделевского района до размещения формы на официальном сайте)* |
| 1. Могут ли положения проекта нормативного правового акта оказать влияние на конкуренцию на рынках товаров, работ, услуг Вейделевского района? |
| нет |
| 2. Присутствуют ли в проекте нормативного правового акта положения, которые могут оказать негативное влияние на конкуренцию на рынках товаров, работ, услуг Вейделевского района? |
| нет |
| 3. Какие положения проекта нормативного правового акта могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции на рынках товаров, работ, услуг Вейделевского района? Укажите номер подпункта, пункта, части, статьи проекта нормативного правового акта и их содержание. |
| нет |
| 4. На каких рынках товаров, работ, услуг может ухудшиться состояние конкурентной среды в результате принятия нормативного правового акта? |
| нет |
| 5. Какие положения антимонопольного законодательства могут быть нарушены? |
| нет |
| 6. Какие возможны негативные последствия для конкуренции в случае принятия нормативного правового акта в данной редакции? |
| нет |
| 7. Ваши замечания и предложения по проекту нормативного правового акта в целях учета требований антимонопольного законодательства: |
| нет |
| Замечания и предложения принимаются по адресу: п.Вейделевка ул.Первомайская д.1, а также по адресу электронной почты: oksadm@ve.belregion.ru.  Сроки приема замечаний и предложений: с 18.10.2024 года по 01.11.2024 года. |

**Обоснование**

**необходимости реализации предлагаемых решений посредством принятия нормативного правового акта, в том числе их влияния на конкуренцию**

|  |
| --- |
| **Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным**  **жильём жителей Вейделевского района»**  *(наименование проекта нормативного правового акта администрации Вейделевского района)*  *(наименование структурного подразделения администрации Вейделевского района, подготовившего данный проект нормативного правового акта)*  Управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Вейделевского района |
| 1. Обоснование необходимости принятия нормативного правового акта (основания, концепция, цели, задачи, последствия принятия): |
| В целях актуализации и повышения эффективности реализации муниципальной программы Вейделевского района "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Вейделевского района" |
| 2. Информация о влиянии положений проекта нормативного правового акта на состояние конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг Вейделевского района (окажет/не окажет, если окажет, укажите какое влияние и на какие товарные рынки): |
| если окажет |
| 3. Информация о положениях проекта нормативного правового акта, которые могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции на рынках товаров, работ, услуг Вейделевского района (отсутствуют/присутствуют, если присутствуют, отразите короткое обоснование их наличия): |
| отсутствуют |



**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА**

**БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

п.Вейделевка

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. № \_\_\_\_

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Обеспечение доступным и комфортным**

**жильём жителей Вейделевского района»**

В целях исполнения [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=477891&date=20.08.2024&dst=100019&field=134) Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 года N 786 "О системе управления государственными программами Российской Федерации", постановления Правительства Белгородской области от 25 сентября 2023 года [N 540-пп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=94867&date=20.08.2024&dst=100155&field=134) "Об утверждении Положения о системе управления государственными программами Белгородской области", постановленийадминистрации Вейделевского района от 06 сентября 2024 года № 215"Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами Вейделевского района",от 03 октября 2024 года № 252"Об утверждении перечня муниципальных программ Вейделевского района", руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального района «Вейделевский район»,  
**п о с т а н о в л я ю**:

1. Утвердить муниципальную [программу](#Par44) Вейделевского района "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Вейделевского района " (далее - Программа, прилагается).

2. Управлению строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Вейделевского района (Адонину А.Ю.) обеспечить реализацию мероприятий Программы.

3. Признать утратившим силу [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=96702&date=20.08.2024) администрации Вейделевского района от 15 октября 2014 года N 171 "Об утверждении муниципальной программы Вейделевского района «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей Вейделевского района», постановление администрации Вейделевского района от 30.03.2015 года N 58 "О внесении изменений в постановление администрации Вейделевского района от 15 октября 2014 года N 171", постановление архитектуры и ЖКХ администрации Вейделевского района (Адонину А.Ю.) обеспечить реализацию мероприятий Программы.

3. Признать утратившим силу [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=96702&date=20.08.2024) администрации Вейделевского района от 15 октября 2014 года N 171 "Об утверждении муниципальной программы Вейделевского района «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей Вейделевского района», постановление администрации Вейделевского района от 30.03.2015 года N 58 "О внесении изменений в постановление администрации Вейделевского района от 15 октября 2014 года N 171", постановление 2. Управлению строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Вейделевского района (Адонину А.Ю.) обеспечить реализацию мероприятий Программы.

3. Признать утратившим силу [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=96702&date=20.08.2024) администрации Вейделевского района от 15 октября 2014 года N 171 "Об утверждении муниципальной программы Вейделевского района «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей Вейделевского района», постановление администрации Вейделевского района от 30.03.2015 года N 58 "О внесении изменений в постановление администрации Вейделевского района от 15 октября 2014 года N 171", постановление администрации Вейделевского района от 30.03.2016 года N 55 "О внесении изменений в постановление администрации Вейделевского района от 15 октября 2014 года N 171", постановление администрации Вейделевского района от 28.02.2017 года N 37 "О внесении изменений в постановление администрации Вейделевского района от 15 октября 2014 года N 171", постановление администрации Вейделевского района от 29.03.2018 года N 69 "О внесении изменений в постановление администрации Вейделевского района от 15 октября 2014 года N 171", постановление администрации Вейделевского района от 17.12.2018 года N 270 "О внесении изменений в постановление администрации Вейделевского района от 15 октября 2014 года N 171", постановление администрации Вейделевского района от 28.03.2019 года N 56 "О внесении изменений в постановление администрации Вейделевского района от 15 октября 2014 года N 171", постановление администрации Вейделевского района от 25.12.2019 года N 235 "О внесении изменений в постановление администрации Вейделевского района от 15 октября 2014 года N 171", постановление администрации Вейделевского района от 23.03.2020 года N 60 "О внесении изменений в постановление администрации Вейделевского района от 15 октября 2014 года N 171", постановление администрации Вейделевского района от 23.12.2020 года N 240 "О внесении изменений в постановление администрации Вейделевского района от 15 октября 2014 года N 171", постановление администрации Вейделевского района от 17.03.2021 года N 54 "О внесении изменений в постановление администрации Вейделевского района от 15 октября 2014 года N 171", постановление администрации Вейделевского района от 14.07.2021 года N 141 "О внесении изменений в постановление администрации Вейделевского района от 15 октября 2014 года N 171", постановление администрации Вейделевского района от 27.12.2021 года N 282 "О внесении изменений в постановление администрации Вейделевского района от 15 октября 2014 года N 171", постановление администрации Вейделевского района от 07.02.2023 года N 38 "О внесении изменений в постановление администрации Вейделевского района от 15 октября 2014 года N 171", постановление администрации Вейделевского района от 11.08.2023 года N 247 "О внесении изменений в постановление администрации Вейделевского района от 15 октября 2014 года N 171", постановление администрации Вейделевского района от 28.12.2023 года N 399 "О внесении изменений в постановление администрации Вейделевского района от 15 октября 2014 года N 171", постановление администрации Вейделевского района от 19.02.2024 года N 54 "О внесении изменений в постановление администрации Вейделевского района от 15 октября 2014 года N 171", постановление администрации Вейделевского района от 10.06.2024 года N 157 "О внесении изменений в постановление администрации Вейделевского района от 15 октября 2014 года N 171",

4. Заместителю начальника управления по организационно-контрольной и кадровой работе администрации Вейделевского района – начальнику организационно-контрольного отдела управления по организационно-контрольной и кадровой работе администрации Вейделевского района Гончаренко О.Н. обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области «Информационный бюллетень Вейделевского района».

5. Начальнику отдела делопроизводства, писем и по связям с общественностью и СМИ администрации Вейделевского района Авериной Н.В. обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Вейделевского района Белгородской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вейделевского района – начальника управления строительства, архитектуры и ЖКХ района Адонина А.Ю.

7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

**Глава администрации**

**Вейделевского района А.Самойлова**

**Приложение**

**к постановлению администрации**

**Вейделевского района**

**от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 года №\_\_\_**

**Утверждено**

**постановлением администрации**

**Вейделевского района**

**от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 года N \_\_\_**

**Муниципальная** [**программа**](#Par44) **Вейделевского района**

**«Обеспечение доступным и комфортным**

**жильём жителей Вейделевского района»**

**I. Стратегические приоритеты**

**муниципальной программы Вейделевского района**

**«Обеспечение доступным и комфортным**

**жильём жителей Вейделевского района»**

**1. Оценка текущего состояния жилищного строительства**

**на территории Вейделевского района**

Жилищная проблема - одна из наиболее важных социальных проблем как в Российской Федерации в целом, так и на территории Вейделевского района в частности.

Острота проблемы обусловлена низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов для большей части населения. Как правило, отдельные категории граждан, а особенно малоимущие граждане, не могут получить доступ на рынок жилья без государственной поддержки.

Помощь государства в решении жилищной проблемы создаст условия для повышения уровня обеспеченности граждан жильем, снижения социальной напряженности и роста рождаемости.

Наличие собственного благоустроенного жилья является одной из базовых ценностей человеческого существования, обеспечивающей здоровье нации, формирование семьи и сохранение семейных ценностей, стабилизацию и положительное развитие демографической ситуации, создание основ солидарного общества. Это источник уверенности людей в завтрашнем дне и опора стабильности в обществе.

Строительство жилья является точкой роста экономики государства, залогом его эффективного развития, как в экономическом, так и в социальном плане.

За период реализации [Стратегии](consultantplus://offline/ref=32904FA93F8CA10356B3EC0B97A763A65E16F95FC83B5F593E50F7E9AFC71Ad2OAM) объемы строительства жилья на территории Вейделевского района значительно возросли: общий ввод жилья увеличился в 2 раза, ввод индивидуальных жилых домов - в 1,7 раза.

В 2023 году объем ввода жилья составил 1949,1 кв.м., в том числе: индивидуального за счет собственных и заемных средств населения – 564,80 кв.м. и многоквартирного – 1384,3 кв.м. Ввод индивидуального жилья составил 75,8% от общего ввода. На территории района в основном ведется индивидуальное жилищное строительство, оно составляет 90% от общего объема построенного жилья.

К 2030 г. запланировано:

* увеличение годового объема ввода жилья до 14000 кв.м.
* увеличение обеспеченности населения жильем - не менее 38,2 кв. метров на одного жителя.

Несмотря на достигнутые результаты, в районе сохраняется потребность в обеспечении жильем отдельных категорий граждан, определенных федеральным и региональным законодательством.

Особенно остро жилищная проблема стоит перед молодыми семьями, их финансовые возможности ограничены, так как в подавляющей массе они имеют низкие доходы и не имеют накоплений.

Несмотря на то, что за последние пять лет реальные денежные доходы населения увеличились более чем в 2 раза, приобретение и строительство жилья с использованием рыночных механизмов по-прежнему остаются доступными лишь ограниченному кругу семей.

Проблемным вопросом остается предоставление жилья в социальный наем малоимущим гражданам. Из-за отсутствия финансовых возможностей у муниципального образования строительство социального жилья не ведется.

Одной из приоритетных задач развития Вейделевского района является постоянное наращивание темпов жилищного строительства и увеличение его доступности для семей с различным уровнем доходов, а также стимулирование спроса на жилье путем совершенствования методов государственной поддержки населения в улучшении жилищных условий.

Сегодня актуальной задачей является формирование нового сегмента рынка жилья – стандартного жилья, доступного группе населения со средними доходами по ценовым качествам и отвечающего современным требования по качественным характеристикам.

Развитию жилищного строительства на территории района способствует реализация следующих мероприятий:

* обеспечение жильём молодых семей, не входящих в национальный проект.
* улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учёте нуждающихся в жилых помещениях.
* реализация мер по обеспечению жильём отдельных категорий граждан.

Одним из основных индикаторов эффективности работы органов местного самоуправления по реализации на территории Вейделевского района приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» является показатель объема введенного в эксплуатацию жилья.

2. Приоритеты и цели муниципальной политики

в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы Вейделевского района "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вейделевского района" (далее - программа) сформированы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".

Основные приоритеты муниципальной политики в жилищной сфере направлены на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года "Комфортная и безопасная среда для жизни".

3. Взаимосвязь со стратегическими приоритетами, целями

и показателями муниципальных программ Белгородской области

Стратегическая цель развития Вейделевского района заключается в увеличении объемов жилищного строительства и улучшении жилищных условий граждан.

В результате реализации указанной цели к 2030 году будет достигнут качественно новый уровень состояния жилищной сферы.

Жилищная политика в Вейделевском районе направлена на создание условий для обеспечения всех категорий населения доступным, качественным и благоустроенным жильем.

С учетом вышеуказанных долгосрочных приоритетов государственной политики в жилищной сфере определены следующие цели муниципальной программы:

* увеличение годового объема ввода жилья до 14000 кв. м. к 2030 году;
* улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Вейделевского района на 9 семей к 2030 году.

**4. Задачи, способы их**

**эффективного решения в сфере реализации**

**муниципальной программы**

Структура муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вейделевского района» состоит из:

Муниципальный проект «Обеспечение жильем молодых семей», не входящий в национальный проект, при котором, проводятся мероприятия по улучшению жилищных условий молодых семей.

Планируется улучшение жилищных условий 9 семьям, проживающим на территории Вейделевского района к 2030 году.

Ведомственный проект «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях», при котором, проводятся мероприятия по предоставлению жилых помещений многодетным семьям.

Комплекс процессных мероприятий: «Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан», при которых, выполнен комплекс мероприятий по улучшению жилищных условий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов. Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа. Посредством государственных жилищных сертификатов улучшили жилищные условия отельные категории граждан, установленные федеральным законодательством.

Планируется улучшение жилищных условий для 14 семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем, к 2030 году.

**Достижение цели осуществляется путем решения следующих задач:**

* решение жилищной проблемы молодых семей;
* обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
* обеспечение жильем отдельных категорий граждан.

**II.** **Паспорт**

**муниципальной программы Вейделевского района**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Вейделевского района»**

**1. Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района- начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района- начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы | |
| Цели муниципальной программы | 1. Увеличение годового объёма ввода жилья **до 14000 кв. м.** к 2030 году | |
| 2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Вейделевского района на **9 семей** к 2030 г. | |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Направление (подпрограммы) не выделяются | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |
| Всего по муниципальной программе Вейделевского района, в том числе: | 18797,2 |
| федеральный бюджет | 374,1 |
| областной бюджет | 17499,1 |
| местный бюджет | 924,0 |
| внебюджетные источники | 0 |
| Связь с национальными целями развития/государственными программами Белгородской области | **1. Национальная цель:** "Комфортная и безопасная среда для жизни".  **2. Государственная программа Российской Федерации:** "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации"  **Показатель 1** "Объем жилищного строительства"  **Показатель 2** "Количество семей, улучшивших жилищные условия" | |
| Связь с целями развития Вейделевского района / стратегическими приоритетами Белгородской области | **Показатель** "Увеличение объемов жилищного строительства";  **Показатель**  "Улучшение жилищных условий граждан" | |

**2. Показатели муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения показателя по годам** | | | | | | **Документ** | **Ответственный за достижение показателя** | **Связь с показателями национальных целей** | **Связь с показателями государственных программ Белгородской области** | **Информационная система21,** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| **Цель 1. "Увеличение годового объема ввода жилья на территории Вейделевского района до 14000 кв. метров к 2030 году"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Объем жилищного строительства | МП | Прогрессирующий | Тыс. кв.м | 5200 | 2023 | 5970 | 6000 | 8000 | 10000 | 13000 | 14000 | [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398015&date=10.09.2024) Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 N 2765-р | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Вейделевского района |  | Улучшение жилищных условий и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до  14000 кв. метров  к 2030 году |  | |
| 2 | Обеспеченность населения жильем на одного жителя района | МП | Прогрессирующий | Кв. метров | 35,6 | 2023 | 36 | 36,2 | 36,5 | 37 | 37,9 | 38,2 | [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398015&date=10.09.2024) Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 N 2765-р | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Вейделевского района |  | Улучшение жилищных условий и обеспеченность населения жильем на одного жителя района на 38,2 Кв. метров к 2030 году |  | |
|  | |
| **Цель 2. "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Вейделевского района на 9 семей к 2030 г. "** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 3 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | МП | Прогрессирующий | семей | 6 | 2023 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398015&date=10.09.2024) Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 N 2765-р | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Вейделевского района |  | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Вейделевского района на 9 семей к 2030 г |  | |
|  | |
| 4 | Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем | МП | Прогрессирующий | семей | 3 | 2023 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398015&date=10.09.2024) Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 N 2765-р | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Вейделевского района |  | Улучшение жилищных условий на 14 семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем к 2030 г |  | |
|  | |

**3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в Вейделевском районе в 2025 году**

| №  п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| **1** | **Цель 1. "Увеличение годового объема ввода жилья на территории Вейделевского района до 14000 кв. метров к 2030 году"** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Объем жилищного строительства | МП | Кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **5970** |
| 1.2. | Обеспеченность населения жильем на одного жителя района | МП | Кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **36,0** |
| **2** | **Цель 2. "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Вейделевского района на 9 семей к 2030 г. "** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | МП | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **1** |
| 2.2 | Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем | МП | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |

**4. Структура муниципальной программы**

| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Муниципальный проект "Обеспечение жильем молодых семей", не входящий в национальный проект | | |
|  | Ответственный за реализацию:  Управление строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации Вейделевского района | Срок реализации: 2025-2030 годы. | |
| 1.1. | Задача 1. Решение жилищной проблемы молодых семей | На территории Вейделевского района проводятся мероприятия по улучшению жилищных условий молодых семей с использованием бюджетной поддержки | Количество семей, улучшивших жилищные условия.  Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем |
| 12. | Ведомственный проект "Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях" | | |
|  | Ответственный за реализацию:  Управление строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации Вейделевского района | Срок реализации: 2025-2030 годы. | |
| 12.1. | Задача 1. Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | На территории Вейделевского района проводятся мероприятия по предоставлению жилых помещений многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами за счет средств регионального бюджета | Количество семей, улучшивших жилищные условия |
| 13. | Комплекс процессных мероприятий: "Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан" | | |
|  | Ответственный за реализацию:  Управление строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации Вейделевского района | Срок реализации: 2025-2030 годы. | |
| 13.1. | Задача 1. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | На территории Вейделевского района улучшили жилищные условия при бюджетной поддержке ветераны, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов. Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа. Посредством государственных жилищных сертификатов улучшили жилищные условия отдельные категории граждан, установленные федеральным законодательством | Количество семей, улучшивших жилищные условия. Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем |

**5. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

| **Наименование муниципальной программы, структурного элемента,**  **источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| Муниципальная программа  **«Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Вейделевского района»**  **(всего), в том числе:** | **03** | **14994,7** | **760,5** | **760,5** | **760,5** | **760,5** | **760,5** | **18797,2** |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 14994,7 | 760,5 | 760,5 | 760,5 | 760,5 | 760,5 | 18797,2 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 69,1 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 374,1 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 14771,6 | 545,50 | 545,50 | 545,50 | 545,50 | 545,50 | 17499,1 |
| - муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Муниципальный проект "Обеспечение жильем молодых семей", не входящий в национальный проект** | **03201L4970** | **768,7** | **760,5** | **760,5** | **760,5** | **760,5** | **760,5** | **4571,2** |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 768,7 | 760,5 | 760,5 | 760,5 | 760,5 | 760,5 | 4571,2 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 69,1 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 374,1 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 545,6 | 545,50 | 545,50 | 545,50 | 545,50 | 545,50 | 3273,1 |
| - муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Ведомственный проект "Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях"** | **03373900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Комплекс процессных мероприятий: "Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан"** | **0340270820** | **14226,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **14226,0** |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 14226,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14226,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 14226,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14226,0 |
| - муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

III. Паспорт муниципального проекта "Обеспечение жильем молодых семей", не входящий в национальный проект

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | "Обеспечение жильем молодых семей" | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2027 |
| Куратор муниципального проекта | Адонин Александр Юрьевич | Заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | | |
| Руководитель муниципального проекта | Адонин Александр Юрьевич | Заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | | |
| Соисполнители муниципальной программы | – | – | | |
| Целевые группы | Население Вейделевского района | | | |
| Связь с государственными программами Белгородской области и с муниципальными программами Вейделевского района | Государственная программа Белгородской области | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области | | |
| Муниципальная программа Вейделевского района | Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Вейделевского района | | |

**2. Показатели муниципального проекта**

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Нарастающий итог | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья | МП | П | **Семей** | 5 | 2023 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Да |  |

**3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта в 2025 году**

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец 2025года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья | МП | Семей | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | **1** |

**4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов муниципальной программы вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных  условий | Х | Семей | **5** | 2023 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Выплаты физическим лицам | МП | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья |
| 1.2. | Улучшены жилищные условия молодых семей, проживающих на территории Вейделевского района | | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение муниципального проекта**

|  | Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| *1.* |  | Задача "Решение жилищной проблемы молодых семей" | | | | | | | |
| *1.1.* | "Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий" всего | **850100403201L4970** | **768,7** | **760,5** | **760,5** | **760,5** | **760,5** | **760,5** | **4571,2** |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 768,7 | 760,5 | 760,5 | 760,5 | 760,5 | 760,5 | 4571,2 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 69,1 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 374,1 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | 545,6 | 545,50 | 545,50 | 545,50 | 545,50 | 545,50 | 3273,1 |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *2* | Нераспределенный резерв (местный бюджет) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по муниципальному проекту: |  | **768,7** | **760,5** | **760,5** | **760,5** | **760,5** | **760,5** | **4571,2** |
|  | В том числе  Местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**6. Помесячный план исполнения местного бюджета в части**

**бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое**

**обеспечение реализации муниципального проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача "Решение жилищной проблемы молодых семей" | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 768,7 |
| ИТОГО: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 768,7 |

**Приложение № 1**

**к паспорту муниципального проекта**

**"Обеспечение жильем молодых семей", не**

**входящего в национальный проект**

**План реализации муниципального проекта**

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель |  | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Результат: "Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий" | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | Х | Семей | 4 | 2289,7 | Х | Х |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат): "Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | Х | Семей | 1 | 768,7 | Х | Х |
| 1.1.1.К.1. | Контрольная точка "Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | Х | Семей | 1 | 768,7 | Соглашение | Х |
| 1.1.1.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | Х | Семей | 1 | 768,7 | Отчет | Х |
| 1.2. | Мероприятие (результат): "Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий" в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | Х | Семей | 2 | 760,5 | X | Х |
| 1.2.1.К.1 | Контрольная точка "Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят" | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | Х | Семей | 2 | 760,5 | Соглашение | Х |
| 1.2.2.К.2 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | Х | Семей | 2 | 760,5 | Отчет | Х |
| 1.3. | Мероприятие (результат): "Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий" в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | Х | Семей | 1 | 760,5 | Х | Х |
| 1.3.1.К.1 | Контрольная точка "Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят" | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | Х | Семей | 1 | 760,5 | Соглашение | Х |
| 1.3.1.К.2 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | Х | Семей | 1 | 760,5 | Отчет | Х |

IV. Паспорт ведомственного проекта "Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях"

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование ведомственного проекта | "Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях" | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2027 |
| Куратор ведомственного проекта | Адонин Александр Юрьевич | Заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | | |
| Руководитель ведомственного проекта | Адонин Александр Юрьевич | Заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | | |
| Соисполнители муниципальной программы | – | – | | |
| Целевые группы | Население Вейделевского района | | | |
| Связь с государственными программами Белгородской области и с муниципальными программами Вейделевского района | Государственная программа Белгородской области" | Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Белгородской области | | |
| Муниципальная программа Вейделевского района | Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Вейделевского района | | |

**2. Показатели ведомственного проекта**

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Признак  возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Нарастающий итог | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество построенных жилых домов для многодетных семей | ВП | П | **Единица** | 1 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Х |
| 1.2. | Количество семей с детьми-инвалидами, обеспеченных жилыми помещениями | ВП | П | **Единица** | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет | Х |

**3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта в 2025 году**

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец 2025года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество построенных жилых домов для многодетных семей | ВП | единиц | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | **0** |
| 1.2. | Количество семей с детьми-инвалидами, обеспеченных жилыми помещениями | ВП | человек | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | **0** |

**4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов муниципальной программы вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечены жилыми помещениями многодетные семьи | Х | Семей | 1 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выплаты физическим лицам | ВП | Количество построенных жилых домов для многодетных семей |
| 1.1.1. | Предоставлены жилые помещения многодетным семьям, проживающим на территории Вейделевского района | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами | Х | Семей | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выплаты физическим лицам | ВП | Количество семей с детьми-инвалидами, обеспеченных жилыми помещениями |

**5. Финансовое обеспечение ведомственного проекта**

|  | Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| *1.* |  | Задача "Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях" | | | | | | | |
| *1.1.* | Обеспечены жилыми помещениями многодетные семьи, всего | **85010040330160840400** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *1.2.* | Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами, всего | **85010040330173900300** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *22.* | Нераспределенный резерв (местный бюджет) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по муниципальному проекту: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | В том числе:  Местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**6. Помесячный план исполнения местного бюджета в части**

**бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое**

**обеспечение реализации ведомственного проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача "Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях" | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечены жилыми помещениями многодетные семьи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 1.2. | Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| ИТОГО: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |

**Приложение № 1**

**к паспорту ведомственного проекта "Улучшение**

**жилищных условий граждан, состоящих на учете**

**нуждающихся в жилых помещениях"**

**План реализации ведомственного проекта**

| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель |  | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результат) | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Результат "Обеспечены жилыми помещениями многодетные семьи" | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | Х | Семей | 0 | 0 | Х | Х |
| 1.1.1. | Мероприятие "Обеспечены жилыми помещениями многодетные семьи" в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | Х | Семей | 0 | 0 | Отчет | Х |
| 1.1.1.К1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | Х | Семей | 0 | 0 | Распоряжение | Х |
| 1.1.1.К2. | Контрольная точка "Услуга оказана" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | Х | Семей | 0 | 0 | Отчет | Х |
| 1.1.2. | Мероприятие "Обеспечены жилыми помещениями многодетные семьи" в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | Х | Семей | 0 | 0 | Отчет | Х |
| 1.1.2.К1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | Х | Семей | 0 | 0 | Распоряжение | Х |
| 1.1.2.К2. | Контрольная точка "Услуга оказана" | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | Х | Семей | 0 | 0 | Отчет | Х |
| 1.1.3. | Мероприятие "Обеспечены жилыми помещениями многодетные семьи" в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | Х | Семей | 0 | 0 | Отчет | Х |
| 1.1.3.К1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | Х | Семей | 0 | 0 | Распоряжение | Х |
| 1.1.3.К2. | Контрольная точка "Услуга оказана" | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | Х | Семей | 0 | 0 | Отчет | Х |
| 2.1. | Результат "Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами" | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | Х | Семей | 0 | 0 | Отчет | Х |
| 2.1.1. | Мероприятие "Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами" в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | Х | Семей | 0 | 0 | Отчет | Х |
| 2.1.1.К1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | Х | Семей | 0 | 0 | Закон Белгородской области | Х |
| 2.1.1.К2. | Контрольная точка "Услуга оказана" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | Х | Семей | 0 | 0 | Отчет | Х |
| 2.1.2 | Мероприятие "Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами" в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | Х | Семей | 0 | 0 | Отчет | Х |
| 2.1.2.К1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | Х | Семей | 0 | 0 | Закон Белгородской области | Х |
| 2.1.2.К2. | Контрольная точка "Услуга оказана" | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | Х | Семей | 0 | 0 | Отчет | Х |
| 2.1.3. | Мероприятие "Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами" в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | Х | Семей | 0 | 0 | Отчет | Х |
| 2.1.3.К.1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | Х | Семей | 0 | 0 | Закон Белгородской области | Х |
| 2.1.3.К.2 | Контрольная точка "Услуга оказана" | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | Х | Семей | 0 | 0 | Отчет | Х |

V. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан"

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Вейделевского района (Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района) |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа Вейделевского района "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Вейделевского района " |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет до 01.01.2005, улучшивших жилищные условия | П | ГП | **Человек** | 1 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Вейделевского района | Х |
| 1.2. | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | П | ГП | **Человек** | 2 | 2023 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Вейделевского района | Х |
| 1.3. | Количество отдельных категорий граждан, улучшивших жилищные условия | П | ГП | **Человек** | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Вейделевского района | Х |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году**

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец 2025года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет до 01.01.2005, улучшивших жилищные условия | ГП | Человек | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | **0** |
| 1.2. | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | ГП | Человек | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | **4** |
| 1.3. | Количество отдельных категорий граждан, улучшивших жилищные условия | ГП | Человек | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | **0** |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.. | Оказана поддержка ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Выплаты физическим лицам | Человек | 1 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет до 01.01.2005, улучшивших жилищные условия |
| 1.2. | Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | Выплаты физическим лицам | Человек | 2 | 2023 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями |
| 1.2.1. | Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа. | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Оказана поддержка отдельным категориям граждан, установленным федеральным законодательством | Выплаты физическим лицам | Человек | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Количество отдельных категорий граждан, улучшивших жилищные условия |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  | Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | **0340270820** | **14226,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **14226,0** |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 14226,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14226,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | 14226,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14226,0 |
|  | - муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1  1.1 | Мероприятие (результат) " Оказана поддержка ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий", всего, в том числе: | **85010040340173900400** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) " Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей:" , всего, в том числе: | **85010040340270820400** | **14226,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **14226,0** |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 14226,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14226,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | 14226,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14226,0 |
| - муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Мероприятие (результат) "Оказана поддержка отдельным категориям граждан, установленным федеральным законодательством", всего, в том числе: | **85000003400000000000** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Нераспределенный резерв (местный бюджет) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Приложение №1**

**к паспорту комплекса процессных мероприятий**

**"Реализация мер по обеспечению жильем**

**отдельных категорий граждан"**

**План реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (день, месяц) | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Количество граждан, вставших на учет до 01.01.2005, улучшивших жилищные условия" | X | Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | X | Х |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) "Количество граждан, вставших на учет до 01.01.2005, улучшивших жилищные условия" в 2025 году | X | Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | X | Х |
| 1.1.1.К.1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 10.01.2025 | Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | Закон Белгородской области | Х |
| 1.1.1.К.2. | Контрольная точка "Лимиты доведены" | 01.04.2025 | Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | Приказ Минстроя России | Х |
| 1.1.1.К.3. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.12.2025 | Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | Отчет | Х |
| 1.1.1.К.4. | Контрольная точка "Услуга оказана" | 31.12.2025 | Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | Отчет | Х |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) "Количество граждан, вставших на учет до 01.01.2005, улучшивших жилищные условия" в 2026 году | X | Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | X | Х |
| 1.1.2.К.1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 10.01.2026 | Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | Закон Белгородской области | Х |
| 1.1.2.К.2. | Контрольная точка "Лимиты доведены" | 01.04.2026 | Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | Приказ Минстроя России | Х |
| 1.1.2.К.3. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.12.2026 | Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | Отчет | Х |
| 1.1.2.К.4. | Контрольная точка "Услуга оказана" | 31.12.2026 | Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | Отчет | Х |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) "Количество граждан, вставших на учет до 01.01.2005, улучшивших жилищные условия" в 2027 году | X | Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | X | Х |
| 1.1.3.К.1 | Контрольная точка "Документ утвержден" | 10.01.2027 | Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | Закон Белгородской области | Х |
| 1.1.3.К.2 | Контрольная точка "Лимиты доведены" | 01.04.2027 | Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | Приказ Минстроя России | Х |
| 1.1.3.К.3 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.12.2027 | Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | Отчет | Х |
| 1.1.3.К.4 | Контрольная точка "Услуга оказана" | 31.12.2027 | Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | Отчет | Х |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями" | X | Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | X | Х |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) "Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями" в 2025 году | X | Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | X | Х |
| 1.2.1.К.1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 10.01.2025 | Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | Закон Белгородской области | Х |
| 1.2.1.К.2. | Контрольная точка "Лимиты доведены" | 01.04.2025 | Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | Постановление | Х |
| 1.2.1.К.3. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.12.2025 | Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | Отчет | Х |
| 1.2.1.К.4. | Контрольная точка "Услуга оказана" | 31.12.2025 | Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | Отчет | Х |
| 1.2.2. | Мероприятие (результат) "Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями" в 2026 году | X | Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | X | Х |
| 1.2.2.К.1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 10.01.2026 | Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | Закон Белгородской области | Х |
| 1.2.2.К.2. | Контрольная точка "Лимиты доведены" | 01.12.2026 | Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | Постановление | Х |
| 1.2.2.К.3. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 31.12.2026 | Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | Отчет | Х |
| 1.2.2.К.4. | Контрольная точка "Услуга оказана" | X | Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | Отчет | Х |
| 1.2.3. | Мероприятие (результат) "Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями" в 2027 году | X | Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | X | Х |
| 1.2.3.К.1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 10.01.2027 | Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | Закон Белгородской области | Х |
| 1.2.3.К.2. | Контрольная точка "Лимиты доведены" | 01.04.2027 | Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | Постановление | Х |
| 1.2.3.К.3. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.12.2027 | Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | Отчет | Х |
| 1.2.3.К.4. | Контрольная точка "Услуга оказана" | 31.12.2027 | Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | Отчет | Х |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Количество отдельных категорий граждан, улучшивших жилищные условия" | X | Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | X | Х |
| 1.3.1. | Мероприятие (результат) "Количество отдельных категорий граждан, улучшивших жилищные условия" в 2025 году | 31.12.2025 | Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | Приказ Минстроя России | Х |
| 1.3.1.К.1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 10.01.2025 | Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | Выписка из реестра | Х |
| 1.3.1.К.2. | Контрольная точка "Лимиты доведены" | 01.04.2025 | Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | Постановление | Х |
| 1.3.1.К.3. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.12.2025 | Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | Отчет | Х |
| 1.3.1.К.4. | Контрольная точка "Услуга оказана" | 31.12.2025 | Адонин Александр Юрьевич - заместитель главы администрации Вейделевского района - начальник управления строительства, архитектуры и ЖКХ района | Отчет | Х |

**Приложение N 1**

**к муниципальной программе Вейделевского**

**района "Обеспечение доступным и комфортным**

**жильем жителей Вейделевского района"**

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя

муниципальной программы Вейделевского района "Обеспечение

доступным и комфортным жильем жителей Вейделевского района"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062&date=10.09.2024)) | Определение показателя | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула)  и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели  (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Пункт Федерального плана статистических работ | Ответственный  за сбор данных  по показателю | Реквизиты акта  (при наличии) | Срок представления годовой отчетной информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Объем жилищного строительства | Тыс. кв. метров | Общая площадь жилых помещений во введенных в эксплуатацию жилых помещениях, жилых домах | Ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным | Vжс = Sмкд + Sпн | Sмкд - ввод жилья в многоквартирных домах, индивидуальных жилых домах, построенных юридическими лицами (организациями-застройщиками), тыс. кв. метров общей площади;  Sпн - ввод общей площади жилых домов, построенных населением, тыс. кв. метров общей площади | Периодическая отчетность | – | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Вейделевского района | – | На 14-й рабочий день после отчетного периода |
| 2 | Обеспеченность населения жильем на одного жителя области | Кв. метров | Обеспеченность населения жильем на одного жителя области | Ежегодно | Отношение всего жилищного фонда на конец года к численности постоянного населения по состоянию на конец года | – | Периодическая отчетность | – | Управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Вейделевского района | – | Ежегодно до 15 числа года, следующего за отчетным |

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |