**Уведомление**

**о проведении публичных консультаций посредством сбора замечаний и предложений организаций и граждан в рамках анализа проекта**

**нормативного правового акта на предмет его влияния на конкуренцию**

|  |
| --- |
| Администрация Вейделевского района Белгородской области  уведомляет о проведении публичных консультаций посредством сбора замечаний и предложений организаций и граждан по **проекту постановления администрации Вейделевского района** **«О внесении изменений в постановление**  **администрации Вейделевского района от 01.11.2024 г. № 289»**  **на предмет его влияния на конкуренцию** |
| В рамках публичных консультаций все заинтересованные лица могут направить свои замечания и предложения по проекту нормативного правового акта на предмет его влияния на конкуренцию.  Замечания и предложения принимаются по адресу: Белгородская область, п. Вейделевка, ул. Мира, 14, кабинет 101, а также по адресу электронной почты: uszn@ve.belregion.ru  Сроки приема замечаний и предложений: с 07.03.2025 года по 20.03.2025 года.  С учетом анализа поступивших замечаний и предложений будет подготовлен сводный доклад о результатах анализа проектов нормативных правовых актов администрации Вейделевского района, действующих нормативных правовых актов администрации Вейделевского района на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства за 2025 год *(указывается отчетный год)*, который до 01.03.2026 *(указывается год, следующий за отчетным)* в составе ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе будет размещен на официальном сайте администрации Вейделевского района в разделе «Антимонопольный комплаенс».  К уведомлению прилагаются:  1. Анкета участника публичных консультаций в формате word.  2. Текст проекта нормативного правового акта в формате word.  3. Текст действующего нормативного правового акта в формате word (если проектом анализируемого нормативного правового акта вносятся изменения).  4. Обоснование необходимости реализации предлагаемых решений посредством принятия нормативного правового акта, в том числе их влияния на конкуренцию, в формате word.  Место размещения приложений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - официальный сайт администрации Вейделевского района, раздел «Антимонопольный комплаенс»: https://vejdelevskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/antimonopolnyy-komplaens/. |
| Контактное лицо:  *Шальнева Марина Васильевна – бухгалтер БУСОССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» Вейделевского района,*  *8(47237) 5-55-01.* Режим работы:  с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00 |

***Приложение 1***

**Анкета**

**участника публичных консультаций, проводимых посредством сбора замечаний и предложений организаций и граждан в рамках анализа проекта нормативного правового акта на предмет его влияния на конкуренцию**

1. **Общие сведения об участнике публичных консультаций**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование хозяйствующего субъекта (организации) | Администрация Вейделевского района |
| Сфера деятельности хозяйствующего субъекта (организации) | Деятельность органов местного самоуправления |
| ИНН хозяйствующего субъекта (организации) | 3105001092 |
| ФИО участника публичных консультаций | Шальнева Марина Васильевна |
| Контактный телефон | 8-47237-5-55-01 |
| Адрес электронной почты | [uszn@ve.belregion.ru](mailto:uszn@ve.belregion.ru) |

**2. Общие сведения о проекте нормативного правового акта**

|  |
| --- |
| Проект постановления администрации Вейделевского района «О внесении изменений в постановление  администрации Вейделевского района от 01.11.2024 г. № 289» |
| 1. Могут ли положения проекта нормативного правового акта оказать влияние на конкуренцию на рынках товаров, работ, услуг Вейделевского района? |
|  |
| 2. Присутствуют ли в проекте нормативного правового акта положения, которые могут оказать негативное влияние на конкуренцию на рынках товаров, работ, услуг Вейделевского района? |
|  |
| 3. Какие положения проекта нормативного правового акта могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции на рынках товаров, работ, услуг Вейделевского района? Укажите номер подпункта, пункта, части, статьи проекта нормативного правового акта и их содержание. |
|  |
| 4. На каких рынках товаров, работ, услуг может ухудшиться состояние конкурентной среды в результате принятия нормативного правового акта? |
|  |
| 5. Какие положения антимонопольного законодательства могут быть нарушены? |
|  |
| 6. Какие возможны негативные последствия для конкуренции в случае принятия нормативного правового акта в данной редакции? |
|  |
| 7. Ваши замечания и предложения по проекту нормативного правового акта в целях учета требований антимонопольного законодательства: |
|  |
| Замечания и предложения принимаются по адресу: Белгородская обл., п. Вейделевка, ул. Мира, 14, каб. 101, а также по адресу электронной почты: uszn@ve.belregion.ru  Сроки приема предложений и замечаний: с 07.03.2025 года по 20.03.2025 года. |

***Приложение 2***

**Обоснование**

**необходимости реализации предлагаемых решений посредством принятия нормативного правового акта, в том числе их влияния на конкуренцию**

|  |
| --- |
| Проект постановления администрации Вейделевского района «О внесении изменений в постановление администрации Вейделевского района от 01.11.2024 г. № 289» |
| 1. Обоснование необходимости принятия нормативного правового акта (основания, концепция, цели, задачи, последствия принятия): |
| В целях актуализации постановления администрации Вейделевского района |
| 2. Информация о влиянии положений проекта нормативного правового акта на состояние конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг Вейделевского района (окажет/не окажет, если окажет, укажите какое влияние и на какие товарные рынки): |
| Не окажет |
| 3. Информация о положениях проекта нормативного правового акта, которые могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции на рынках товаров, работ, услуг Вейделевского района (отсутствуют/присутствуют, если присутствуют, отразите короткое обоснование их наличия): |
| Отсутствуют |

***Приложение 3***

***ПРОЕКТ***



**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА**

**БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

п. Вейделевка

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г. №\_\_\_\_\_

**О внесении изменений в постановление администрации Вейделевского района от 01.11.2024 г. № 289**

В целях актуализации и повышения эффективности реализации муниципальной программы Вейделевского района «Социальная поддержка граждан в Вейделевском районе», утвержденной постановлением администрации Вейделевского района от 01.11.2024г. №289, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом муниципального района «Вейделевский район», **п о с т а н о в л я ю**:

1. Внести в постановление администрации Вейделевского района от 01 ноября 2024 года № 289 «Об утверждении муниципальной программы Вейделевского района «Социальная поддержка граждан в Вейделевском районе» (далее – Постановление) следующие изменения и дополнения:

1.1. Приложение к вышеуказанному Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению (прилагается).

2. Управлению социальной защиты населения администрации Вейделевского района (Черноволова М.П.) обеспечить реализацию мероприятий Программы.

3. 3. Признать утратившим силу с 1 января 2025 года

- постановление администрации Вейделевского района от 14.11.2014 года №201 «Об утверждении муниципальной программы Вейделевского района «Социальная поддержка граждан в Вейделевском районе»;

- постановление администрации Вейделевского района Белгородской обл. от 30.03.2015 N 57 "О внесении изменений в постановление администрации Вейделевского района от 14 ноября 2014 года N 201" (вместе с "Муниципальной программой Вейделевского района "Социальная поддержка граждан в Вейделевском районе на 2015 - 2020 годы" (в новой редакции)");

- постановление администрации Вейделевского района Белгородской обл. от 28.03.2016 N 53 "О внесении изменений в постановление администрации Вейделевского района от 14 ноября 2014 года N 201";

- постановление администрации Вейделевского района Белгородской обл. от 15.03.2017 N 48 "О внесении изменений в постановление администрации Вейделевского района от 14 ноября 2014 года N 201";

- постановление администрации Вейделевского района Белгородской обл. от 22.12.2017 N 247 "О внесении изменений в постановление администрации Вейделевского района от 14 ноября 2014 года N 201";

- постановление администрации Вейделевского района Белгородской обл. от 19.03.2018 N 53 "О внесении изменений в постановление администрации Вейделевского района от 14 ноября 2014 года N 201";

- постановление администрации Вейделевского района Белгородской обл. от 01.10.2018 N 207 "О внесении изменений в постановление администрации Вейделевского района от 14 ноября 2014 года N 201";

- постановление администрации Вейделевского района Белгородской обл. от 17.12.2018 N 267 "О внесении изменений в постановление администрации Вейделевского района от 14 ноября 2014 года N 201";

- постановление администрации Вейделевского района Белгородской обл. от 25.12.2019 N 236 "О внесении изменений в постановление администрации Вейделевского района от 14 ноября 2014 года N 201";

- постановление администрации Вейделевского района Белгородской обл. от 09.12.2020 N 227 "О внесении изменений в постановление администрации Вейделевского района от 14 ноября 2014 года N 201";

- постановление администрации Вейделевского района Белгородской обл. от 16.03.2021 N 51 "О внесении изменений в постановление администрации Вейделевского района от 14 ноября 2014 года N 201";

- постановление администрации Вейделевского района Белгородской обл. от 09.07.2021 N 139 "О внесении изменений в постановление администрации Вейделевского района от 14 ноября 2014 года N 201";

- постановление администрации Вейделевского района Белгородской обл. от 28.12.2021 N 288 "О внесении изменений в постановление администрации Вейделевского района от 14 ноября 2014 года N 201";

- постановление администрации Вейделевского района Белгородской обл. от 12.04.2022 N 102 "О внесении изменений в постановление администрации Вейделевского района от 14 ноября 2014 года N 201";

- постановление администрации Вейделевского района Белгородской обл. от 30.12.2022 N 344 "О внесении изменений в постановление администрации Вейделевского района от 14 ноября 2014 года N 201";

- постановление администрации Вейделевского района Белгородской обл. от 03.10.2023 N 303 "О внесении изменений в постановление администрации Вейделевского района от 14 ноября 2014 года N 201";

- постановление администрации Вейделевского района Белгородской обл. от 25.03.2024 N 101 "О внесении изменений в постановление администрации Вейделевского района от 14 ноября 2014 года N 201"**;**

- постановление администрации Вейделевского района Белгородской обл. от 24.12.2024 N 344 "О внесении изменений в постановление администрации Вейделевского района от 14 ноября 2014 года N 201"**.**

4. Заместителю начальника управления по организационно-контрольной и кадровой работе администрации Вейделевского района – начальнику организационно-контрольного отдела управления по организационно-контрольной и кадровой работе администрации Вейделевского район Гончаренко О.Н. обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области «Информационный бюллетень Вейделевского района».

5. Начальнику отдела делопроизводства, писем по связям с общественностью и СМИ администрации Вейделевского района – Авериной Н.В. обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Вейделевского района Белгородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу в момент его опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 г.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вейделевского района по социальной политике администрации района Ж.В. Прудникову.

**Глава администрации**

**Вейделевского района А. Самойлова**

**«Приложение**

**к постановлению администрации Вейделевского района Белгородской области**

**«01» ноября 2024г. № 289**

**УТВЕРЖДЕНА**

**постановлением администрации Вейделевского района Белгородской области**

**«01» ноября 2024г. № 289**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА**

**ГРАЖДАН В ВЕЙДЕЛЕВСКОМ РАЙОНЕ»**

**I. Стратегические приоритеты в сфере реализации**

**муниципальной программы Вейделевского района «Социальная**

**поддержка граждан в Вейделевском районе»**

**1. Оценка текущего состояния сферы социальной поддержки**

**и социального обслуживания населения Вейделевского района**

В период с 2020 по 2024 годы в Белгородской области, в том числе в Вейделевском районе, принят ряд мер, позволяющих усовершенствовать систему социальной поддержки граждан.

В районе создана эффективная система социальной поддержки населения, включая ряд мер, направленных на снижение уровня бедности, повышение продолжительности жизни граждан, обеспечение устойчивого роста численности населения Вейделевского района. Все перечисленные мероприятия реализуются в рамках муниципальной программы Вейделевского района "Социальная поддержка граждан в Вейделевском районе" (далее - Программа).

В период с 2020 года по 2024 год на областном уровне введены ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате электроэнергии, приобретенной на нужды электроотопления, денежная выплата супружеским парам в связи с юбилеем их совместной жизни, ежемесячные пособия одиноким матерям, вдовам (вдовцам), воспитывающим детей-инвалидов, ежемесячные выплаты на детей, страдающих фенилкетонурией и целиакией, единовременные выплаты в связи с рождением (усыновлением) пятого ребенка и последующих детей, расширяются возможности использования средств материнского (семейного) капитала; с 2021 года отдельным категориям граждан оказывается новая мера социальной поддержки "социальная помощь на основании социального контракта"; на муниципальном уровне введены единовременное пособие при рождении двойни, тройни, единовременная денежная выплата ветеранам боевых действий, единовременная выплата студенческим семьям при рождении ребенка, изменен порядок предоставления единовременного пособия при рождении ребенка. В среднем за период 2021 - 2023 г.г. среднедушевой доход семьи увеличился у 91,5% семей, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, превысил величину прожиточного минимума, установленную в Белгородской области - у 46,1% семей.

В настоящее время поставщиком социальных услуг являются 2 организации для пожилых граждан и инвалидов, в том числе 1 государственное учреждение.

В районе обеспечен 100% уровень удовлетворенности качеством предоставления социальных услуг. В 2023 году 764 получателям социальных услуг оказано 4285 услуг в полустационарной форме, 376 получателям социальных услуг – 265442 услуги в форме социального обслуживания на дому.

Проводится системная работа по обеспечению безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в соответствии с современными требованиями, внедрению современных технологий социального обслуживания, повышению квалификации работников учреждений, ведению единой базы данных получателей социальных услуг, проведению независимой оценки качества условий оказания социальных услуг.

По шестиуровневой системе обслуживания на дому в 2023 году социальные услуги предоставлены 376 гражданам, из них по 1 уровню - 124 гражданам, по 2 уровню - 233 гражданам, по 3 уровню - 18 гражданам, по 6 уровню - 1 гражданину.

Также применяются альтернативные формы ухода за пожилыми людьми: соседская и волонтерская помощь, "школы по уходу" за пожилыми, "няня на час".

В рамках регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" реализованы мероприятия:

- по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами;

- по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше;

- по созданию безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания.

В целях улучшения качества жизни граждан старшего поколения в Вейделевского района при взаимодействии социальных и медицинских служб в рамках данного проекта с целью качественного и комплексного предоставления гражданам необходимых социальных и медицинских услуг организована работа по созданию системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами. Комплексным центрам социального обслуживания населения Вейделевского района внедрены стационарозамещающие технологии: "Сбалансированное социальное обслуживание - Санаторий на дому", "Тревожная кнопка", "Детский сад для пожилых" (отделение дневного пребывания), всего за 2023 год альтернативными формами ухода на дому воспользовался 420 граждан пожилого возраста.

В целях удовлетворения потребностей в социальных услугах одиноко проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов, полностью или частично утративших способность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом или болезнью, родственники которых по объективным причинам не имеют возможности в домашних условиях осуществлять за ними уход, в 18 муниципальных образованиях реализовывалась технология "Помощник по уходу" (Сиделка), услуги предоставлялись с почасовой оплатой в соответствии с тарифами. В 2023 году технологией "Помощник по уходу" воспользовался 21 получатель социальных услуг, оказано 53735 услуг.

В рамках реализации [Указа](file:///\\192.168.55.4\Disk_z\МУНИЦИПАЛЬНАЯ%20ПРОГ,2025-2030\%7bКонсультантПлюс%7d) Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" приняты и реализуются с 2019 года региональные проекты "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" и "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография".

В условиях изменения возрастной структуры населения региональная демографическая политика направлена на сокращение темпов падения рождаемости, создание условий для повышения качества жизни семей с детьми. Укрепление семьи, социальная профилактика разводов, пропаганда семейных ценностей - эти важнейшие компоненты повышения рождаемости в современных условиях наряду с мерами финансовой поддержки определяют комплекс мер по стимулированию семей к рождению детей.

Приоритетным направлением для области является социальная поддержка многодетных семей. В результате осуществляемых мер ежегодно увеличивается количество многодетных семей. По состоянию на 31 декабря 2023 года в районе насчитывалось 285 многодетных семей, в которых воспитываются 959 детей, в 2022 году - 272 семьи, воспитывающих 927 детей, в 2021 году - 281 семья, воспитывающая 953 ребенка, в 2020 году 270 семей, воспитывающих 908 детей.

Дополнительно из средств местного бюджета в 2024 году выделено более 4,25 млн. рублей на единовременное пособие при рождении ребенка, на единовременную денежную выплату ветеранам боевых действий, на оказание материальной поддержки семьям погибших военнослужащих.

Мероприятия, направленные на поддержку воспитательного потенциала семьи и ее социализирующей функции, способствуют укреплению института семьи, повышению статуса института отцовства и материнства.

Целенаправленная работа по защите прав и законных интересов несовершеннолетних способствовала созданию в регионе положительных тенденций сохранения права ребенка жить и воспитываться в семье. В районе особое внимание уделяется семейному устройству детей-сирот, профилактике социального сиротства.

Всего на территории района по состоянию на 31 декабря 2023 года проживало 17 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что составляет 0,58 процента от общей численности несовершеннолетних, проживающих в районе, в возрасте 0 до 17 лет включительно. Из них 17 детей (100,0 процентов), воспитываются в замещающих семьях. В региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете детей из нашего района не имеется.

В целях создания демографической стабильности, поддержки материнства и детства в 2024 году в виде дополнительных мер поддержки семей в Год семьи на территории Вейделевского района действуют следующие мероприятия:

1. Единовременная денежная выплата при рождении двойни, тройни (двойни- 20 тыс. рублей, тройни - 30 тыс. рублей);
2. Единовременная денежная выплата при рождении ребенка - 5 тыс. рублей;
3. Единовременная денежная выплата при рождении ребенка в студенческой семье - 20 тыс. рублей;
4. Вручение подарка новорожденному от главы администрации Вейделевского района - 1 тыс. рублей;
5. Вручение памятного подарка «Золотым юбилярам» от главы администрации Вейделевского района - 1 тыс. рублей;
6. Проведение конкурса «Молодая многодетная семья» (победителю вручается сертификат)-15000 рублей;
7. Единовременные выплаты победителям муниципального этапа областной акции «Крепка семья — крепка Россия!» в номинации «Многодетная семья» в сумме 50000 рублей, в номинации «Молодая семья» в сумме 25000 рублей, в номинации «Свадебные юбиляры» в сумме 25000 рублей.

В целях дополнительной поддержки семей в районе ежегодно реализуется акция «Вместе в школу детей соберем» в рамках, которой детям из многодетных и малообеспеченных семей, семьям участников СВО и детям из обстреливаемых районов нашей области временно проживающих на территории нашего района при подготовке их к школе выдаются канцелярские наборы. В 2023 году помощь оказана более 180 семьям, в 2024 году помощь получили более 400 семей. В преддверии Нового года от главы администрации района детям – сиротам, детям – инвалидам, детям из многодетных семей, воспитанникам центра «Семья», детям из семей в социально опасном положении и находящимся на сопровождении, детям одиноких отцов, детям одиноких матерей (малообеспеченным, получающим ежемесячное детское пособие), в возрасте от 2 лет и до 17 включительно, детям участников специальной военной операции в возрасте от 0 лет и до 17 включительно выдаются сладкие подарки. В 2023 году закуплено 1210 сладких подарков.

**2. Приоритеты и цели государственной политики в сфере**

**реализации муниципальной программы Вейделевского района**

**«Социальная поддержка граждан в Вейделевском районе»**

Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы и общие требования к государственной политике Белгородской области определены исходя из [Концепции](file:///\\192.168.55.4\Disk_z\МУНИЦИПАЛЬНАЯ%20ПРОГ,2025-2030\%7bКонсультантПлюс%7d) демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. N 1351 "Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года", [Указа](file:///\\192.168.55.4\Disk_z\МУНИЦИПАЛЬНАЯ%20ПРОГ,2025-2030\%7bКонсультантПлюс%7d) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", [Указа](file:///\\192.168.55.4\Disk_z\МУНИЦИПАЛЬНАЯ%20ПРОГ,2025-2030\%7bКонсультантПлюс%7d) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", [Концепции](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=167897&dst=100007) государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 г. N 1618-р, [Стратегии](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=193464&dst=100006) действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2016 г. N 164-р, [Указа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475991&dst=100127&field=134&date=06.03.2025) Президента РФ от 07.05.2024 N 309.

К приоритетным направлениям и целям социальной политики Белгородской области, определенным указанными правовыми актами, отнесены в том числе:

- повышение благосостояния граждан и снижение бедности;

- обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Белгородской области;

- повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78,22 лет к 2030 году;

- обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов путем дальнейшего развития сети организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги;

- совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам.

**3. Взаимосвязь со стратегическими приоритетами, целями**

**и показателями государственной программы Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области»**

Вейделевский район вовлечен и активно участвует в реализации национальных целей Российской Федерации: сохранение населения, здоровья и благополучия людей, обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации, достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство.

Реализация муниципальной программы Вейделевского района «Социальная поддержка граждан в Вейделевском районе» непосредственно направлена на реализацию на территории района государственной программы Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области».

Стратегия социально-экономического развития Вейделевского района на период до 2030 года одним из трех ключевых стратегических приоритетов долгосрочного развития обозначила "Социальное развитие муниципального района «Вейделевский район», составным элементом которого является социальная поддержка населения Вейделевского района в части формирования многоуровневой межотраслевой системы адресной поддержки постоянных и новых жителей района.

В соответствии с этими стратегическими приоритетами районной политики для данной сферы деятельности, и, соответственно, муниципальной программы Вейделевского района «Социальная поддержка граждан в Вейделевском районе» являются:

1. Создание (расширение спектра) новых форматов социального обслуживания.

2. Повышение уровня благосостояния населения.

3. Оптимальная цифровизация функционирования сектора социальных услуг.

Стратегия социально-экономического развития Вейделевского района на период до 2030 года, исходя из анализа проблем и вызовов в сфере социальной поддержки населения, целью развития района по данному направлению обозначает сохранение высокого уровня жизни и обеспечение доступности социальных услуг для всех возрастов и групп населения.

В связи с этим, целями муниципальной программы Вейделевского района «Социальная поддержка граждан в Вейделевском районе» до 2030 года могут быть обозначены:

1. Созданы все необходимые и современные дополнительные условия обеспечения достигнутого уровня благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки.

2. Повышена доступность социального обслуживания всех возрастов и групп населения и сохраняется на уровне 100% до 2030 года.

Для достижения вышеуказанных целей потребуется решение следующих задач:

- создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки, социальных выплат, государственной социальной помощи в Вейделевском районе;

- создание условий для улучшения положения граждан старшего поколения, направленного на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни;

- повышение доступности и качества социального обслуживания и социальной поддержки населения Вейделевского района;

- обеспечение финансовой поддержки семей при рождении и воспитании детей;

- создание условий для экономической устойчивости семьи, стимулирование семей к рождению детей;

- повышение в обществе значимости семьи с детьми и укрепление института семьи, формирование мотивации населения к ведению здорового образа жизни;

- создание условий для обеспечения равного доступа инвалидов к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

- создание условий для обеспечения равного доступа инвалидов к реабилитационным и абилитационным услугам;

- повышение уровня оплаты труда работников учреждения социального обслуживания населения Вейделевского района;

- обеспечение автоматизации процессов деятельности управления социальной защиты населения администрации Вейделевского района и подведомственного учреждения с целью достижения показателей цифровой зрелости.

**4. Задачи государственного управления, способы их**

**эффективного решения в сфере социальной защиты населения**

Для достижения поставленных целей и решения задач в сфере социальной поддержки населения Вейделевского района структура муниципальной программы Вейделевского района «Социальная поддержка граждан в Вейделевского района» включает следующие направления:

1. Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий.

2. Развитие социального обслуживания населения.

3. Социальная поддержка семьи и детей.

4. Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации граждан на территории Вейделевского района. Доступная среда.

5. Обеспечение реализации муниципальной программы.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**II. Паспорт муниципальной программы Вейделевского района**

**"Социальная поддержка граждан в Вейделевском районе"**

**(далее - муниципальная программа)**

**1. Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Куратор муниципальной программы** | Прудникова Жанна Викторовна - заместитель главы администрации Вейделевского района по социальной политике администрации района | |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | Черноволова Марина Петровна - начальник управления социальной защиты населения администрации Вейделевского района | |
| **Период реализации муниципальной программы** | 2025 - 2030 годы | |
| **Цели муниципальной программы** | Цель 1 "Обеспечение устойчивого роста численности населения Вейделевского района" | |
| Цель 2 "Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78,22 лет к 2030 году" | |
| Цель 3 "Повышение благосостояния граждан и снижение уровня бедности" | |
| **Направления муниципальной программы** | 1. Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.  2. Развитие социального обслуживания населения.  3. Социальная поддержка семьи и детей.  4. Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации граждан на территории Вейделевского района. Доступная среда.  5. Обеспечение реализации муниципальной программы. | |
| **Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования:** | На 2025 - 2030 годы всего (тыс. руб.) | 1 509 079,40 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 1 432 651,60 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 99 700,10 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 962 824,70 |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселений | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 7 676,00 |
| **Связь с национальными целями развития/государственными программами Белгородской области** | 1. Национальная цель "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей/обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации".  2. Государственная программа Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области» | |
| **Связь с целями развития Вейделевского района/стратегическими приоритетами Вейделевского района** | Цель: сохранение высокого уровня жизни и обеспечение доступности социальных услуг для всех возрастов и групп населения.  Приоритет: Развитие человеческого капитала, качества среды.  Задача: Обеспечение современного социального обслуживания жителей Вейделевского района.  Показатель: Увеличение количества получателей мер социальной поддержки | |

**2. Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/убывания** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](file:///C:\Users\lenovo\Desktop\МУНПРОГРАММА\%7bКонсультантПлюс%7d)**)** | **Базовое значение** | | **Значения показателя по годам** | | | | | | **Докуме-нт** | **Ответственный за достижение показателя** | **Связь с показателями национальных целей** | **Связь с показателями государственных программ Российской Федерации**  **Информационные системы** |
| **Значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| Цель: "Обеспечение устойчивого роста численности населения Белгородской области" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации, в Вейделевском района | ГП | Прогрессирующий | процент | 92 | 2024 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | Государственная программа Белгородской области "Социальная поддержка граждан в Белгородской области" | БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78,22 лет | Обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации |
| Цель: Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78,22 лет | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания | ГП РФ | Прогрессирующий | процент | 99,7 | 2024 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | Государственная программа Белгородской области "Социальная поддержка граждан в Белгородской области" | Управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78,22 лет | Поддержание на уровне 100 процентов доли граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением |
| 2.2. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | ГП РФ | Прогрессирующий | процент | 85,6 | 2024 | 88,7 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" | Управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78,22 лет | Поддержание на уровне 100 процентов доли граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением |
| Цель: Повышение благосостояния граждан и снижение уровня бедности | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, Вейделевского района | ГП | Прогрессирующий | процент | 99.0 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Федеральный [закон](file:///C:\Users\lenovo\Desktop\МУНПРОГРАММА\%7bКонсультантПлюс%7d) от 17.07.1999 N 178-ФЗ | Управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района | Снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года | Поддержание на уровне 100 процентов доли граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением |
| 3.2. | Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения | ВДЛ | Прогрессирующий | процент | 107,0 | 2024 | 111,2 | 115,5 | 120,0 | 124,6 | 129,5 | 134,5 | Единый [план](file:///C:\Users\lenovo\Desktop\МУНПРОГРАММА\%7bКонсультантПлюс%7d) по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (Правительство Российской Федерации 01.10.2021) | Управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района | Национальная цель "Достойный эффективный труд и успешное предпринимательство"/ Показатель "Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции" | - |

**3. Помесячный план достижения показателей**

**муниципальной программы в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](file:///C:\Users\lenovo\Desktop\МУНПРОГРАММА\%7bКонсультантПлюс%7d)**)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **1.** | **Цель: Обеспечение устойчивого роста численности населения Белгородской области** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации, в Белгородской области | ГП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 |
| **2.** | **Цель: Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78, 22 лет** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания | ГП | процент | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
| 2.2. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | ГП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88,7 |
| **3.** | **Цель: Повышение благосостояния граждан и снижение уровня бедности** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области | ГП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 3.2. | Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения | ВДЛ | процент | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | 111,2 |

**4. Структура муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента** | | **Связь с показателями** | |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | |
|  | **Направление "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"** | | | | |
| **1.1.** | **Комплекс процессных мероприятий "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий"** | | | | |
|  | Ответственный за реализацию (Управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района) | 2025 - 2030 | | | |
|  | Повышение эффективности организации своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки и государственных социальных гарантий отдельным категориям граждан | Предоставление мер муниципальной поддержки гражданам в установленные сроки и в установленных объемах. Выплата денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в установленные сроки и в установленных объемах | | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, Вейделевского района.  Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения | |
|  | **Направление «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»** | | | | |
| **2.1.** | **Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения", входящий в национальный проект** | | | | |
|  | Ответственный за реализацию (Управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района) | | 2025 - 2030 | | |
|  | Задача N 1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода | | Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания. Частные медицинские организации вовлечены в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше. Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат услуги в рамках системы долговременного ухода | | Удельный вес зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий (от общего количества зданий)  Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания |
|  |
| **2.2.** | **Комплекс процессных мероприятий "Развитие социального обслуживания населения"** | | | | |
|  | Ответственный за реализацию (Управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района) | 2025 - 2030 | | | |
|  | Совершенствование организации деятельности учреждений в сфере социальной защиты населения | Обеспечение максимального охвата граждан, нуждающихся в предоставлении государственных социальных услуг стационарного типа. | | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания | |
|  | **Направление "Социальная поддержка семьи и детей"** | | | | |
| **3.1.** | **Комплекс процессных мероприятий "Социальная поддержка семьи и детей"** | | | | |
|  | Ответственный за реализацию (Управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района) | 2025 - 2030 | | | |
|  | Повышение уровня жизни семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, взявших их на воспитание | Обеспечение гарантированных законодательством мер социальной поддержки, в том числе детям из малоимущих семей и многодетных семей, приведет к увеличению доходов семей с детьми, предоставление мер социальной поддержки гражданам, являющимся усыновителями за счет ежемесячных пособий одиноким матерям, вдовам (вдовцам), воспитывающим детей-инвалидов, выплат на детей, страдающих фенилкетонурией и целиакией, единовременных выплат в связи с рождением (усыновлением) пятого ребенка и последующих детей, выплаты материнского (семейного) капитала семьям, родившим третьего и последующих детей, единовременные выплаты при рождении ребенка на территории Вейделевского района | | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, Вейделевского района.  Общий коэффициент рождаемости.  Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения | |
|  | **Направление "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации граждан на территории Вейделевского района. Доступная среда"** | | | | |
| **4.1.** | **Комплекс процессных мероприятий "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации граждан на территории Вейделевского района. Доступная среда"** | | | | |
|  | Ответственный за реализацию (Управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района) | 2025 - 2030 | | | |
|  | Задача N 1 Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации граждан на территории Вейделевского района | Увеличение численности инвалидов (детей-инвалидов), в отношении которых осуществлялись мероприятия по ранней помощи, реабилитации и (или) абилитации и в рамках сопровождаемого проживания за счет обучения специалистов методам и технологиям предоставления реабилитационных услуг | | Доля инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации, в Вейделевском районе | |
| **5.** | **Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации государственной программы", не входящий в направления** | | | | |
|  | Ответственный за реализацию (Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области) | 2025 - 2030 | | | |
|  | Задача N 1 Исполнение государственных функций (оказание государственных услуг) министерством социальной защиты населения и труда Белгородской области в соответствии с действующим законодательством | Бесперебойное обеспечение деятельности министерства социальной защиты населения и труда Белгородской области, органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований, а также учреждений, подведомственных министерству социальной защиты населения и труда Белгородской области | | - | |
|  | Задача N 2 Реализация переданных полномочий Российской Федерации в сфере социальной защиты населения |

**5. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** |  | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Муниципальная программа (комплексная программа) (всего), в том числе:** | **4** | **213 009,50** | **257 257,50** | **261 648,60** | **259 054,60** | **259 054,60** | **259 054,60** | **1509079,40** |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | **202 150,50** | **243 995,30** | **246 630,20** | **246 625,20** | **246 625,20** | **246 625,20** | **1 432 651,60** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | **36 409,00** | **56 860,60** | **51 856,40** | **51 856,40** | **51 856,40** | **51 856,40** | **99 700,10** |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  | **136 779,50** | **157 592,00** | **167 113,30** | **167 113,30** | **167 113,30** | **167 113,30** | **962 824,70** |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселений |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Внебюджетные источники |  | **2 589,00** | **2 589,00** | **2 589,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 767,00** |
| **Местный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения", входящий в национальный проект (всего), в том числе:** | **04 1 Р3** | 11 632,40 | 45 850,90 | 42 216,80 | 42 216,80 | 42 216,80 | 42 216,80 | **226 350,50** |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 11 632,40 | 45 850,90 | 42 216,80 | 42 216,80 | 42 216,80 | 42 216,80 | **226 350,50** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 8 608,00 | 31 178,60 | 26 174,40 | 26 174,40 | 26 174,40 | 26 174,40 | **144 484,20** |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  | 3 024,40 | 14 672,30 | 16 042,40 | 16 042,40 | 16 042,40 | 16 042,40 | **81 866,30** |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселений |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **Комплекс процессных мероприятий "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" (всего), в том числе:** | **04 4 01** | **90 256,80** | **94 058,70** | **95 814,90** | **95 814,90** | **95 814,90** | **95 814,90** | **567 575,10** |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 81 986,80 | 83 385,50 | 83 385,50 | 83 385,50 | 83 385,50 | 83 385,50 | **498 914,30** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 27 801,00 | 25 682,00 | 25 682,00 | 25 682,00 | 25 682,00 | 25 682,00 | **156 211,00** |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  | 41 448,80 | 44 198,40 | 46 661,60 | 46 661,60 | 46 661,60 | 46 661,60 | **272 293,60** |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселений |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **Комплекс процессных мероприятий "Развитие социального обслуживания населения" (всего), в том числе:** | **04 4 02** | **70 384,00** | **74 075,00** | **77 834,00** | **75 245,00** | **75 245,00** | **75 245,00** | **448 028,00** |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 67 795,00 | 71 486,00 | 75 245,00 | 75 245,00 | 75 245,00 | 75 245,00 | **440 261,00** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  | 62 835,00 | 66 385,00 | 69 973,00 | 69 973,00 | 69 973,00 | 69 973,00 | **409 112,00** |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселений |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Внебюджетные источники |  | 2 589,00 | 2 589,00 | 2 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **7 767,00** |
| **Комплекс процессных мероприятий "Социальная поддержка семьи и детей" (всего), в том числе:** | **04 4 03** | **28 107,00** | **30 539,60** | **32 551,60** | **32 551,60** | **32 551,60** | **32 551,60** | **188 853,00** |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 28 107,00 | 30 539,60 | 32 551,60 | 32 551,60 | 32 551,60 | 32 551,60 | **188 853,00** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  | 26578,00 | 29415,00 | 31407,00 | 31407,00 | 31407,00 | 31407,00 | **181 621,00** |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселений |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **Комплекс процессных мероприятий "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации граждан на территории Белгородской области. Доступная среда" (всего), в том числе:** | **04 4 04** | **26,00** | **5,00** | **5,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 26,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселений |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации муниципальной программы", не входящий в направления (всего), в том числе:** | **04 4 05** | **12 603,30** | **12 728,30** | **13 226,30** | **13 226,30** | **13 226,30** | **13 226,30** | **78 236,80** |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | **12 603,30** | **12 728,30** | **13 226,30** | **13 226,30** | **13 226,30** | **13 226,30** | **78 236,80** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  | **12 603,30** | **12 728,30** | **13 226,30** | **13 226,30** | **13 226,30** | **13 226,30** | **78 236,80** |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселений |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Внебюджетные источники |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**III. Паспорт регионального проекта "Разработка и реализация**

**программы системной поддержки и повышения качества жизни**

**граждан старшего поколения", входящего в национальный проект**

**(далее - региональный проект 1)**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование | "Старшее поколение" | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор регионального (ведомственного) проекта | Прудникова Жанна Викторовна | Заместитель главы администрации Вейделевского района по социальной политике администрации района | | |
| Руководитель регионального (ведомственного) проекта | Черноволова Марина Петровна | Начальник управления социальной защиты населения администрации Вейделевского района | | |
| Администратор регионального (ведомственного) проекта | Яворских Людмила Викторовна | Директор Бюджетного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения «Комплексный центр социального обслуживания населения» Вейделевского района | | |
| Целевые группы | Граждане (взрослые и дети), нуждающихся в социальных услугах в стационарной и полустационарной форме социального обслуживания, а также в социальных услугах, оказываемых на дому | | | |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области | Муниципальная программа Вейделевского района | "Социальная поддержка граждан в Вейделевском районе» | | |
| Государственная программа Белгородской области | "Социальная поддержка граждан в Белгородской области" | | |

**2. Показатели регионального проекта 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Показатели ведомственного проекта** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/убывания** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)**)** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | **Нарастающий итог** |
| **Значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** |  | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **1.** | **Задача/Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе | ФП | Прогрессирующий | Процент | 97 | 2024 | 97 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | Да |
| 1.2. | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов | ФП | Прогрессирующий | Процент | 2,5 | 2024 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Да |

**3. Помесячный план достижения показателей регионального**

**проекта 1 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Показатели регионального (ведомственного) проекта** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)**)** | **Плановые значения по месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноябрь** |
| **1.** | **Задача: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе | ФП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 97 |
| 1.2. | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов | ФП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)**)** | **Базовое значение** | | **Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | | | | | | **Тип мероприятия (результата)** | **Уровень мероприятия (результата)** | **Признак "Участие муниципального образования"** | **Связь с показателями регионального проекта** |
| **Значение** | **год** | **2025** | | **2026** | | **2027** | | **2028** | | **2029** | | **2030** |
| **1.** | **Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Создание на территории Белгородской области системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода | X | единица | - | 2024 | 1 | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | РП | Нет | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе;  Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов |
| Участие здравоохранения области в реализации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста в части оказания медицинской помощи, в том числе на дому, гражданам пожилого возраста. В рамках системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста предусмотрено:  - организация порядка выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг;  - определение критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан пожилого возраста, в целях создания условий для наиболее полного и своевременного удовлетворения потребностей этих граждан в социальных и медицинских услугах;  - организация порядка межведомственного взаимодействия медицинских организаций и организаций социального обслуживания, включая синхронизацию информационных систем в соответствующих сферах и способах передачи необходимой информации о нуждаемости пациента в постороннем уходе и социальной помощи его родственникам и организациям социального обслуживания;  - организация профессионального образования и профессионального обучения, а также дополнительного профессионального образования работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций;  - развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) "Создание на территории Белгородской области системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода" (всего), в том числе: | 873 1002 041Я451630 600 | 11632,40 | 45850,90 | 42216,80 | 42216,80 | 42216,80 | 42216,80 | 226350,50 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 11632,40 | 45850,90 | 42216,80 | 42216,80 | 42216,80 | 42216,80 | 226350,50 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 8731002041P351630 100 | 8608,00 | 31178,60 | 26174,40 | 26174,40 | 26174,40 | 26174,40 | 144484,20 |
|  | - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  | 3024,40 | 14672,30 | 16042,40 | 16042,40 | 16042,40 | 16042,40 | 81866,30 |
|  | - межбюджетные трансферты бюджетам поселений |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Приложение**

**к паспорту регионального проекта "Разработка**

**и реализация программы системной поддержки и**

**повышения качества жизни граждан старшего**

**поколения", входящего в национальный проект**

**План**

**реализации регионального проекта «Разработка и реализация**

**программы системной поддержки и повышения качества**

**жизни граждан старшего поколения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата | Срок реализации | | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата) |
| начало | Окончание | | Предшественники | Последователи | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Создание на территории Вейделевского района системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода | - | 31.12.25 | X | | X | Черноволова М.П. – начальник управления социальной защиты населения администрации Вейделевского района | X | единица | 1 | 0 | - |
| 1.3.1 | Контрольная точка "Организована работа междисциплинарной мобильной бригады" | - | 31.12.25 | - | | - | Яворских Л.В. – директор БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | - | - | - | - | Отчеты организаций социального обслуживания |
| 1.3.2 | Контрольная точка "Курсы повышения квалификации и переподготовки работников организаций социального обслуживания" | - | 31.12.25 | - | | - | Яворских Л.В. – директор БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | - | - | - | - | Отчеты организаций социального обслуживания |

**IV.Паспорт комплекса процессных мероприятий "Развитие мер**

**социальной поддержки отдельных категорий граждан"**

**(далее - комплекс процессных мероприятий 1)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган | Черноволова Марина Петровна – начальник управления социальной защиты населения администрации Вейделевского района |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | Муниципальная программа Вейделевского района "Социальная поддержка граждан в Вейделевском районе» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование показателя** | | **Признак возрастания/убывания** | **Уровень соответствия декомпозированного показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](file:///C:\Users\lenovo\Desktop\МУНПРОГРАММА\%7bКонсультантПлюс%7d)**)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** |
| **Значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **1** | **Повышение эффективности организации своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки и государственных социальных гарантий отдельным категориям граждан** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Уровень предоставления мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, Вейделевский район отдельным категориям граждан от числа обратившихся | Прогрессирующий | | КПМ | процент | 99,0 | 2024 | 99,6 | 99,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление социальной защиты населения администрации Вейделевс-кого района |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса**

**процессных мероприятий 1 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](file:///C:\Users\lenovo\Desktop\МУНПРОГРАММА\%7bКонсультантПлюс%7d)**)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец года 2025** |
| **янв.** | **фев.** | **мар.** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **1.** | **Повышение эффективности организации своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки и государственных социальных гарантий отдельным категориям граждан** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Уровень предоставления мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области отдельным категориям граждан от числа обратившихся | КПМ | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99,6 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса**

**процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](file:///C:\Users\lenovo\Desktop\МУНПРОГРАММА\%7bКонсультантПлюс%7d)**)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **1.** | **Задача "Повышение эффективности организации своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки и государственных социальных гарантий отдельным категориям граждан"** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Предоставлена отдельным категориям граждан услуга по оплате жилищно-коммунальных услуг в денежной форме | Выплаты физическим лицам | человек | 2993 | 2024 | 3000 | 3050 | 3075 | 3080 | 3080 | 3080 | Уровень предоставления мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области отдельным категориям граждан от числа обратившихся |
| Оплата жилищно-коммунальных услуг в денежной форме отдельным категориям граждан из числа обратившихся и имеющих на нее право | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Семьям выплачены адресные денежные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг | Выплаты физическим лицам | семей | 73 | 2024 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Субвенции на предоставление отдельным категориями граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. [Порядок](#P26644) размещен в приложении 10 к муниципальной программе Вейделевского района «Социальная поддержка граждан в Вейделевском районе» | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Предоставлена ветеранам труда и ветеранам военной службы ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг | Выплаты физическим лицам | человек | 792 | 2024 | 780 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Субвенции на выплату ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Предоставлена реабилитированным лицам и лицам, признанными пострадавшими от политических репрессий, ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг | Выплаты физическим лицам | человек | 12 | 2024 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Субвенции на выплату ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Предоставлены ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям | Выплаты физическим лицам | семей | 236 | 2024 | 245 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Субвенции на выплату ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | Предоставлены ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям граждан | Выплаты физическим лицам | человек | 291 | 2024 | 400 | 425 | 430 | 440 | 440 | 440 |
| Субвенции на выплату ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям граждан | | | | | | | | | | | | Уровень предоставления мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области отдельным категориям граждан от числа обратившихся |
| 1.7. | Предоставлены гражданам ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате электроэнергии, приобретенной на нужды электроотопления | Выплаты физическим лицам | чел | 0 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Субвенции на выплату ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате электроэнергии, приобретенной на нужды электроотопления. [Порядок](#P26710) размещен в приложении 12 к муниципальной программе Вейделевского района «Социальная поддержка граждан в Вейделевском районе» | | | | | | | | | | | |
| 1.8. | Предоставлены гражданам компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в денежной форме | Выплаты физическим лицам | человек | 62 | 2024 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. [Порядок](#P26608) размещен в приложении 9 к муниципальной программе Вейделевского района «Социальная поддержка граждан в Вейделевском районе» | | | | | | | | | | | |
| 1.9. | Проведены мероприятия в сфере социальной защиты населения | Количество проведенных мероприятий | единиц | 42 | 2024 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Уровень предоставления мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, Вейделевского района отдельным категориям граждан от числа обратившихся |
| Мероприятия направлены на внесение положительных изменений в жизнь общества: объединение граждан, привлечение внимания общества к различным проблемам. Данные мероприятия способствуют развитию и созданию благоприятных условий для наиболее уязвимых слоев населения | | | | | | | | | | | |
| 1.10 | Предоставление единовременных денежных выплат ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих | Выплаты физическим лицам | человек | 475 | 2024 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Субсидии из муниципального бюджета на предоставление единовременных денежных выплат ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих | | | | | | | | | | | |
| 1.11. | Предоставлена гражданам муниципальная доплата к пенсии | Выплаты физическим лицам | человек | 110 | 2024 | 112 | 115 | 118 | 121 | 124 | 128 |
| Оказание услуг по муниципальной доплате к пенсии | | | | | | | | | | | |
| 1.12. | Предоставлены услуги по выплате пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Выплаты физическим лицам | человек | 17 | 2024 | 18 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Субвенции на выплату пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации | | | | | | | | | | | |
| 1.13. | Предоставлены услуги по предоставлению финансовых выплат по услугам связи ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих, лицам, привлекавшимся органами местной власти к разминированию территорий и объектов в период 1943 - 1950 годов | Выплаты физическим лицам | человек | 33 | 2024 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Субвенции на выплату субсидий ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих, лицам, привлекавшимся органами местной власти к разминированию территорий и объектов в период 1943 - 1950 годов.  Порядок размещен в приложении 11 к муниципальной программе Вейделевского района «Социальная поддержка граждан в Вейделевском районе» | | | | | | | | | | | |
| 1.14. | Предоставлены услуги на выплату ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска) | Выплаты физическим лицам | человек | 7 | 2024 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Субвенции на выплату ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска.  [Порядок](#P26426) размещен в приложении 3 к муниципальной программе Вейделевского района «Социальная поддержка граждан в Вейделевском районе» | | | | | | | | | | | |
| 1.15. | Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной службы | Выплаты физическим лицам | человек | 723 | 2024 | 710 | 713 | 715 | 715 | 715 | 715 |
| Субвенции на оплату ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной службы | | | | | | | | | | | |
| 1.16. | Предоставлены услуги по выплате ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам | Выплаты физическим лицам | человек | 4 | 2024 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| Субвенции на оплату ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам.  [Порядок](#P26487) размещен в приложении 5 к муниципальной программе Вейделевского района «Социальная поддержка граждан в Вейделевском районе» | | | | | | | | | | | |
| 1.17 | Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны) | Выплаты физическим лицам | человек | 870 | 2024 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 |
| Субвенции на оплату ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны).  [Порядок](#P26517) размещен в приложении 6 к муниципальной программе Вейделевского района «Социальная поддержка граждан в Вейделевском районе» | | | | | | | | | | | |
| 1.18. | Предоставлена гражданам материальная и иная помощь для погребения | Выплаты физическим лицам | человек | 20 | 2024 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Субвенции на предоставление материальной и иной помощи для погребения | | | | | | | | | | | |
| 1.19. | Предоставлены недополученные доходы перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров по муниципальным и пригородным (межмуниципальным) маршрутам (кроме железнодорожного транспорта) | Выплаты юридическим лицам | пассажиров | 97 | 2024 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
| Субвенция перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки лиц льготной категории | | | | | | | | | | | |
| 1.20. | Предоставлена социальная поддержка отдельным категориям работников учреждений, занятых в секторе социального обслуживания, проживающих в сельской местности | Выплаты физическим лицам | человек | 12 | 2024 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Субвенции на предоставление социальной поддержки отдельным категориям работников учреждений, занятых в секторе социального обслуживания, проживающих в сельской местности | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Комплекс процессных мероприятий 1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан", в том числе:** | **04 4 01** | **90 256,80** | **94 058,70** | **95 814,90** | **95 814,90** | **95 814,90** | **95 814,90** | **567 575,10** |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 81 986,80 | 83 385,50 | 83 385,50 | 83 385,50 | 83 385,50 | 83 385,50 | **498 914,30** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 27 801,00 | 25 682,00 | 25 682,00 | 25 682,00 | 25 682,00 | 25 682,00 | **156 211,00** |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 41 448,80 | 44 198,40 | 46 661,60 | 46 661,60 | 46 661,60 | 46 661,60 | **272 293,60** |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0,00** |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0,00** |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0,00** |
| **Мероприятие (результат) 1.1 "Предоставлена отдельным категориям граждан услуга по оплате жилищно-коммунальных услуг в денежной форме", в том числе:** | **873 1003044 0152500 200 873 1003044 0152500 300** | **27 688,00** | **27 252,00** | **27 252,00** | **27 252,00** | **27 252,00** | **27 252,00** | **163 948,00** |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 27 688,00 | 27 252,00 | 27 252,00 | 27 252,00 | 27 252,00 | 27 252,00 | 163 948,00 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 27 688,00 | 27 252,00 | 27 252,00 | 27 252,00 | 27 252,00 | 27 252,00 | 163 948,00 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятие (результат) 1.2 "Семьям выплачены адресные денежные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг", в том числе:** | **873 1003 0440171510 200 873 1003 0440171510 300** | **485,50** | **512,10** | **532,30** | **532,30** | **532,30** | **532,30** | **6 832,00** |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 485,50 | 512,10 | 532,30 | 532,30 | 532,30 | 532,30 | 6 832,00 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 485,50 | 512,10 | 532,30 | 532,30 | 532,30 | 532,30 | 6 832,00 |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятие (результат) 1.3 "Предоставлена ветеранам труда и ветеранам военной службы ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг", в том числе:** | **873 1003 0440172510 200 873 1003 0440172510 300** | **8 914,00** | **9 330,00** | **9 088,00** | **9 088,00** | **9 088,00** | **9 088,00** | **9 088,00** |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 8 914,00 | 9 330,00 | 9 088,00 | 9 088,00 | 9 088,00 | 9 088,00 | 9 088,00 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 8 914,00 | 9 330,00 | 9 088,00 | 9 088,00 | 9 088,00 | 9 088,00 | 9 088,00 |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| **Мероприятие (результат) 1.4 "Предоставлена реабилитированным лицам и лицам, признанными пострадавшими от политических репрессий, ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг", в том числе:** | **873 1003 0440172520 200 873 1003 0440172520 300** | **167,00** | **176,00** | **183,00** | **183,00** | **183,00** | **183,00** | **1075,00** |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 167,00 | 176,00 | 183,00 | 183,00 | 183,00 | 183,00 | 1075,00 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 167,00 | 176,00 | 183,00 | 183,00 | 183,00 | 183,00 | 1075,00 |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.5 "Предоставлены ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям", в том числе:** | **873 1003 04 4 0172530 200 873 1003 04 4 0172530 300** | **4 571,00** | **4 632,00** | **4 827,00** | **4 827,00** | **4 827,00** | **4 827,00** | **28 511,00** |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 4 571,00 | 4 632,00 | 4 827,00 | 4 827,00 | 4 827,00 | 4 827,00 | 28 511,00 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 4 571,00 | 4 632,00 | 4 827,00 | 4 827,00 | 4 827,00 | 4 827,00 | 28 511,00 |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятие (результат) 1.6 "Предоставлены ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям граждан", в том числе:** | **873 1003 04 4 0172540 200 873 1003 04 4 0172540 300** | **4 528,00** | **4 742,00** | **4 890,00** | **4 890,00** | **4 890,00** | **4 890,00** | **12 504,00** |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 4 528,00 | 4 742,00 | 4 890,00 | 4 890,00 | 4 890,00 | 4 890,00 | 12 504,00 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 4 528,00 | 4 742,00 | 4 890,00 | 4 890,00 | 4 890,00 | 4 890,00 | 12 504,00 |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятие (результат) 1.7 "Предоставлены гражданам ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате электроэнергии, приобретенной на нужды электроотопления", в том числе:** | **873 1003 0440172570 200 873 1003 0440172570 300** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.8 "Предоставлены гражданам компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в денежной форме", в том числе:** | **873 100304401R4620 200 873 10030440174620 200 873 100304401R4620 300 873 10030440174620 300** | **121,00** | **121,00** | **129,00** | **129,00** | **129,00** | **129,00** | **758,00** |
|  |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 121,00 | 121,00 | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 758,00 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 113,00 | 112,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 705,00 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 53,00 |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.9 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, в том числе:** | **850 1006 0440129990 600** | **978,00** | **978,00** | **978,00** | **978,00** | **978,00** | **978,00** | **5868,00** |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 978,00 | 978,00 | 978,00 | 978,00 | 978,00 | 978,00 | 5868,00 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 978,00 | 978,00 | 978,00 | 978,00 | 978,00 | 978,00 | 5868,00 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.10 "Предоставление единовременных денежных выплат ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих", в том числе:** | **873 1003 0440122360 300** | **5000,00** | **3600,00** | **2700,00** | **2700,00** | **2700,00** | **2700,00** | **19400,00** |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 5000,00 | 3600,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 19400,00 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 5000,00 | 3600,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | 19400,00 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.11 "Предоставлена гражданам региональная доплата к пенсии", в том числе:** | **873 10010440112610 200 873 10010440112610 300** | **14949,00** | **17836,30** | **18015,30** | **18015,30** | **18015,30** | **18015,30** | **104846,50** |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 14949,00 | 17836,30 | 18015,30 | 18015,30 | 18015,30 | 18015,30 | 104846,50 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 14949,00 | 17836,30 | 18015,30 | 18015,30 | 18015,30 | 18015,30 | 104846,50 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.12 "Предоставлены услуги по выплате пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации", в том числе:** | **873 10030440172310 200 873 10030440172310 300** | **236,00** | **246,00** | **256,00** | **256,00** | **256,00** | **256,00** | **1466,00** |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 236,00 | 246,00 | 256,00 | 256,00 | 256,00 | 256,00 | 1466,00 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 236,00 | 246,00 | 256,00 | 256,00 | 256,00 | 256,00 | 1466,00 |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.13 "Предоставлены услуги по предоставлению финансовых выплат по услугам связи ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих, лицам, привлекавшимся органами местной власти к разминированию территорий и объектов в период 1943 - 1950 годов", в том числе:** | **873 1003 0440172360 200 873 1003 0440172360 300** | **169,00** | **246,00** | **295,00** | **295,00** | **295,00** | **295,00** | **1583,00** |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 169,00 | 246,00 | 292,00 | 292,00 | 292,00 | 292,00 | 1583,00 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 169,00 | 246,00 | 292,00 | 292,00 | 292,00 | 292,00 | 1583,00 |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятие (результат) 1.14 "Предоставлены услуги на выплату ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска)", в том числе:** | **873 1003 0440172370 200 873 1003 0440172370 300** | **84,00** | **88,00** | **91,00** | **91,00** | **91,00** | **91,00** | **900,00** |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 84,00 | 88,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 900,00 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 84,00 | 88,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 900,00 |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.15 "Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной службы", в том числе:** | **873 1003 0440172410 200 873 1003 0440172410 300** | **10 828,00** | **11 264,00** | **13 026,00** | **13 026,00** | **13 026,00** | **13 026,00** | **74 196,00** |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 10 828,00 | 11 264,00 | 13 026,00 | 13 026,00 | 13 026,00 | 13 026,00 | 74 196,00 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 10 828,00 | 11 264,00 | 13 026,00 | 13 026,00 | 13 026,00 | 13 026,00 | 74 196,00 |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятие (результат) 1.16 "Предоставлены услуги по выплате ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам", в том числе:** | **873 1003 0440172430 200 873 1003 0440172430 300** | **70,00** | **72,00** | **75,00** | **75,00** | **75,00** | **75,00** | **442,00** |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 70,00 | 72,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 442,00 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 70,00 | 72,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 442,00 |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятие (результат) 1.17 "Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны)", в том числе:** | **873 1003 0440172450 200 873 1003 0440172450 300** | **11 086,00** | **12 571,00** | **13 076,00** | **13 076,00** | **13 076,00** | **13 076,00** | **75 961,00** |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 11 086,00 | 12 571,00 | 13 076,00 | 13 076,00 | 13 076,00 | 13 076,00 | 75 961,00 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 11 086,00 | 12 571,00 | 13 076,00 | 13 076,00 | 13 076,00 | 13 076,00 | 75 961,00 |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятие (результат) 1.18 "Предоставлена гражданам материальная и иная помощь для погребения", в том числе:** | **8731003 0440172620 200**  **8731003 0440172620 300** | **221,00** | **231,00** | **240,00** | **240,00** | **240,00** | **240,00** | **1412,00** |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 221,00 | 231,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 1412,00 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 221,00 | 231,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 1412,00 |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.19 "Предоставлены недополученные доходы перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров по муниципальным и пригородным (межмуниципальным) маршрутам (кроме железнодорожного транспорта", в том числе:** | **873 1003 0440173820 800** | **69,30** | **69,30** | **69,30** | **69,30** | **69,30** | **69,30** | **415,80** |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 69,30 | 69,30 | 69,30 | 69,30 | 69,30 | 69,30 | 415,80 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 59,30 | 59,30 | 59,30 | 59,30 | 59,30 | 59,30 | 355,80 |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятие (результат) 1.20 "Осуществление мер социальной защиты отдельных категорий работников учреждений, занятых в секторе социального обслуживания, проживающих и (или) работающих в сельской местности"" (всего), в том числе:** | **873 1003 0440171690 300** | **92,00** | **92,00** | **92,00** | **92,00** | **92,00** | **92,00** | **552,00** |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 552,00 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 552,00 |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселений |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан (задача - повышение эффективности организации своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки и государственных социальных гарантий отдельным категориям граждан)" | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Предоставлена отдельным категориям граждан услуга по оплате жилищно-коммунальных услуг в денежной форме" | X | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | X |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Предоставлена отдельным категориям граждан услуга по оплате жилищно-коммунальных услуг в денежной форме" в 2025 году реализации | X | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | X |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.04.2025 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.07.2025 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.10.2025 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.1.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.1.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.01.2026 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Предоставлена отдельным категориям граждан услуга по оплате жилищно-коммунальных услуг в денежной форме" в 2026 году реализации | X | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | X |
| 1.1.К.9. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.1.К.10. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.04.2026 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.1.К.11. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.1.К.12. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.07.2026 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.1.К.13. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.1.К.14. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.10.2026 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.1.К.15. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.1.К.16. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.01.2027 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Предоставлена отдельным категориям граждан услуга по оплате жилищно-коммунальных услуг в денежной форме" в 2027 году реализации | X | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | X |
| 1.1.К.17. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.1.К.18. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.04.2027 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.1.К.19. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.1.К.20. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.07.2027 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.1.К.21. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.1.К.22. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.10.2027 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.1.К.23. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.1.К.24. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.01.2028 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Семьям выплачены адресные денежные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг"  (субсидии ЖКУ) | X | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | X |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Семьям выплачены адресные денежные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг" в 2025 году реализации | X | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | X |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 23-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно до 3-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.2.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 23-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.2.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно до 3-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.2.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 23-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.2.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно до 3-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.2.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 23-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.2.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно до 3-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Семьям выплачены адресные денежные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг" в 2026 году реализации | X | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | X |
| 1.2.К.9. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 23-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.2.К.10. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно до 3-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.2.К.11. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 23-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.2.К.12. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно до 3-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.2.К.13. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 23-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.2.К.14. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно до 3-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.2.К.15. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 23-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.2.К.16. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно до 3-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Семьям выплачены адресные денежные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг" в 2027 году реализации | X | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | X |
| 1.2.К.17. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 23-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.2.К.18. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно до 3-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.2.К.19. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 23-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.2.К.20. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно до 3-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.2.К.21. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 23-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.2.К.22. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно до 3-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.2.К.23. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 23-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.2.К.24. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно до 3-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Предоставлена ветеранам труда и ветеранам военной службы ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг" | X | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | X |
| 1.3 | Мероприятие (результат) "Предоставлена ветеранам труда и ветеранам военной службы ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг" в 2025 году реализации | X | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | X |
| 1.3.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.3.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.04.2025 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.3.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.3.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.07.2025 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.3.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.3.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.10.2025 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.3.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.3.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.01.2026 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Предоставлена ветеранам труда и ветеранам военной службы ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг" в 2026 году реализации | X | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | X |
| 1.3.К.9. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.3.К.10. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.04.2026 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.3.К.11. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.3.К.12. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.07.2026 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.3.К.13. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.3.К.14. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.10.2026 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.3.К.15. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.3.К.16. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.01.2027 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Предоставлена ветеранам труда и ветеранам военной службы ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг" в 2027 году реализации | X | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | X |
| 1.3.К.17. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.3.К.18. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.04.2027 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.3.К.19. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.3.К.20. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.07.2027 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.3.К.21. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.3.К.22. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.10.2027 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.3.К.23. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.3.К.24. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.01.2028 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.4. | Мероприятие (результат) "Предоставлена реабилитированным лицам и лицам, признанными пострадавшими от политических репрессий, ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг" | X | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | X |
| 1.4. | Мероприятие (результат) "Предоставлена реабилитированным лицам и лицам, признанными пострадавшими от политических репрессий, ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг" в 2025 году реализации | X | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | X |
| 1.4.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.4.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.04.2025 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.4.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.4.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.07.2025 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.4.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.4.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.10.2025 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.4.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.4.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.01.2026 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.4. | Мероприятие (результат) "Предоставлена реабилитированным лицам и лицам, признанными пострадавшими от политических репрессий, ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг" в 2026 году реализации | X | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | X |
| 1.4.К.9. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.4.К.10. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.04.2026 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.4.К.11. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.4.К.12. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.07.2026 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.4.К.13. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.4.К.14. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.10.2026 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.4.К.15. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.4.К.16. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.01.2027 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.4. | Мероприятие (результат) "Предоставлена реабилитированным лицам и лицам, признанными пострадавшими от политических репрессий, ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг" в 2027 году реализации | X | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | X |
| 1.4.К.17. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.4.К.18. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.04.2027 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.4.К.19. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.4.К.20. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.07.2027 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.4.К.21. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.4.К.22. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.10.2027 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.4.К.23. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.4.К.24. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.01.2028 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.5. | Мероприятие (результат) "Предоставлены ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям" | X | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | X |
| 1.5. | Мероприятие (результат) "Предоставлены ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям" в 2025 году реализации | X | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | X |
| 1.5.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.5.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.04.2025 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.5.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.5.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.07.2025 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.5.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.5.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.10.2025 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.5.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.5.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.01.2026 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.5. | Мероприятие (результат) "Предоставлены ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям" в 2026 году реализации | X | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | X |
| 1.5.К.9. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.5.К.10. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.04.2026 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.5.К.11. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.5.К.12. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.07.2026 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.5.К.13. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.5.К.14. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.10.2026 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.5.К.15. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.5.К.16. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.01.2027 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.5. | Мероприятие (результат) "Предоставлены ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям" в 2027 году реализации | X | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | X |
| 1.5.К.17. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.5.К.18. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.04.2027 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.5.К.19. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.5.К.20. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.07.2027 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.5.К.21. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.5.К.22. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.10.2027 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.5.К.23. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.5.К.24. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.01.2028 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.6. | Мероприятие (результат) "Предоставлены ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям граждан" | X | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | X |
| 1.6. | Мероприятие (результат) "Предоставлены ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям граждан" в 2025 году реализации | X | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | X |
| 1.6.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.6.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.04.2025 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.6.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.6.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.07.2025 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.6.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.6.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.10.2025 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.6.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.6.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.01.2026 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.6. | Мероприятие (результат) "Предоставлены ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям граждан" в 2026 году реализации | X | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | X |
| 1.6.К.9. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.6.К.10. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.04.2026 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.6.К.11. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.6.К.12. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.07.2026 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.6.К.13. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.6.К.14. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.10.2026 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.6.К.15. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.6.К.16. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.01.2027 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.6. | Мероприятие (результат) "Предоставлены ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям граждан" в 2027 году реализации | X | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | X |
| 1.6.К.17. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.6.К.18. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.04.2027 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.6.К.19. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.6.К.20. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.07.2027 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.6.К.21. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.6.К.22. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.10.2027 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.6.К.23. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.6.К.24. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.01.2028 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.7. | Мероприятие (результат) "Предоставлены гражданам ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате электроэнергии, приобретенной на нужды электроотопления" | X | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | X |
| 1.7. | Мероприятие (результат) "Предоставлены гражданам ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате электроэнергии, приобретенной на нужды электроотопления" в 2025 году реализации | X | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | X |
| 1.7.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 22-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.7.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.04.2025 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.7.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 22-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.7.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.07.2025 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.7.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 22-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.7.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.10.2025 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.7.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 22-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.7.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.01.2026 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.7. | Мероприятие (результат) "Предоставлены гражданам ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате электроэнергии, приобретенной на нужды электроотопления" в 2026 году реализации | X | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | X |
| 1.7.К.9. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 22-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.7.К.10. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.04.2026 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.7.К.11. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 22-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.7.К.12. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.07.2026 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.7.К.13. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 22-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.7.К.14. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.10.2026 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.7.К.15. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 22-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.7.К.16. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.01.2027 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.7. | Мероприятие (результат) "Предоставлены гражданам ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате электроэнергии, приобретенной на нужды электроотопления" в 2027 году реализации | X | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | X |
| 1.7.К.17. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 22-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.7.К.18. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.04.2027 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.7.К.19. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 22-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.7.К.20. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.07.2027 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.7.К.21. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 22-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.7.К.22. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.10.2027 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.7.К.23. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 22-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.7.К.24. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.01.2028 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.8. | Мероприятие (результат) "Предоставлены гражданам компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в денежной форме" | X | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | X |
| 1.8. | Мероприятие (результат) "Предоставлены гражданам компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в денежной форме" в 2025 году реализации | X | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | X |
| 1.8.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.8.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.04.2025 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.8.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.8.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.07.2025 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.8.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.8.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.10.2025 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.8.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.8.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.01.2026 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.8. | Мероприятие (результат) "Предоставлены гражданам компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в денежной форме" в 2026 году реализации | X | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | X |
| 1.8.К.9. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.8.К.10. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.04.2026 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.8.К.11. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.8.К.12. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.07.2026 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.8.К.13. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.8.К.14. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.10.2026 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.8.К.15. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.8.К.16. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.01.2027 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.8. | Мероприятие (результат) "Предоставлены гражданам компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в денежной форме" в 2027 году реализации | X | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | X |
| 1.8.К.17. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.8.К.18. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.04.2027 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.8.К.19. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.8.К.20. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.07.2027 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.8.К.21. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.8.К.22. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.10.2027 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.8.К.23. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно до 15-го и 28-го числа | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.8.К.24. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 10.01.2028 | Глумов С.А. – начальник отдела организации предоставления ежемесячной денежной компенсации и субсидий на оплату ЖКУ администрации Вейделевского района | Финансовый и статистический отчет |
| 1.9. | Мероприятие (результат) Проведены мероприятия в сфере социальной защиты населения | X | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | X |
| 1.9. | Мероприятие (результат) Проведены мероприятия в сфере социальной защиты населения в 2025 году реализации | X | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | X |
| 1.9.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении денежных средств на проведение мероприятия, посвященного Дню освобождения Вейделевского района от немецко-фашистских захватчиков» | 08.01.2025 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Распоряжение о проведении мероприятия |
| 1.9.К.2. | Контрольная точка "мероприятие, посвященное Дню освобождения Вейделевского района от немецко-фашистских захватчиков, проведено" | 18.01.2025 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.9.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении денежных средств на проведение мероприятия, посвященного Дню вывода советских войск из республики Афганистан» | 27.01.2025 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Распоряжение о проведении мероприятия |
| 1.9.К.4. | Контрольная точка "мероприятие, посвященное Дню вывода советских войск из республики Афганистан, проведено" | 15.02.2025 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.9.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении денежных средств на проведение мероприятия, посвященного Дню Защитника Отечества» | 03.02.2025 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Распоряжение о проведении мероприятия |
| 1.9.К.6. | Контрольная точка "мероприятие, посвященное Дню Защитника Отечества, проведено" | 23.02.2025 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.9.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении денежных средств на проведение мероприятия, посвященного Международному женскому дню 8 Марта» | 24.02.2025 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Распоряжение о проведении мероприятия |
| 1.9.К.8. | Контрольная точка "мероприятие, посвященное Международному женскому дню 8 Марта, проведено" | 08.03.2025 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.9.К.9. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении денежных средств на проведение мероприятия, посвященного Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф» | 07.04.2025 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Распоряжение о проведении мероприятия |
| 1.9.К.10. | Контрольная точка "мероприятие, посвященное Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф, проведено" | 26.04.2025 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.9.К.11. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении денежных средств на проведение мероприятия, посвященного Дню Победы» | 28.04.2025 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Распоряжение о проведении мероприятия |
| 1.9.К.12. | Контрольная точка "мероприятие, посвященное Дню Победы, проведено" | 09.05.2025 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.9.К.13. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении денежных средств на проведение мероприятия, посвященного Дню России» | 26.05.2025 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Распоряжение о проведении мероприятия |
| 1.9.К.14. | Контрольная точка "мероприятие, посвященное Дню России, проведено" | 12.06.2025 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.9.К.15. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении денежных средств на проведение мероприятия, посвященного Дню ветерана боевых действий» | 09.06.2025 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Распоряжение о проведении мероприятия |
| 1.9.К.16. | Контрольная точка "мероприятие, посвященное Дню Победы, проведено" | 01.07.2025 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.9.К.17. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении денежных средств на проведение мероприятия, посвященного Курской битве и Прохоровскому танковому сражению» | 30.06.2025 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Распоряжение о проведении мероприятия |
| 1.9.К.18. | Контрольная точка "мероприятие, посвященное Курской битве и Прохоровскому танковому сражению, проведено" | 12.07.2025 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.9.К.19. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении денежных средств на проведение мероприятия, посвященного Дню народного единства» | 20.10.2025 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Распоряжение о проведении мероприятия |
| 1.9.К.20. | Контрольная точка "мероприятие, посвященное Дню народного единства, проведено" | 04.11.2025 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.9.К.21. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении денежных средств на проведение мероприятия, посвященного Дню героев Отечества» | 24.11.2025 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Распоряжение о проведении мероприятия |
| 1.9.К.22. | Контрольная точка "мероприятие, посвященное Дню героев Отечества, проведено" | 09.12.2025 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.9.К.23. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении денежных средств на проведение мероприятия: поздравление на дому с Новым годом и Рождеством Христовым отдельных категорий граждан» | 01.12.2025 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Распоряжение о проведении мероприятия |
| 1.9.К.24. | Контрольная точка "поздравление на дому с Новым годом и Рождеством Христовым отдельных категорий граждан, проведено" | 30.12.2025 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.9.К.25. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении денежных средств на поздравление ветеранов с 90-, 95- и 100-летними юбилеями» | Ежемесячно к 1 числу месяца 2025 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.К.26. | Контрольная точка "мероприятие проведено" | Ежемесячно по факту 2025 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.9. | Мероприятие (результат) Проведены мероприятия в сфере социальной защиты населения в 2026 году реализации | X | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | X |
| 1.9.К.25. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении денежных средств на проведение мероприятия, посвященного Дню освобождения Вейделевского района от немецко-фашистских захватчиков» | 08.01.2026 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Распоряжение о проведении мероприятия |
| 1.9.К.26. | Контрольная точка "мероприятие, посвященное Дню освобождения Вейделевского района от немецко-фашистских захватчиков, проведено" | 18.01.2026 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.9.К.27. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении денежных средств на проведение мероприятия, посвященного Дню вывода советских войск из республики Афганистан» | 27.01.2026 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Распоряжение о проведении мероприятия |
| 1.9.К.28. | Контрольная точка "мероприятие, посвященное Дню вывода советских войск из республики Афганистан, проведено" | 15.02.2026 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.9.К.29. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении денежных средств на проведение мероприятия, посвященного Дню Защитника Отечества» | 03.02.2026 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Распоряжение о проведении мероприятия |
| 1.9.К.30. | Контрольная точка "мероприятие, посвященное Дню Защитника Отечества, проведено" | 23.02.2026 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.9.К.31. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении денежных средств на проведение мероприятия, посвященного Международному женскому дню 8 Марта» | 24.02.2026 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Распоряжение о проведении мероприятия |
| 1.9.К.32. | Контрольная точка "мероприятие, посвященное Международному женскому дню 8 Марта, проведено" | 08.03.2026 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.9.К.33. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении денежных средств на проведение мероприятия, посвященного Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф» | 07.04.2026 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Распоряжение о проведении мероприятия |
| 1.9.К.34. | Контрольная точка "мероприятие, посвященное Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф, проведено" | 26.04.2026 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.9.К.35. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении денежных средств на проведение мероприятия, посвященного Дню Победы» | 28.04.2026 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Распоряжение о проведении мероприятия |
| 1.9.К.36. | Контрольная точка "мероприятие, посвященное Дню Победы, проведено" | 09.05.2026 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.9.К.37. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении денежных средств на проведение мероприятия, посвященного Дню России» | 26.05.2026 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Распоряжение о проведении мероприятия |
| 1.9.К.38. | Контрольная точка "мероприятие, посвященное Дню России, проведено" | 12.06.2026 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.9.К.39. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении денежных средств на проведение мероприятия, посвященного Дню ветерана боевых действий» | 09.06.2026 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Распоряжение о проведении мероприятия |
| 1.9.К.40. | Контрольная точка "мероприятие, посвященное Дню Победы, проведено" | 01.07.2026 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.9.К.41. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении денежных средств на проведение мероприятия, посвященного Курской битве и Прохоровскому танковому сражению» | 30.06.2026 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Распоряжение о проведении мероприятия |
| 1.9.К.42 | Контрольная точка "мероприятие, посвященное Курской битве и Прохоровскому танковому сражению, проведено" | 12.07.2026 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.9.К.43. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении денежных средств на проведение мероприятия, посвященного Дню народного единства» | 20.10.2026 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Распоряжение о проведении мероприятия |
| 1.9.К.44. | Контрольная точка "мероприятие, посвященное Дню народного единства, проведено" | 04.11.2026 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.9.К.45. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении денежных средств на проведение мероприятия, посвященного Дню героев Отечества» | 24.11.2026 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Распоряжение о проведении мероприятия |
| 1.9.К.46. | Контрольная точка "мероприятие, посвященное Дню героев Отечества, проведено" | 09.12.2026 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.9.К.47. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении денежных средств на проведение мероприятия: поздравление на дому с Новым годом и Рождеством Христовым отдельных категорий граждан» | 01.12.2026 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Распоряжение о проведении мероприятия |
| 1.9.К.48. | Контрольная точка "поздравление на дому с Новым годом и Рождеством Христовым отдельных категорий граждан, проведено" | 30.12.2026 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.9.К.49. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении денежных средств на поздравление ветеранов с 90-, 95- и 100-летними юбилеями» | Ежемесячно к 1 числу месяца 2026 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.К.50. | Контрольная точка "мероприятие проведено" | Ежемесячно по факту 2026 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.9. | Мероприятие (результат) Проведены мероприятия в сфере социальной защиты населения в 2027 году реализации | X | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | X |
| 1.9.К.51. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении денежных средств на проведение мероприятия, посвященного Дню освобождения Вейделевского района от немецко-фашистских захватчиков» | 08.01.2027 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Распоряжение о проведении мероприятия |
| 1.9.К.52. | Контрольная точка "мероприятие, посвященное Дню освобождения Вейделевского района от немецко-фашистских захватчиков, проведено" | 18.01.2027 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.9.К.53. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении денежных средств на проведение мероприятия, посвященного Дню вывода советских войск из республики Афганистан» | 27.01.2027 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Распоряжение о проведении мероприятия |
| 1.9.К.54. | Контрольная точка "мероприятие, посвященное Дню вывода советских войск из республики Афганистан, проведено" | 15.02.2027 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.9.К.55. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении денежных средств на проведение мероприятия, посвященного Дню Защитника Отечества» | 03.02.2027 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Распоряжение о проведении мероприятия |
| 1.9.К.56. | Контрольная точка "мероприятие, посвященное Дню Защитника Отечества, проведено" | 23.02.2027 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.9.К.57. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении денежных средств на проведение мероприятия, посвященного Международному женскому дню 8 Марта» | 24.02.2027 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Распоряжение о проведении мероприятия |
| 1.9.К.58. | Контрольная точка "мероприятие, посвященное Международному женскому дню 8 Марта, проведено" | 08.03.2027 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.9.К.59. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении денежных средств на проведение мероприятия, посвященного Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф» | 07.04.2027 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Распоряжение о проведении мероприятия |
| 1.9.К.60. | Контрольная точка "мероприятие, посвященное Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф, проведено" | 26.04.2027 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.9.К.61. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении денежных средств на проведение мероприятия, посвященного Дню Победы» | 28.04.2027 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Распоряжение о проведении мероприятия |
| 1.9.К.62. | Контрольная точка "мероприятие, посвященное Дню Победы, проведено" | 09.05.2027 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.9.К.63. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении денежных средств на проведение мероприятия, посвященного Дню России» | 26.05.2027 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Распоряжение о проведении мероприятия |
| 1.9.К.64. | Контрольная точка "мероприятие, посвященное Дню России, проведено" | 12.06.2027 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.9.К.65. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении денежных средств на проведение мероприятия, посвященного Дню ветерана боевых действий» | 09.06.2027 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Распоряжение о проведении мероприятия |
| 1.9.К.66. | Контрольная точка "мероприятие, посвященное Дню Победы, проведено" | 01.07.2027 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.9.К.67. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении денежных средств на проведение мероприятия, посвященного Курской битве и Прохоровскому танковому сражению» | 30.06.2027 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Распоряжение о проведении мероприятия |
| 1.9.К.68. | Контрольная точка "мероприятие, посвященное Курской битве и Прохоровскому танковому сражению, проведено" | 12.07.2027 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.9.К.69. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении денежных средств на проведение мероприятия, посвященного Дню народного единства» | 20.10.2027 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Распоряжение о проведении мероприятия |
| 1.9.К.70. | Контрольная точка "мероприятие, посвященное Дню народного единства, проведено" | 04.11.2027 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.9.К.71. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении денежных средств на проведение мероприятия, посвященного Дню героев Отечества» | 24.11.2027 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Распоряжение о проведении мероприятия |
| 1.9.К.72. | Контрольная точка "мероприятие, посвященное Дню героев Отечества, проведено" | 09.12.2027 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.9.К.73. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении денежных средств на проведение мероприятия: поздравление на дому с Новым годом и Рождеством Христовым отдельных категорий граждан» | 01.12.2027 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Распоряжение о проведении мероприятия |
| 1.9.К.74. | Контрольная точка "поздравление на дому с Новым годом и Рождеством Христовым отдельных категорий граждан, проведено" | 30.12.2027 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.9.К.75. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении денежных средств на поздравление ветеранов с 90-, 95- и 100-летними юбилеями» | Ежемесячно к 1 числу месяца 2027 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.К.76. | Контрольная точка "мероприятие проведено" | Ежемесячно по факту 2027 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.10. | Мероприятие (результат) "Предоставление единовременных денежных выплат ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих" | X | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | X |
| 1.10. | Мероприятие (результат) "Предоставление единовременных денежных выплат ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих" в 2025 году реализации | X | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | X |
| 1.10.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно начиная с 30.06.2025 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.10.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно к 1 числу начиная с 01.07.2025 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Списки о зачислении денежных средств |
| 1.10. | Мероприятие (результат) "Предоставление единовременных денежных выплат ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих" в 2026 году реализации | X | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | X |
| 1.10.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно начиная с 30.06.2026 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.10.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно к 1 числу начиная с 01.07.2026 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Списки о зачислении денежных средств |
| 1.10. | Мероприятие (результат) "Предоставление единовременных денежных выплат ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих" в 2027 году реализации | X | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | X |
| 1.10.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно начиная с 30.06.2027 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.10.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно к 1 числу начиная с 01.07.2027 | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Списки о зачислении денежных средств |
| 1.11. | Мероприятие (результат) "Предоставлена гражданам муниципальная доплата к пенсии" | X | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | X |
| 1.11. | Мероприятие (результат) "Предоставлена гражданам муниципальная доплата к пенсии" в 2025 году реализации | X | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | X |
| 1.11.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 1 квартала  30.04.2024 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.11.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 1 квартала  15.04.2025 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический отчет |
| 1.11.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 2 квартала  30.07.2025 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.11.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 2 квартала  15.07.2025 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический отчет |
| 1.11.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 3 квартала  30.10.2025 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.11.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 3 квартала  15.10.2025 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический отчет |
| 1.11.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 4 квартала  30.12.2025 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.11.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 4 квартала  15.01.2026 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический отчет |
| 1.11. | Мероприятие (результат) "Предоставлена гражданам муниципальная доплата к пенсии" в 2026 году реализации | X | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | X |
| 1.11.К.9. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 4 квартала  30.04.2026 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.11.К.10. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 1 квартала  5.04.2026 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический отчет |
| 1.11.К.11. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 2 квартала  30.07.2026 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.11.К.12. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 2 квартала  15.07.2026 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический отчет |
| 1.11.К.13. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 3 квартала  30.10.2026 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.11.К.14. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 3 квартала  15.10.2026 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический отчет |
| 1.11.К.15. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 4 квартала  30.12.2026 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.11.К.16. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 4 квартала  15.01.2027 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический отчет |
| 1.11. | Мероприятие (результат) "Предоставлена гражданам муниципальная доплата к пенсии" в 2027 году реализации | X | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | X |
| 1.11.К.17. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 1 квартала  30.04.2027 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.11.К.18. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 1 квартала  15.04.2027 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический отчет |
| 1.11.К.19. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 2 квартала  30.07.2027 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.11.К.20. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 2 квартала  15.07.2027 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический отчет |
| 1.11.К.21. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 3 квартала  30.10.2027 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.11.К.22. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 3 квартала  15.10.2027 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический отчет |
| 1.11.К.23. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 4 квартала  30.12.2027 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.11.К.24. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 4 квартала  15.01.2028 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический отчет |
| 1.20. | Мероприятие (результат) "Предоставлены услуги по выплате пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации" | X | Яковлева Т.В. - начальник отдела социального обслуживания населения и кадровой работы УСЗН администрации Вейделевского района | X |
| 1.12. | Мероприятие (результат) "Предоставлены услуги по выплате пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации" в 2025 году реализации | X | Яковлева Т.В. - начальник отдела социального обслуживания населения и кадровой работы УСЗН администрации Вейделевского района | X |
| 1.12.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 1 квартала  30.04.2024 | Яковлева Т.В. - начальник отдела социального обслуживания населения и кадровой работы УСЗН администрации Вейделевского района | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.12.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 1 квартала  15.04.2025 | Яковлева Т.В. - начальник отдела социального обслуживания населения и кадровой работы УСЗН администрации Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.12.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 2 квартала  30.07.2025 | Яковлева Т.В. - начальник отдела социального обслуживания населения и кадровой работы УСЗН администрации Вейделевского района | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.12.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 2 квартала  15.07.2025 | Яковлева Т.В. - начальник отдела социального обслуживания населения и кадровой работы УСЗН администрации Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.12.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 3 квартала  30.10.2025 | Яковлева Т.В. - начальник отдела социального обслуживания населения и кадровой работы УСЗН администрации Вейделевского района | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.12.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 3 квартала  15.10.2025 | Яковлева Т.В. - начальник отдела социального обслуживания населения и кадровой работы УСЗН администрации Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.12.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 4 квартала  30.12.2025 | Яковлева Т.В. - начальник отдела социального обслуживания населения и кадровой работы УСЗН администрации Вейделевского района | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.12.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 4 квартала  15.01.2026 | Яковлева Т.В. - начальник отдела социального обслуживания населения и кадровой работы УСЗН администрации Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.12. | Мероприятие (результат) "Предоставлены услуги по выплате пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации" в 2026 году реализации | X | Яковлева Т.В. - начальник отдела социального обслуживания населения и кадровой работы УСЗН администрации Вейделевского района | X |
| 1.12.К.9. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 4 квартала  30.04.2026 | Яковлева Т.В. - начальник отдела социального обслуживания населения и кадровой работы УСЗН администрации Вейделевского района | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.12.К.10. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 1 квартала  5.04.2026 | Яковлева Т.В. - начальник отдела социального обслуживания населения и кадровой работы УСЗН администрации Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.12.К.11. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 2 квартала  30.07.2026 | Яковлева Т.В. - начальник отдела социального обслуживания населения и кадровой работы УСЗН администрации Вейделевского района | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.12.К.12. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 2 квартала  15.07.2026 | Яковлева Т.В. - начальник отдела социального обслуживания населения и кадровой работы УСЗН администрации Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.12.К.13. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 3 квартала  30.10.2026 | Яковлева Т.В. - начальник отдела социального обслуживания населения и кадровой работы УСЗН администрации Вейделевского района | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.12.К.14. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 3 квартала  15.10.2026 | Яковлева Т.В. - начальник отдела социального обслуживания населения и кадровой работы УСЗН администрации Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.12.К.15. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 4 квартала  30.12.2026 | Яковлева Т.В. - начальник отдела социального обслуживания населения и кадровой работы УСЗН администрации Вейделевского района | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.12.К.16. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 4 квартала  15.01.2027 | Яковлева Т.В. - начальник отдела социального обслуживания населения и кадровой работы УСЗН администрации Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.12. | Мероприятие (результат) "Предоставлены услуги по выплате пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации" в 2027 году реализации | X | Яковлева Т.В. - начальник отдела социального обслуживания населения и кадровой работы УСЗН администрации Вейделевского района | X |
| 1.12.К.17. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 1 квартала  30.04.2027 | Яковлева Т.В. - начальник отдела социального обслуживания населения и кадровой работы УСЗН администрации Вейделевского района | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.12.К.18. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 1 квартала  15.04.2027 | Яковлева Т.В. - начальник отдела социального обслуживания населения и кадровой работы УСЗН администрации Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.12.К.19. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 2 квартала  30.07.2027 | Яковлева Т.В. - начальник отдела социального обслуживания населения и кадровой работы УСЗН администрации Вейделевского района | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.12.К.20. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 2 квартала  15.07.2027 | Яковлева Т.В. - начальник отдела социального обслуживания населения и кадровой работы УСЗН администрации Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.12.К.21. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 3 квартала  30.10.2027 | Яковлева Т.В. - начальник отдела социального обслуживания населения и кадровой работы УСЗН администрации Вейделевского района | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.12.К.22. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 3 квартала  15.10.2027 | Яковлева Т.В. - начальник отдела социального обслуживания населения и кадровой работы УСЗН администрации Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.12.К.23. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 4 квартала  30.12.2027 | Яковлева Т.В. - начальник отдела социального обслуживания населения и кадровой работы УСЗН администрации Вейделевского района | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.12.К.24. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 4 квартала  15.01.2028 | Яковлева Т.В. - начальник отдела социального обслуживания населения и кадровой работы УСЗН администрации Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.13. | Мероприятие (результат) "Предоставлены услуги по предоставлению финансовых выплат ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих, лицам, привлекавшимся органами местной власти к разминированию территорий и объектов в период 1943 - 1950 годов" | X | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | X |
| 1.13. | Мероприятие (результат) "Предоставлены услуги по предоставлению финансовых выплат ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих, лицам, привлекавшимся органами местной власти к разминированию территорий и объектов в период 1943 - 1950 годов" в 2025 году реализации | X | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | X |
| 1.13.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 1 квартала  30.04.2024 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.13.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 1 квартала  15.04.2025 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический отчет |
| 1.13.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 2 квартала  30.07.2025 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.13.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 2 квартала  15.07.2025 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический отчет |
| 1.13.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 3 квартала  30.10.2025 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.13.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 3 квартала  15.10.2025 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический отчет |
| 1.13.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 4 квартала  30.12.2025 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.13.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 4 квартала  15.01.2026 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический отчет |
| 1.13. | Мероприятие (результат) "Предоставлены услуги по предоставлению финансовых выплат ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих, лицам, привлекавшимся органами местной власти к разминированию территорий и объектов в период 1943 - 1950 годов" в 2026 году реализации | X | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | X |
| 1.13.К.9. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 4 квартала  30.04.2026 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.13.К.10. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 1 квартала  5.04.2026 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический отчет |
| 1.13.К.11. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 2 квартала  30.07.2026 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.13.К.12. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 2 квартала  15.07.2026 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический отчет |
| 1.13.К.13. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 3 квартала  30.10.2026 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.13.К.14. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 3 квартала  15.10.2026 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический отчет |
| 1.13.К.15. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 4 квартала  30.12.2026 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.13.К.16. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 4 квартала  15.01.2027 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический отчет |
| 1.13. | Мероприятие (результат) "Предоставлены услуги по предоставлению финансовых выплат ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих, лицам, привлекавшимся органами местной власти к разминированию территорий и объектов в период 1943 - 1950 годов" в 2027 году реализации | X | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | X |
| 1.13.К.17. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 1 квартала  30.04.2027 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.13.К.18. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 1 квартала  15.04.2027 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический отчет |
| 1.13.К.19. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 2 квартала  30.07.2027 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.13.К.20. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 2 квартала  15.07.2027 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический отчет |
| 1.13.К.21. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 3 квартала  30.10.2027 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.13.К.22. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 3 квартала  15.10.2027 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический отчет |
| 1.13.К.23. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 4 квартала  30.12.2027 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.13.К.24. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 4 квартала  15.01.2028 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический отчет |
| 1.14. | Мероприятие (результат) "Предоставлены услуги на выплату ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска)" | X | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | X |
| 1.14. | Мероприятие (результат) "Предоставлены услуги на выплату ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска)" в 2025 году реализации | X | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | X |
| 1.14.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 1 квартала  30.04.2025 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.14.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 1 квартала  15.04.2025 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический отчет |
| 1.14.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 2 квартала  30.07.2025 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.14.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 2 квартала  15.07.2025 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический отчет |
| 1.14.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 3 квартала  30.10.2025 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.14.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 3 квартала  15.10.2025 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический отчет |
| 1.14.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 4 квартала  30.12.2025 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.14.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 4 квартала  15.01.2026 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический отчет |
| 1.14. | Мероприятие (результат) "Предоставлены услуги на выплату ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска)" в 2026 году реализации | X | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | X |
| 1.14.К.9. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 1 квартала  30.04.2026 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.14.К.10. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 1 квартала  15.04.2026 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический отчет |
| 1.14.К.11. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 2 квартала  30.07.2026 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.14.К.12. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 2 квартала  15.07.2026 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический отчет |
| 1.14.К.13. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 3 квартала  30.10.2026 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.14.К.14. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 3 квартала  15.10.2026 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический отчет |
| 1.14.К.15. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 4 квартала  30.12.2026 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.14.К.16. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 4 квартала  15.01.2027 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический отчет |
| 1.14. | Мероприятие (результат) "Предоставлены услуги на выплату ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска)" в 2027 году реализации | X | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | X |
| 1.14.К.17. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 1 квартала  30.04.2027 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.14.К.18. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 1 квартала  15.04.2027 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический отчет |
| 1.14.К.19. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 2 квартала  30.07.2027 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.14.К.20. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 2 квартала  15.07.2027 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический отчет |
| 1.14.К.21. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 3 квартала  30.10.2027 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.14.К.22. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 3 квартала  15.10.2027 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический отчет |
| 1.14.К.23. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 4 квартала  30.12.2027 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.14.К.24. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 4 квартала  15.01.2028 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический отчет |
| 1.15. | Мероприятие (результат) "Предоставлены ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, ветеранам военной службы" | X | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | X |
| 1.15. | Мероприятие (результат) "Предоставлены ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, ветеранам военной службы" в 2025 году реализации | X | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | X |
| 1.15.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 1 квартала  2025 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.15.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 1 квартала  2025 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический отчет |
| 1.15.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 2 квартала2025 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.15.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 2 квартала 2025 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический отчет |
| 1.15.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 3 квартала 2025 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.15.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 3 квартала 2025 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический отчет |
| 1.15.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 4 квартала 2025 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.15.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 4 квартала 2025 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.15. | Мероприятие (результат) "Предоставлены ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, ветеранам военной службы" в 2026 году реализации | X | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | X |
| 1.15.К.9. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 1 квартала 2026 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.15.К.10. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 1 квартала 2026 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический отчет |
| 1.15.К.11. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 2 квартала 2026 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.15.К.12. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 2 квартала 2026 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический отчет |
| 1.15.К.13. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 3 квартала 2026 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.15.К.14. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 3 квартала 2026 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический отчет |
| 1.15.К.15. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 4 квартала 2026 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.15.К.16. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 4 квартала 2026 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический отчет |
| 1.15. | Мероприятие (результат) "Предоставлены ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, ветеранам военной службы" в 2027 году реализации | X | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | X |
| 1.15.К.17. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 1 квартала 2027 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.15.К.18. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 1 квартала 2027 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический отчет |
| 1.15.К.19. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 2 квартала 2027 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.15.К.20. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 2 квартала 2027 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический отчет |
| 1.15.К.21. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 3 квартала 2027 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.15.К.22. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 3 квартала 2027 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический отчет |
| 1.15.К.23. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 4 квартала 2027 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.15.К.24. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 4 квартала 2027 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический отчет |
| 1.16. | Мероприятие (результат) "Предоставлены услуги по выплате ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам" | X | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | X |
| 1.16. | Мероприятие (результат) "Предоставлены услуги по выплате ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам" в 2025 году реализации | X | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | X |
| 1.16.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 1 квартала  2025 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.16.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 1 квартала  2025 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический отчет |
| 1.16.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 2 квартала2025 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.16.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 2 квартала 2025 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический отчет |
| 1.16.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 3 квартала 2025 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.16.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 3 квартала 2025 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический отчет |
| 1.16.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 4 квартала 2025 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.16.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 4 квартала 2025 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический отчет |
| 1.16. | Мероприятие (результат) "Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат труженикам тыла" в 2026 году реализации | X | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | X |
| 1.16.К.9. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 1 квартала 2026 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.16.К.10. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 1 квартала 2026 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический отчет |
| 1.16.К.11. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 2 квартала 2026 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.16.К.12. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 2 квартала 2026 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический отчет |
| 1.16.К.13. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 3 квартала 2026 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.16.К.14. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 3 квартала 2026 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический отчет |
| 1.16.К.15. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 4 квартала 2026 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.16.К.16. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 4 квартала 2026 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический отчет |
| 1.16. | Мероприятие (результат) "Предоставлены услуги по выплате ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам" в 2027 году реализации | X | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | X |
| 1.16.К.17. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 1 квартала 2027 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.16.К.18. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 1 квартала 2027 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический отчет |
| 1.16.К.19. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 2 квартала 2027 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.16.К.20. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 2 квартала 2027 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический отчет |
| 1.16.К.21. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 3 квартала 2027 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.16.К.22. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 3 квартала 2027 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический отчет |
| 1.16.К.23. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 4 квартала 2027 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.16.К.24. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 4 квартала 2027 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический отчет |
| 1.17. | Мероприятие (результат) "Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны)" | X | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | X |
| 1.17. | Мероприятие (результат) "Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны)" в 2025 году реализации | X | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | X |
| 1.17.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 1 квартала  2025 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.17.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 1 квартала  2025 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический отчет |
| 1.17.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 2 квартала2025 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.17.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 2 квартала 2025 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический отчет |
| 1.17.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 3 квартала 2025 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.17.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 3 квартала 2025 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический отчет |
| 1.17.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 4 квартала 2025 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.17.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 4 квартала 2025 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический отчет |
| 1.17. | Мероприятие (результат) "Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны)" в 2026 году реализации | X | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | X |
| 1.17.К.9. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 1 квартала 2026 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.17.К.10. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 1 квартала 2026 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический отчет |
| 1.17.К.11. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 2 квартала 2026 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.17.К.12. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 2 квартала 2026 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический отчет |
| 1.17.К.13. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 3 квартала 2026 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.17.К.14. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 3 квартала 2026 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический отчет |
| 1.17.К.15. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 4 квартала 2026 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.17.К.16. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 4 квартала 2026 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический отчет |
| 1.17. | Мероприятие (результат) "Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны)" в 2027 году реализации | X | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | X |
| 1.17.К.17. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 1 квартала 2027 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.17.К.18. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 1 квартала 2027 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический отчет |
| 1.17.К.19. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 2 квартала 2027 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.17.К.20. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 2 квартала 2027 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический отчет |
| 1.17.К.21. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 3 квартала 2027 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.17.К.22. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 3 квартала 2027 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический отчет |
| 1.17.К.23. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 4 квартала 2027 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.17.К.24. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 4 квартала 2027 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический отчет |
| 1.18. | Мероприятие (результат) "Предоставлена гражданам материальная и иная помощь для погребения" | X | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | X |
| 1.18. | Мероприятие (результат) "Предоставлена гражданам материальная и иная помощь для погребения" в 2025 году реализации | X | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | X |
| 1.18.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 1 квартала  2025 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.18.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 1 квартала  2025 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический и финансовый отчет |
| 1.18.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 2 квартала2025 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.18.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 2 квартала 2025 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический и финансовый отчет |
| 1.18.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 3 квартала 2025 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.18.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 3 квартала 2025 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический и финансовый отчет |
| 1.18.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 4 квартала 2025 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.18.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 4 квартала 2025 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический и финансовый отчет |
| 1.18. | Мероприятие (результат) "Предоставлена гражданам материальная и иная помощь для погребения" в 2026 году реализации | X | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | X |
| 1.18.К.9. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 1 квартала 2026 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.18.К.10. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 1 квартала 2026 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический и финансовый отчет |
| 1.18.К.11. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 2 квартала 2026 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.18.К.12. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 2 квартала 2026 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический и финансовый отчет |
| 1.18.К.13. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 3 квартала 2026 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.18.К.14. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 3 квартала 2026 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический и финансовый отчет |
| 1.18.К.15. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 4 квартала 2026 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.18.К.16. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 4 квартала 2026 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический и финансовый отчет |
| 1.18. | Мероприятие (результат) "Предоставлена гражданам материальная и иная помощь для погребения" в 2027 году реализации | X | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | X |
| 1.18.К.17. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 1 квартала 2027 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.18.К.18. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 1 квартала 2027 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический и финансовый отчет |
| 1.18.К.19. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 2 квартала 2027 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.18.К.20. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 2 квартала 2027 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический и финансовый отчет |
| 1.18.К.21. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 3 квартала 2027 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.18.К.22. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 3 квартала 2027 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический и финансовый отчет |
| 1.18.К.23. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 4 квартала 2027 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.18.К.24. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 4 квартала 2027 | Дмитриенко Л.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района | Статистический и финансовый отчет |
| 1.19. | Мероприятие (результат) "Предоставлены недополученные доходы перевозчикам, оказывающим услуги льготным категориям граждан на проезд при осуществлении регулярных перевозок по муниципальным и пригородным (межмуниципальным) маршрутам (кроме железнодорожного транспорта)" | X | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | X |
| 1.19. | Мероприятие (результат) "Предоставлены недополученные доходы перевозчикам, оказывающим услуги льготным категориям граждан на проезд при осуществлении регулярных перевозок по муниципальным и пригородным (межмуниципальным) маршрутам (кроме железнодорожного транспорта)" в 2025 году реализации | X | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | X |
| 1.19.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки" | Ежемесячно в срок до 5 числа каждого месяца 2025года | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.19.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 2025года | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.19. | Мероприятие (результат) "Предоставлены недополученные доходы перевозчикам, оказывающим услуги льготным категориям граждан на проезд при осуществлении регулярных перевозок по муниципальным и пригородным (межмуниципальным) маршрутам (кроме железнодорожного транспорта)" в 2026 году реализации | X | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района  Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | X |
| 1.19.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки" | Ежемесячно в срок до 5 числа каждого месяца 2026года | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.19.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 2026года | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.19. | Мероприятие (результат) "Предоставлены недополученные доходы перевозчикам, оказывающим услуги льготным категориям граждан на проезд при осуществлении регулярных перевозок по муниципальным и пригородным (межмуниципальным) маршрутам (кроме железнодорожного транспорта)" в 2027 году реализации | X | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | X |
| 1.19.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки" | Ежемесячно в срок до 5 числа каждого месяца 2027года | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.19.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 2027 года | Куликова Ю.В. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан УСЗН администрации Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.20 | Мероприятие (результат) "Осуществление мер социальной защиты отдельных категорий работников учреждений, занятых в секторе социального обслуживания, проживающих и (или) работающих в сельской местности"" | X | Курбанова Ю.В. – главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | X |
| 1.20.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки" | Ежемесячно в срок до 20 числа каждого месяца 2025года | Курбанова Ю.В. – главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.20.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 2025 года | Курбанова Ю.В. – главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.20 | Мероприятие (результат) "Осуществление мер социальной защиты отдельных категорий работников учреждений, занятых в секторе социального обслуживания, проживающих и (или) работающих в сельской местности"" | X | Курбанова Ю.В. – главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | X |
| 1.20.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки" | Ежемесячно в срок до 20 числа каждого месяца 2026года | Курбанова Ю.В. – главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.20.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 2026 года | Курбанова Ю.В. – главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.20 | Мероприятие (результат) "Осуществление мер социальной защиты отдельных категорий работников учреждений, занятых в секторе социального обслуживания, проживающих и (или) работающих в сельской местности"" | X | Курбанова Ю.В. – главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | X |
| 1.20.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки" | Ежемесячно в срок до 20 числа каждого месяца 2027года | Курбанова Ю.В. – главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.20.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 2027 года | Курбанова Ю.В. – главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Информационный отчет |

**V. Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**"Развитие социального обслуживания населения"**

**(далее - комплекс процессных мероприятий 2)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган | Черноволова Марина Петровна – начальник управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа Вейделевского района "Социальная поддержка граждан в Вейделевском районе" |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](file:///C:\Users\lenovo\Desktop\МУНПРОГРАММА\%7bКонсультантПлюс%7d)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационные системы |
| Значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Совершенствование организации деятельности учреждений в сфере социальной защиты населения | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания | регрессирующий | ГП | процент | 100,0 | 2024 | 99,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района |  |
| 1.2. | Доля граждан пожилого возраста и инвалидов охваченных мероприятиями, проводимыми социально ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в социальной сфере на территории Вейделевского района, от общего числа членов НКО | прогрессирующий | КПМ | процент | 75,0 | 2024 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | Управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района |  |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса**

**процессных мероприятий 2 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](file:///C:\Users\lenovo\Desktop\МУНПРОГРАММА\%7bКонсультантПлюс%7d)) | Плановые значения на конец месяца | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.1. | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания | ГП | процент | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
| 1.2. | Доля граждан пожилого возраста и инвалидов охваченных мероприятиями, проводимыми социально ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в социальной сфере на территории Вейделевского района, от общего числа членов НКО | КПМ | процент | 16,0 | 28,0 | 30,0 | 35,0 | 38,0 | 40,0 | 44,0 | 50,0 | 53,0 | 55,0 | 60,0 | 80,0 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса**

**процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](file:///C:\Users\lenovo\Desktop\МУНПРОГРАММА\%7bКонсультантПлюс%7d)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Совершенствование организации деятельности учреждений в сфере социальной защиты населения | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечено оказание услуг гражданам, нуждающимся в социальных услугах бюджетной организацией социального обслуживания Белгородской области Вейделевского района | Оказание услуг (выполнение работ) | человек | 800 | 2024 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1.Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания  2.Мероприятия, направленные на продление активного долголетия граждан старшего поколения, создание условий для реализации их личностного потенциала  3. Мероприятия, направленные на развитие социальных услуг для граждан старшего поколения, продлевающих их здоровую жизнь и обеспечивающих качественный уход  4. Мероприятия, направленные на повышение финансовой обеспеченности граждан старшего поколения, создание условий для их занятости |
| Бюджетная организация социального обслуживания Белгородской области Вейделевского района ежегодно осуществляют в рамках выполнения муниципального задания оказание услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Обеспечено оказание услуг гражданам, нуждающимся в социальных услугах бюджетной организацией социального обслуживания Белгородской области Вейделевского района | Количество учреждений предоставляющих социальные услуги | шт | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания  2.Мероприятия, направленные на продление активного долголетия граждан старшего поколения, создание условий для реализации их личностного потенциала  3. Мероприятия, направленные на развитие социальных услуг для граждан старшего поколения, продлевающих их здоровую жизнь и обеспечивающих качественный уход  4. Мероприятия, направленные на повышение финансовой обеспеченности граждан старшего поколения, создание условий для их занятости |
| Бюджетная организация социального обслуживания Белгородской области Вейделевского района ежегодно осуществляют в рамках выполнения муниципального задания оказание услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Проведены мероприятия с гражданами социально ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в социальной сфере на территории Вейделевского района | Количество некоммерческих организаций | шт | 4 | 2024 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Количество некоммерческих организаций проводящих мероприятия с гражданами пожилого возраста и инвалидами |
| Некоммерческие организации социального обслуживания Белгородской области Вейделевского района ежегодно осуществляют оказание услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам | | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации |  | | | | | |  |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | **Всего** |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | **10** |
| **Комплекс процессных мероприятий "Развитие социального обслуживания населения" (всего), в том числе:** | 04 4 02 | **67 795,00** | **71 486,00** | **75 245,00** | **75 245,00** | **75 245,00** | **75 245,00** | **440 261,00** |
| Местный бюджет(всего), из них: |  | **67 795,00** | **71 486,00** | **75 245,00** | **75 245,00** | **75 245,00** | **75 245,00** | **440 261,00** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  | **62 835,00** | **66 385,00** | **69 973,00** | **69 973,00** | **69 973,00** | **69 973,00** | **409 112,00** |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселений |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Внебюджетные источники |  | **2 589,00** | **2 589,00** | **2 589,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 767,00** |
| **Мероприятие (результат) 1.1 "Обеспечено оказание услуг гражданам, нуждающимся в социальных услугах учреждений социального обслуживания" (всего), в том числе:** | 873 1002 0440271590 200 | 65 424,00 | 68 974,00 | 72 562,00 | 69 973,00 | 69 973,00 | 69 973,00 | 424 646,00 |
| Местный бюджет(всего), из них: |  | 62 835,00 | 66 385,00 | 69 973,00 | 69 973,00 | 69 973,00 | 69 973,00 | 416 879,00 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 62 835,00 | 66 385,00 | 69 973,00 | 69 973,00 | 69 973,00 | 69 973,00 | 409 112,00 |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 2 589,00 | 2 589,00 | 2 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 767,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.2 "Обеспечено оказание услуг гражданам, нуждающимся в социальных услугах муниципальными организациями социального обслуживания Белгородской области" (всего), в том числе:** | 873 1002 0440200590 300 | 1 196,00 | 1 207,00 | 1 256,00 | 1 256,00 | 1 256,00 | 1 256,00 | 7 427,00 |
| Местный бюджет(всего), из них: |  | 1 196,00 | 1 207,00 | 1 256,00 | 1 256,00 | 1 256,00 | 1 256,00 | 7 427,00 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.3 "Представлены социальные услуги гражданам, нуждающимся в социальных услугах социально ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в социальной сфере" (всего), в том числе:** | 873 1006 0440229980 300 873 10060440229990 300 873 1006 0440229990 300 | 3 764,00 | 3 894,00 | 4 016,00 | 4 016,00 | 4 016,00 | 4 016,00 | 23 722,00 |
| Местный бюджет(всего), из них: |  | 3 764,00 | 3 894,00 | 4 016,00 | 4 016,00 | 4 016,00 | 4 016,00 | 23 722,00 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселений |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий 2**

**в текущем году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Совершенствование организации деятельности учреждений в сфере социальной защиты населения | | | |
| 1.1 | Мероприятие "Обеспечено оказание услуг гражданам, нуждающимся в социальных услугах государственными областными организациями социального обслуживания" | X | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | X |
| 1.1 | Мероприятие "Обеспечено оказание услуг гражданам, нуждающимся в социальных услугах государственными областными организациями социального обслуживания" в 2025 году реализации | X | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | X |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)" | 15.01.2025 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Скан государственного задания на оказание государственных услуг |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | 15.01.2025 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений" |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | 15.10.2025 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений" |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | 15.02.2026 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений" |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения" | 15.02.2026 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.1 | Мероприятие "Обеспечено оказание услуг гражданам, нуждающимся в социальных услугах государственными областными организациями социального обслуживания" в 2026 году реализации | X | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | X |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)" | 15.01.2026 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Скан государственного задания на оказание государственных услуг |
| 1.1.К.7. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | 15.01.2026 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений" |
| 1.1.К.8. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | 15.10.2026 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений" |
| 1.1.К.9. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | 15.02.2027 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений" |
| 1.1.К.10. | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения" | 15.02.2027 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.1 | Мероприятие "Обеспечено оказание услуг гражданам, нуждающимся в социальных услугах государственными областными организациями социального обслуживания" в 2027 году реализации | X | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | X |
| 1.1.К.11. | Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)" | 15.01.2027 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Скан государственного задания на оказание государственных услуг |
| 1.1.К.12. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | 15.01.2027 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений" |
| 1.1.К.13. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | 15.10.2027 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений" |
| 1.1.К.14. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | 15.02.2028 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Скан соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений" |
| 1.1.К.15. | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения" | 15.02.2028 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.2. | Мероприятие "Обеспечено оказание услуг гражданам, нуждающимся в социальных услугах муниципальными организациями социального обслуживания Белгородской области" | X | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | X |
| 1.2. | Мероприятие "Обеспечено оказание услуг гражданам, нуждающимся в социальных услугах муниципальными организациями социального обслуживания Белгородской области" в 2025 году реализации | X | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | X |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки" | Ежемесячно в срок до 10 числа каждого месяца 2025года | Курбанова Ю.В. – главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 2025 года | Курбанова Ю.В. – главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.2 | Мероприятие "Обеспечено оказание услуг гражданам, нуждающимся в социальных услугах государственными областными организациями социального обслуживания Белгородской области" в 2026 году реализации | X | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | X |
| 1.2.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки" | Ежемесячно в срок до 10 числа каждого месяца 2026года | Курбанова Ю.В. – главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.2.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 2026 года | Курбанова Ю.В. – главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.2 | Мероприятие "Обеспечено оказание услуг гражданам, нуждающимся в социальных услугах государственными областными организациями социального обслуживания Белгородской области" в 2027 году реализации | X | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | X |
| 1.2.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки" | Ежемесячно в срок до 10 числа каждого месяца 2027года | Курбанова Ю.В. – главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.2.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 2027 года | Курбанова Ю.В. – главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.3. | Мероприятие "Представлены социальные услуги гражданам, нуждающимся в социальных услугах социально ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в социальной сфере" | X | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | X |
| 1.3. | Мероприятие "Представлены социальные услуги гражданам, нуждающимся в социальных услугах социально ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в социальной сфере" в 2025 году реализации | X | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | X |
| 1.3.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки" | 30.04.2025 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.04.2025 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.3.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки" | 30.07.2025 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.07.2025 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.3.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки" | 30.10.2025 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.10.2025 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.3.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки" | 30.12.2025 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.01.2026 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.3 | Мероприятие "Представлены социальные услуги гражданам, нуждающимся в социальных услугах социально ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в социальной сфере" в 2026 году реализации | X | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | X |
| 1.3.К.9. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки" | 30.04.2026 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.К.10. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.04.2026 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.3.К.11. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки" | 30.07.2026 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.К.12. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.07.2026 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.3.К.13. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки" | 30.10.2026 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.К.14. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.10.2026 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.3.К.15. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки" | 30.12.2026 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.К.16. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.01.2027 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.3 | Мероприятие "Представлены социальные услуги гражданам, нуждающимся в социальных услугах социально ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в социальной сфере" в 2027 году реализации | X | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | X |
| 1.3.К.17. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки" | 30.04.2027 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.К.18. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.04.2027 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.3.К.19. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки" | 30.07.2027 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.К.20. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.07.2027 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.3.К.21. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки" | 30.10.2027 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.К.22. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.10.2027 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Информационный отчет |
| 1.3.К.23. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки" | 30.12.2027 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.3.К.24. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.01.2028 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Информационный отчет |

**VI. Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**"Социальная поддержка семьи и детей"**

**(далее - комплекс процессных мероприятий 3)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный орган** | Черноволова Марина Петровна - начальник управления социальной защиты населения администрации Вейделевского района |
| **Связь с муниципальной программой** | Муниципальная программа Вейделевского района "Социальная поддержка граждан в Вейделевском районе" |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возрастания/убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](file:///C:\Users\lenovo\Desktop\МУНПРОГРАММА\%7bКонсультантПлюс%7d)**)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный за достиже-ние показате-ля** | **Информационные системы** |
| **Значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1. | Повышение уровня жизни семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, взявших их на воспитание | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля семей с детьми, многодетных семей, семей, родивших ребенка, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, Вейделевского района и имеющих право на них | Прогрессирующий | КПМ | процентов | 99,0 | 2024 | 99,6 | 99,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района |  |
| 1.2. | Доля переданных на воспитание в семьи детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | Прогрессирующий | КПМ | процентов | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района |  |
| 1.3. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки | Прогрессирующий | КПМ | человек | 17 | 2024 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района |  |
| 1.4. | Обеспечение доли несовершеннолетних, возвращенных к месту постоянного проживания из числа самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений | Прогрессирующий | КПМ | процентов | - | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района |  |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса**

**процессных мероприятий 3 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](file:///C:\Users\lenovo\Desktop\МУНПРОГРАММА\%7bКонсультантПлюс%7d)**)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец года (2025)** |
| **янв.** | **фев.** | **мар.** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноябрь** |
| **1** | **2** |  | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1. | Повышение уровня жизни семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, взявших их на воспитание | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля семей с детьми, многодетных семей, семей, родивших ребенка, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, Вейделевского района и имеющих право на них | КПМ | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 1.2. | Доля переданных на воспитание в семьи детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | КПМ | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 |
| 1.3. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки | КПМ | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 1.4. | Обеспечение доли несовершеннолетних, возвращенных к месту постоянного проживания из числа самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений | КПМ | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса**

**процессных мероприятий 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](file:///C:\Users\lenovo\Desktop\МУНПРОГРАММА\%7bКонсультантПлюс%7d)**)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1. | Повышение уровня жизни семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, взявших их на воспитание | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Предоставлены ежемесячные пособия на ребенка гражданам, имеющим детей | Выплаты физическим лицам | человек | 460 | 2024 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | Доля семей с детьми, многодетных семей, семей, родивших ребенка, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области и имеющих право на них |
| Субвенции на выплату ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей. [Порядок](#P26398) размещен в приложении 2 к муниципальной программе Вейделевского района «Социальная поддержка граждан в Вейделевском районе» | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям | Выплаты физическим лицам | человек | 336 | 2024 | 510 | 520 | 530 | 530 | 530 | 530 | Доля семей с детьми, многодетных семей, семей, родивших ребенка, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области и имеющих право на них |
| Субвенции на осуществление полномочий субъекта Российской Федерации на осуществление мер соцзащиты многодетных семей | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Предоставлен материнский (семейный) капитал семьям, родившим третьего и последующих детей | Выплаты физическим лицам | человек | 20 | 2024 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Доля семей с детьми, многодетных семей, семей, родивших ребенка, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области и имеющих право на них |
| Субвенции на осуществление дополнительных мер социальной защиты семей, родивших третьего и последующих детей по предоставлению материнского (семейного) капитала. [Порядок](#P26546) размещен в приложении 7 к муниципальной программе Вейделевского района «Социальная поддержка граждан в Вейделевском районе» | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Предоставлены меры социальной поддержки гражданам, являющимся усыновителями | Выплаты физическим лицам | человек | 14 | 2024 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | Доля переданных на воспитание в семьи детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
| Субвенция на осуществление полномочий субъекта Российской Федерации на осуществление мер по социальной защите граждан, являющихся усыновителями | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Предоставлены гражданам меры социальной поддержки на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | Выплаты физическим лицам | человек | 14 | 2024 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | Доля переданных на воспитание в семьи детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
| Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Предоставлены вознаграждения, причитающиеся приемным родителям | Выплаты физическим лицам | человек | 6 | 2024 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Доля переданных на воспитание в семьи детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
| Субвенции на выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям, и на обеспечение приемным семьям гарантий социальной защиты | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Предоставлены единовременные выплаты при рождении ребенка на территории Вейделевского района | Выплаты физическим лицам | человек | 50 | 2024 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | Доля семей с детьми, многодетных семей, семей, родивших ребенка, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Вейделевского района и имеющих право на них |
| Субвенции из муниципального бюджета на предоставление единовременных выплат при рождении ребенка на территории Вейделевского района | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | Мероприятия в рамках социальной поддержки семьи и детей | Количество проведенных мероприятий | единиц | 10 | 2024 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Субвенции из муниципального бюджета на проведение мероприятий районного уровня с семьями с детьми | | | | | | | | | | | |  |
| 1.9 | Предоставлены меры социальной поддержки в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | Выплаты физическим лицам | человек | 2 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки |
| Субвенции на оплату коммунальных услуг и содержание жилых помещений, в которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** |  | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Комплекс процессных мероприятий "Социальная поддержка семьи и детей", в том числе: | 04 4 03 | 28 107,00 | 30 539,60 | 32 551,60 | 32 551,60 | 32 551,60 | 32 551,60 | 188 853,00 |
| Местный бюджет(всего), из них: |  | 28 107,00 | 30 539,60 | 32 551,60 | 32 551,60 | 32 551,60 | 32 551,60 | 188 853,00 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  | 26578,00 | 29415,00 | 31407,00 | 31407,00 | 31407,00 | 31407,00 | 181621,00 |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселениям |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие (результат) 1.1 "Предоставлены ежемесячные пособия на ребенка гражданам, имеющим детей" (всего), в том числе: | 873 1003 0440372 850 200  873 1003 0440372 850 300 | 4 266,00 | 5 845,00 | 6 528,00 | 6 528,00 | 6 528,00 | 6 528,00 | 36 223,00 |
| Местный бюджет(всего), из них: |  | 4 266,00 | 5 845,00 | 6 528,00 | 6 528,00 | 6 528,00 | 6 528,00 | 36 223,00 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 4 266,00 | 5 845,00 | 6 528,00 | 6 528,00 | 6 528,00 | 6 528,00 | 36 223,00 |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселениям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие (результат) 1.2 "Предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям" (всего), в том числе: | 873 1003 0440372 880 | 12 323,00 | 11 969,00 | 12 804,00 | 12 804,00 | 12 804,00 | 12 804,00 | 75 508,00 |
| Местный бюджет(всего), из них: |  | 12 323,00 | 11 969,00 | 12 804,00 | 12 804,00 | 12 804,00 | 12 804,00 | 75 508,00 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 12 323,00 | 11 969,00 | 12 804,00 | 12 804,00 | 12 804,00 | 12 804,00 | 75 508,00 |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселениям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие (результат) 1.3 "Предоставлен материнский (семейный) капитал семьям, родившим третьего и последующих детей" (всего), в том числе: | 873 1004 0440373000 200 | 2399,00 | 2495,00 | 2595,00 | 2595,00 | 2595,00 | 2595,00 | 15274,00 |
| Местный бюджет(всего), из них: |  | 2399,00 | 2495,00 | 2595,00 | 2595,00 | 2595,00 | 2595,00 | 15274,00 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 2399,00 | 2495,00 | 2595,00 | 2595,00 | 2595,00 | 2595,00 | 15274,00 |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселениям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Мероприятие (результат) 1.4 "Предоставлены меры социальной поддержки гражданам, являющимся усыновителями" (всего), в том числе: | 873 1004 0440372860 200 | 3713,00 | 4197,00 | 4365,00 | 4365,00 | 4365,00 | 4365,00 | 25370,00 |
| Местный бюджет(всего), из них: |  | 3713,00 | 4197,00 | 4365,00 | 4365,00 | 4365,00 | 4365,00 | 25370,00 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 3713,00 | 4197,00 | 4365,00 | 4365,00 | 4365,00 | 4365,00 | 25370,00 |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселениям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Мероприятие (результат) 1.5 "Предоставлены гражданам меры социальной поддержки на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье" (всего), в том числе: | 873 1004 0440372870 200 | 2 680,00 | 3 472,00 | 3 610,00 | 3 610,00 | 3 610,00 | 3 610,00 | 20 592,00 |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 2 680,00 | 3 472,00 | 3 610,00 | 3 610,00 | 3 610,00 | 3 610,00 | 20 592,00 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 2 680,00 | 3 472,00 | 3 610,00 | 3 610,00 | 3 610,00 | 3 610,00 | 20 592,00 |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселениям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие (результат) 1.6 "Предоставлены вознаграждения, причитающиеся приемным родителям" (всего), в том числе: | 873 100 40440372890 200 | 1 161,00 | 1 401,00 | 1 469,00 | 1 469,00 | 1 469,00 | 1 469,00 | 8 438,00 |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 1 161,00 | 1 401,00 | 1 469,00 | 1 469,00 | 1 469,00 | 1 469,00 | 8 438,00 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 1 161,00 | 1 401,00 | 1 469,00 | 1 469,00 | 1 469,00 | 1 469,00 | 8 438,00 |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселениям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие (результат) 1.7 "Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка на территории Вейделевского района" (всего), в том числе: | 873 1004 0440322850 300 873 1004 0431322850 310 | 507,00 | 102,60 | 122,60 | 122,60 | 122,60 | 122,60 | 1 100,00 |
| Местный бюджет(всего), из них: |  | 507,00 | 102,60 | 122,60 | 122,60 | 122,60 | 122,60 | 1 100,00 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселениям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие (результат) 1.8 "Социальная поддержка семьи и детей" (всего), в том числе: | 850 1006 0440329990 300 | 1 022,00 | 1 022,00 | 1 022,00 | 1 022,00 | 1 022,00 | 1 022,00 | 6 132,00 |
| Местный бюджет(всего), из них: |  | 1 022,00 | 1 022,00 | 1 022,00 | 1 022,00 | 1 022,00 | 1 022,00 | 6 132,00 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселениям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие (результат) 1.9 "Предоставлены меры социальной поддержки в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей" (всего), в том числе: | 873 1004 0440371530 200 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 216,00 |
| Местный бюджет(всего), из них: |  | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 216,00 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 216,00 |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселениям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**6. План реализации комплекса процессных**

**мероприятий в текущем году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1.1 | Предоставлены меры социальной поддержки в виде ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей | X | Дмитриенко Л.А.. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | X |
| 1.1 | Предоставлены меры социальной поддержки в виде ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей в 2025 году реализации | X | Дмитриенко Л.А.. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | X |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.04.2025 | Дмитриенко Л.А.. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.04.2025 | Дмитриенко Л.А.. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.07.2025 | Дмитриенко Л.А.. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.07.2025 | Дмитриенко Л.А.. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.10.2025 | Дмитриенко Л.А.. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.10.2025 | Дмитриенко Л.А.. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.1.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.12.2025 | Дмитриенко Л.А.. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.1.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.01.2026 | Дмитриенко Л.А.. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.1. | Предоставлены меры социальной поддержки в виде ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей в 2026 году реализации | X | Дмитриенко Л.А.. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | X |
| 1.1.К.9. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.04.2026 | Дмитриенко Л.А.. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.1.К.10. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.04.2026 | Дмитриенко Л.А.. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.1.К.11. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.07.2026 | Дмитриенко Л.А.. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.1.К.12. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.07.2026 | Дмитриенко Л.А.. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.1.К.13. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.10.2026 | Дмитриенко Л.А.. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.1.К.14. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.10.2026 | Дмитриенко Л.А.. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.1.К.15. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.12.2026 | Дмитриенко Л.А.. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.1.К.16. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.01.2027 | Дмитриенко Л.А.. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.1. | Предоставлены меры социальной поддержки в виде ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей в 2027 году реализации | X | Дмитриенко Л.А.. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | X |
| 1.1.К.17. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.04.2027 | Дмитриенко Л.А.. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.1.К.18. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.04.2027 | Дмитриенко Л.А.. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.1.К.19. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.07.2027 | Дмитриенко Л.А.. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.1.К.20. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.07.2027 | Дмитриенко Л.А.. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.1.К.21. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.10.2027 | Дмитриенко Л.А.. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.1.К.22. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.10.2027 | Дмитриенко Л.А.. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.1.К.23. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.12.2027 | Дмитриенко Л.А.. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.1.К.24. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.01.2028 | Дмитриенко Л.А.. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.2 | Предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям | X | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | X |
| 1.2 | Предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям в 2025 году реализации | X | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | X |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.04.2025 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.04.2025 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.2.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.07.2025 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.07.2025 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.2.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.10.2025 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.10.2025 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.2.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.12.2025 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.01.2026 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.2. | Предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям в 2026 году реализации | X | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | X |
| 1.2.К.9. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.04.2026 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.К.10. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.04.2026 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.2.К.11. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.07.2026 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.К.12. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.07.2026 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.2.К.13. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.10.2026 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.К.14. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.10.2026 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.2.К.15. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.12.2026 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.К.16. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.01.2027 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.2. | Предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям в 2027 году реализации | X | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | X |
| 1.2.К.17. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.04.2027 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.К.18. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.04.2027 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.2.К.19. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.07.2027 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.К.20. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.07.2027 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.2.К.21. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.10.2027 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.К.22. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.10.2027 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.2.К.23. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.12.2027 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.2.К.24. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.01.2028 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.3 | Предоставлен материнский (семейный) капитал семьям, родившим третьего и последующих детей | X | Дмитриенко Л.А.. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | X |
| 1.3 | Предоставлен материнский (семейный) капитал семьям, родившим третьего и последующих детей в 2025 году реализации | X | Дмитриенко Л.А.. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | X |
| 1.3.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.04.2025 | Дмитриенко Л.А.. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.3.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.04.2025 | Дмитриенко Л.А.. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.3.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.07.2025 | Дмитриенко Л.А.. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.3.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.07.2025 | Дмитриенко Л.А.. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.3.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.10.2025 | Дмитриенко Л.А.. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.3.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.10.2025 | Дмитриенко Л.А.. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.3.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.12.2025 | Дмитриенко Л.А.. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.3.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.01.2026 | Дмитриенко Л.А.. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.3. | Предоставлен материнский (семейный) капитал семьям, родившим третьего и последующих детей в 2026 году реализации | X | Дмитриенко Л.А.. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | X |
| 1.3.К.9. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.04.2026 | Дмитриенко Л.А.. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.3.К.10. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.04.2026 | Дмитриенко Л.А.. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.3.К.11. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.07.2026 | Дмитриенко Л.А.. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.3.К.12. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.07.2026 | Дмитриенко Л.А.. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.3.К.13. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.10.2026 | Дмитриенко Л.А.. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.3.К.14. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.10.2026 | Дмитриенко Л.А.. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.3.К.15. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.12.2026 | Дмитриенко Л.А.. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.3.К.16. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.01.2027 | Дмитриенко Л.А.. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.3. | Предоставлен материнский (семейный) капитал семьям, родившим третьего и последующих детей в 2027 году реализации | X |  | X |
| 1.3.К.17. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.04.2027 | Дмитриенко Л.А.. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.3.К.18. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.04.2027 | Дмитриенко Л.А.. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.3.К.19. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.07.2027 | Дмитриенко Л.А.. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.3.К.20. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.07.2027 | Дмитриенко Л.А.. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.3.К.21. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.10.2027 | Дмитриенко Л.А.. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.3.К.22. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.10.2027 | Дмитриенко Л.А.. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.3.К.23. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.12.2027 | Дмитриенко Л.А.. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.3.К.24. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.01.2028 | Дмитриенко Л.А.. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.4 | Предоставлены меры социальной поддержки гражданам, являющимся усыновителями | X | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | X |
| 1.4 | Предоставлены меры социальной поддержки гражданам, являющимся усыновителями в 2025 году реализации | X | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | X |
| 1.4.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.04.2025 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.04.2025 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.4.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.07.2025 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.07.2025 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.4.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.10.2025 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.10.2025 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.4.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.12.2025 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.01.2026 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.4. | Предоставлены меры социальной поддержки гражданам, являющимся усыновителями в 2026 году реализации | X | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | X |
| 1.4.К.9. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.04.2026 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.К.10. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.04.2026 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.4.К.11. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.07.2026 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.К.12. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.07.2026 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.4.К.13. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.10.2026 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.К.14. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.10.2026 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.4.К.15. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.12.2026 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.К.16. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.01.2027 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.4. | Предоставлены меры социальной поддержки гражданам, являющимся усыновителями в 2027 году реализации | X | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | X |
| 1.4.К.17. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.04.2027 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.К.18. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.04.2027 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.4.К.19. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.07.2027 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.К.20. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.07.2027 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.4.К.21. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.10.2027 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.К.22. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.10.2027 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.4.К.23. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.12.2027 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.4.К.24. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.01.2028 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.5. | Предоставлены гражданам меры социальной поддержки на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | X | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | X |
| 1.5. | Предоставлены гражданам меры социальной поддержки на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье в 2025 году реализации | X | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | X |
| 1.5.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.04.2025 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.04.2025 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.5.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.07.2025 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.07.2025 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.5.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.10.2025 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.10.2025 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.5.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.12.2025 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.01.2026 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.5. | Предоставлены гражданам меры социальной поддержки на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье в 2026 году реализации | X | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | X |
| 1.5.К.9. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.04.2026 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.10. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.04.2026 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.5.К.11. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.07.2026 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.12. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.07.2026 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.5.К.13. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.10.2026 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.14. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.10.2026 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.5.К.15. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.12.2026 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.16. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.01.2027 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.5. | Предоставлены гражданам меры социальной поддержки на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье в 2027 году реализации | X | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | X |
| 1.5.К.17. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.04.2027 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.18. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.04.2027 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.5.К.19. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.07.2027 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.20. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.07.2026 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.5.К.21. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.10.2027 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.22. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.10.2027 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.5.К.23. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.12.2027 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.5.К.24. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.01.2028 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.6 | Предоставлены вознаграждения, причитающиеся приемным родителям | X | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | X |
| 1.6. | Предоставлены вознаграждения, причитающиеся приемным родителям в 2025 году реализации | X | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | X |
| 1.6.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.04.2025 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.04.2025 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.6.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.07.2025 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.07.2025 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.6.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.10.2025 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.10.2025 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.6.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.12.2025 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.01.2026 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.6. | Предоставлены вознаграждения, причитающиеся приемным родителям в 2026 году реализации | X | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | X |
| 1.6.К.9. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.04.2026 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.10. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.04.2026 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.6.К.11. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.07.2026 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.12. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.07.2026 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.6.К.13. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.10.2026 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.14. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.10.2026 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.6.К.15. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.12.2026 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.16. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.01.2027 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.6. | Предоставлены вознаграждения, причитающиеся приемным родителям в 2027 году реализации | X | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | X |
| 1.6.К.17. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.04.2027 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.18. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.04.2027 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.6.К.19. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.07.2027 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.20. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.07.2027 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.6.К.21. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.10.2027 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.22. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.10.2027 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.6.К.23. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.12.2027 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.6.К.24. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.01.2028 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.7. | Мероприятие (результат) "Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка на территории Вейделевского района" | X | Дмитриенко Л.А.. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | X |
| 1.7. | Мероприятие (результат) "Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка на территории Вейделевского района" в 2025 году реализации | X | Дмитриенко Л.А.. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | X |
| 1.7.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 2025 года | Дмитриенко Л.А.. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.7.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 2025 года | Дмитриенко Л.А.. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Списки о зачислении денежных средств |
| 1.7. | Мероприятие (результат) "Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка на территории Вейделевского района" в 2026 году реализации | X | Дмитриенко Л.А.. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | X |
| 1.7.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 2026 года | Дмитриенко Л.А.. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.7.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 2026 года | Дмитриенко Л.А.. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Списки о зачислении денежных средств |
| 1.7. | Мероприятие (результат) "Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка на территории Вейделевского района" в 2027 году реализации | X | Дмитриенко Л.А.. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | X |
| 1.7.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | Ежемесячно в течение 2027 года | Дмитриенко Л.А.. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Заявка о выделении денежных средств |
| 1.7.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | Ежемесячно в течение 2027 года | Дмитриенко Л.А.. - начальник отдела предоставления социальных гарантий УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Списки о зачислении денежных средств |
| 1.8. | Мероприятие (результат) Проведены мероприятия в сфере социальной поддержки семьи и детей | X | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | X |
| 1.8. | Мероприятие (результат) Проведены мероприятия в сфере социальной поддержки семьи и детей в 2025 году реализации | X | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | X |
| 1.8.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении денежных средств на проведение мероприятия, посвященного Международному дню семьи» | 28.04.2025 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Распоряжение о проведении мероприятия |
| 1.8.К.2. | Контрольная точка "мероприятие, посвященное Международному дню семьи , проведено" | 15.05.2025 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.8.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении денежных средств на проведение мероприятия, посвященного Дню защиты детей» | 07.05.2025 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Распоряжение о проведении мероприятия |
| 1.8.К.4. | Контрольная точка "мероприятие, посвященное Дню защиты детей, проведено" | 01.06.2025 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.8.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении денежных средств на проведение мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности» | 25.06.2025 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Распоряжение о проведении мероприятия |
| 1.8.К.6. | Контрольная точка "мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности, проведено" | 08.07.2025 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.8.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении денежных средств на проведение мероприятия, посвященного Дню многодетной семьи» | 15.08.2025 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Распоряжение о проведении мероприятия |
| 1.8.К.8. | Контрольная точка "мероприятие, посвященное Дню многодетной семьи, проведено" | 04.09.2025 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.8.К.9. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении денежных средств на проведение мероприятия, посвященного Дню отца» | 29.09.2025 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Распоряжение о проведении мероприятия |
| 1.8.К.10. | Контрольная точка "мероприятие, посвященное Дню отца, проведено" | 26.10.2025 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.8.К.11. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении денежных средств на проведение мероприятия, посвященного Дню матери» | 03.11.2025 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Распоряжение о проведении мероприятия |
| 1.8.К.12. | Контрольная точка "мероприятие, посвященное Дню матери, проведено" | 28.11.2025 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.8.К.13. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении денежных средств на проведение Елки главы администрации района» | 24.11.2025 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Распоряжение о проведении мероприятия |
| 1.8.К.14. | Контрольная точка "Елки главы администрации района проведена" | 30.12.2025 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.8. | Мероприятие (результат) Проведены мероприятия в сфере социальной поддержки семьи и детей в 2026 году реализации | X | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | X |
| 1.8.К.15. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении денежных средств на проведение мероприятия, посвященного Международному дню семьи» | 28.04.2026 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Распоряжение о проведении мероприятия |
| 1.8.К.16. | Контрольная точка "мероприятие, посвященное Международному дню семьи , проведено" | 15.05.2026 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.8.К.17. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении денежных средств на проведение мероприятия, посвященного Дню защиты детей» | 07.05.2026 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Распоряжение о проведении мероприятия |
| 1.8.К.18. | Контрольная точка "мероприятие, посвященное Дню защиты детей, проведено" | 01.06.2026 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.8.К.19. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении денежных средств на проведение мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности» | 25.06.2026 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Распоряжение о проведении мероприятия |
| 1.8.К.20. | Контрольная точка "мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности, проведено" | 08.07.2026 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.8.К.21. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении денежных средств на проведение мероприятия, посвященного Дню многодетной семьи» | 15.08.2026 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Распоряжение о проведении мероприятия |
| 1.8.К.22. | Контрольная точка "мероприятие, посвященное Дню многодетной семьи, проведено" | 04.09.2026 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.8.К.23. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении денежных средств на проведение мероприятия, посвященного Дню отца» | 29.09.2026 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Распоряжение о проведении мероприятия |
| 1.8.К.24. | Контрольная точка "мероприятие, посвященное Дню отца, проведено" | 26.10.2026 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.8.К.25. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении денежных средств на проведение мероприятия, посвященного Дню матери» | 03.11.2026 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Распоряжение о проведении мероприятия |
| 1.8.К.26. | Контрольная точка "мероприятие, посвященное Дню матери, проведено" | 28.11.2026 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.8.К.27. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении денежных средств на проведение Елки главы администрации района» | 24.11.2026 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Распоряжение о проведении мероприятия |
| 1.8.К.28. | Контрольная точка "Елка главы администрации района проведена" | 30.12.2026 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.8. | Мероприятие (результат) Проведены мероприятия в сфере социальной поддержки семьи и детей в 2027 году реализации | X | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | X |
| 1.8.К.30. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении денежных средств на проведение мероприятия, посвященного Международному дню семьи» | 28.04.2027 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Распоряжение о проведении мероприятия |
| 1.8.К.31. | Контрольная точка "мероприятие, посвященное Международному дню семьи , проведено" | 15.05.2027 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.8.К.32. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении денежных средств на проведение мероприятия, посвященного Дню защиты детей» | 07.05.2027 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Распоряжение о проведении мероприятия |
| 1.8.К.33. | Контрольная точка "мероприятие, посвященное Дню защиты детей, проведено" | 01.06.2027 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.8.К.34. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении денежных средств на проведение мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности» | 25.06.2027 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Распоряжение о проведении мероприятия |
| 1.8.К.35. | Контрольная точка "мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности, проведено" | 08.07.2027 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.8.К.36. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении денежных средств на проведение мероприятия, посвященного Дню многодетной семьи» | 15.08.2027 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Распоряжение о проведении мероприятия |
| 1.8.К.37. | Контрольная точка "мероприятие, посвященное Дню многодетной семьи, проведено" | 04.09.2027 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.8.К.38. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении денежных средств на проведение мероприятия, посвященного Дню отца» | 29.09.2027 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Распоряжение о проведении мероприятия |
| 1.8.К.39. | Контрольная точка "мероприятие, посвященное Дню отца, проведено" | 26.10.2027 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.8.К.40. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении денежных средств на проведение мероприятия, посвященного Дню матери» | 03.11.2027 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Распоряжение о проведении мероприятия |
| 1.8.К.41. | Контрольная точка "мероприятие, посвященное Дню матери, проведено" | 28.11.2027 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.8.К.42. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении денежных средств на проведение Елки главы администрации района» | 24.11.2027 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Распоряжение о проведении мероприятия |
| 1.8.К.43. | Контрольная точка "Елка главы администрации района проведена" | 30.12.2027 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.9 | Предоставлены меры социальной поддержки в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | X | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | X |
| 1.9 | Предоставлены меры социальной поддержки в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей в 2025 году реализации | X | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | X |
| 1.9.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.04.2025 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.04.2025 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.9.К.3. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.07.2025 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.07.2025 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.9.К.5. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.10.2025 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.К.6. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.10.2025 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.9.К.7. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.12.2025 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.К.8. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.01.2026 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.9. | Предоставлены меры социальной поддержки в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей в 2026 году реализации | X | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | X |
| 1.9.К.9. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.04.2026 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.К.10. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.04.2026 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.9.К.11. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.07.2026 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.К.12. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.07.2026 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.9.К.13. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.10.2026 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.К.14. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.10.2026 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.9.К.15. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.12.2026 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.К.16. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.01.2027 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1..9 | Предоставлены меры социальной поддержки в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей в 2027 году реализации | X | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | X |
| 1.9.К.17. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.04.2027 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.К.18. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.04.2027 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.9.К.19. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.07.2027 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.К.20. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.07.2027 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.9.К.21. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.10.2027 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.К.22. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.10.2027 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |
| 1.9.К.23. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" | 30.12.2027 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Письмо о выделении денежных средств |
| 1.9.К.24. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 15.01.2028 | Денисенко Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, материнства и детства УСЗН администрации Вейделевского района Белгородской области | Информационный отчет |

**VII. Паспорт комплекса процессных мероприятий**

**"Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации**

**граждан на территории Вейделевского района. Доступная среда"**

**(далее - комплекс процессных мероприятий 4)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган | Черноволова Марина Петровна - начальник управления социальной защиты населения администрации Вейделевского района |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа Вейделевского района "Социальная поддержка граждан в Вейделевском районе" |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возрастания/убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](file:///C:\Users\lenovo\Desktop\МУНПРОГРАММА\%7bКонсультантПлюс%7d)**)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** | **Информационные системы** |
| **Год** | **Значение** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | | **13** | **14** | **15** |
| 1. | Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и услугам | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | Прогрессирующий | КПМ | процентов | 2024 | 93,2 | 93,2 | 94 | 95 | 96 | | 98 | 100 | Управление культуры администрации Вейделевского района;  Управление образования администрации Вейделевского района; |  |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса**

**процессных мероприятий 4 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](file:///C:\Users\lenovo\Desktop\МУНПРОГРАММА\%7bКонсультантПлюс%7d)**)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| **янв.** | **фев.** | **мар.** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноябрь** |
| **1** | **2** |  | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1. | Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и услугам | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | КПМ | процентов | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,8 | 86,1 | 86,8 | 87,6 | 88,3 | 88,7 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса**

**процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](file:///C:\Users\lenovo\Desktop\МУНПРОГРАММА\%7bКонсультантПлюс%7d)**)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата) по годам (накопительным итогом/дискретно в отчетном периоде)** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и услугам | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Сформированы условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам | Приобретение товаров, работ, услуг | единиц | 1 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов |
| Условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и услугам в сфере здравоохранения и социальной защиты населения обеспечены за счет адаптации их объектов и оснащения необходимым оборудованием | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1** | **Комплекс процессных мероприятий "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации граждан на территории Белгородской области. Доступная среда"** | **04 4 04** | **26,00** | **5,00** | **5,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **36,00** |
|  | Местный бюджет(всего), из них: |  | 26,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **36,00** |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
|  | - межбюджетные трансферты бюджетам поселений |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **Мероприятие (результат) 1.1 "Сформированы условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам" (всего), в том числе:** | **873100604 4 0420890 200** | **26,00** | **5,00** | **5,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **36,00** |
| **873100604 4 0420890 300** |
|  |
|  | Местный бюджет(всего), из них: |  | 26,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - межбюджетные трансферты бюджетам поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий 4**

**в текущем году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и услугам | | | |
| 1.1. | Сформированы условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам | X | - | X |
| 1.1. | Сформированы условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в 2025 году | X | - | X |
| 1.1. | Сформированы условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в 2026 году реализации | Х |  | Х |
| 1.1. | Сформированы условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в 2027 году реализации | Х |  | Х |

**VIII. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Обеспечение**

**реализации муниципальной программы", не входящий**

**в направления (далее - комплекс процессных мероприятий 5)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган | Черноволова Марина Петровна - начальник управления социальной защиты населения администрации Вейделевского района |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа Вейделевского района "Социальная поддержка граждан в Вейделевском районе" |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возрастания/убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](file:///C:\Users\lenovo\Desktop\МУНПРОГРАММА\%7bКонсультантПлюс%7d)**)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** |
| **Значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1.1. | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, Вейделевского района | прогрессирующий | ГП | процентов | 100 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района,  Администрация Вейделевского района |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса**

**процессных мероприятий 5 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](file:///C:\Users\lenovo\Desktop\МУНПРОГРАММА\%7bКонсультантПлюс%7d)**)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец года (2025)** |
| **янв.** | **фев.** | **мар.** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| Реализация переданных полномочий Российской Федерации в сфере социальной защиты населения | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области | ГП | процентов | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса**

**процессных мероприятий 5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](file:///C:\Users\lenovo\Desktop\МУНПРОГРАММА\%7bКонсультантПлюс%7d)**)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата) по годам (накопительным итогом/дискретно в отчетном периоде)** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| Исполнение государственных функций (оказание государственных услуг) управления социальной защиты населения администрации Вейделевского района в соответствии с действующим законодательством | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечена деятельность управления социальной защиты населения администрации Вейделевского района | Осуществление текущей деятельности | человек | 16 | 2024 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - |
| Осуществление материального обеспечения деятельности управления социальной защиты населения администрации Вейделевского района, включая фонд оплаты труда, эксплуатацию и текущий ремонт административного здания, оплату коммунальных услуг и иных хозяйственных расходов, арендных платежей, осуществление закупок канцелярских принадлежностей, офисной мебели и иных закупок, а также уплату налогов, прочих сборов, исполнение судебных актов Российской Федерации | | | | | | | | | | | | |
| Реализация переданных полномочий Российской Федерации в сфере социальной защиты населения | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Обеспечена деятельность органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Оказание услуг (выполнение работ) | Учреждений | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области Вейделевского района |
| Осуществление материального обеспечения деятельности органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Обеспечена деятельность органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц | Оказание услуг (выполнение работ) | Учреждений | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области Вейделевского района |
| Осуществление материального обеспечения деятельности органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Осуществление материального обеспечения деятельности органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований на организацию предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг | Оказание услуг (выполнение работ) | Учреждений | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области Вейделевского района |
| Осуществление материального обеспечения деятельности органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований на организацию предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Осуществление материального обеспечения деятельности органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований на организацию предоставления социального пособия на погребение | Оказание услуг (выполнение работ) | Учреждений | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области Вейделевского района |
| Осуществление материального обеспечения деятельности органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований на организацию предоставления социального пособия на погребение | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации |  | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Комплекс процессных мероприятий, не входящий в направления "Обеспечение реализации муниципальной программы" (всего), в том числе:** | 04 4 05 | 12 603,30 | 12 728,30 | 13 226,30 | 13 226,30 | 13 226,30 | 13 226,30 | 78 236,80 |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 12 603,30 | 12 728,30 | 13 226,30 | 13 226,30 | 13 226,30 | 13 226,30 | 78 236,80 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  | 12 603,30 | 12 728,30 | 13 226,30 | 13 226,30 | 13 226,30 | 13 226,30 | 78 236,80 |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселений |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие (результат) 1.1 "Обеспечена деятельность органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований по осуществлению отдельных мер социальной защиты населения" (всего), в том числе:** | **873 1006 0440571230 200** | **9 710,00** | **9 807,00** | **10 197,00** | **10 197,00** | **10 197,00** | **10 197,00** | **60 305,00** |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 9 710,00 | 9 807,00 | 10 197,00 | 10 197,00 | 10 197,00 | 10 197,00 | 60 305,00 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 9 710,00 | 9 807,00 | 10 197,00 | 10 197,00 | 10 197,00 | 10 197,00 | 60 305,00 |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятие (результат) 1.2 "Обеспечена деятельность органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (всего), в том числе:** | **873 1006 0440571240 200** | **851,00** | **860,00** | **894,00** | **894,00** | **894,00** | **894,00** | **5 287,00** |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 851,00 | 860,00 | 894,00 | 894,00 | 894,00 | 894,00 | 5 287,00 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 851,00 | 860,00 | 894,00 | 894,00 | 894,00 | 894,00 | 5 287,00 |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятие (результат) 1.3 "Обеспечена деятельность органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц" (всего), в том числе:** | **873 1006 0440571250 200** | **552,00** | **557,00** | **577,00** | **577,00** | **577,00** | **577,00** | **3 417,00** |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 552,00 | 557,00 | 577,00 | 577,00 | 577,00 | 577,00 | 3 417,00 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 552,00 | 557,00 | 577,00 | 577,00 | 577,00 | 577,00 | 3 417,00 |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятие (результат) 1.4 "Осуществление материального обеспечения деятельности органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований на организацию предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг" (всего), в том числе:** | **873 1006 0440571260 200** | **1 489,00** | **1 503,00** | **1 557,00** | **1 557,00** | **1 557,00** | **1 557,00** | **9 220,00** |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 1 489,00 | 1 503,00 | 1 557,00 | 1 557,00 | 1 557,00 | 1 557,00 | 9 220,00 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 1 489,00 | 1 503,00 | 1 557,00 | 1 557,00 | 1 557,00 | 1 557,00 | 9 220,00 |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятие (результат) 1.5 "Осуществление материального обеспечения деятельности органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований на организацию предоставления социального пособия на погребение" (всего), в том числе:** | **873 1006 0440571270 200** | **1,30** | **1,30** | **1,30** | **1,30** | **1,30** | **1,30** | **7,80** |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 7,80 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 7,80 |
| - межбюджетные трансферты бюджетам поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий 5**

**в текущем году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реализация переданных полномочий Российской Федерации в сфере социальной защиты населения | | | | |
| 1.1. | Мероприятие "Обеспечена деятельность органов социальной защиты населения по осуществлению отдельных мер социальной защиты населения" | X | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | X |
| 1.1. | Мероприятие "Обеспечена деятельность органов социальной защиты населения по осуществлению отдельных мер социальной защиты населения" в 2025 году реализации | X | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | X |
| 1.1.К.1. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 25.04.2025 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Копии заявок |
| 1.1.К.2. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.04.2025 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Отчеты |
| 1.1.К.3. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.07.2025 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Копии заявок |
| 1.1.К.4. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.07.2025 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Отчеты |
| 1.1.К.5. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.10.2025 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Копии заявок |
| 1.1.К.6. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.10.2025 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Отчеты |
| 1.1. | Мероприятие "Обеспечена деятельность органов социальной защиты населения по осуществлению отдельных мер социальной защиты населения" в 2026 году реализации | X | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | X |
| 1.1.К.7. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.01.2026 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Копии заявок |
| 1.1.К.8. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.01.2026 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Отчеты |
| 1.1.К.9. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.04.2026 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Копии заявок |
| 1.1.К.10. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.04.2026 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Отчеты |
| 1.1.К.11. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.07.2026 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Копии заявок |
| 1.1.К.12. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.07.2026 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Отчеты |
| 1.1.К.13. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.10.2026 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Копии заявок |
| 1.1.К.14. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.10.2026 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Отчеты |
| 1.1. | Мероприятие "Обеспечена деятельность органов социальной защиты населения по осуществлению отдельных мер социальной защиты населения" в 2027 году реализации | X | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | X |
| 1.1.К.15. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.01.2027 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Копии заявок |
| 1.1.К.16. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.01.2027 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Отчеты |
| 1.1.К.17. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.04.2027 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Копии заявок |
| 1.1.К.18. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.04.2027 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Отчеты |
| 1.1.К.19. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.07.2027 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Копии заявок |
| 1.1.К.20. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.07.2027 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Отчеты |
| 1.1.К.21. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.10.2027 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Копии заявок |
| 1.1.К.22. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.10.2027 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Отчеты |
| 1.2. | Мероприятие "Обеспечена деятельность органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | X | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | X |
| 1.2. | Мероприятие "Обеспечена деятельность органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в 2025 году реализации | X | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | X |
| 1.2.К.1. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 25.04.2025 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Копии заявок |
| 1.2.К.2. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.04.2025 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Отчеты |
| 1.2.К.3. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.07.2025 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Копии заявок |
| 1.2.К.4. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.07.2025 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Отчеты |
| 1.2.К.5. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.10.2025 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Копии заявок |
| 1.2.К.6. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.10.2025 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Отчеты |
| 1.2. | Мероприятие "Обеспечена деятельность органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в 2026 году реализации | X | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | X |
| 1.2.К.7. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.01.2026 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Копии заявок |
| 1.2.К.8. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.01.2026 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Отчеты |
| 1.2.К.9. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.04.2026 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Копии заявок |
| 1.2.К.10. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.04.2026 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Отчеты |
| 1.2.К.11. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.07.2026 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Копии заявок |
| 1.2.К.12. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.07.2026 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Отчеты |
| 1.2.К.13. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.10.2026 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Копии заявок |
| 1.2.К.14. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.10.2026 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Отчеты |
| 1.2. | Мероприятие "Обеспечена деятельность органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в 2027 году реализации | X | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | X |
| 1.2.К.15. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.01.2027 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Копии заявок |
| 1.2.К.16. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.01.2027 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Отчеты |
| 1.2.К.17. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.04.2027 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Копии заявок |
| 1.2.К.18. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.04.2027 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Отчеты |
| 1.2.К.19. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.07.2027 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Копии заявок |
| 1.2.К.20. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.07.2027 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Отчеты |
| 1.2.К.21. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.10.2027 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Копии заявок |
| 1.2.К.22. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.10.2027 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Отчеты |
| 1.3. | Мероприятие "Обеспечена деятельность органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц" |  | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района |  |
| 1.3. | Мероприятие "Обеспечена деятельность органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц" в 2025 году реализации |  | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района |  |
| 1.3.К.1. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 25.04.2025 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Копии заявок |
| 1.3.К.2. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.04.2025 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Отчеты |
| 1.3.К.3. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.07.2025 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Копии заявок |
| 1.3.К.4. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.07.2025 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Отчеты |
| 1.3.К.5. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.10.2025 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Копии заявок |
| 1.3.К.6. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.10.2025 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Отчеты |
| 1.3. | Мероприятие "Обеспечена деятельность органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц" в 2026 году реализации | X | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | X |
| 1.3.К.7. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.01.2026 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Копии заявок |
| 1.3.К.8. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения и труда муниципальных образований | 25.01.2026 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Отчеты |
| 1.3.К.9. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.04.2026 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Копии заявок |
| 1.3.К.10. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.04.2026 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Отчеты |
| 1.3.К.11. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.07.2026 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Копии заявок |
| 1.3.К.12. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.07.2026 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Отчеты |
| 1.3.К.13. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.10.2026 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Копии заявок |
| 1.3.К.14. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.10.2026 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Отчеты |
| 1.3. | Мероприятие "Обеспечена деятельность органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц" в 2027 году реализации | X | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | X |
| 1.3.К.15. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.01.2027 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Копии заявок |
| 1.3.К.16. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.01.2027 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Отчеты |
| 1.3.К.17. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.04.2027 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Копии заявок |
| 1.3.К.18. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.04.2027 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Отчеты |
| 1.3.К.19. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.07.2027 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Копии заявок |
| 1.3.К.20. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.07.2027 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Отчеты |
| 1.3.К.21. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.10.2027 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Копии заявок |
| 1.3.К.22. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.10.2027 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Отчеты |
| 1.4. | Мероприятие "Осуществление материального обеспечения деятельности органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований на организацию предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг" |  | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района |  |
| 1.4. | Мероприятие "Осуществление материального обеспечения деятельности органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований на организацию предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг" в 2025 году реализации |  | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района |  |
| 1.4.К.1. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 25.04.2025 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Копии заявок |
| 1.4.К.2. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.04.2025 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Отчеты |
| 1.4.К.3. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.07.2025 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Копии заявок |
| 1.4.К.4. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.07.2025 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Отчеты |
| 1.4.К.5. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.10.2025 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Копии заявок |
| 1.4.К.6. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.10.2025 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Отчеты |
| 1.4. | Мероприятие "Осуществление материального обеспечения деятельности органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований на организацию предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг" в 2026 году реализации | X | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | X |
| 1.4.К.7. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.01.2026 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Копии заявок |
| 1.4.К.8. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.01.2026 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Отчеты |
| 1.4.К.9. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.04.2026 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Копии заявок |
| 1.4.К.10. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.04.2026 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Отчеты |
| 1.4.К.11. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.07.2026 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Копии заявок |
| 1.4.К.12. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.07.2026 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Отчеты |
| 1.4.К.13. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.10.2026 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Копии заявок |
| 1.4.К.14. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.10.2026 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Отчеты |
| 1.4. | Мероприятие "Осуществление материального обеспечения деятельности органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований на организацию предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг" в 2027 году реализации | X | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | X |
| 1.4.К.15. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.01.2027 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Копии заявок |
| 1.4.К.16. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.01.2027 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Отчеты |
| 1.4.К.17. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.04.2027 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Копии заявок |
| 1.4.К.18. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.04.2027 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Отчеты |
| 1.4.К.19. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.07.2027 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Копии заявок |
| 1.4.К.20. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.07.2027 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Отчеты |
| 1.4.К.21. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.10.2027 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Копии заявок |
| 1.4.К.22. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.10.2027 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Отчеты |
| 1.5. | Мероприятие "Осуществление материального обеспечения деятельности органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований на организацию предоставления социального пособия на погребение" | X | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | X |
| 1.5. | Мероприятие "Осуществление материального обеспечения деятельности органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований на организацию предоставления социального пособия на погребение" в 2025 году реализации | X | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | X |
| 1.5.К.1. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 25.04.2025 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Копии заявок |
| 1.5.К.2. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.04.2025 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Отчеты |
| 1.5.К.3. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.07.2025 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Копии заявок |
| 1.5.К.4. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.07.2025 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Отчеты |
| 1.5.К.5. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.10.2025 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Копии заявок |
| 1.5.К.6. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.10.2025 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Отчеты |
| 1.5. | Мероприятие "Осуществление материального обеспечения деятельности органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований на организацию предоставления социального пособия на погребение" в 2026 году реализации | X | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | X |
| 1.5.К.7. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.01.2026 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Копии заявок |
| 1.5.К.8. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.01.2026 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Отчеты |
| 1.5.К.9. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.04.2026 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Копии заявок |
| 1.5.К.10. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.04.2026 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Отчеты |
| 1.5.К.11. | Формирование заявки на оплату расходов от муниципалитетов в пределах лимитов текущего года | 20.07.2026 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Копии заявок |
| 1.5.К.12. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.07.2026 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Отчеты |
| 1.5.К.13. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.10.2026 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Копии заявок |
| 1.5.К.14. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.10.2026 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Отчеты |
| 1.5. | Мероприятие "Осуществление материального обеспечения деятельности органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований на организацию предоставления социального пособия на погребение" в 2027 году реализации | X | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | X |
| 1.5.К.15. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.01.2027 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Копии заявок |
| 1.5.К.16. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.01.2027 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Отчеты |
| 1.5.К.17. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.04.2027 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Копии заявок |
| 1.5.К.18. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.04.2027 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Отчеты |
| 1.5.К.19. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.07.2027 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Копии заявок |
| 1.5.К.20. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.07.2027 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Отчеты |
| 1.5.К.21. | Формирование заявки на оплату расходов в пределах лимитов текущего года | 20.10.2027 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Копии заявок |
| 1.5.К.22. | Формирование отчетности органами социальной защиты населения | 25.10.2027 | Курбанова Ю.В. - главный бухгалтер БУСОССЗН «КЦСОН» Вейделевского района | Отчеты |

**Приложение N 1**

**к муниципальной программе**

**Вейделевского района "Социальная**

**поддержка граждан в Вейделевском районе"**

**Порядок**

**расходования средств из областного бюджета на выплату**

**ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей**

1. Настоящий Порядок расходования средств из областного бюджета на выплату ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей (далее - Порядок), определяет правила расходования средств на финансирование расходных обязательств по выплате ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей, из средств областного бюджета, предусмотренных законом Белгородской области на очередной финансовый год и плановый период.

2. Управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района (далее – УСЗН) осуществляет функции главного распорядителя средств, выделяемых на выплату ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей.

3. УСЗН в срок до 23 числа текущего месяца направляют заявку на перечисление денежных средств, для выделения субвенций в министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области с указанием контингента получателей, размера выплаты.

4. УСЗН поступившие субвенции расходуют на выплату ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей, включая оплату услуг почтовой связи и услуг кредитных организаций.

5. УСЗН в течение пяти рабочих дней после поступления денежных средств на лицевые счета, открытые в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области, осуществляют перечисление средств на выплату ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей.

Расчет субвенции производится в соответствии с методикой распределения субвенций, указанной в [законе](file:///\\uszn21-app004\Disk_Z\МУНИЦИПАЛЬНАЯ%20ПРОГ,2025-2030\%7bКонсультантПлюс%7d) Белгородской области от 16 ноября 2007 года N 162 "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Белгородской области".

Настоящая субвенция формируется за счет средств областного бюджета на финансирование расходных обязательств по выплате ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей.

Расходы по оплате услуг почтовой связи и банковских услуг осуществляются за счет субвенций в пределах 1,5 процента средств, выплаченных из областного бюджета на выплату ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей.

УСЗН ежемесячно до 1 числа в министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области сведения о назначении и выплате ежемесячного пособия на ребенка по форме N 1-пособие.

Полученные из областного бюджета средства учитываются в доходах и расходах бюджетов муниципальных образований по соответствующим кодам и разделам бюджетной классификации Российской Федерации.

6. Контроль за целевым использованием выделенных денежных средств осуществляет управление финансов и налоговой политики администрации Вейделевского района.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Приложение N 2**

**к муниципальной программе**

**Вейделевского района "Социальная**

**поддержка граждан в Вейделевском районе"**

**Порядок**

**расходования средств областного бюджета на выплату**

**ежемесячных пособий инвалидам боевых действий I и II групп,**

**ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или**

**заболевания, полученных при выполнении обязанностей военной**

**службы или служебных обязанностей в районах боевых действий,**

**членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших**

**при исполнении обязанностей военной службы или служебных**

**обязанностей в районах боевых действий, вдовам погибших**

**(умерших) ветеранов подразделений особого риска**

1. Порядок расходования средств областного бюджета на выплату ежемесячных пособий инвалидам боевых действий I и II групп, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий, членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий, вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска (далее - Порядок) определяет правила расходования средств на финансирование расходных обязательств по выплате ежемесячных пособий инвалидам боевых действий I и II групп, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий, членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий, вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска из средств областного бюджета, предусмотренных законом Белгородской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

2. Управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района (далее-УСЗН) осуществляет функции главного распорядителя средств, выделяемых на выплату ежемесячных пособий инвалидам боевых действий I и II групп, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий, членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий, вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска.

3. УСЗН в срок до 23 числа текущего месяца направляют заявку на перечисление денежных средств, для выделения субвенций в министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области с указанием контингента получателей, размера выплаты.

4. УСЗН поступившие субвенции расходуют на перечисление денежных средств на выплату ежемесячных пособий инвалидам боевых действий I и II групп, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий, членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий, вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска, включая оплату услуг почтовой связи и услуг кредитных организаций.

5. УСЗН в течение пяти рабочих дней после поступления денежных средств на лицевые счета, открытые в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области, осуществляют перечисление средств в на выплату ежемесячного пособия инвалидам боевых действий I и II групп, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий, членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий, вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска. Расчет субвенции производится в соответствии с методикой распределения субвенций, указанной в [законе](file:///\\uszn21-app004\Disk_Z\МУНИЦИПАЛЬНАЯ%20ПРОГ,2025-2030\%7bКонсультантПлюс%7d) Белгородской области от 16 ноября 2007 года N 162 "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Белгородской области".

Субвенция формируется за счет средств областного бюджета на финансирование расходных обязательств по предоставлению ежемесячного пособия инвалидам боевых действий I и II групп, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий, членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий, вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска.

Полученные из областного бюджета средства учитываются в доходах и расходах бюджетов муниципальных образований по соответствующим кодам и разделам бюджетной классификации Российской Федерации.

УСЗН поступившие субвенции расходуют на предоставление гражданам мер социальной защиты в форме ежемесячного пособия, включая оплату услуг почтовой связи и услуг кредитных организаций.

6. Контроль за целевым использованием выделенных денежных средств осуществляет управление финансов и налоговой политики администрации Вейделевского района.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложение N 3**

**к муниципальной программе**

**Вейделевского района "Социальная**

**поддержка граждан в Вейделевском районе"**

**Порядок**

**предоставления субвенций из областного бюджета**

**на осуществление выплат ежемесячного пособия гражданам,**

**имеющим звание "Почетный гражданин Белгородской области"**

1. Порядок предоставления субвенций из областного бюджета на осуществление выплат ежемесячного пособия гражданам, имеющим звание "Почетный гражданин Белгородской области" (далее - Порядок), определяет правила расходования средств на предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов, предусмотренных законом Белгородской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

2. Управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района (далее - УСЗН) осуществляет функции главного распорядителя средств, выделяемых на осуществление выплат ежемесячного пособия гражданам, имеющим звание "Почетный гражданин Белгородской области".

3. УСЗН в срок до 23 числа текущего месяца направляют заявку на перечисление денежных средств для осуществления выплат в министерство социальной защиты населения и труда области с указанием контингента получателей, размера выплаты.

4. УСЗН в течение 5 (пяти) рабочих дней после поступления денежных средств на лицевые счета, открытые в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области, осуществляют перечисление средств на осуществление выплат ежемесячного пособия гражданам, имеющим звание "Почетный гражданин Белгородской области".

Расчет субвенции производится в соответствии с методикой распределения субвенций, указанной в [законе](file:///\\uszn21-app004\Disk_Z\МУНИЦИПАЛЬНАЯ%20ПРОГ,2025-2030\%7bКонсультантПлюс%7d) Белгородской области от 16 ноября 2007 года N 162 "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Белгородской области".

Субвенция формируется за счет средств областного бюджета на финансирование расходных обязательств на осуществление выплат ежемесячного пособия гражданам, имеющим звание "Почетный гражданин Белгородской области".

Полученные из областного бюджета средства учитываются в доходах и расходах бюджетов муниципальных образований по соответствующим кодам и разделам бюджетной классификации Российской Федерации.

УСЗН поступившие субвенции расходуют на осуществление выплат ежемесячного пособия гражданам, имеющим звание "Почетный гражданин Белгородской области", включая оплату услуг почтовой связи и услуг кредитных организаций.

5. Контроль за целевым использованием выделенных денежных средств осуществляет управление финансов и налоговой политики администрации Вейделевского района.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложение N 4**

**к муниципальной программе**

**Вейделевского района «Социальная**

**поддержка граждан в Вейделевском районе»**

**Порядок**

**расходования средств областного бюджета на ежемесячную**

**денежную выплату ветеранам труда, ветеранам военной службы,**

**труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным**

**пострадавшими от политических репрессий**

1. Порядок расходования средств областного бюджета на ежемесячную денежную выплату ветеранам труда, ветеранам военной службы, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (далее - Порядок), определяет правила расходования средств на финансирование расходных обязательств по предоставлению ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, из средств областного бюджета, предусмотренных законом Белгородской области на очередной финансовый год и плановый период.

2. Управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района (далее - УСЗН) осуществляет функции главного распорядителя средств, выделяемых на ежемесячную денежную выплату ветеранам труда, ветеранам военной службы, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий.

3. УСЗН в срок до 23 числа текущего месяца направляют заявку на перечисление денежных средств, для осуществления выплат в министерство социальной защиты населения и труда области с указанием контингента получателей, размера выплаты.

4. УСЗН в течение пяти рабочих дней после поступления денежных средств на лицевые счета, открытые в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области, осуществляют перечисление средств на ежемесячную денежную выплату ветеранам труда, ветеранам военной службы, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий.

Расчет субвенции производится в соответствии с методикой распределения субвенций, указанной в [законе](file:///\\uszn21-app004\Disk_Z\МУНИЦИПАЛЬНАЯ%20ПРОГ,2025-2030\%7bКонсультантПлюс%7d) Белгородской области от 16 ноября 2007 года N 162 "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Белгородской области".

Настоящая субвенция формируется за счет средств областного бюджета на финансирование расходных обязательств по предоставлению ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, ветеранам военной службы, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий.

Расходы по оплате услуг почтовой связи и банковских услуг осуществляются за счет субвенций в пределах 1,5 процента средств, выплаченных из областного бюджета на предоставление мер асоциальной поддержки в форме ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, ветеранам военной службы, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий.

Полученные из областного бюджета средства учитываются в доходах и расходах бюджетов муниципальных образований по соответствующим кодам и разделам бюджетной классификации Российской Федерации.

УСЗН поступившие субвенции расходуют на предоставление гражданам мер социальной защиты в форме ежемесячной денежной выплаты, включая оплату услуг почтовой связи и услуг кредитных организаций.

5. Контроль за целевым использованием выделенных денежных средств осуществляет управление финансов и налоговой политики администрации Вейделевского района.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложение N 5**

**к муниципальной программе**

**Вейделевского района «Социальная**

**поддержка граждан в Вейделевском районе»**

**Порядок**

**расходования средств областного бюджета на ежемесячную**

**денежную выплату лицам, родившимся в период**

**с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны)**

1. Порядок расходования средств областного бюджета на ежемесячную денежную выплату лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны) (далее - Порядок), определяет правила расходования средств на финансирование расходных обязательств на ежемесячную денежную выплату лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны), из средств областного бюджета, предусмотренных законом Белгородской области на очередной финансовый год и плановый период.

2. Управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района (далее - УСЗН) осуществляет функции главного распорядителя средств, выделяемых на ежемесячную денежную выплату лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны).

3. УСЗН в срок до 23 числа текущего месяца направляют заявку на перечисление денежных средств, для осуществления выплат в министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области с указанием контингента получателей, размера выплаты.

4. УСЗН в течение пяти рабочих дней после поступления денежных средств на лицевые счета, открытые в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области, осуществляют перечисление средств на предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны).

Расчет субвенции производится в соответствии с методикой распределения субвенций, указанной в [законе](file:///\\uszn21-app004\Disk_Z\МУНИЦИПАЛЬНАЯ%20ПРОГ,2025-2030\%7bКонсультантПлюс%7d) Белгородской области от 16 ноября 2007 года N 162 "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Белгородской области".

Настоящая субвенция формируется за счет средств областного бюджета на финансирование расходных обязательств на ежемесячную денежную выплату лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны).

Расходы по оплате услуг почтовой связи и банковских услуг осуществляются за счет субвенций в пределах 1,5 процента средств, выплаченных из областного бюджета на ежемесячную денежную выплату лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны).

Полученные из областного бюджета средства учитываются в доходах и расходах бюджетов муниципальных образований по соответствующим кодам и разделам бюджетной классификации Российской Федерации.

УСЗН поступившие субвенции расходуют на ежемесячную денежную выплату лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны), включая оплату услуг почтовой связи и услуг кредитных организаций.

5. Контроль за целевым использованием выделенных денежных средств осуществляет управление финансов и налоговой политики администрации Вейделевского района.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложение N 6**

**к муниципальной программе**

**Вейделевского района «Социальная**

**поддержка граждан в Вейделевском районе»**

**Порядок**

**расходования средств областного бюджета на выплату**

**регионального материнского (семейного) капитала**

1. Настоящий порядок определяет правила расходования средств, выделяемых на выплату регионального материнского (семейного) капитала.

2. Управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района (далее - УСЗН) формирует сводную бюджетную заявку до 23 числа каждого месяца и направляет в министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области.

Сводная бюджетная заявка формируется на основании расчетов органов социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов с указанием количества получателей и размера выплаты, согласованных с финансовыми органами муниципальных районов и городских округов.

Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области при получении сводной бюджетной заявки и реестра в электронном виде и на бумажном носителе перечисляет денежные средства на выплату регионального материнского (семейного) капитала с лицевого счета министерства социальной защиты населения и труда Белгородской области, открытого на едином счете областного бюджета, на лицевые счета администраторов доходов бюджетов муниципальных районов и городских округов, открытые в отделениях районов и городов Управления Федерального казначейства по Белгородской области, согласно бюджетному законодательству.

3. Расчет субвенции производится в соответствии с методикой распределения субвенций, утвержденной [законом](file:///\\uszn21-app004\Disk_Z\МУНИЦИПАЛЬНАЯ%20ПРОГ,2025-2030\%7bКонсультантПлюс%7d) области от 16 ноября 2007 года N 162 "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Белгородской области".

4. Администрации муниципальных районов и городских округов обеспечивают целевое использование выделенных средств.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложение N 7**

**к муниципальной программе**

**Вейделевского района «Социальная**

**поддержка граждан в Вейделевском районе»**

**Порядок**

**организации выплаты ежемесячной денежной компенсации на оплату**

**жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан на территории Вейделевского района**

1. Настоящий Порядок определяет правила выплаты денежных средств из областного и федерального бюджетов на реализацию полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (далее - субвенции) на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

2. Управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района осуществляет функции главного распорядителя средств, выделяемых из областного и федерального бюджетов на реализацию полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

3. Управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района (далее - УСЗН):

- ежемесячно, в срок до 5 числа, представляет поставщикам жилищно-коммунальных услуг реестры получателей ежемесячной денежной компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

- ежемесячно, до 20 числа, оформляет с поставщиками жилищно-коммунальных услуг акты сверок фактически предоставленных и оплаченных гражданами жилищно-коммунальных услуг на основании данных электронного обмена и производит расчет и начисление размера компенсации и формирует выплату;

4. УСЗН направляет в Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области:

- ежемесячно, не позднее 16 числа текущего месяца, - заявку на авансирование расходов, связанных с предоставлением гражданам мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в форме ежемесячной денежной компенсации, на следующий месяц в разрезе законодательных актов, источников финансирования с указанием почтовых расходов на основании прогнозных данных;

- ежемесячно, не позднее 28 числа текущего месяца, - сводную окончательную заявку на финансирование расходов, связанных с предоставлением гражданам мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в форме ежемесячной денежной компенсации, на следующий месяц в разрезе законодательных актов, источников финансирования с указанием банковских и почтовых расходов;

- ежеквартально, не позднее 9 числа месяца, следующего за отчетным периодом, - отчет о расходовании субвенций, направленных на финансирование расходов, связанных с предоставлением гражданам мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в форме ежемесячной денежной компенсации, в разрезе законодательных актов, источников финансирования с указанием банковских и почтовых расходов.

4. УСЗН в течение 3 (трех) рабочих дней после поступления денежных средств на лицевые счета, открытые в Управлении финансов и налоговой политики администрации Вейделевского района, осуществляют перечисление средств на осуществление выплат ежемесячной денежной компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан.

5. Оплата услуг почтовой связи и банковских услуг по выплате гражданам ежемесячной денежной компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг осуществляется за счет соответствующих субвенций в пределах 1,5 процента выплаченной гражданам компенсации.

6. Контроль за целевым использованием выделенных денежных средств осуществляет управление финансов и налоговой политики администрации Вейделевского района.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложение N 8**

**к муниципальной программе**

**Вейделевского района «Социальная**

**поддержка граждан в Вейделевском районе»**

**Порядок**

**организации выплаты ежемесячной денежной компенсации**

**расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего**

**имущества в многоквартирном доме отдельным**

**категориям граждан**

1. Настоящий Порядок определяет правила выплаты денежных средств из областного и федерального бюджетов на реализацию полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (далее - субвенции) ежемесячной денежной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

2. Управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района осуществляет функции главного распорядителя средств, выделяемых из областного и федерального бюджетов на реализацию полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан ежемесячной денежной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

3. Управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района (далее - УСЗН):

- ежемесячно, в срок до 5 числа, представляет поставщикам жилищно-коммунальных услуг реестры получателей ежемесячной денежной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;

- ежемесячно, до 20 числа, оформляет с поставщиками жилищно-коммунальных услуг акты сверок фактически предоставленных и оплаченных гражданами жилищно-коммунальных услуг на основании данных электронного обмена и производит расчет и начисление размера компенсации и формирует выплату;

4. УСЗН направляет в Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области:

- ежемесячно, не позднее 16 числа текущего месяца, - заявку на авансирование расходов, связанных с предоставлением гражданам мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в форме ежемесячной денежной компенсации, на следующий месяц в разрезе законодательных актов, источников финансирования с указанием почтовых расходов на основании прогнозных данных;

- ежемесячно, не позднее 28 числа текущего месяца, - сводную окончательную заявку на финансирование расходов, связанных с предоставлением гражданам мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в форме ежемесячной денежной компенсации, на следующий месяц в разрезе законодательных актов, источников финансирования с указанием банковских и почтовых расходов;

- ежеквартально, не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным периодом, - отчет о расходовании субвенций, направленных на финансирование расходов, связанных с предоставлением гражданам мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в форме ежемесячной денежной компенсации, в разрезе законодательных актов, источников финансирования с указанием банковских и почтовых расходов.

5. УСЗН в течение 3 (трех) рабочих дней после поступления денежных средств на лицевые счета, открытые в Управлении финансов и налоговой политики администрации Вейделевского района, осуществляют перечисление средств на осуществление выплат ежемесячной денежной компенсации на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

6. Оплата услуг почтовой связи и банковских услуг по выплате гражданам ежемесячной денежной компенсации на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме осуществляется за счет соответствующих субвенций в пределах 1,5 процента выплаченной гражданам компенсации.

7. Контроль за целевым использованием выделенных денежных средств осуществляет управление финансов и налоговой политики администрации Вейделевского района.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложение N 9**

**к муниципальной программе**

**Вейделевского района «Социальная**

**поддержка граждан в Вейделевском районе»**

**Порядок**

**Организации выплаты субвенций из областного бюджета**

**для предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения**

**и коммунальных услуг**

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм организации выплаты субвенций из областного бюджета по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее - субвенции).

2. Управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района осуществляет функции главного распорядителя средств, выделяемых из областного и федерального бюджетов на реализацию полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

3. Управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района:

- ежемесячно, в срок до 5 числа, представляет поставщикам жилищно-коммунальных услуг реестры получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- ежемесячно, до 15 числа, оформляет с поставщиками жилищно-коммунальных услуг акты сверок фактически предоставленных и оплаченных гражданами жилищно-коммунальных услуг на основании данных электронного обмена и производит расчет и начисление размера субсидии;

- ежемесячно, в срок до 23 числа, направляет в министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области заявку о потребности денежных средств на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- ежемесячно, в срок до 4 числа, представляет министерству социальной защиты населения и труда Белгородской области отчет о возмещении затрат, связанных с представлением гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- ежеквартально представляет статистическую отчетность по форме N 22-ЖКХ (субсидии) в срок до 4 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, министерству социальной защиты населения и труда Белгородской области и до 16 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - в Росстат РФ.

4. УСЗН в течение 3 (трех) рабочих дней после поступления денежных средств на лицевые счета, открытые в Управлении финансов и налоговой политики администрации Вейделевского района, осуществляют перечисление средств на осуществление выплаты субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

5. Оплата услуг почтовой связи и банковских услуг по выплате гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг осуществляется за счет соответствующих субвенций в пределах 1,5 процента выплаченных гражданам субсидий.

6. Контроль за целевым использованием выделенных денежных средств осуществляет управление финансов и налоговой политики администрации Вейделевского района.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложение N 10**

**к муниципальной программе**

**Вейделевского района «Социальная**

**поддержка граждан в Вейделевском районе»**

**Порядок**

**расходования средств, выделяемых на предоставление субсидий**

**для оплаты услуг связи отдельным категориям граждан**

**Российской Федерации, проживающих на территории**

**Белгородской области**

1. Порядок расходования средств, выделяемых на предоставление субсидий для оплаты услуг связи отдельным категориям граждан Российской Федерации, проживающих на территории Белгородской области (далее - Порядок), определяет правила расходования средств на финансирование расходных обязательств по предоставлению субсидий для оплаты услуг связи отдельным категориям граждан Российской Федерации, проживающих на территории Белгородской области (ветеранам боевых действий, военнослужащим, проходившим военную службу в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах в Российской Федерации, а также проходившим военную службу в Чеченской Республике с января 1997 года по июль 1999 года, лицам, привлекавшимся органами местной власти к разминированию территорий и объектов в период 1943 - 1950 годов, многодетным семьям), из средств областного бюджета, предусмотренных законом Белгородской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

2. Управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района (далее - УСЗН) осуществляет функции главного распорядителя средств, выделяемых на предоставление субсидий для оплаты услуг связи отдельным категориям граждан Российской Федерации, проживающих на территории Белгородской области.

3. УСЗН в срок до 23 числа текущего месяца направляют заявку на перечисление денежных средств для осуществления выплат в министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области с указанием контингента получателей, размера выплаты.

4. УСЗН в течение пяти рабочих дней после поступления денежных средств на лицевые счета, открытые в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области, осуществляют перечисление средств на предоставление субсидий для оплаты услуг связи отдельным категориям граждан Российской Федерации, проживающих на территории Белгородской области.

Расчет субвенции производится в соответствии с методикой распределения субвенций, указанной в [законе](file:///\\uszn21-app004\Disk_Z\МУНИЦИПАЛЬНАЯ%20ПРОГ,2025-2030\%7bКонсультантПлюс%7d) Белгородской области от 16 ноября 2007 года N 162 "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Белгородской области".

Настоящая субвенция формируется за счет средств областного бюджета на финансирование расходных обязательств по предоставлению субсидий для оплаты услуг связи отдельным категориям граждан Российской Федерации, проживающих на территории Белгородской области.

Полученные из областного бюджета средства учитываются в доходах и расходах бюджетов муниципальных образований по соответствующим кодам и разделам бюджетной классификации Российской Федерации.

УСЗН поступившие субвенции расходуют на предоставление субсидий для оплаты услуг связи отдельным категориям граждан Российской Федерации, проживающих на территории Белгородской области, включая оплату услуг почтовой связи и услуг кредитных организаций.

5. Контроль за целевым использованием выделенных денежных средств осуществляет управление финансов и налоговой политики администрации Вейделевского района.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложение N 11**

**к муниципальной программе**

**Вейделевского района «Социальная**

**поддержка граждан в Вейделевском районе»**

**Порядок**

**предоставления выплаты гражданам мер социальной защиты в виде ежемесячной денежной компенсации на оплату электроэнергии, расходуемой в течение отопительного периода в негазифицированных жилых домах, на территории Белгородской области**

1. Настоящий Порядок определяет правила выплаты денежных средств из областного и федерального бюджетов на реализацию полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан (далее - субвенции) в виде ежемесячной денежной компенсации на оплату электроэнергии, расходуемой в течение отопительного периода в негазифицированных жилых домах, на территории Белгородской области.

2. Управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района осуществляет функции главного распорядителя средств, выделяемых из областного и федерального бюджетов на реализацию полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан в виде ежемесячной денежной компенсации на оплату электроэнергии, расходуемой в течение отопительного периода в негазифицированных жилых домах, на территории Белгородской области.

3. Управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района (далее - УСЗН):

- ежемесячно, в срок до 23 числа, направляет в министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области заявку о потребности денежных средств на предоставление гражданам в виде ежемесячной денежной компенсации на оплату электроэнергии, расходуемой в течение отопительного периода в негазифицированных жилых домах, на территории Белгородской области.

4. УСЗН, в течение пяти рабочих дней после поступления денежных средств на лицевые счета, открытые в Управлении финансов и налоговой политики администрации Вейделевского района, осуществляют перечисление средств на выплату компенсации.

5. Расходы по оплате услуг почтовой связи и банковских услуг осуществляются за счет субвенций в пределах 1,5 процента средств, выплаченных из областного бюджета на выплату компенсации.

6. Контроль за целевым использованием выделенных денежных средств осуществляет управление финансов и налоговой политики администрации Вейделевского района.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_