**Уведомление**

**о проведении публичных консультаций посредством сбора замечаний и предложений организаций и граждан в рамках анализа проекта**

**нормативного правового акта на предмет его влияния на конкуренцию**

|  |
| --- |
| Администрация Вейделевского районауведомляет о проведении публичных консультаций посредством сбора замечаний и предложений организаций и граждан по **проекту постановления администрации Вейделевского района «**О внесении изменений в постановление администрации Вейделевского района от 01 ноября 2024 года №292**»***(наименование нормативного правового администрации Вейделевского района)***на предмет его влияния на конкуренцию** |
| В рамках публичных консультаций все заинтересованные лица могут направить свои замечания и предложения по проекту нормативного правового акта на предмет его влияния на конкуренцию.Замечания и предложения принимаются по адресу: \_Белгородская область, п. Вейделевка, ул. Центральная 43 «а», а также по адресу электронной почты: buh.kultveid@yandex.ruСроки приема замечаний и предложений: с 25.02.2025 года по 10.03.2025 года.С учетом анализа поступивших замечаний и предложений будет подготовлен сводный доклад о результатах анализа проектов нормативных правовых актов администрации Вейделевского района, действующих нормативных правовых актов администрации Вейделевского района на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства за 2025 год *(указывается отчетный год)*, который до 01.03.2026 *(указывается год, следующий за отчетным)* в составе ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе будет размещен на официальном сайте администрации Вейделевского района в разделе «Антимонопольный комплаенс».К уведомлению прилагаются:1. Анкета участника публичных консультаций в формате word.2. Текст проекта нормативного правового акта в формате word.3. Текст действующего нормативного правового акта в формате word (если проектом анализируемого нормативного правового акта вносятся изменения).4. Обоснование необходимости реализации предлагаемых решений посредством принятия нормативного правового акта, в том числе их влияния на конкуренцию, в формате word.Место размещения приложений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - официальный сайт администрации Вейделевского района, раздел «Антимонопольный комплаенс»: https://vejdelevskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/antimonopolnyy-komplaens/. |
| Контактное лицо: *Дегтярева Ольга Петровна – начальник планово-бюджетного отдела – главный экономист,8(47237)5-55-86.* Режим работы:с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00 |

**Приложение 1**

**Обоснование**

**необходимости реализации предлагаемых решений посредством принятия нормативного правового акта, в том числе их влияния на конкуренцию**

|  |
| --- |
| Проект постановления администрации Вейделевского района **««**О внесении изменений в постановление администрации Вейделевского района от 01 ноября 2024 года №292**»**Управление культуры администрации Вейделевского района |
| 1. Обоснование необходимости принятия нормативного правового акта (основания, концепция, цели, задачи, последствия принятия): |
| Приведение в соответствие с действующим законодательством нормативных актов администрации Вейделевского района |
| 2. Информация о влиянии положений проекта нормативного правового акта на состояние конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг Вейделевского района (окажет/не окажет, если окажет, укажите какое влияние и на какие товарные рынки): |
| Не окажет |
| 3. Информация о положениях проекта нормативного правового акта, которые могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции на рынках товаров, работ, услуг Вейделевского района (отсутствуют/присутствуют, если присутствуют, отразите короткое обоснование их наличия): |
| Отсутствуют |

**Приложение №2**

**Анкета**

**участника публичных консультаций, проводимых посредством сбора замечаний и предложений организаций и граждан в рамках анализа проекта нормативного правового акта на предмет его влияния на конкуренцию**

1. **Общие сведения об участнике публичных консультаций**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование хозяйствующего субъекта (организации) | Администрация Вейделевского района  |
| Сфера деятельности хозяйствующего субъекта (организации) | Деятельность органов местного самоуправления |
| ИНН хозяйствующего субъекта (организации) | 3105001007 |
| ФИО участника публичных консультаций | Дегтярева Ольга Петровна |
| Контактный телефон | 8-47237-5-55-86 |
| Адрес электронной почты | axc\_bux@ve.belregion.ru |

**2. Общие сведения о проекте нормативного правового акта**

|  |
| --- |
| Проект постановления администрации Вейделевского района «О внесении изменений в постановление администрации Вейделевского района от 01 ноября 2024 года №292» |
| 1. Могут ли положения проекта нормативного правового акта оказать влияние на конкуренцию на рынках товаров, работ, услуг Вейделевского района? |
| нет |
| 2. Присутствуют ли в проекте нормативного правового акта положения, которые могут оказать негативное влияние на конкуренцию на рынках товаров, работ, услуг Вейделевского района? |
| нет |
| 3. Какие положения проекта нормативного правового акта могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции на рынках товаров, работ, услуг Вейделевского района? Укажите номер подпункта, пункта, части, статьи проекта нормативного правового акта и их содержание. |
| не имеется |
| 4. На каких рынках товаров, работ, услуг может ухудшиться состояние конкурентной среды в результате принятия нормативного правового акта? |
| не имеется |
| 5. Какие положения антимонопольного законодательства могут быть нарушены? |
| нет |
| 6. Какие возможны негативные последствия для конкуренции в случае принятия нормативного правового акта в данной редакции? |
| не имеется |
| 7. Ваши замечания и предложения по проекту нормативного правового акта в целях учета требований антимонопольного законодательства: |
|  |
| Замечания и предложения принимаются по адресу: п.Вейделевка, ул.Центральная 43 «а», а также по адресу электронной почты: axc\_bux@ve.belregion.ruСроки приема замечаний и предложений: с 25.02.2025 года по 10.03.2025 года. |

**Приложение 3**



**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА**

**БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

п. Вейделевка

 «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. № \_\_\_\_

**О внесении изменений в постановление**

**администрации Вейделевского района**

**от 01.11.2024 г. №292**

В целях актуализации и повышения эффективности реализации муниципальной программы Вейделевского района «Развитие культуры и искусства Вейделевского района», утвержденной постановлением администрации Вейделевского района от 01.11.2024 г. №292, руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области», решением Муниципального совета №5 от 24.12.2024 г. «О бюджете муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», **п о с т а н о в л я ю**:

1.Внести следующие изменения в постановление администрации Вейделевского района от 01.11.2024 г. №292 «Об утверждении муниципальной программы Вейделевского района «Развитие культуры и искусства Вейделевского района» (далее – Постановление):

1.1. Приложение к вышеуказанному Постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Управлению культуры, спорта и молодежной политике администрации Вейделевского района (Тиховская Э.В.) обеспечить реализацию мероприятий Программы.

3.Управлению финансов и налоговой политики администрации Вейделевского района (Масютенко Г.Н.) производить финансирование мероприятий Программы.

4.Заместителю начальника управления по организационно-контрольной и кадровой работе администрации Вейделевского района – начальнику организационно-контрольного отдела управления по организационно-контрольной и кадровой работе администрации Вейделевского района Гончаренко О.Н. обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области «Информационный бюллетень Вейделевского района».

5.Начальнику отдела делопроизводства, писем по связям с общественностью и СМИ администрации Вейделевского района Авериной Н.В. обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Вейделевского района Белгородской области.

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вейделевского района по социальной политике администрации района Прудникову Ж.В.

7.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2025 года.

**Глава администрации**

**Вейделевского района А.Самойлова**

 **Приложение**

 **к постановлению администрации**

 **Вейделевского района**

 **от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 года №\_\_\_\_**

**«Приложение**

 **к постановлению администрации**

 **Вейделевского района**

 **от «01» ноября 2025 года №292**

**Утверждена**

 **постановлением администрации**

 **Вейделевского района**

**от «01» ноября 2025 года №292**

**Муниципальная программа Вейделевского района**

**«Развитие культуры и искусства Вейделевского района»**

 **I. Стратегические приоритеты**

**в сфере реализации муниципальной программы Вейделевского района**

**«Развитие культуры и искусства Вейделевского района»**

**1. Оценка текущего состояния сферы культуры Вейделевского района**

Сектор культуры Вейделевского района характеризуется положительной динамикой основных показателей: наблюдается рост числа посещений учреждений культуры, повышение уровня событийности и охвата населения культурными мероприятиями.

Культура Вейделевского района представлена основными типами учреждений культуры.

Самая большая сеть учреждений культуры Вейделевского района – это культурно-досуговые учреждения (далее-КДУ). По состоянию на 1 января 2024 года в Вейделевском районе действовало 33 КДУ муниципальной формы собственности. Из числа КДУ 93,94 процента расположены в сельской местности. Статус юридического лица имеют 3 КДУ.

В целях повышения удовлетворенности населения качеством жизни через творческую самореализацию в Вейделевском районе создаются многофункциональные учреждения культуры. На 1 января 2024 года в районе функционируют 9 Центров культурного развития и 1 модельный Дом культуры.

Более 7 тыс. жителей Вейделевского района являются участниками
450 клубных формирований КДУ. Звание «Народный (образцовый) самодеятельный коллектив» имеют 22 коллектива, работающих на базе КДУ. 3 мастера декоративно-прикладного творчества имеют звание «Народный мастер Белгородской области».

Ежегодно проводится более 11 тыс. мероприятий с числом участников более 827 тыс. человек. Кинокластер Вейделевского района включает 1 муниципальный кинозал.

В Вейделевском районе большое внимание уделяется укреплению материально-технической базы КДУ. - построен Луговской сельский клуб в с. Луговое, капитально отремонтированы 2 сельских клуба в с. Ровны и с. Олейники. На эти цели израсходовано 16 350 тыс. рублей (региональный и муниципальный бюджет).

Дальнейшее развитие деятельности КДУ направлено на решение следующих задач:

- строительство и капитальный ремонт зданий КДУ, создание условий доступности учреждений для инвалидов;

- привлечение специалистов в КДУ, расположенные в сельской местности;

- модернизация оборудования;

- повышение качества, разнообразия и эффективности услуг КДУ, создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни района, а также вовлеченности детей и молодежи в активную социокультурную деятельность;

- модернизация материально-технической базы действующих КДУ;

- обучение инновационным процессам сотрудников КДУ, реализация пилотных проектов по повышению квалификации и подготовке кадров;

- разработка мер поддержки работников КДУ.

Библиотечное обслуживание осуществляют 19 библиотек, из них центральная районная библиотека, центральная районная детская библиотека и 17 сельских библиотек филиалов.

Все библиотеки подключены к сети Интернет, что является одним
из лучших показателей в области. Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 66% процентов, что выше среднеобластного показателя.

Уровень фактической обеспеченности общедоступными библиотеками в Вейделевском районе составляет 100%, что соответствует нормативам.

Сохранена централизация библиотек, как наиболее эффективная структура управления.

К федеральной государственной информационной системе «Национальная электронная библиотека» подключены все 19 библиотек. Созданы цифровые копии 15 книжных памятников.

Вместе с тем в развитии библиотечного дела Вейделевского района существует ряд проблем:

- недостаточный уровень обновляемости книжных фондов библиотек (при нормативе 5 процентов уровень обновляемости библиотечных фондов
в 2023 году – 2,5 процента) и компьютерного парка библиотек (более 50 процентов компьютерного оборудования старше 7 лет);

- постепенное сокращение кадровой численности основного персонала, отсутствие притока молодых кадров (доля молодых специалистов библиотек на протяжении последних трех лет составляет всего 10 процентов от общего числа основного персонала).

Задачи, стоящие перед библиотеками:

- обеспечение комплектования библиотечных фондов;

- обеспечение модернизации библиотек;

- развитие современных, востребованных населением форм и моделей библиотечного обслуживания;

- создание необходимых условий для развития кадрового потенциала библиотек.

Сеть музеев Вейделевского района представлена Вейделевским краеведческим музеем и филиалом - Музеем истории села Белый Колодезь.

Это краеведческие музеи, которые являются центрами изучения и хранения музейных коллекций и музейных предметов, отражающих историю Вейделевского ра йона.

Музейный фонд насчитывает более 21 тыс. предметов, из них - 100 процентов внесено в Госкаталог Российской Федерации.

Самая многочисленная коллекция музейных предметов представлена
в МБУК «Вейделевский краеведческий музей» − более 15 тыс. предметов. Также музей осуществляет методическое сопровождение деятельности филиала.

Для обучающихся образовательных организаций Вейделевского района в возрасте до 14 лет установлено бесплатное посещение музеев, включая экскурсионное обслуживание и проведение музейных уроков
в соответствии с постановлением Правительства Белгородской области
от 10 октября 2022 года № 587-пп «О совершенствовании музейно-просветительской деятельности на территории Белгородской области».

Задачи в области музейного дела:

- разработка и внедрение принципиально новых музейных программ и методик взаимодействия с посетителями;

- проведение музейно-выставочной деятельности;

- сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала учреждения;

- дальнейшее совершенствование условий доступности и комфортности услуг учреждения для всех категорий населения, включая лиц с ограничениями возможностями здоровья;

- участие в развитии грантовой и проектной деятельности, направленной на формирование новой культурной среды;

- обновление компьютерного парка.

На территории Вейделевского района функционирует одна школа искусств, осуществляющая дополнительное образование детей в области искусства. Является единственным учреждением в районе, осуществляющим предпрофессиональную дополнительную образовательную деятельность в области культуры и искусства.

Общее количество обучающихся в ДШИ 491 человек. За счет бюджетных средств 457 человек, осваивают дополнительные предпрофессиональные программы за счет бюджетных средств 375 человек. Удельный вес количества бюджетных мест приема на обучение по предпрофессиональным программам от общего количества мест приема за счет бюджетных средств составляет 82,06 процента.

В школе открыто 10 отделений по 12 специализаций. Наиболее популярными специализациями являются фортепиано, изобразительное искусство, хореография, хоровое пение, гитара.

В ДШИ созданы и функционируют структурные подразделения (выездные классы) с. Белый Колодезь, с.Закутское, с.Малакеево, с.Викторополь, с.Большие Липяги, с.Зенино, где обучаются 132 человека.

 Одной из самых действенных форм выявления творчески одарённых детей является участие обучающихся ДШИ в конкурсно-фестивальных мероприятиях различного уровня. Так в 2023-2024 учебном году число участников конкурсно-фестивальных мероприятий составило 220 человек. Участниками в значимых конкурсах, фестивалях, выставках стали 48 человек, что составляет 34,7%.

В школе искусств ведется работа по выявлению и развитию перспективных детей. Создан банк перспективных детей, в 2023 году в него вошло 20 человек. Двое из них получают стипендию главы администрации Вейделевского района.

В целях популяризации музыкального искусства в школе работают детские и преподавательские коллективы. Два детских коллектива, хореографический коллектив «Карусель» и театральный коллектив «Шкатулка» имеет звание Образцовый творческий коллектив. Вокальный ансамбль преподавателей «Русский романс» - звание Народный коллектив художественного творчества ДШИ. Коллективы ведут активную концертную деятельность, являются участниками конкурсов, фестивалей.

Одним из результатов обучения творчеству в дополнительном образовании отводится концертной и выставочной деятельности. Основные направления данной деятельности: внутренняя жизнедеятельность школы (школьные мероприятия) и внешние контакты с массовой аудиторией (участие в мероприятиях других учреждений, организация собственных мероприятий для различных групп населения посёлка).

Большое внимание уделяется материально-техническому оснащению ДШИ. Были закуплены компьютеры, инструменты, пошиты и закуплены костюмы для хореографии и театрального отделений. Однако еще есть потребность в инструментах таких как духовые, народные, электронные инструменты для отделения эстрадного оркестра. Оснастить кабинеты компьютерной техникой. Также есть потребность в новых костюмах для творческих коллективов.

 В ДШИ в 2023 -2024 учебном году работало 17 преподавателей. С сентября 2024 года педагогический коллектив увеличился до 20 преподавателей.

Вместе с тем потребность в педагогических кадрах, сохраняется. Открыты вакансии преподавателя по классу духовых инструментов, преподавателя инструментов эстрадного оркестра.

Целью образовательной деятельности ДШИ является удовлетворение образовательных потребностей детей. Реализуя право на получение образования не ниже государственного стандарта и требование образовательных программ, школа искусств предоставляет возможность получения образования в соответствии со способностями и склонностями каждого учащегося. Совершенствуя, расширяя свою деятельность в образовательном пространстве, школа сохраняет, приумножает и транслирует духовные, интеллектуальные и материальные культурные ценности общенационального значения, раскрывая перспективные направления развития начального профессионального художественного образования.

Дальнейшее развитие художественного образования в области культуры и искусства направлено на решение следующих задач:

- повышение значимости ДШИ как социального института в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения;

- увеличения численности обучающихся ДШИ, в том числе
по дополнительным предпрофессиональным программам, обеспечение сохранности контингента;

- обеспечение ДШИ высокопрофессиональными кадрами;

- создание условий для формирования творческой среды, способствующей выявлению одаренных детей и развитию детских творческих коллективов;

- обеспечение доступности ДШИ для детей с ограниченными возможностями здоровья;

- модернизация материально-технической базы ДШИ.

На территории Вейделевского района расположены 17 объектов культурного наследия - памятников воинской славы, находящихся в муниципальной собственности.

Основной задачей данного направления является содержание, использование, сохранение и популяризация объектов культурного наследия, расположенных на территории Вейделевского района.

Сотрудниками управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района ежегодно осуществляется не менее 3 контрольно-профилактических выездов на объекты культурного наследия с разъяснениями требований к содержанию объектов культурного наследия, с проведением фотофиксации и оценки технического состояния памятников, а также профилактических бесед по вопросам использования памятников с собственниками объектов культурного наследия, расположенных на территории Вейделевского района.

Условием сохранения памятника истории и культуры является разработка учётной документации (установление границ территории, предметов охраны и зон охраны объектов культурного наследия), позволяющей обеспечить сохранение подлинного облика, исторически ценных элементов, а также индивидуальных особенностей объектов культурного наследия, их сохранность в исторической среде и на сопряженной с ними территории. В настоящее время мероприятия по обеспечению объектов культурного наследия учетной документацией выполнены: установление границ территорий – на 100%, разработка предметов охраны – на 100%, разработка зон охраны на 29,4%.

Во время осуществления профилактических выездов сотрудники управления культуры, в том числе разъясняют необходимость и порядок разработки проектов зон охраны на объекты культурного наследия.

Популяризация объекта культурного наследия - деятельность, направленная на организацию его общественной доступности и восприятия, духовно-нравственное и эстетическое воспитание физических лиц, повышение их образовательного уровня и организацию досуга, а также иные мероприятия, способствующие реализации государственной охраны, сохранения и использования объекта культурного наследия.

На территории Вейделевского района ежегодно проводится не менее 5 мероприятий по популяризации объектов культурного наследия. Для увеличения данного показателя требуется создание условий для должного освещения и популяризации вопросов охраны памятников истории и культуры.

Основной задачей по развитию туризма является разработка новых маршрутов на территории Вейделевского района и популяризация объектов туристического показа.

Анализ ситуации в сфере туризма на территории Вейделевского района показал, что данная отрасль находится в процессе развития, обладая богатым культурно-историческим и природным наследием.

Количество объектов туристского показа, расположенных на территории района – 41, 10 из которых объектов обозначены знаками турнавигации и QR-кодами.

На территории района действуют 10 туристических маршрутов, из них: 4 маршрута – с посещением мест боевой славы района, 1 – гастрономический, 2 – духовной направленности, 3 – познавательные.

Самой востребованной является экскурсионная программа посещения рекреационной зоны «Старый Хутор» в период цветения пиона тонколистного (воронца). Ежегодно в рамках проведения праздника «Воронцовый край» организуются экскурсии в рекреационную зону «Старый Хутор». Праздник «Воронцовый край» является дважды лауреатом Международной Премии в области событийного туризма Russian Event Awards.

С целью позиционирования на рынке туристских сувениров выпускается сувенирная продукция с символикой бренда района. Информация о брендовых сувенирах Вейделевского района опубликована в «Сборнике Туристические сувениры страны» Проекта «Пора путешествовать по России».

Ежегодно в рамках Губернаторского проекта «К соседям в гости» Вейделевский район посещают более 350 человек экскурсантов элегантного возраста из соседних районов Белгородской области.

Для продвижения туристского бренда Вейделевского района ежегодно готовятся и направляются заявки на участие в региональных и федеральных конкурсах: Международная Премия в области событийного туризма REA, Всероссийский конкурс «Туристический сувенир», Международный туристский фестиваль-конкурс видео, фото и анимации «Диво Евразии», конкурс «Наследие Нации», Премия в области развития туризма «Маршрут построен».

Для дальнейшего развития туризма на территории района необходимо разработать новые маршруты с полным охватом объектов показа и провести работу по продвижению этих маршрутов, посредством издания полиграфической продукции, участия в тематических мероприятиях.

**2. Описание приоритетов и целей в реализации муниципальной программы Вейделевского района «Развитие культуры и искусства Вейделевского района»**

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере культуры определены в соответствии с Конституцией Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области, в том числе:

- Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

- Федеральным законом от 23 ноября 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;

- Федеральным законом от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ, «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»;

 - Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

- Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года № 400
«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;

- Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 года № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению
и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»;

- Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года;

- Стратегией развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 года № 608-р;

- Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 года № 678-р;

 - [Постановление Правительства Белгородской области от 18 декабря 2023 года № 729-пп "Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие культуры Белгородской области»"](https://kult.belregion.ru/media/site_platform_media/2024/8/23/729-pp-ot-18122023-novaya-gp.pdf).

 Государственная культурная политика в Российской Федерации основывается на признании культуры согласно части 4 статьи 68 Конституции Российской Федерации уникальным наследием многонационального народа России, которая поддерживается и охраняется государством. При реализации государственной культурной политики в соответствии со статьей 44 Конституции Российской Федерации обеспечиваются права и свободы человека и гражданина в сфере культуры, к которым относятся в том числе гарантия свободы литературного, художественного, научного, технического
и других видов творчества, преподавания, право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, обязанность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры.

Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации
от 2 июля 2021 года № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сохранение культурного и исторического наследия народа России определены в качестве национальных интересов Российской Федерации на современном этапе.

Основными целями государственной культурной политики согласно Основам государственной культурной политики, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808
«Об утверждении Основ государственной культурной политики», являются формирование гармонично развитой личности и укрепление единства российского общества посредством приоритетного культурного
и гуманитарного развития.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» в качестве одной из национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года определена цель «Реализация потенциала каждого человека, развитие талантов, воспитание патриотической и социально ответственной личности».

Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 года № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению
и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти определена в качестве стратегического национального приоритета. Ключевым инструментом государственной политики в области культуры, необходимым для формирования гармонично развитой личности, является воспитание в духе уважения к традиционным ценностям и обеспечение государственной охраны объектов культурного наследия (в том числе доступа к ним в целях их популяризации).

На основании названных стратегических документов приоритетными направлениями развития культуры Вейделевского районаявляются:

- продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей
и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;

- обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства;

- стимулирование повышения качества и разнообразия культурной жизни;

- создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности и культурного досуга;

- разработка и реализация комплекса взаимосвязанных мер, направленных на сохранение культурного и исторического наследия, предотвращение противоправных посягательств на объекты культурного наследия;

- обеспеченность объектами культуры и соответствие сети учреждений культуры Белгородской области единым социальным нормам и нормативам обеспеченности учреждениями культуры, установленным на уровне Российской Федерации;

- расширение спектра возможностей и доступных гражданам услуг
в сфере культуры посредством внедрения и развития новых организационных форм и методов работы (разработка и реализация комплексных культурных программ, предусматривающих вовлечение групп детей, подростков, молодежи и родителей, в том числе добровольческих движений в сфере культуры, и др.);

- содействие развитию творческих (креативных) индустрий;

- модернизация материально-технической базы учреждений культуры;

- повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, общественное признание);

- совершенствование системы подготовки кадров в сфере культуры;

- обеспечение межведомственного, межуровневого и межрегионального взаимодействия в реализации государственной культурной политики;

- разработка и реализация комплекса взаимосвязанных мер, направленных на сохранение культурного и исторического наследия;

- содействие популяризация туристического потенциала Вейделевского района.

Целями реализации муниципальной программы Вейделевского района«Развитие культуры и искусства Вейделевского района» являются:

1. Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры.

2. Создание условий для развития искусства и творчества.

3. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия.

4.Развитие туристического потенциала.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

1. Развитие деятельности организаций культуры:

- обеспечение деятельности организаций культуры (библиотек, музеев, организаций клубного типа);

- развитие гастрольной и выставочной деятельности.

 2. Развитие дополнительного образования детей и осуществление мер поддержки в сфере культуры и искусства.

- сохранение и развитие отечественной системы дополнительного образования в сфере культуры,

- выявление и поддержка одаренных детей.

 3. Обеспечение государственной охраны и популяризация объектов культурного наследия.

- осуществление контрольной и профилактической деятельности по побуждению собственников/пользователей объектов культурного наследия к проведению работ по их сохранению;

- популяризация объектов культурного наследия посредством освещения вопросов охраны памятников истории культуры в СМИ, издания полиграфической продукции и проведение тематических мероприятий;

 4. Развитие туризма

- увеличение количества туристских маршрутов;

- популяризация объектов туристического показа.

**3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями**

**и показателями государственных программ Российской Федерации**

**и Белгородской области**

Реализация муниципальной программы Вейделевского района «Развитие культуры и искусства Вейделевского района» оказывает влияние на достижение следующих стратегических национальных целей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036», [Постановлением Правительства Белгородской области от 18 декабря 2023 года № 729-пп "Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие культуры Белгородской области»"](https://kult.belregion.ru/media/site_platform_media/2024/8/23/729-pp-ot-18122023-novaya-gp.pdf):

1) сохранение населения, здоровья и благополучия людей;

2) обеспечение возможности для самореализации и развития талантов;

3) комфортная и безопасная среда для жизни;

4) цифровая трансформация культуры.

Муниципальная программа Вейделевского района «Развитие культуры и искусства Вейделевского района» конкретизирует положения и направления развития сферы культуры Вейделевского района и обеспечивает согласованность целей, инструментов и механизмов достижения целей с целями и показателями государственной программы Белгородской области «Развитие культуры Белгородской области».

Мероприятия муниципальной программы Вейделевского района «Развитие культуры и искусства Вейделевского района» основаны на следующих приоритетных направлениях развития отрасли «Культура», установленных постановлением Правительства Белгородской области от 11 июля 2023 года № 371-пп «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года»:

1. Новая культурная среда, форматы для самореализации жителей и поддержка талантов.

Реализация данного приоритетного направления включает формирование новой культурной среды, форматов для жителей и новых инструментов поддержки талантов.

Требуется создание (реконструкция) и капитальный ремонт учреждений культуры, в том числе поддержание учреждений культуры
в нормативном состоянии. Кроме этого, необходимо создание новых современных экспозиций в музеях Вейделевского района.

Реализация вышеуказанных мероприятий позволит создать в Вейделевском районе современную инфраструктуру социокультурной среды для развития талантов и совместной работы.

1. Развитие районной системы поддержки культурных и креативных инициатив.

Реализация данного приоритета предполагает внедрение управленческих решений, таких как создание механизмов тиражирования результативных инициатив, имеющих потенциал тиражирования, условий для развития некоммерческого негосударственного сектора в сфере культуры.

1. Формирование новой кадровой политики.

Реализация данного приоритета предполагает проведение мероприятий, направленных на подготовку и переподготовку кадров, восполнение кадрового дефицита в отрасли за счет внедрения стимулирующих мер поддержки. Стратегическими проектами в данном направлении станут совершенствование системы прогнозирования потребности в профессиональных кадрах, внедрение системы планирования компетенций, квалификаций и карьерного ориентирования на основе профессиональных стандартов.

**4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы Вейделевского района «Развитие культуры и искусства Вейделевского района»**

Задачами муниципального управления в сфере культуры являются:

1. Развитие деятельности организаций культуры, в том числе обеспечение деятельности организаций культуры (библиотек, музеев, организаций клубного типа).

2. Поддержка непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры для обеспечения организаций культуры высокопрофессиональными кадрами.

3. Обеспечение отношения средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) на уровне 100 процентов.

4. Развитие инфраструктуры, в том числе переоснащение муниципальных библиотек, проведение реновации организаций сферы культуры.

5. Внедрение цифровых технологий.

6. Обеспечение развития профессионального искусства и творческого потенциала населения Белгородской области.

7. Реализация основных направлений муниципальной политики Вейделевского района в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере развития культуры.

Реализация указанных задач будет осуществляться путем выполнения мероприятий региональных составляющих национального проекта «Культура»
и иных региональных проектов, программ.

Целевые показатели развития сферы культуры Белгородской области к 2030 году:

- увеличение числа посещений культурных мероприятий до 1 695 522 тыс. ед.;

- увеличение доли учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, до 90 процентов.

## II. Паспорт муниципальной программы Вейделевского района «Развитие культуры и искусства Вейделевского района»

#### Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы Вейделевского района «Развитие культуры и искусства Вейделевского района» (далее – муниципальная программа) | Прудникова Жанна Викторовна – заместитель главы администрации Вейделевского района по социальной политике администрации района  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  | Тиховская Эрика Вячеславовна – начальник управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района |
| Период реализации муниципальной программы  | 2025 – 2030 годы |
| Цели муниципальной программы  | Цель 1 «Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры» Цель 2 «Создание условий для развития искусств и творчества»Цель 3«Сохранение и популяризация объектов культурного наследия»Цель 4 «Развитие туристического потенциала Вейделевского района» |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы  | Направление (подпрограмма) 1 «Развитие деятельности организаций культуры» Направление (подпрограмма) 2 «Развитие дополнительного образования детей и осуществление мер поддержки в сфере культуры и искусства»Направление (подпрограмма) 3 «Обеспечение государственной охраны и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)»Направление (подпрограмма) 4 «Развитие туризма» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования | Всего по муниципальной программе – 895871,97 тыс. рублей, в том числе:региональный бюджет (всего) – 3820,40 тыс. рублей, из них:1. - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) – 0 тыс. рублей;
2. - межбюджетные трансферты местным бюджетам – 0 тыс. рублей;

консолидированные бюджеты муниципальных образований – 0 тыс. рублей;внебюджетные источники – 14288,77 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития/государственными программами Белгородской области | 1. Стратегическая цель Белгородской области до 2030 года «Развитие культуры локальности как инструмента социализации и интеграции молодежи в экономику и поддержки разнообразия культурных услуг, форматов и сервисов для всех групп жителей, сохранение культурно-исторического наследия Белгородской области».2. Приоритет «Развитие человеческого капитала, качества среды».2.1. Показатель «Увеличение числа посещений культурных мероприятий».2.2. Показатель «Увеличение доли учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии».2.3. Показатель «Увеличение доли объектов культурного наследия, являющихся объектами недвижимости, находящихся в удовлетворительном состоянии».2.4. Показатель «Обеспечение государственной охраны объектов культурного наследия путем утверждения границ их территории, предметов охраны и зон охраны»  |
| Связь с целями развития Вейделевского района / стратегическими приоритетами Вейделевского района | 1. Стратегическая цель Вейделевского района до 2030 года «Развитие культуры как инструмента социализации и интеграции молодежи в экономику и поддержка разнообразия культурных услуг, форматов и сервисов для всех групп жителей, сохранение культурно-исторического наследия Вейделевского района».2.Приоритет «Развитие культурного потенциала и воспитание молодого поколения».2.1. Показатель «Увеличение числа посещений культурных мероприятий».2.2. Показатель «Создание условий для развития искусств и творчества».2.3. Показатель «Увеличение доли объектов культурного наследия (в муниципальной собственности), находящихся в удовлетворительном состоянии».2.4. Показатель «Увеличение количества туристических маршрутов и мероприятий по популяризации туристического потенциала». |

**2. Показатели муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уро-вень пока-зате-ля[[1]](#footnote-1)** | **Приз-нак воз-раста-ния/ убы-вания** | **Едини-ца измере-ния** **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значения показателя по годам** | **Документ** | **Ответственный за достижение показателя** | **Связь с показателями национальных целей**  | **Связь** **с показателями государственных программ Белгородской области** | **Информационная система** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значе-ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** |
| **Цель 1 «Увеличение числа посещений организаций культуры»** |  |
| 1.1. | Число посещений мероприятий организаций культуры | МП₁ | Прог-рес-сиру-ющий | Чел. | 1340,8 | 2023 | 1426,3 | 1498,8 | 1538,0 | 1578,6 | 1620,6 | 1703,6 | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 г. №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».  | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района | Повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества. | Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры до 101512,5 тыс. единиц в год к концу 2030 года |  |
| 1.2. | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Белгородской области | МП | Прог-рес-сиру-ющий | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию, утвержденныйПрезидентом Российской Федерации 27 февраля 2019 года№ Пр-294 | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района | Повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества. | Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры до 101512,5 тыс. единиц в год к концу 2030 года |  |
| **Цель 2 «Повышение вовлеченности граждан в деятельность в сфере культуры, в том числе поддержка творческих инициатив и проектов»** |
| 2.1. | Количество творческих инициатив и проектов, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом с 2025 года)  | «ГП» | Прог-рес-сиру-ющий | Единица |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | Повышение вовлеченности граждан в деятельность в сфере культуры, в том числе поддержка творческих инициатив и проектов |  |
| **Цель 3 «Создание условий для развития искусства и творчества»** |  |
| 3.1. | Число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств | МП | Прогрес-сирующий | Тысяча единиц | 7,620 | 2023 | 7,696 | 7,772 | 7,849 | 7,925 | 8,001 | 8,077 | Постановление Правительства Белгородской области от 18.12.2023 № 729-пп"Об утверждении государственной программы Белгородской области "Развитие культуры Белгородской области" | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района | Повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества. | Число посещений мероприятий организаций культуры; отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Белгородской области |  |
| 3.2. | Количество участников мероприятий различного уровня | МП | Прогрес-сирующий | Единиц | 325 | 2023 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | Постановление Правительства Белгородской области от 18.12.2023 № 729-пп"Об утверждении государственной программы Белгородской области "Развитие культуры Белгородской области" | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района | Повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества. | Число посещений мероприятий организаций культуры; отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Белгородской области |  |
| 3.3. | Количество поддержанных деятелей (работников) культуры, творческих коллективов, творческих союзов, организаций, народных образцовых коллективов и стипендиатов главы администрации района. | МП | Прогрес-сирующий | Единиц | 5 | 2023 | 5(3 коллектива, 2 стипендиата) | 5(3 коллектива, 2 стипендиата) | 5(3 коллектива, 2 стипендиата) | 5(3 коллектива, 2 стипендиата) | 5(3 коллектива, 2 стипендиата) | 5(3 коллектива, 2 стипендиата) | Постановление Правительства Белгородской области от 18.12.2023 № 729-пп"Об утверждении государственной программы Белгородской области "Развитие культуры Белгородской области" | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района | Повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества. | Число посещений мероприятий организаций культуры;количество творческих инициатив и проектов, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом) |  |
| **Цель 4 «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия»** |
| **№****п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/убывания** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое****значение** | **Значение показателя по годам** | **Документ** | **Ответственный за достижение показателя** | **Связь с показателями национальных целей Российской Федерации** | **Связь с показателями государственных программ Российской Федерации** | **Информационная система** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** |
| 4.1. | Количество проведенных мероприятий по популяризации объектов культурного наследия | МП | Прог-рес-сиру-ющий | Ед. | 5 | 2023 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 N 73-ФЗ | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района | Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей | Повышение уровня сохранности объектов культурного наследия |  |
|  | **Цель 5 «Развитие туристического потенциала Вейделевского района** |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/убывания** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значения показателя по годам** | **Документ** | **Ответственный****за достижение показателя** | **Связь с показателями национальных целей Российской Федерации** | **Связь с показателями государственных программ Российской Федерации** | **Информационная система** |
| **значе-****ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** |
| 5.1. | Количество мероприятий по популяризации объектов туристического показа | МП | Прогрессирующий | Ед. | 10 | 2023 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Закон Белгородской области от 29.12.2016 № 138"О регулировании отдельных вопросов в сфере туризма" | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района | Повышение к 2030 году доступности туристских услуг по сравнению с уровнем 2023 года | Объем туристских услуг |  |

**3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025году**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уро-вень пока-зателя1** | **Единица измере-ния****(по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **Цель 1 «Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры»** |
| 1.1. | Число посещений мероприятий организаций культуры | МП₁ | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1426,3 |
| 1.2. | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Белгородской области | МП | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| **Цель 2 «Повышение вовлеченности граждан в деятельность в сфере культуры, в том числе поддержка творческих инициатив и проектов»** |
| 2.1. | Количество творческих инициатив и проектов, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом с 2025 года) | МП | Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| **Цель 3 «Создание условий для развития искусств и творчества»** |
| 3.1. | Число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств | МП | Тысяча единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,696 |
| 3.2. | Количество участников мероприятий различного уровня |  МП |  Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325 |
| 3.3. | Количество поддержанных деятелей (работников) культуры, творческих коллективов, творческих союзов, организаций, народных образцовых коллективов и стипендиатов главы администрации района. | МП |  Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5(3 коллектива, 2 стипендиата) |
| **Цель 4 «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия»** |
| 4.1. | Количество проведенных мероприятий по популяризации объектов культурного наследия | МП | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  **Цель 5 «Развитие туристического потенциала Вейделевского района»** |
| 5.1. | Количество мероприятий по популяризации объектов туристического показа | МП | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |

#### 4. Структура муниципальной программы Вейделевского района

| **№п/п** | **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента** | **Связь с показателями** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | **1. Направление (подпрограмма) «Развитие деятельности организаций культуры»** |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие библиотечного дела» |
|  | Ответственный за реализацию: Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района | 2025 – 2030 годы |
| 1.1.1. | Создание условий для организации и развития библиотечного обслуживания населения Вейделевского района, сохранности и комплектования книжных фондов библиотек | Созданы условия для устойчивого развития библиотечной сети Вейделевского района, обеспечивающей реализацию конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, их приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также на творческую самореализацию.Повышен уровень комплектования книжных фондов библиотек, качество и доступность библиотечных услуг. | Число посещений мероприятий учреждений культуры;число проведенных мероприятий учреждениями культуры; отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Белгородской области. |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие музейного дела» |
|  | Ответственный за реализацию: Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района | 2025 – 2030 годы |
| 1.2.1. | Создание условий для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций краеведческого музея  | Созданы условия для устойчивого развития музея, эффективного использования его потенциала музея и фондов для формирования национальной идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей Российской Федерации, а также для реализации каждым гражданином конституционных прав на доступ к знаниям, информации, культурным ценностям, на участие в культурной жизни, пользование организациями культуры. Представлены музейные предметы в сети Интернет. Обеспечена сохранность музейного фонда, повышено качество и доступность музейных услуг | Число посещений мероприятий учреждений культуры;число проведенных мероприятий учреждениями культуры; отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Белгородской области. |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества» |
|  | Ответственный за реализацию: Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского районаадминистрации Вейделевского района | 2025 – 2030 годы |
| 1.3.1 | Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности, народного творчества на территории Вейделевского района | Созданы условия для устойчивого развития сети культурно-досуговых учреждений Вейделевского района, обеспечивающей реализацию конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, на участие в культурной жизни, пользование организациями культуры.Обеспечена сохранность нематериального культурного наследия района, повышено качество и доступность услуг культурно-досуговых учреждений.Участие в конкурсе по Государственной поддержке лучших сельских учреждений культуры. | Число посещений мероприятий организаций культуры;число проведенных мероприятий учреждениями культуры; отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Белгородской области. |
|  | **2. Направление (подпрограмма) «Развитие дополнительного образования детей и осуществление мер поддержки в сфере культуры и искусства»** |
| 2.1. |  Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования» |
|  | Ответственный за реализацию: Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района | 2025 – 2030 годы |
| 2.1.1.. | Развитие дополнительного образования детей и осуществление мер поддержки в сфере культуры и искусства» | Созданы условия для устойчивого развития дополнительного образования детей в сфере культуры, обеспечивающие реализацию конституционных прав граждан на образование, участие в культурной жизни, пользование организациями культуры.Повышено качество и доступность образовательных услуг предоставляемых МБОУ ДО «Детская школа искусств п. Вейделевка» | Число посещений мероприятий организаций культуры;число проведенных мероприятий учреждениями культуры; отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Белгородской области. |
| Созданы условия для стимулирования творческой деятельности, воспитания, просвещения и поддержки молодого поколения, вовлечения граждан в культурную деятельность |
|  | **3. Направление (подпрограмма) «Обеспечение государственной охраны и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)»**  |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Государственная охрана и популяризация объектов культурного наследия»  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района | 2025-2030 годы |
| 3.1.1. | Обеспечение государственной охраны и популяризация объектов культурного наследия | Обеспечен в полном объеме контроль за оформлением собственниками учетной документации на все объекты культурного наследия (границы территорий, предметы охраны, зоны охраны); проведены мероприятия, направленные на популяризацию объектов культурного наследия. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации. |
|  | **4. Направление (подпрограмма) «Развитие туризма»** |
| 4.1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие туристического потенциала Вейделевского района» |
|  | Ответственный за реализацию: Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района | 2025-2030 годы |
| 4.1.1. | Увеличение количества туристических маршрутов и популяризация объектов туристического показа.  | Созданы новые туристические маршруты. Проведены мероприятия, направленные на популяризацию туристических объектов и значимых событий района.  | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры |
|  | **5. Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)** |
| 5.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности управления культуры администрации Вейделевского района» |
|  | Ответственный за реализацию: Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района | 2025 – 2030 годы |
| 5.1.1. | Реализация основных направлений муниципальной политики Вейделевского района в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере развития культуры  | Обеспечено эффективное управление сферой культуры, реализация муниципальной программы на территории Вейделевского района.Обеспечено ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование отчетности в учреждениях культуры, управления культуры администрации Вейделевского района | Число посещений мероприятий учреждений культуры;число проведенных мероприятий учреждениями культуры.Уровень обеспеченности учреждениями культуры;Доля зданий учреждений культуры, находящихся в аварийном состоянии, или требуют капитального ремонта в общем количестве зданий данных учреждений.Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Белгородской области.Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культурыКоличество творческих инициатив и проектов, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом). |

#### 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы Вейделевского района

#### «Развитие культуры и искусства Вейделевского района»

| **Название**  | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | **Всего** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** | **2029 год** | **2030 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Муниципальная программа Вейделевского района «Развитие культуры и искусства Вейделевского района» (всего), в том числе:** | **05** | **167867,3** | **171337,8** | **171357,8** | **128436,326** | **128436,326** | **128436,326** | **895871,97** |
| Местный бюджет (всего), из них: |   | 165562,7 | 168941 | 168961 | 126039,5 | 126039,5 | 126039,5 | 881583,2 |
| -  межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |   |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |   | 778,4 | 542 | 562 | 646 | 646 | 646 | 3820,4 |
| - местный бюджет |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |   | 2304,64 | 2396,826 | 2396,826 | 2396,826 | 2396,826 | 2396,826 | 14288,77 |
| **Комплекс процессных мероприятий « Развитие библиотечного дела» (всего), в том числе:** | **05 4 01**  | **24193,66** | **24650,01** | **24650,01** | **18930,014** | **18930,014** | **18930,014** | **130283,73** |
| Местный бюджет (всего), из них: | 872 0801 054 01 00590 600;872 0801 05401 L5192 600;872 1003 054 01 12220 100;872 0801 054 01 29990 600  | 24002,3 | 24451 | 24451 | 18731 | 18731 | 18731 | 129097,3 |
| -  межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) | 112,1 |  |  |  |  |  | 112,1 |
| - местный бюджет (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |   | 191,360 | 199,014 | 199,014 | 199,014 | 199,014 | 199,014 | 1186,430 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие музейного дела» (всего), в том числе:** |  **05 4 02**  | **8125,9** | **8314,448** | **8314,448** | **5385,348** | **5385,348** | **5385,348** | **40910,84** |
| Местный бюджет (всего), из них: | 872 0801 054 02 00590 600;872 1003 054 02 12220 100; 300  | 8094,7 | 8282 | 8282 | 5352,9 | 5352,9 | 5352,9 | 40717,4 |
| -  межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |   | 31,2 | 32,448 | 32,448 | 32,448 | 32,448 | 32,448 | 193,44 |
| **Комплекс процессных мероприятий « Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества» (всего), из них:** | **05 4 03** | **86374,14** | **88274,9** | **88274,9** | **62621,998** | **62621,998** | **62621,998** | **450789,93** |
| Местный бюджет (всего), из них: | 872 0801 054 03 00590 600;872 1003 054 03 12220 100; 300 872 0804 054 03 29990 600;872 0801 054 03 L5194 600 | 84412,7 | 86235 | 86235 | 60582,1 | 60582,1 | 60582,1 | 438629 |
| -  межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) | 142,3 |  |  |  |  |  | 142,3 |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |   | 1961,440 | 2039,898 | 2039,898 | 2039,898 | 2039,898 | 2039,898 | 12160,93 |
| **Комплекс процессных мероприятий** «Развитие дополнительного образования» | **05 4 04** | 22833,64 | 23147,47 | 23167,47 | 19524,266 | 19524,266 | 19524,266 | 127721,37 |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 22713 | 23022 | 23042 | 19398,8 | 19398,8 | 19398,8 | 126973,4 |
| -  межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 872 0703 054 04 00590 600;872 1003 054 04 73220 100; 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 524 | 542 | 562 | 646 | 646 | 646 | 3566 |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | 120,640 | 125,466 | 125,466 | 125,466 | 125,466 | 125,466 | 747,970 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Государственная охрана и популяризация объектов культурного наследия» (в том числе:** | **05 4 05** | 11 | 11 | 11 | 5 | 5 | 5 | 48 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 872 08 01 054 05 29990 200 | 11 | 11 | 11 | 5 | 5 | 5 | 48 |
| -  межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |   |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие туристического потенциала Вейделевского района» (всего), в том числе:** | **05 4 06** | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 51 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 872 04 12 054 06 29990 200 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 51 |
| -  межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |   |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности управления культуры администрации Вейделевского района» (всего), в том числе:** | **05 4 07** | 26322 | 26933 | 26933 | 21959,7 | 21959,7 | 21959,7 | 146067,1 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 872 08 04 054 07 00190 100,200,800872 0705 054 07 21010 200872 0804 054 07 00590 100, 200, 800 | 26322 | 26933 | 26933 | 21959,7 | 21959,7 | 21959,7 | 146067,1 |
| -  межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |   |  |  |  |  |  |  |  |

**III. Паспорт комплекса процессных мероприятий** «Развитие библиотечного дела»

**(далее – комплекс процессных мероприятий 1)**

#### Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительной орган Вейделевского района (иной муниципальный орган, организация)  | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района (Тиховская Эрика Вячеславовна, начальник управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района)  |
| Связь с муниципальной программой Вейделевского района | Муниципальная программа Вейделевского района «Развитие культуры и искусства Вейделевского района» |

1. **Показатели комплекса процессных мероприятий 1**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значение показателей по годам** | **Ответствен-ный за достижение показателя** | **Информационная система** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** |  **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1. | Задача «Создание условий для организации и развития библиотечного обслуживания населения Вейделевского района, сохранности и комплектования книжных фондов библиотек» |
| 1.1. | Число посещений библиотек Вейделевского района | Прогрес-сирующий | «КПМ[[2]](#footnote-2)» | Тысяча единиц | 217,3 | 2023 | 234,33 | 234,49 | 234,74 | 234,92 | 235,19 | 235,54 | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района  |  |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень пока-зателя** | **Единица измерения****(по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1. | Задача «Создание условий для организации и развития библиотечного обслуживания населения Вейделевского района, сохранности и комплектования книжных фондов библиотек» |
| 1.1. | Число посещений библиотек Вейделевского района | «КПМ» | Тысяча единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234,33 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1**

| **№** **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | **Связь** **с показателями комплекса процессных мероприятий** | **Информационная система** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача «Создание условий для организации и развития библиотечного обслуживания населения Вейделевского района, сохранности и комплектования книжных фондов библиотек» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) Вейделевской централизованной библиотечной системой обеспечено оказание услуг и выполнение работ»  | Оказание услуг (выполнение работ)  | Тысяча единиц | 217,3 | 2023 | 234,33 | 234,49 | 234,74 | 234,92 | 235,19 | 235,54 | Показатель 1.1 подраздел 1 "Показатели комплекса процессных мероприятий 1" раздела III |  |
| 1.1.1. | МБУК «Вейделевская ЦБС» ежегодно осуществляет в рамках выполнения муниципального задания оказание услуг по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки, выполнение работ по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов, библиографической обработке документов и созданию каталогов, научному и методическому обеспечению развития библиотек.Значение результата включает число посещений в стационарных условиях, вне стационара и удаленно через сеть Интернет  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов Вейделевской централизованной библиотечной системой | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 111 | 2023 | 115 документов на 1000 жителей | 145документов на 1000 жителей | 180документов на 1000 жителей | 210документов на 1000 жителей | 230документов на 1000 жителей | 250документов на 1000 жителей | Показатель 1.2 подраздел 1 "Показатели комплекса процессных мероприятий 1" раздела III |  |
| 1.2.1 | МБУК «Вейделевская ЦБС» ежегодно осуществляет комплектование библиотечных фондов за счет федеральных, областных и местных бюджетов. Ведется библиографическая обработка документов, формируется база электронного каталога, ведутся традиционные карточные каталоги. Формируются электронные инвентарная, и суммарная книги. Проводится изучение состава и использования книжного фонда. В целях исключения возможности массового распространения экстремистских и других запрещенных материалов все издания, поступающие в ЦБС, проверяются на предмет наличия их в «Федеральном списке запрещенных материалов». Книги, авторами которых являются, иноагенты отобраны и с маркировкой 18+ расставлены на отдельном стеллаже и открытого доступа к ним нет. |
| 1.3. | Мероприятие (результат)«Вейделевской централизованной библиотечной системой Вейделевского района обеспечено проведение мероприятий в рамках оказания услуг», | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 4 | 2023 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | Показатель 1.3 подраздел 1 "Показатели комплекса процессных мероприятий 1" раздела II |  |
| 1.3.1 | При организации своей работы МБУК «Вейделевская ЦБС» ориентируется на общественно значимые события и юбилейные даты. Пройдут основные библиотечные районные мероприятия: фестиваль читающих семей «Книга. Библиотека. Семья» ко Дню семьи; детский фестиваль «Пусть всегда будет - Мама!» ко Дню Матери; фестиваль чтецов «Читаем Пушкина сегодня» к Пушкинскому дню России, Карагодинские литературно-краеведческие чтения. |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Предоставлены меры социальной поддержки работникам бюджетной сферы, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках» |  Социальная выплата | чел | 8 | 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |  |
| Выплачивается ежемесячная компенсация по выплатам за коммунальные услуги специалистам учреждений культуры управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района. |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1**

| **Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** |
| --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Развитие библиотечного дела», (всего), в том числе:***  | 05 4 01 | 24193,66  | 24650,01 | 24650,01 | 18930,014 | 18930,014 | 18930,014 | 130283,73 |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 24002,3 | 24451 | 24451 | 18731,0 | 18731,0 | 18731,0 | 129097,3 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 112,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,1 |
| - местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 191,360 | 199,014 | 199,014 | 199,014 | 199,014 | 199,014 | 1186,430 |
| ***Мероприятие (результат)*** ***Вейделевской централизованной библиотечной системой обеспечено оказание услуг и выполнение работ», всего, в том числе:***  |  | 24054,56 | 24622,01 | 24622,01 | 18909,014 | 18909,014 | 18909,014 | 130025,63 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 872 0801 05 4 0100590 600 | 23863,2 | 24423 | 24423 | 18710,0 | 18710,0 | 18710,0 | 128839,2 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 191,360 | 199,014 | 199,014 | 199,014 | 199,014 | 199,014 | 1186,430 |
| ***Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов с Вейделевской централизованной библиотечной системой , всего, в том числе:*** |  | 112,1 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 157,1 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 872 0801 05 4 02 L5192 600 | 112,1 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 157,1 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 112,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,1 |
| - местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Мероприятие (результат) «Вейделевской централизованной библиотечной системой Вейделевского района обеспечено проведение мероприятий в рамках оказания услуг», всего, в том числе*** |  | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 27 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 872 0801 05 4 01 29990 600 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 27 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Мероприятие (результат) «Предоставлены меры социальной поддержки работникам бюджетной сферы, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках», всего, в том числе:***  |  | 23 | 24 | 24 | 1 | 1 | 1 | 74 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 872 1003 054 01 12220 100 | 23 | 24 | 24 | 1 | 1 | 1 | 74 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Приложение 1**

**к паспорту комплекса процессных мероприятий «Развитие библиотечного дела»**

#### План реализации комплекса процессных мероприятий «Развитие библиотечного дела»

| **№** **п/п** | **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель (соисполнитель)**  | **Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1**  | **2**  | **3**  | **4** | **5** |
| 1*.* | Задача «Создание условий для организации и развития библиотечного обслуживания населения Вейделевского района, сохранности и комплектования библиотечных фондов» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Вейделевской централизованной библиотечной системой обеспечено оказание услуг и выполнение работ» | **Х** | Граб О.А. – и. о. директора МБУК «Вейделевская ЦБС»  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Вейделевской централизованной библиотечной системой обеспечено оказание услуг и выполнение работ» в 2025 году реализации  | Х |  |  |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1.1 «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) Вейделевской централизованной библиотечной системой  | 31.01. | Граб О.А. – и. о. директора МБУК «Вейделевская ЦБС» Дегтярёва О.П. – начальник планово-бюджетного отдела – главный экономист МКУ «АХЦ» управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района | Утвержденное муниципальное задание |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка 1.1.1.2 «Заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) Вейделевской централизованной библиотечной системой  | 20.02. | Дегтярёва О.П. – начальник планово-бюджетного отдела – главный экономист МКУ «АХЦ» управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района | Заключенное соглашение  |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка 1.1.1.3. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания» | 25.12. | Граб О.А. – и. о. директора МБУК «Вейделевская ЦБС» Белгородской области Дегтярёва О.П. – начальник планово-бюджетного отдела – главный экономист МКУ «АХЦ» управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) Вейделевской централизованной библиотечной системой обеспечено оказание услуг и выполнение работ» в 2026 году реализации  | **Х** |  |  |
| 1.1.2.1 | Контрольная точка 1.1.2.1. «Услуга оказана (работы выполнены)» | 20.02. | Граб О.А. – и. о. директора МБУК «Вейделевская ЦБС»  | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.2.2. | Контрольная точка 1.1.2.2. «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) Вейделевской централизованной библиотечной системой  | 31.01. | Граб О.А. – и. о. директора МБУК «Вейделевская ЦБС» Дегтярёва О.П. – начальник планово-бюджетного отдела – главный экономист МКУ «АХЦ» управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района | Утвержденное муниципальное задание |
| 1.1.2.3. | Контрольная точка 1.1.2.3. «Заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) Вейделевской централизованной библиотечной системой  | 20.02. | Дегтярёва О.П. –начальник планово-бюджетного отдела – главный экономист МКУ «АХЦ» управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района | Заключенное соглашение |
| 1.1.2.4. | Контрольная точка 1.1.2.4. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания» | 25.12. | Граб О.А. – и. о. директора МБУК «Вейделевская ЦБС» Дегтярёва О.П. – начальник планово-бюджетного отдела – главный экономист МКУ «АХЦ» управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района  | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) Вейделевской централизованной библиотечной системой обеспечено оказание услуг и выполнение работ» в 2027 году реализации  | **Х** |  |  |
| 1.1.3.1. | Контрольная точка 1.1.3.1 «Услуга оказана (работы выполнены)» | 25.01. | Граб О.А. – и. о. директора МБУК «Вейделевская ЦБС»  | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.3.2. | Контрольная точка 1.1.3.2. «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) Вейделевской централизованной библиотечной системой  | 31.01. | Граб О.А. – и. о. директора МБУК «Вейделевская ЦБС» Дегтярёва О.П. – начальник планово-бюджетного отдела – главный экономист МКУ «АХЦ» управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района | Утвержденное муниципальноезадание |
| 1.1.3.3. | Контрольная точка 1.1.3.3. «Заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) сВейделевской централизованной библиотечной системой  | 20.02. | Дегтярёва О.П. – начальник планово-бюджетного отдела – главный экономист МКУ «АХЦ» управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района | Заключенное соглашение |
| 1.1.3.4. | Контрольная точка 1.1.3.4. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания» | 25.12. | Граб О.А. – и. о. директора МБУК «Вейделевская ЦБС» Дегтярёва О.П. – начальник планово-бюджетного отдела – главный экономист МКУ «АХЦ» управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района | Отчет о выполнении муниципального задания |

**IV. Паспорт комплекса процессных мероприятий** «**Развития музейного дела**»

(далее – комплекс процессных мероприятий 2)

#### 1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Вейделевского района (иной муниципальный орган, организация) | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района (Тиховская Эрика Вячеславовна, начальник управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района) |
| Связь с муниципальной программой Вейделевского района  | Муниципальная программа Вейделевского района «Развитие культуры и искусства Вейделевского района» |

####  2. Показатели комплекса процессных мероприятий 2

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возраста-****ния / убывания** | **Уровень показате-****ля** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значение показателей по годам** | **Ответственный за достижение показателя** | **Информационное сопровождение** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** |  **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Создание условий для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций Вейделевского краеведческого музея» |
| 1.1. | Число посещений Вейделевского краеведческого музея | Прогрес-сирующий | «МП ВР», «КПМ» | Тысяча человек | 37,9 | 2023 | 42,6 | 45,2 | 47,8 | 50,8 | 53,8 | 57,0 | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района  |  |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измере-****ния****(по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Создание условий для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций Вейделевского краеведческого музея» |
| 1.1. | Число посещений Вейделевского краеведческого музея | «МП ВР»1, «КПМ»2 | Тысяча человек | 3,6 | 7,1 | 10,7 | 14,2 | 17,8 | 21,3 | 24,9 | 28,4 | 32,0 | 35,5 | 39,0 | 42,6 |

1«МП ВР» - муниципальная программа Вейделевского района

2«КПМ» - комплекс процессных мероприятий

#### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата)по годам**  | **Связь****с показателями комплекса процессных мероприятий** | **Информационное сопровождение** |
| **значение** | **год** | **2025** |  | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Создание условий для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций Вейделевского краеведческого музея» |
| 1.1. | Мероприятие (результат)«Вейделевским краеведческим музеем обеспечено оказание услуг и выполнение работ»  | Оказание услуг (выполнение работ) | Тысяча человек | 37,9 | 2023 | 42,6 | 45,2 | 47,8 | 50,8 | 53,8 | 57,0 | Показатель 1.1 подраздел 1 "Показатели комплекса процессных мероприятий 2" раздела IV |  |
| 1.1.1. | Вейделевский краеведческий музей ежегодно осуществляют в рамках выполнения муниципального задания оказание услуг по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций, выполнение работ по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций. Значение результата включает число посетителей в стационарных условиях, вне стационара, удаленно через сеть Интернет |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат)«Предоставлены меры социальной поддержки работникам бюджетной сферы, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах,рабочих поселках» | Социальная поддержка | Чел. | 3 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |  |
|  | Выплачивается ежемесячная компенсация по выплатам за коммунальные услуги специалистам учреждений культуры, спорта и молодежной политики управления культуры администрации Вейделевского района. |

#### 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2

| **Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** |
| --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Развитие музейного дела», (всего), в том числе:***  | 05 4 02 | 8125,9 | 8314,448 | 8314,448 | 5385,348 | 5385,348 | 5385,348 | 40910,84 |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 8094,7 | 8282 | 8282 | 5352,9 | 5352,9 | 5352,9 | 40717,4 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 31,2 | 32,448 | 32,448 | 32,448 | 32,448 | 32,448 | 193,44 |
| ***Мероприятие (результат) «Вейделевским краеведческим музеем» обеспечено оказание услуг и выполнение работ», всего, в том числе:***  |  | 8108,9 | 8297,44 8 | 8297,448 | 5384,348 | 5384,348 | 5384,348 | 40856,84 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 872 0801 054 02 00590 600  | 8077,7 | 8265 | 8265 | 5351,9 | 5351,9 | 5351,9 | 40663,4 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 31,2 | 32,448 | 32,448 | 32,448 | 32,448 | 32,448 | 193,44 |
| ***Мероприятие (результат)* «Предоставлены меры социальной поддержки работникам бюджетной сферы, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках» *всего, в том числе:***  |  | 17 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 54 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 872 1003 054 02 12220 100; 300 | 17 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 54 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

 **Приложение 1**

**к паспорту комплекса процессных мероприятий «Развитие музейного дела»**

**План реализации комплекса процессных мероприятий**  «**Развитие музейного дела»**

| **№** **п/п** | **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель (соисполнитель)** | **Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1  | 2  | 3  | 4 | 5 |
| 1*.* | Задача «Создание условий для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций Вейделевского краеведческого музея» |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат)«Вейделевского краеведческим музеем обеспечено оказание услуг и выполнение работ»  | **Х** | Ушатова М.М. – директор МБУК «Вейделевский краеведческий музей» |  |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Вейделевским краеведческим музеем обеспечено оказание услуг и выполнение работ» в 2025 году реализации | **Х** |  |  |
| 1.1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1.1 «Утверждено муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ) Вейделевским краеведческим музеем» | 31.01. | Ушатова М.М. – директор МБУК «Вейделевский краеведческий музей»Дегтярева О.П. – начальник планово-бюджетного отдела – главный экономист МКУ «АХЦ» управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района | Утвержденное муниципальное задание |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка 1.1.1.2. «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с Вейделевским краеведческим музеем»  | 20.02. | Дегтярева О.П. – начальник планово-бюджетного отдела – главный экономист МКУ «АХЦ» управления культуры , спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района | Заключенное соглашение |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка 1.1.1.3. «Представлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания» | 25.12. | Ушатова М.М. – директор МБУК «Вейделевский краеведческий музей»Дегтярева О.П. – начальник планово-бюджетного отдела – главный экономист МКУ «АХЦ» управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) «Вейделевским краеведческим музеем обеспечено оказание услуг и выполнение работ» в 2026 году реализации | **Х** |   |  |
| 1.1.2.1 | Контрольная точка 1.1.2.1. «Услуга оказана (работы выполнены)» | 20.02. | Ушатова М.М. – директор МБУК «Вейделевский краеведческий музей» | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.2.2. | Контрольная точка 1.1.2.2. «Утверждено муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ) Вейделевским районным краеведческим музеем» | 31.01. | Ушатова М.М. – директор МБУК «Вейделевский краеведческий музей»Дегтярева О.П. – начальник планово-бюджетного отдела – главный экономист МКУ «АХЦ» управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района | Утвержденное муниципальное задание |
| 1.1.2.3. | Контрольная точка 1.1.2.3. «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с Вейделевским краеведческим музеем» | 20.02. | Дегтярева О.П. – начальник планово-бюджетного отдела – главный экономист МКУ «АХЦ» управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района | Заключенное соглашение |
| 1.1.2.4. | Контрольная точка 1.1.2.4. «Представлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания» | 25.12.  | Ушатова М.М. – директор МБУК «Вейделевский краеведческий музей»Дегтярева О.П. – начальник планово-бюджетного отдела – главный экономист МКУ «АХЦ» управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) «Вейделевским краеведческим музеем обеспечено оказание услуг и выполнение работ» в 2027 году реализации | **Х** |  |  |
| 1.1.3.1. | Контрольная точка 1.1.3.1 «Услуга оказана (работы выполнены)» | 10.01. следующего за отчетным периодом | Ушатова М.М. – директор МБУК «Вейделевский краеведческий музей» | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.3.2. | Контрольная точка 1.1.3.2. «Утверждено муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ) Вейделевским районным краеведческим музеем» | 31.01. | Ушатова М.М. – директор Вейделевского краеведческого музеяДегтярева О.П. – начальник планово-бюджетного отдела – главный экономист МКУ «АХЦ» управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района | Утвержденное муниципальное задание |
| 1.1.3.3. | Контрольная точка 1.1.3.3. «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) с Вейделевским краеведческим музеем» | 20.02. | Дегтярева О.П. – начальник планово-бюджетного отдела – главный экономист МКУ «АХЦ» управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района | Заключенное соглашение |
| 1.1.3.4. | Контрольная точка 1.1.3.4. «Представлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания» | 25.12. | Ушатова М.М. – директор Вейделевского краеведческого музея директор МБУК «Вейделевский краеведческий музей»;Дегтярева О.П. – начальник планово-бюджетного отдела – главный экономист МКУ «АХЦ» управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района | Отчет о выполнении муниципального задания |

**V. Паспорт комплекса процессных мероприятий** «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»

(далее – комплекс процессных мероприятий 3)

#### 1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительной орган Вейделевского района (иной муниципальный орган, организация)  | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района (Тиховская Эрика Вячеславовна, начальник управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района)  |
| Связь с муниципальной программой Вейделевского района | Муниципальная программа Вейделевского района «Развитие культуры и искусства Вейделевского района» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 3**

| **№****п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Уровень показа-теля** | **Единица измере-ния (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значение показателей по годам** | **Ответствен-ный за достижение показателя** | **Информационное сопровождение** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значе-ние** |  **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности, народного творчества на территории Вейделевского района» |
| 1.1. | Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа Вейделевского района | Прогрес-сирующий | «КПМ»1 | Тысяча единиц | 1077,099 | 2023 | 1141,724 | 1211,254 | 1247,591 | 1285,018 | 1323,568 | 1402,982 | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района  |  |

1 «КПМ» - комплекс процессных мероприятий

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 3 в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименова-ние показателя** | **Уровень показа****теля** | **Единица измерения****(по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности, народного творчества на территории Вейделевского района» |
| 1.1. | Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа Вейделевского района | «КПМ»1 | Тысяча единиц | 73,105 | 167,314 | 262,457 | 363,927 | 466,319 | 565,964 | 664,014 | 761,447 | 864,333 | 967,533 | 1069,039 | 1141,724 |

#### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 3

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприя-****тия (результата)** | **Единица измере-****ния (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значения мероприятия (результата) параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** | **Информационное сопровождение** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача **«**Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности, народного творчества на территории Вейделевского района |
| 1.1 | Мероприятие (результат)«Муниципальнымикультурно-досуговыми учреждениями Вейделевского района обеспечено оказание услуг» | Оказание услуг (выполнение работ) | Тысяча человек | 1077,099 | 2023 | 1141,724 | 1211,254 | 1247,591 | 1285,018 | 1323,568 | 1402,982 | Показатель 1.1 подраздел 1 «Показатели комплекса процессных мероприятий 3» раздела V |  |
| Муниципальные культурно-досуговые учреждения Вейделевского района ежегодно осуществляют в рамках выполнения муниципального задания оказание услуг по организации и проведению мероприятий; организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальным культурно-досуговым учреждениям могут предоставляться субсидии на иные цели из местного бюджета. Значение результата включает количество участников мероприятий. |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Муниципальными культурно-досуговыми учреждениями Вейделевского района обеспечено проведение мероприятий в рамках оказания услуг» | Оказание услуг (выполнение работ) | тысячединиц | 11,667 | 2023 | 12,367 | 13,109 | 13,895 | 14,728 | 15,611 | 16,547 | Показатель 1.2 подраздел 1 «Показатели комплекса процессных мероприятий 3» раздела V |  |
| Муниципальные культурно-досуговые учреждения Вейделевского района ежегодно осуществляют в рамках выполнения муниципального задания оказание услуг по организации и проведению мероприятий.Значение результата включает количество участников мероприятий. |
|  | Мероприятие (результат) «Предоставлены меры социальной поддержки работникам бюджетной сферы, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках» | Социальная поддержка | Чел. | 28 | 2023 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - |  |
| Выплачивается ежемесячная компенсация по выплатам за коммунальные услуги специалистам учреждений культуры управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района. |

#### 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 3

| **Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** |
| --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества», (всего), в том числе:***  | 05 4 03 | **86154,14** | **88048,898** | **88048,898** | **62621,998** | **62621,998** | **62621,998** | **450789,93** |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 84412,7 | 86235 | 86235 | 60582,1 | 60582,1 | 60582,1 | 438629 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 142,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,3 |
| - местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 1961,440 | 2039,898 | 2039,898 | 2039,898 | 2039,898 | 2039,898 | 12160,93 |
| ***Мероприятие (результат) «Муниципальными культурно-досуговыми учреждениями Вейделевского района обеспечено оказание услуг», всего, в том числе:***  |  | **86154,14** | **88048,898** | **88048,898** | **62609,998** | **62609,998** | **62609,998** | **450081,93** |
| Местный бюджет (всего), из них: | 872 0801 054 03 00590 600;872 0804 054 03 00590 600;872 0801 054 03 L5194 600 | 84192,7 | 86009 | 86009 | 60570,1 | 60570,1 | 60570,1 | 437921 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) | 142,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,3 |
| - местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 1961,440 | 2039,898 | 2039,898 | 2039,898 | 2039,898 | 2039,898 | 12160,93 |
| ***Мероприятие (результат) «Муниципальными культурно-досуговыми учреждениями Вейделевского района обеспечено проведение мероприятий в рамках оказания услуг», всего, в том числе*** |  | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 48 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 872 0804 054 03 29990 600 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 48 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятие (результат) «Предоставлены меры социальной поддержки работникам бюджетной сферы, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках», всего, в том числе:**  |  | 210 | 216 | 216 | 6 | 6 | 6 | 660 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 872 1003 054 03 12220 100; 300 | 210 | 216 | 216 | 6 | 6 | 6 | 660 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

 **Приложение 1**

**к паспорту комплекса процессных**

**мероприятий «Развитие культурно-**

**досуговой деятельности и народного творчества»**

#### План реализации комплекса процессных мероприятий

#### «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества»

| **№** **п/п** | **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель (соисполнитель)** | **Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1  | 2  | 3  | 4 | 5 |
| 1. | Задача Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности, народного творчества на территории Вейделевского района» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Муниципальными культурно-досуговыми учреждениями Вейделевского района обеспечено оказание услуг»  | **Х** | Короткова И. Н. – начальник отдела культурно-досуговой деятельности управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района |  |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Муниципальными культурно-досуговыми учреждениями Вейделевского района обеспечено оказание услуг» в 2025 году реализации | **Х** |  |  |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1.1. «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениям Вейделевского района» | 31.01. | Короткова И. Н. – начальник отдела культурно-досуговой деятельности управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района;Дегтярева О. П. – начальник планово-бюджетного отдела – главный экономист МКУ «АХЦ» управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района | Утвержденное муниципальное задание |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка 1.1.1.2 «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениям Вейделевского района | 20.02. | Дегтярева О. П. – начальник планово-бюджетного отдела – главный экономист МКУ «АХЦ» управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района | Заключенное соглашение |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка 1.1.1.3 «Представлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания» | 25.12. | Короткова И. Н. – начальник отдела культурно-досуговой деятельности, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского районаДегтярева О. П. – начальник планово-бюджетного отдела – главный экономист МКУ «АХЦ» управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) «Муниципальными культурно-досуговыми учреждениями Вейделевского района обеспечено оказание услуг» в 2026 году реализации | Х |  |  |
| 1.1.2.1 | Контрольная точка 1.1.2.1. «Услуга оказана (работы выполнены)» | 20.02. | Короткова И. Н. – начальник отдела культурно-досуговой деятельности управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района;Дегтярева О. П. – начальник планово-бюджетного отдела – главный экономист МКУ «АХЦ» управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.2.2. | Контрольная точка 1.1.2.2. «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениям Вейделевского района» | 31.01. | Короткова И. Н. – начальник отдела культурно-досуговой деятельности управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района;Дегтярева О. П. – начальник планово-бюджетного отдела – главный экономист МКУ «АХЦ» управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района | Утвержденное муниципальное задание |
| 1.1.2.3. | Контрольная точка 1.1.2.3. «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениям Вейделевского района  | 20.02. | Дегтярева О. П. – начальник планово-бюджетного отдела – главный экономист МКУ «АХЦ» управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района | Заключенное соглашение |
| 1.1.2.4. | Контрольная точка 1.1.2.4. «Представлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания» | 25.12. | Короткова И. Н. – начальник отдела культурно-досуговой деятельности управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района;Дегтярева О. П. – начальник планово-бюджетного отдела – главный экономист МКУ «АХЦ» управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) «Муниципальными культурно-досуговыми учреждениями Вейделевского района обеспечено оказание услуг» в 2027 году реализации | Х |  |  |
| 1.1.3.1. | Контрольная точка 1.1.3.1. «Услуга оказана (работы выполнены)» | 20.02. | Короткова И. Н. – начальник отдела культурно-досуговой деятельности управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района;Дегтярева О. П. – начальник планово-бюджетного отдела – главный экономист МКУ «АХЦ» управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.3.2. | Контрольная точка 1.1.3.2. «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениям Вейделевского района» | 31.01. | Короткова И. Н. – начальник отдела культурно-досуговой деятельности управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района;Дегтярева О. П. – начальник планово-бюджетного отдела – главный экономист МКУ «АХЦ» управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района | Утвержденное муниципальное задание |
| 1.1.3.3. | Контрольная точка 1.1.3.3. «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениям Вейделевского района  | 20.02. | Дегтярева О. П. – начальник планово-бюджетного отдела – главный экономист МКУ «АХЦ» управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района | Заключенное соглашение |
| 1.1.3.4. | Контрольная точка 1.1.3.4. «Представлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания» | 25.12. | Короткова И. Н. – начальник отдела культурно-досуговой деятельности управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района;Дегтярева О. П. – начальник планово-бюджетного отдела – главный экономист МКУ «АХЦ» управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района | Отчет о выполнении муниципального задания |

**VI. Паспорт комплекса процессных мероприятий** «Развитие дополнительного образования»

(далее – комплекс процессных мероприятий 4)

#### Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительной орган Вейделевского района (иной муниципальный орган, организация)  | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района (Тиховская Эрика Вячеславовна, начальник управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района) |
| Связь с муниципальной программой Вейделевского района  | Муниципальная программа Вейделевского района «Развитие культуры и искусства Вейделевского района» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 4**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Уровень показа-теля** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значение показателей по годам** | **Ответственный** **за достижение показателя** | **Информационное сопровождение** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** |  **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1. | Задача «Развитие дополнительного образования детей и осуществление мер поддержки в сфере культуры и искусства» |
| 1.2. | Число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств | Прогрес-сирующий  | «КПМ»1 | Тысяча единиц |  7,620 | 2023 | 7,696 | 7,772 | 7,849 | 7,925 | 8,001 | 8,077 | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района |  |
| 1.3.  | Количество участников мероприятий различного уровня | Прогрес-сирующий | «КПМ»1 | Человек | 325 | 2023 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района |  |
| 1.4. | Количество поддержанных деятелей (работников) культуры, творческих коллективов, творческих союзов, организаций, народных образцовых коллективов и стипендиатов главы администрации. | Прогрес-сирующий | «КПМ»1 | Единица | 5 | 2023 | 5(3 коллектива, 2 стипендиата) | 5(3 коллектива, 2 стипендиата) | 5(3 коллектива, 2 стипендиата) | 5(3 коллектива, 2 стипендиата) | 5(3 коллектива, 2 стипендиата) | 5(3 коллектива, 2 стипендиата) | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района |  |
| В ДШИ работают 3 коллектива, имеющие звание народный и образцовый. 2 обучающихся удостоены стипендии главы администрации Вейделевского района. |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 4 в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень пока-зателя** | **Единица измерения** **(по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **мар.** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** | **дек.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| 1. | Задача «Развитие дополнительного образования детей и осуществление мер поддержки в сфере культуры и искусства» |
| 1.1. | Число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств | «КПМ»1 | Тысяча единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,696 |
| 1.2. | Количество участников мероприятий различного уровня | «КПМ»1 | Человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325 |
| 1.3. | Количество поддержанных деятелей (работников) культуры, творческих коллективов, творческих союзов, организаций, народных образцовых коллективов и стипендиатов главы администрации. | «КПМ»1 | Человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5(3 коллектива, 2 стипендиата) |

#### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 4

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения** **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | **Связь** **с показателями комплекса процессных мероприятий** | **Информационное сопровождение** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача «Развитие дополнительного образования детей и осуществление мер поддержки в сфере культуры и искусства» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Детской школой искусств» Вейделевского района обеспечено оказание услуг» | Оказание услуг (выполнение работ)  | Единица | 79 | 2023 | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | 82  | Показатель 1.1 подраздел 1 «Показатели комплекса процессных мероприятий 4» раздела VI |  |
| Детская школа искусств Вейделевского района ежегодно осуществляют в рамках выполнения муниципального задания оказание услуги по организации и проведению мероприятий. Значение результата включает количество проведенных мероприятий.  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Предоставлены меры социальной поддержки работникам бюджетной сферы, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках» | Социальная поддержка | Человек | 16 | 2023 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | Показатель 1.2 подраздел 1 «Показатели комплекса процессных мероприятий 4» раздела VI  |  |
| Выплачивается ежемесячная компенсация по выплатам за коммунальные услуги преподавателям учреждения дополнительного образования |

#### 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 4

| **Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** |
| --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ***Комплекс процессных мероприятий «****Развитие дополнительного образования****», (всего), в том числе:***  | 05 4 04 | 22833,64 | 23147,47 | 23167,47 | 19524,266 | 19524,266 | 19524,266 | 127721,37 |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 22713 | 23022 | 23042 | 19398,8 | 19398,8 | 19398,8 | 126973,4 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 524 | 542 | 562 | 646 | 646 | 646 | 3566 |
| - местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 120,640 | 125,466 | 125,466 | 125,466 | 125,466 | 125,466 | 747,970 |
| ***Мероприятие (результат) «Детской школой искусств Вейделевского района обеспечено оказание услуг», всего, в том числе:***  |   | 22309,64 | 22605,47 | 22605,47 | 18878,266 | 18878,266 | 18878,266 | 124155,37 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 872 07 03 054 04 00590 600 | 22189 | 22480 | 22480 | 18752,8 | 18752,8 | 18752,8 | 123407,4 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 120,640 | 125,466 | 125,466 | 125,466 | 125,466 | 125,466 | 747,970 |
| ***Мероприятие (результат) «Предоставлены меры социальной поддержки работникам бюджетной сферы, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках», всего, в том числе:*** |  | 524 | 542 | 562 | 646 | 646 | 646 | 3566 |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 524 | 542 | 562 | 646 | 646 | 646 | 3566 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) | 872 10 03 054 04 73220 100; 300; | 524 | 542 | 562 | 646 | 646 | 646 | 3566 |
| - местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Приложение 1**

**к паспорту комплекса процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования»**

#### План реализации комплекса процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования»

| **№ п/п** | **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель (соисполнитель)** | **Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1**  | **2**  | **3**  | **4** | **5** |
| 1. | Задача «Развитие дополнительного образования детей и осуществление мер поддержки в сфере культуры и искусства» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Детской школой искусств Вейделевского района обеспечено оказание услуг» | Х | Лепетюха Н.А. - директор МБУ ДО ДШИ п. Вейделевка |  |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Детской школой искусств Вейделевского района обеспечено оказание услуг» в 2025 году реализации | Х | Лепетюха Н.А. - директор МБУ ДО ДШИ п. Вейделевка |  |
| 1.1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1.1 «Утверждено муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ) ДШИ Вейделевского района  | 31.01. | Лепетюха Н.А. - директор МБУ ДО ДШИ п. ВейделевкаДегтярева О. П. – начальник планово-бюджетного отдела – главный экономист МКУ «АХЦ» управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района | Утвержденное муниципальное задание |
| 1.1.1.2 | Контрольная точка 1.1.1.2. «Заключены соглашения c ДШИ Вейделевского района о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»  | 20.02. | Дегтярева О. П. – начальник планово-бюджетного отдела – главный экономист МКУ «АХЦ» управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района | Заключенное Соглашение |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка 1.1.1.3 «Представлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания» | 25.12. | Лепетюха Н.А. - директор МБУ ДО ДШИ п. Вейделевка Дегтярева О. П. – начальник планово-бюджетного отдела – главный экономист МКУ «АХЦ» управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) «ДШИ Вейделевского района обеспечено оказание услуг» в 2026 году реализации | Х | Лепетюха Н.А. - директор МБУ ДО ДШИ п. Вейделевка |  |
| 1.1.2.1. | Контрольная точка 1.1.2.1. «Услуга оказана (работы выполнены)» | 20.02. | Лепетюха Н.А. - директор МБУ ДО ДШИ п. Вейделевка | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.2.2 | Контрольная точка 1.1.2.2. «Утверждено муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ) ДШИ Вейделевского района | 31.01. | Лепетюха Н.А. - директор МБУ ДО ДШИ п. ВейделевкаДегтярева О. П. – начальник планово-бюджетного отдела – главный экономист МКУ «АХЦ» управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района | Утвержденное муниципальное задание |
| 1.1.2.3. | Контрольная точка 1.1.2.3. «Заключены соглашения c ДШИ Вейделевского района о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»  | 20.02. | Дегтярева О. П. – начальник планово-бюджетного отдела – главный экономист МКУ «АХЦ» управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района | Заключенное Соглашение |
| 1.1.2.4. | Контрольная точка 1.1.2.4. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания» | 25.12. | Лепетюха Н.А. - директор МБУ ДО ДШИ п. Вейделевка Дегтярева О. П. – начальник планово-бюджетного отдела – главный экономист МКУ «АХЦ» управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района Вейделевского района | Отчет о выполнении муниципального задания  |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) «ДШИ Вейделевского района обеспечено оказание услуг» в 2027 году реализации | Х | Лепетюха Н.А. - директор МБУ ДО ДШИ п. Вейделевка  |  |
| 1.1.3.1. | Контрольная точка 1.1.3.1. «Услуга оказана (работы выполнены)» | 20.02. | Лепетюха Н.А. - директор МБУ ДО ДШИ п. Вейделевка | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.3.2 | Контрольная точка 1.1.3.2. «Утверждено муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ) ДШИ Вейделевского района | 31.01. | Лепетюха Н.А. - директор МБУ ДО ДШИ п. ВейделевкаДегтярева О. П. – начальник планово-бюджетного отдела – главный экономист МКУ «АХЦ» управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района | Утвержденное муниципальное задание |
| 1.1.3.3. | Контрольная точка 1.1.3.3. «Заключены соглашения c ДШИ Вейделевского района о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»  | 20.02. | Дегтярева О. П. – начальник планово-бюджетного отдела – главный экономист МКУ «АХЦ» управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района | Заключенное Соглашение |
| 1.1.3.4. | Контрольная точка 1.1.3.4. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания» | 25.12. | Лепетюха Н.А. - директор МБУ ДО ДШИ п. Вейделевка Дегтярева О. П. – начальник планово-бюджетного отдела – главный экономист МКУ «АХЦ» управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района | Отчет о выполнении муниципального задания |

**VII. Паспорт комплекса процессных мероприятий** **«Государственная охрана и популяризация объектов культурного наследия»** (далее – комплекс процессных мероприятий 5)

####  Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительной орган Вейделевского района (иной муниципальный орган, организация)  | Управление культуры администрации Вейделевского района (Тиховская Эрика Вячеславовна, начальник управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района)  |
| Связь с муниципальной программой Вейделевского района | Муниципальная программа Вейделевского района «Развитие культуры и искусства Вейделевского района» |

1. **Показатели комплекса процессных мероприятий 5**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значение показателей по годам** | **Ответствен-ный за достижение показателя** | **Информационное сопровождение** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** |  **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1. | Задача «Обеспечение государственной охраны и популяризация объектов культурного наследия» |
| 1.2. | Количество проведенных мероприятий по популяризации объектов культурного наследия | Прогрес-сирующий | «КПМ[[3]](#footnote-3)» | Ед. | 5 | 2023 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района  |  |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 5 в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень пока-зателя** | **Единица измерения****(по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **15** |
| 1. | Задача «Обеспечение государственной охраны и популяризация объектов культурного наследия» |
| 1.1. | Количество проведенных мероприятий по популяризации объектов культурного наследия | «КПМ» | Ед. | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 5**

| **№** **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | **Связь****с показателями комплекса процессных мероприятий** | **Информационное сопровождение** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача «Обеспечение государственной охраны и популяризация объектов культурного наследия» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по популяризации объектов культурного наследия» | Оказание услуг (выполнение работ) | Ед. | 5 | 2023 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Показатель 1.1 подраздел 1 «Показатели комплекса процессных мероприятий 5» разделаVII |  |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

| **Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** |
| --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Государственная охрана и популяризация объектов культурного наследия», (всего), в том числе:***  | 05 4 05 | 11 | 11 | 11 | 5 | 5 | 5 |  **48** |
| Местный бюджет (всего), из них: | 872 08 01 054 05 29990 200 | 11 | 11 | 11 | 5 | 5 | 5 |  **48** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| ***Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по популяризации объектов культурного наследия», всего, в том числе:*** |  | 11 | 11 | 11 | 5 | 5 | 5 |  **48** |
| Местный бюджет (всего), из них: | 872 08 01 054 05 29990 200 | 11 | 11 | 11 | 5 | 5 | 5 |  **48** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

**VIII. Паспорт комплекса процессных мероприятий** **«Развитие туристического потенциала Вейделевского района»** (далее – комплекс процессных мероприятий 6)

####  Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительной орган Вейделевского района (иной муниципальный орган, организация)  | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района (Тиховская Эрика Вячеславовна, начальник управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района)  |
| Связь с муниципальной программой Вейделевского района | Муниципальная программа Вейделевского района «Развитие культуры и искусства Вейделевского района» |

1. **Показатели комплекса процессных мероприятий 6**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значение показателей по годам** | **Ответствен-ный за достижение показателя** | **Информационное сопровождение** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** |  **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1. | Задача «Увеличение количества туристических маршрутов и популяризация объектов туристического показа» |
| 1.1. | Количество мероприятий по популяризации объектов туристического показа | Прогрес-сирующий | «КПМ[[4]](#footnote-4)» | Ед. | 10 | 2023 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района  |  |

#### 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 6 в 2025 году

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень пока-зателя** | **Единица измерения****(по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1. | Задача «Увеличение количества туристических маршрутов и популяризация объектов туристического показа» |
| 1.1. | Количество мероприятий по популяризации объектов туристического показа | «КПМ» | Ед. | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 6**

| **№** **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | **Связь** **с показателями комплекса процессных мероприятий** | **Информационное сопровождение** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача «Увеличение количества туристических маршрутов и популяризация объектов туристического показа» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по популяризации объектов туристического показа» | Оказание услуг (выполнение работ) | Ед. | 5 | 2023 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Показатель 1.1 подраздел 1 «Показатели комплекса процессных мероприятий 6» раздела VIII |  |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

| **Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** |
| --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Развитие туристического потенциала Вейделевского района», (всего), в том числе:***  | 05 4 06 | 7 | 7 | 7 | **10** | **10** | **10** | **51** |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | **51** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
|  - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по популяризации объектов туристического показа»** |  | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | **51** |
| Местный бюджет (всего), из них: | 872 04 12 054 06 29990 200, 300 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | **51** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
|  - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| - местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

**IX. Паспорт комплекса процессных мероприятий** **«Обеспечение деятельности управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района»** (далее – комплекс процессных мероприятий 7)

####  Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительной орган Вейделевского района (иной муниципальный орган, организация)  | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района (Тиховская Эрика Вячеславовна, начальник управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района)  |
| Связь с муниципальной программой Вейделевского района | Муниципальная программа Вейделевского района «Развитие культуры и искусства Вейделевского района» |

**2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 7**

| **№** **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | **Связь** **с показателями комплекса процессных мероприятий** | **Информационное сопровождение** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача "Реализация основных направлений муниципальной политики Вейделевского района в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере развития культуры" |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено эффективное управление сферой культуры, реализация муниципальной программы на территории Вейделевского района» | Осуществление текущей деятельности | Ед. | 60 | 2023 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | - |  |
| 1.1.1 | Осуществление материального обеспечения деятельности управления культуры администрации Вейделевского района, включая фонд оплаты труда, командировочные расходы, оплату хозяйственных расходов, услуг связи, осуществление закупок канцелярских принадлежностей и иных закупок, а также уплату налогов.Значение результата характеризуется штатной численностью управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района. |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Обеспечено повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров в учреждениях культуры, управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района» | Осуществление текущей деятельности |  Чел. | 18 | 2023 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | - |  |
| 1.2.1 | Обеспечение финансирования курсов повышения квалификаций по учреждениям культуры управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района. |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Обеспечено ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование отчетности в учреждениях культуры, управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района» | Осуществление текущей деятельности | Ед. | 900 | 2023 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | - |  |
| 1.3.1 | Обеспечение финансирования содержания помещений управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района, включая оплату коммунальных услуг, содержания, эксплуатации имущества и иных хозяйственных расходов, осуществление закупок товаров, работ (услуг), а также уплату налогов.Значение результата характеризуется штатной численностью МКУ «АХЦ». |

**3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

| **Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** |
| --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности управления культуры администрации Вейделевского района», (всего), в том числе:**  | 05 4 07 | 26322 | 26933 | 26933 | 21959,7 | 21959,7 | 21959,7 | **146067,1** |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 26322 | 26933 | 26933 | 21959,7 | 21959,7 | 21959,7 | **146067,1** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
|  - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| - местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **Мероприятие (результат) «Обеспечено эффективное управление сферой культуры, реализация муниципальной программы на территории Вейделевского района» в том числе:** |  | 3739 | 3826 | 3826 | 3246,7 | 3246,7 | 3246,7 | **21131,1** |
| Местный бюджет (всего), из них: | 872 0804 054 0700190 100; 200;800 | 3739 | 3826 | 3826 | 3246,7 | 3246,7 | 3246,7 | **21131,1** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
|  - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| - местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **Мероприятие (результат) «Обеспечено повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров в учреждениях культуры, управления культуры администрации Вейделевского района» в том числе:** |  | 46 | 47 | 47 | 1 | 1 | 1 | **143** |
| Местный бюджет (всего), из них: | 872 0705 054 07 21010 200 | 46 | 47 | 47 | 1 | 1 | 1 | **143** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
|  - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| - местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **Мероприятие (результат) «Обеспечено ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование отчетности в учреждениях культуры, управления культуры администрации Вейделевского района»** |  | 22537 | 23060 | 23060 | 18712 | 18712 | 18712 | **124793** |
| Местный бюджет (всего), из них: | 872 0804 054 07 00590 100;200;800 | 22537 | 23060 | 23060 | 18712 | 18712 | 18712 | **124793** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
|  - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| - местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |

 **Приложение 1**

 **к паспорту комплекса процессных мероприятий**

 **" Обеспечение деятельности управления культуры**

 **администрации Вейделевского района"**

План

реализации комплекса процессных мероприятий " Обеспечение деятельности управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель****(соисполнитель)** | **Вид подтверждающего документа** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1 " Реализация основных направлений муниципальной политики Вейделевского района в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере развития культуры " |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено эффективное управление сферой культуры, реализация муниципальной программы на территории Вейделевского района» | X | Тиховская Эрика Вячеславовна – начальник управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района |  |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено эффективное управление сферой культуры, реализация муниципальной программы на территории Вейделевского района»" в 2025 году реализации | X | Тиховская Эрика Вячеславовна – начальник управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района | Отчет о финансовых результатах деятельности |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечено эффективное управление сферой культуры, реализация муниципальной программы на территории Вейделевского района»" в 2026 году реализации | X | Тиховская Эрика Вячеславовна – начальник управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района | Отчет о финансовых результатах деятельности |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) «Обеспечено эффективное управление сферой культуры, реализация муниципальной программы на территории Вейделевского района»" в 2027 году реализации | X | Тиховская Эрика Вячеславовна – начальник управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района | Отчет о финансовых результатах деятельности |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечено повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров в учреждениях культуры, управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района»  | X | Тиховская Эрика Вячеславовна – начальник управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района | Отчет о финансовых результатах деятельности |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров в учреждениях культуры, управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района» в 2025 году реализации | X | Тиховская Эрика Вячеславовна – начальник управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района | Отчет о финансовых результатах деятельности |
| 1.2.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечено повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров в учреждениях культуры, управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района» в 2026 году реализации | X | Тиховская Эрика Вячеславовна – начальник управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района | Отчет о финансовых результатах деятельности |
| 1.2.3. | Мероприятие (результат) «Обеспечено повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров в учреждениях культуры, управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района» в 2027 году реализации | X | Тиховская Эрика Вячеславовна – начальник управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района  | Отчет о финансовых результатах деятельности |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Обеспечено ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование отчетности в учреждениях культуры, управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района» | X | Зинченко В.Г. - директор МКУ «АХЦ» | Отчет о финансовых результатах деятельности |
| 1.3.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование отчетности в учреждениях культуры, управления культуры , спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района» в 2025 году реализации | X | Зинченко В.Г. - директор МКУ «АХЦ» | Отчет о финансовых результатах деятельности |
| 1.3.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечено ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование отчетности в учреждениях культуры, управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района» в 2026 году реализации | X | Зинченко В.Г. - директор МКУ «АХЦ» | Отчет о финансовых результатах деятельности |
| 1.3.3. | Мероприятие (результат) «Обеспечено ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование отчетности в учреждениях культуры, управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района» в 2027 году реализации | X | Зинченко В.Г. - директор МКУ «АХЦ» | Отчет о финансовых результатах деятельности.». |

1. Уровень показателя: МП – муниципальная программа Вейделевского района, ОМСУ – отчет муниципального образования [↑](#footnote-ref-1)
2. «КПМ» - комплекс процессных мероприятий [↑](#footnote-ref-2)
3. «КПМ» - комплекс процессных мероприятий [↑](#footnote-ref-3)
4. «КПМ» - комплекс процессных мероприятий [↑](#footnote-ref-4)