**Утверждаю:**

**Начальник управления экономического**

**развития и прогнозирования администрации**

**Вейделевского района**

**М.А. Глумова**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.**

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Вейделевского района**

**за 2023 год**

**Наименование муниципальной программы:**

Муниципальная программа Вейделевского района «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Вейделевском районе»

**Ответственный исполнитель:**

Управление экономического развития и прогнозирования

администрации Вейделевского района

**Дата формирования отчета:**

15 февраля 2024 года

**Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы за 2023 год**

| № п/п | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы,  основного мероприятия, мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнитель,  участник | Статус меро-при-ятия | Плановый срок реализации мероприятия | | Фактический срок реализации мероприятия | | Расходы на реализацию муниципальной программы | | | | | Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | дата начала | дата окончания | дата начала | дата окончания | план, тыс. руб. | кассо-вый план, тыс. руб. | кассо-вый расход тыс. руб. | откло-нение от плана, % | откло-нение от кассо-вого плана, % | заключено, тыс. руб. | опла-чено, тыс. руб. | | откло-нение, % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | |
|  | **Всего по муниципальной программе «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимате-льского климата в Вейделевском районе»** | Управление экономическо-го развития и прогнозирова-ния | X | X | X | X | X | **8 990** | **1945** | **8914,7** | **99,2** | **Х** | X | X | | X | |
| 1.1. | **Подпрограмма 1 «Создание усло-вий для содей-ствия развитию малого и сред-него предпри-нимательства»** | Управление экономическо-го развития и прогнозирова-ния | X | X | X | X | X | **630** | **630** | **630** | **100** | **100** | X | X | | | X |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.1. «Реализация мероприятий по поддержке пред-принимательской деятельности», в т.ч. муниципаль-ный проект «Открытие бани на территории п. Вейделевка «Русская баня" | Управление экономическо-го развития и прогнозирова-ния | завер-шено | 01.01.  2024г. | 31.12.  2024г. | 01.01.  2023г. | 31.12.  2023г. | 1395 | 1395 | 1394,16 | 100 | 100 |  |  | | |  |
|  | Основное мероприятие 1.2.1. «Мероприятия в рамках подпрограммы «Создание условий для содействия развитию малого и среднего предпринимательства», | Управление экономическо-го развития и прогнозирова-ния | завер-шено | 01.01.  2023г. | 31.12.  2023г. | 01.01.  2023г. | 31.12.  2023г. | 30 | 30 | 30 | 100 | 100 |  |  | | |  |
| **2.** | **Подпрограмма 2 «Мероприятия в рамках энерго-сбережения и повышения энергетической эффективности»** | Управление экономическо-го развития и прогнозирова-ния | Х | X | X | X | X | **7 830** | **815** | **7 834** | **100,1** | Х | X | X | | | X |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.1. «Модерни-зация систем освещения зданий, строений и сооружений, прилегающих и внутренних территорий муниципальных бюджетных учреждений района» | Управление экономическо-го развития и прогнозирова-ния | завер-шено | 01.01.  2023г. | 31.12.  2023г. | 01.01.  2023г. | 31.12.  2023г. | 815 | 815 | 815 | 100 | 100 |  |  |  | | |
|  | Основное мероприятие 2.1.2. «Модерни-зация систем водоснабжения в населенных пунктах района» | Управление строительства, транспорта, ЖКХ, связи, архитектуры и градострои-тельства | завер-шено | 01.01.  2023г. | 31.12.  2023г. | 01.01.  2023г. | 31.12.  2023г. | 7 015 | 7019 | 7019 | 100 | 100 |  |  |  | | |
|  | Основное мероприятие 2.2.1. «Приведение термического сопротивления ограждающих конструкций зданий в соответствие с нормами (утепление фасадов) | Управление строительства, транспорта, ЖКХ, связи, архитектуры и градострои-тельства | завер-шено | 01.01.  2023г. | 31.12.  2023г. | 01.01.  2023г. | 31.12.  2023г. | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | | |
| 3. | **Подпрограмма 3 «Мероприятия в области земель-ных отношений и распоряжения муниципальной собственнос-тью»** | Управление экономическо-го развития и прогнозирова-ния | Х | X | X | X | X | **530** | **500** | **450,7** | **85,0** | **90,1** | X | X | | X | |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1.1.  «Мероприятия в рамках подпрограммы 3 «Мероприятия в области земельных отношений и распоряжения муниципальной собственностью»,  в т.ч. муници-пальные проекты: 1.« «Выявление правообладателей ранее учтенных объектов на территории Вейделевского района»  2.« Организация мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ района»  3. «Приватизация муниципального жилья на территории Вейделевского района»  4. «Организация и проведение мероприятий в отношении бесхозяйных домовладений Вейделевского района (благоустройство, оформление, снос)» | Управление экономическо-го развития и прогнозирова-ния | завер-шено  рреализован  реализуется  реализуется  реализуется | 01.01.  2023г.  1.03.  2022 | 31.12.  2023г.  15.06.  2023 | 01.01.  2023г.  01.02.  2022 | 31.12.  2023г.  15.06.  2023 | 360 | 330 | 282,8 | 78,6 | 85,7 |  |  | |  | |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2.1.  «Реализация мероприятий по землеустройству и землепользо-ванию»,  в т.ч. муници-пальные проекты: 1.«Оптимизация процесса утверж-дения схемы границ земель-ного участка», | Управление экономическо-го развития и прогнозирова-ния | завер-шено | 01.01.  2023г. | 31.12.  2023г. | 01.01.  2023г. | 31.12.  2023г. | 170 | 170 | 167,9 | 98,8 | 98,8 |  |  | |  | |
| 3.3 | Муниципальный проект «Выявление правообладателей ранее учтенных объектов на территории Вейделевского района» | Управление экономическоского развития и прогнозиро-вания  администрации района | реализован | 01.01.  2023 | 31.06. 2023 | 01.01.  2023 | 15.06. 2023 | - | - | - | - | - | - | - | | - | |
| 3.4 | Муниципальный проект «Приватизация муниципального жилья на территории Вейделевского района» | Управление экономическоского развития и прогнозирования  администрации района | реализуется | 01.04.  2023 | 31.12.  2023 | 01.04.  2023 | 30.03.  2024 | - | - | - | - | - | - | - | | - | |
| 3.5 | Муниципальный проект «Организация и проведение мероприятий в отношении бесхозяйных домовладений Вейделевского района (благоустройство, оформление, снос)» | Управление экономическоского развития и прогнозиро-вания  администрации района | реализуется | 21.08.  2023 | 10.12.  2024 | 11.08.  2023 | 10.12.  2024 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |

**Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование целевого показателя | | Вид целевого  показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | | | | | | | Обоснование отклонения фактического от планового значения | |
| Базовый период (факт) | | Отчетный период | | | | | |
| план | | факт | | откло-нение, % | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | |
| **Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Вейделевском районе»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на малых и средних предприятиях, в общей численности работников организаций района | | прогресси-рующий | % | 13,6 | | 13,4 | | 13,6 | | 101,5 | |  | |
| Оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации внедренных составляющих стандарта по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе | | прогресси-рующий | балл | 7 | | 7,1 | | 7,1 | | 100 | |  | |
| Количество заключенных договоров с признаками муниципально-частного партнерства с хозяйствующими субъектами малого и среднего предпринимательств, единиц (нарастающим итогом) | | прогресси-рующий | ед. | 2 | | 2 | | 2 | | 100 | |  | |
| Ежегодная экономия энергоресурсов муниципальными бюджетными учреждениями района | | прогресси-рующий | % | 3 | | 3 | | 3 | | 100 | |  | |
| Доля объектов недвижимости, права на которые зарегистрированы, в общем количестве объектов недвижимости, относящихся к муниципальной собственности | | прогресси-рующий | % | 98 | | 87 | | 98 | | 112,6 | |  | |
| Количество земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет | | прогресси-рующий | ед. | 255 | | 223 | | 291 | | 130,5 | |  | |
| **Подпрограмма 1 «Создание условий для содействия развитию малого и среднего предпринимательства»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Оценка предпринимательским сообществом общих условий ведения предпринимательской деятельности в районе | | прогресси-рующий | балл | 7 | | 7,1 | | 7,1 | | 100 | |  | |
| Основное мероприятие 1.1.1. «Реализация мероприятий по поддержке предпринимательской деятельности» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | | Доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте предприятий и организаций района | | прогресси-рующий | % | 48,9 | | 47,7 | | 49 | | 103,2 | |  | |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек | | прогресси-рующий | чел. | 316,4 | | 289,8 | | 292,6 | | 101 | | Если (мсп583+22нпд) 605/числен.20678\*10000 | |
| **Подпрограмма 2 «Мероприятия в рамках энергосбережения и повышения энергетической эффективности»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2.1.1. «Модернизация систем освещения зданий, строений и сооружений, прилегающих и внутренних территорий муниципальных бюджетных учреждений района» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | | Экономия муниципальными бюджетными учреждениями района электрической энергии в натуральном выражении | | прогресси-рующий | кВт.  час | 278,3 | | 40,3 | | 173,4 | | в 43 раза | |  | |
| 2.1.2. | | Общая площадь жилых помещений, оборудованных водопроводом,  тыс. кв. м | | прогресси-рующий | тыс. кв. м | 617,3 | | 618 | | 620,6 | | 100,9 | |  | |
| 2.2.1. | | Количество зданий, на которых проведены работы по утеплению фасадов | | прогресси-рующий | ед. | 6 | | 0 | | 1 | | 100 | |  | |
| **Подпрограмма 3 «Мероприятия в области земельных отношений и распоряжения муниципальной собственностью»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества | | прогресси-рующий | | тыс. руб. | | 1112 | | 720 | | 1726,0 | | 239,7 | |  |
| Доходы от приватизации муниципального имущества | | прогресси-рующий | | тыс. руб. | | 773,5 | | 347 | | 6034,0 | | 1738,9 | |  |
| Доходы от сдачи в аренду земельных участков | | прогресси-рующий | | тыс. руб. | | 8975 | | 3780 | | 17301,2 | | 457,7 | |  |
| Доходы от продажи земельных участков | | прогресси-рующий | | тыс. руб. | | 1004 | | 410 | | 1121,1 | | 273,4 | |  |
| Основное мероприятие 3.1.1. «Мероприятия в рамках подпрограммы 3 «Мероприятия в области земельных отношений и распоряжения муниципальной собственностью» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | | Количество объектов недвижимости муниципальной собственности, прошедших государственную регистрацию | | прогресси-рующий | ед. | 470 | | 445 | | 470 | | 105,6 | |  | |
| Количество бесхозяйных объектов, оформленных в муниципальную собственность | | прогресси-рующий | ед. | 12 | | 27 | | 12 | | 44,4 | |  | |
| Доля объектов муниципальной собственности, подлежащих приватизации путем проведения конкурсов или аукционов от общего количества объектов муниципальной собственности | | прогресси-рующий | % | 1,7 | | 1,9 | | 1,7 | | 89,5 | |  | |
|  | | Доля объектов недвижимости, предоставленная субъектам малого и среднего предпринимательства, % | | прогресси-рующий | % | 34 | | 33 | | 34 | | 103 | |  | |
| Основное мероприятие 3.2.1. «Реализация мероприятий по землеустройству и землепользованию» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | | Доля объектов недвижимости (земельных участков), права на которые зарегистрированы, в общем количестве объектов недвижимости, относящихся к муниципальной собственности | | прогресси-рующий | % | 36 | | 84 | | 100 | | 119 | |  | |
| Доля земельных участков, подлежащих продаже путем проведения конкурсов или аукционов от общего количества объектов муниципальной собственности | | прогресси-рующий | % | 0,6 | | 1,3 | | 4,0 | | 307,7 | |  | |

**Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы за 2023 год**

| № п/п | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы, основного  мероприятия,  мероприятия | Ответственный  исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | | Расходы местного бюджета | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | план, тыс. рублей | кассовый план, тыс. рублей | кассовый расход, тыс. рублей | отклонение от плана, % | отклонение от кассового плана, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | **Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Вейделевском районе»** | Всего,  в том числе: | 850 | 0412 | 08 | Х | **1975** | **1945** | **1895,7** | **96,0** | **97,5** |
| Управление экономического развития и прогнозирова-ния | 850 | 0412 | 08 | Х | 1975 | 1945 | 1895,7 | 96,0 | 97,5 |
| 1.1. | **Подпрограмма 1 «Создание условий для содействия развитию малого и среднего предпринимательства»** | Всего,  в том числе: | 850 | 0412 | 081 | 800 | **630** | **630** | **630** | **100** | **100** |
| Управление экономического развития и прогнозирова-ния | 850 | 0412 | 081 | 800 | 630 | 630 | 630 | 100 | 100 |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1.1. «Реализация мероприятий по поддержке предпринимательской деятельности», в т.ч. муниципальные проекты:  1. «Содействие в трудоустройстве граждан на территории Вейделевского района, ранее работавших за пределами района (вахтовым способом)»  2. **«**Создание условий для повышения уровня потребительской безопасности населения Вейделевского района» | Всего,  в том числе: | 850 | 0412 | 0810160360 | 800 | 600 | 600 | 600 | 100 | 100 |
| Управление экономического развития и прогнозирова-ния | 850 | 0412 | 0810160360 | 800 | 600 | 600 | 600 | 100 | 100 |
| 1.2.1. | Основное мероприятие 1.2.1. «Мероприятия в рамках подпрограммы «Создание условий для содействия развитию малого и среднего предпринимательства», в т.ч. муниципальный проект «Создание нестационарного торгового объекта на территории п.Вейделевка для организации розничной торговли ИП КФХ Шкутова А.В.» | Всего,  в том числе: | 850 | 0412 | 081022990 | 800 | 30 | 30 | 30 | 100 | 100 |
| Управление экономического развития и прогнозирова-ния | 850 | 0412 | 081022990 | 800 | 30 | 30 | 30 | 100 | 100 |
| 2. | **Подпрограмма 2 «Мероприятия в рамках энергосбережения и повышения энергетической эффективности»** | Всего,  в том числе: | 850 | 0412 | 082 | 200 | **815** | **815** | **815** | **100** | **100** |
| Управление экономического развития и прогнозирова-ния | 850 | 0412 | 082 | 200 | 815 | 815 | 815 | 100 | 100 |
| 2.1.1. | Основное мероприятие 2.1.1. «Модернизация систем освещения зданий, строений и сооружений, прилегающих и внутренних территорий муниципальных бюджетных учреждений района» | Всего,  в том числе: | 850 | 0412 | 0820160410 | 200 | 815 | 815 | 815 | 100 | 100 |
| Управление экономического развития и прогнозирова-ния | 850 | 0412 | 0820160410 | 200 | 815 | 815 | 815 | 100 | 100 |
| 3. | **Подпрограмма 3 «Мероприятия в области земельных отношений и распоряжения муници-пальной собственностью»** | Всего,  в том числе: | 850 | 0412 | 083 | 200 | **530** | **500** | **450,7** | **85,0** | **90,1** |
| Управление экономического развития и прогнозирова-ния | 850 | 0412 | 083 | 200 | 530 | 500 | 450,7 | 85,0 | 90,1 |
| 3.1.1. | Основное мероприятие 3.1.1.  «Мероприятия в рамках подпрограммы 3 «Мероприятия в области земельных отношений и распоряжения муниципальной собственностью»»,  в т.ч. муниципальные проекты:  1. «Создание условий по эффективному исполь-зованию муниципаль-ных ресурсов»  2. «Создание системы мониторинга предоставления и использования жилых помещений для детей-сирот»  3. «Приобретение жилья на территории Вейделевского района»  4.«Установление единого порядка формирования и присвоения адресов жилым объектам недвижимости на территории Вейделевского района» | Всего,  в том числе: | 850 | 0412 | 0830129990 | 200 | 360 | 330 | 282,8 | 78,6 | 85,7 |
| Управление экономического развития и прогнозирова-ния | 850 | 0412 | 0830129990 | 200 | 360 | 330 | 282,8 | 78,6 | 85,7 |
| 3.2.1. | Основное мероприятие 3.2.1.  «Реализация мероприятий по землеустройству и землепользованию»,  в т.ч. муниципальный проект «Оптимизация процесса предостав-ления земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование» | Всего,  в том числе: | 850 | 0412 | 0830120460 | 200 | 170 | 170 | 167,9 | 98,8 | 98,8 |
| Управление экономического развития и прогнозирова-ния | 850 | 0412 | 0830120460 | 200 | 170 | 170 | 167,9 | 98,8 | 98,8 |

**Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы**

**за 2023 год**

| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | План, тыс. рублей | Кассовый расход, тыс. рублей | Отклоне-ние, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Вейделевском районе»** | **Всего, в том числе:** | **7830** | **7834** | **100** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | **1975** | **1895,7** | **96,0** |
| иные источники | **7015** | **7019** | **100** |
| 1.1. | **Подпрограмма 1 «Создание условий для содействия развитию малого и среднего предпринимательства»** | **Всего, в том числе:** | **630** | **630** | **100** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 630 | 630 | 100 |
| иные источники |  |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1.1. Реализация мероприятий по поддержке предпринимательской деятельности | Всего, в том числе: | 600 | 600 | 100 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 600 | 600 | 100 |
| иные источники |  |  |  |
| 1.2.1. | Основное мероприятие 1.2.1. «Мероприятия в рамках подпрограммы «Создание условий для содействия развитию малого и среднего предпринимательства» | Всего, в том числе: | 30 | 30 | 100 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 30 | 30 | 100 |
| иные источники |  |  |  |
| 2. | **Подпрограмма 2 «Мероприятия в рамках энергосбережения и повышения энергетической эффективности»** | **Всего, в том числе:** | **7830** | **7834** | **100** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 815 | 815 | 100 |
| иные источники | 7015 | 7019 | 100 |
| 2.1.1. | Основное мероприятие 2.1.1. «Модернизация систем освещения зданий, строений и сооружений, прилегающих и внутренних территорий муниципальных бюджетных учреждений района» | Всего, в том числе: | 815 | 815 | 100 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 815 | 815 | 100 |
| иные источники |  |  |  |
| 2.1.2. | Основное мероприятие 2.1.2. «Модернизация систем водоснабжения в населенных пунктах района» | Всего, в том числе: | 7015 | 7019 | 100 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района |  |  |  |
| иные источники | 7015 | 7019 | 100 |
| 2.2.1. | Основное мероприятие 2.2.1. «Приведение термического сопротивления ограждающих конструкций зданий в соответствие с нормами (утепление фасадов) | Всего, в том числе: | 0 | 0 | Х |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района |  |  |  |
| иные источники | 0 | 0 | Х |
| 3. | **Подпрограмма 3 «Мероприятия в области земельных отношений и распоряжения муниципальной собственностью»** | **Всего, в том числе:** | **530** | **474,7** | **89,6** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 530 | 450,7 | 85,0 |
| иные источники |  |  |  |
| 3.1.1. | Основное мероприятие 3.1.1. «Мероприятия в рамках подпрограммы 3 «Мероприятия в области земельных отношений и распоряжения муниципальной собственностью» | Всего, в том числе: | 360 | 282,8 | 78,6 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 360 | 282,8 | 78,6 |
| иные источники |  |  |  |
| 3.2.1. | Основное мероприятие 3.2.1.«Реализация мероприятий по землеустройству и землепользованию» | Всего, в том числе: | 170 | 167,9 | 98,8 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 170 | 167,9 | 98,8 |
| иные источники |  |  |  |

**Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид, наименование нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Срок принятия | | Примечание | |
| план | факт | результат | причи-ны невыполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Решение Муниципального совета Вейделевского района от 30.06.2023г. №2 «О внесении изменений и дополнений в решение  Муниципального совета Вейделевского района  от 23 декабря 2022 года № 1» | Управление экономического развития и прогнозирова-ния | 2 кв. 2023г. | 2 кв. 2023г. | принят в срок |  |
| 2. | Решение Муниципального совета Вейделевского района от 23.11.2023г. №7 «О внесении изменений и дополнений в решение  Муниципального совета Вейделевского района  от 23 декабря 2022 года № 1» | Управление экономического развития и прогнозирова-ния | 4 кв. 2023г. | 4 кв. 2023г. | принят в срок |  |
| 3. | Решение Муниципального совета Вейделевского района от 26.12.2023г. №4 «О внесении изменений и дополнений в решение  Муниципального совета Вейделевского района  от 23 декабря 2022 года № 1» | Управление экономического развития и прогнозирова-ния | 4 кв. 2023г. | 4 кв. 2023г. | принят в срок |  |

**Форма 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**в рамках годового мониторинга за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Критерии оценки эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | Вывод об оценке эффективности реализации программы |
| 1. Достижение показателей конечного результата | | | | | | 2. Достижение показателей непосредственного результата | | | | | | 3. Освоение местного бюджета | | 4.Реализация проектов | Итоговая оценка эффективности реализации программы с учетом весовых коэффициентов, баллов |
| Коли-чество целевых показа-телей | в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) | | | | Оценка по 1 крите-рию, баллов | Количе-ство целевых показа-телей | в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) | | | | Оценка по 2 критерию, баллов | Оценка освоения средств местного бюджета, % | Оценка по 3 критерию, баллов |
| 100% или выше/100% или ниже | более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/  от 120% до 150% | менее 50%/  более 150% | 100% или выше/ 100% или ниже | более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/ от 120% до 150% | менее 50%/ более 150% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимате-льского климата в Вейделевском районе | 1 | 1 | - | - | - | 2,5 | 20 | 18 | - | 1 | 1 | 3,7 | 96,0 | 2 | 6,48 | 14,68 | эффективна |