**Утверждаю:**

**Начальник управления экономического**

**развития и прогнозирования администрации**

**Вейделевского района**

**М.А. Глумова**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.**

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Вейделевского района**

**за 2024 год**

**Наименование муниципальной программы:**

Муниципальная программа Вейделевского района «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Вейделевском районе»

**Ответственный исполнитель:**

Управление экономического развития и прогнозирования

администрации Вейделевского района

**Дата формирования отчета:**

14 февраля 2025 года

**Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы за 2024 год**

| № п/п | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы,  основного мероприятия, мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнитель,  участник | Статус меро-при-ятия | Плановый срок реализации мероприятия | | Фактический срок реализации мероприятия | | Расходы на реализацию муниципальной программы | | | | | Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | дата начала | дата окончания | дата начала | дата окончания | план, тыс. руб. | кассо-вый план, тыс. руб. | кассо-вый расход тыс. руб. | откло-нение от плана, % | откло-нение от кассо-вого плана, % | заключено, тыс. руб. | опла-чено, тыс. руб. | | откло-нение, % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | |
|  | **Всего по муниципальной программе «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимате-льского климата в Вейделевском районе»** | Управление экономическо-го развития и прогнозирова-ния | X | X | X | X | X | **12071** | **671** | **12030,7** | **99,7** | **Х** | X | X | | X | |
| 1.1. | **Подпрограмма 1 «Создание усло-вий для содей-ствия развитию малого и сред-него предпри-нимательства»** | Управление экономическо-го развития и прогнозирова-ния | X | X | X | X | X | **116,26** | **116,26** | **116,26** | **100** | **100** | X | X | | | X |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.1. «Реализация мероприятий по поддержке пред-принимательской деятельности», в т.ч. муниципаль-ный проект «Мастерская красоты «Лилия» | Управление экономическо-го развития и прогнозирова-ния | завер-шено | 01.01.  2024г. | 31.12.  2024г. | 01.01.  2024г. | 31.12.  2024г. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | | |  |
|  | Основное мероприятие 1.2.1. «Мероприятия в рамках подпрограммы «Создание условий для содействия развитию малого и среднего предпринимательства», в т.ч. муниципальный проект: «Предоставление поддержки (имущественной, финансовой, консультационной) субъектам малого и среднего предпринимательства» | Управление экономическо-го развития и прогнозирова-ния | завер-шено  реализован | 01.01.  2024г.  24.01. 2024г. | 31.12.  2024г.  23.10. 2024г. | 01.01.  2024г.  24.01. 2024г. | 31.12.  2024г.  23.10. 2024г. | 16,26  Х | 16,26  Х | 16,26  Х | 100 | 100 |  |  | | |  |
| **2.** | **Подпрограмма 2 «Мероприятия в рамках энерго-сбережения и повышения энергетической эффективности»** | Управление экономическо-го развития и прогнозирова-ния | Х | X | X | X | X | **11599** | **199** | **11599** | **100** | **100** | X | X | | | X |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.1. «Модерни-зация систем освещения зданий, строений и сооружений, прилегающих и внутренних территорий муниципальных бюджетных учреждений района» | Управление экономическо-го развития и прогнозирова-ния | завер-шено | 01.01.  2024г. | 31.12.  2024г. | 01.01.  2024г. | 31.12.  2024г. | 199 | 199 | 199 | 100 | 100 |  |  |  | | |
|  | Основное мероприятие 2.1.2. «Модерни-зация систем водоснабжения в населенных пунктах района» | Управление строительства, транспорта, ЖКХ, связи, архитектуры и градострои-тельства | завер-шено | 01.01.  2024г. | 31.12.  2024г. | 01.01.  2024г. | 31.12.  2024г. | 11400 | 11400 | 11400 | 100 | 100 |  |  |  | | |
|  | Основное мероприятие 2.2.1. «Приведение термического сопротивления ограждающих конструкций зданий в соответствие с нормами (утепление фасадов) | Управление строительства, транспорта, ЖКХ, связи, архитектуры и градострои-тельства | завер-шено | 01.01.  2024г. | 31.12.  2024г. | 01.01.  2024г. | 31.12.  2024г. | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | | |
| 3. | **Подпрограмма 3 «Мероприятия в области земель-ных отношений и распоряжения муниципальной собственнос-тью»** | Управление экономическо-го развития и прогнозирова-ния | Х | X | X | X | X | **355,74** | **355,74** | **315,4** | **88,7** | **88,7** | X | X | | X | |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1.1.  «Мероприятия в рамках подпрограммы 3 «Мероприятия в области земельных отношений и распоряжения муниципальной собственностью»,  в т.ч. муници-пальные проекты: 1« Организация мероприятий по предоставлению, использованию и сохранностью муниципального жилищного фонда, предоставленного детям-сиротам»  2. «Приватизация муниципального жилья на территории Вейделевского района»  3. «Организация и проведение мероприятий в отношении бесхозяйных домовладений Вейделевского района (благоустройство, оформление, снос)» | Управление экономическо-го развития и прогнозирова-ния | завер-шено  реализован  реализован  реализован  реализован | 01.01.  2024г.  01.04.  2024г. | 31.12.  2024г.  12.12.  2024г. | 01.01.  2024г.  01.04.  2024г. | 31.12.  2024г.  12.12.  2024г. | 41 | 41 | 41 | 100 | 100 |  |  | |  | |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2.1.  «Реализация мероприятий по землеустройству и землепользо-ванию» | Управление экономическо-го развития и прогнозирова-ния | завер-шено | 01.01.  2024г. | 31.12.  2024г. | 01.01.  2024г. | 31.12.  2024г. | 314,74 | 314,74 | 274,4 | 87,2 | 87,2 |  |  | |  | |
| 3.3 | Муниципальный проект «Проведение комплексных кадастровых работ на территории Вейделевского района в 2024 году» | Управление экономическоского развития и прогнозиро-вания  администрации района | реализован | 10.12.  2023г. | 32.12. 2024г. | 10.12.  2023г. | 32.12. 2024г. | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 100 | 100 | Х | Х | | Х | |

**Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование целевого показателя | | Вид целевого  показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | | | | | | | Обоснование отклонения фактического от планового значения | |
| Базовый период (факт) | | Отчетный период | | | | | |
| план | | факт | | откло-нение, % | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | |
| **Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Вейделевском районе»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на малых и средних предприятиях, в общей численности работников организаций района | | прогресси-рующий | % | 13,6 | | 14,4 | | 34,44 | | 239 | |  | |
| Оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации внедренных составляющих стандарта по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе | | прогресси-рующий | балл | 7,1 | | 7,2 | | 7,2 | | 100 | |  | |
| Количество заключенных договоров с признаками муниципально-частного партнерства с хозяйствующими субъектами малого и среднего предпринимательств, единиц (нарастающим итогом) | | прогресси-рующий | ед. | 2 | | 2 | | 2 | | 100 | |  | |
| Ежегодная экономия энергоресурсов муниципальными бюджетными учреждениями района | | прогресси-рующий | % | 3 | | 3 | | 3 | | 100 | |  | |
| Доля объектов недвижимости, права на которые зарегистрированы, в общем количестве объектов недвижимости, относящихся к муниципальной собственности | | прогресси-рующий | % | 98 | | 90 | | 98 | | 112,6 | |  | |
| Количество земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет | | прогресси-рующий | ед. | 291 | | 227 | | 340 | | 149,8 | |  | |
| **Подпрограмма 1 «Создание условий для содействия развитию малого и среднего предпринимательства»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Оценка предпринимательским сообществом общих условий ведения предпринимательской деятельности в районе | | прогресси-рующий | балл | 7,1 | | 7,2 | | 7,2 | | 100 | |  | |
| Основное мероприятие 1.1.1. «Реализация мероприятий по поддержке предпринимательской деятельности» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | | Доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте предприятий и организаций района | | прогресси-рующий | % | 49 | | 48 | | 49 | | 102,1 | |  | |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек | | прогресси-рующий | чел. | 292,6 | | 297 | | 314,9 | | 106 | | Если (МСП 632/ числен.20070\*10000) | |
| **Подпрограмма 2 «Мероприятия в рамках энергосбережения и повышения энергетической эффективности»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2.1.1. «Модернизация систем освещения зданий, строений и сооружений, прилегающих и внутренних территорий муниципальных бюджетных учреждений района» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | | Экономия муниципальными бюджетными учреждениями района электрической энергии в натуральном выражении | | прогресси-рующий | кВт.  час | 173,4 | | 40,4 | | 39060 | | в 967 раз | |  | |
| 2.1.2. | | Общая площадь жилых помещений, оборудованных водопроводом,  тыс. кв. м | | прогресси-рующий | тыс. кв. м | 620,6 | | 620 | | 625,68 | | 100,9 | |  | |
| 2.2.1. | | Количество зданий, на которых проведены работы по утеплению фасадов | | прогресси-рующий | ед. | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | |  | |
| **Подпрограмма 3 «Мероприятия в области земельных отношений и распоряжения муниципальной собственностью»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества | | прогресси-рующий | | тыс. руб. | | 1726,0 | | 730 | | 1872 | | 256,4 | |  |
| Доходы от приватизации муниципального имущества | | прогресси-рующий | | тыс. руб. | | 6034,0 | | 354 | | 149 | | 42,1 | |  |
| Доходы от сдачи в аренду земельных участков | | прогресси-рующий | | тыс. руб. | | 17301,2 | | 3800 | | 53935 | | 1419,3 | |  |
| Доходы от продажи земельных участков | | прогресси-рующий | | тыс. руб. | | 1121,1 | | 410 | | 164 | | 40,0 | |  |
| Основное мероприятие 3.1.1. «Мероприятия в рамках подпрограммы 3 «Мероприятия в области земельных отношений и распоряжения муниципальной собственностью» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | | Количество объектов недвижимости муниципальной собственности, прошедших государственную регистрацию | | прогресси-рующий | ед. | 470 | | 450 | | 474 | | 105,3 | |  | |
| Количество бесхозяйных объектов, оформленных в муниципальную собственность | | прогресси-рующий | ед. | 12 | | 27 | | 6 | | 22,2 | |  | |
| Доля объектов муниципальной собственности, подлежащих приватизации путем проведения конкурсов или аукционов от общего количества объектов муниципальной собственности | | прогресси-рующий | % | 1,7 | | 2,0 | | 1,7 | | 89,5 | |  | |
|  | | Доля объектов недвижимости, предоставленная субъектам малого и среднего предпринимательства, % | | прогресси-рующий | % | 34 | | 34 | | 34 | | 103 | |  | |
| Основное мероприятие 3.2.1. «Реализация мероприятий по землеустройству и землепользованию» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | | Доля объектов недвижимости (земельных участков), права на которые зарегистрированы, в общем количестве объектов недвижимости, относящихся к муниципальной собственности | | прогресси-рующий | % | 100 | | 90 | | 100 | | 119 | |  | |
| Доля земельных участков, подлежащих продаже путем проведения конкурсов или аукционов от общего количества объектов муниципальной собственности | | прогресси-рующий | % | 4,0 | | 1,3 | | 4,0 | | 307,7 | |  | |

**Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы за 2024 год**

| № п/п | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы, основного  мероприятия,  мероприятия | Ответственный  исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | | Расходы местного бюджета | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | план, тыс. рублей | кассовый план, тыс. рублей | кассовый расход, тыс. рублей | отклонение от плана, % | отклонение от кассового плана, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | **Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Вейделевском районе»** | Всего,  в том числе: | 850 | 0412 | 08 | Х | **671** | **671** | **630,7** | **94,0** | **94,0** |
| Управление экономического развития и прогнозирова-ния | 850 | 0412 | 08 | Х | 671 | 671 | 630,7 | 94,0 | 94,0 |
| 1.1. | **Подпрограмма 1 «Создание условий для содействия развитию малого и среднего предпринимательства»** | Всего,  в том числе: | 850 | 0412 | 081 | 800 | **116,26** | **116,26** | **116,26** | **100** | **100** |
| Управление экономического развития и прогнозирова-ния | 850 | 0412 | 081 | 800 | 116,26 | 116,26 | 116,26 | 100 | 100 |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1.1. «Реализация мероприятий по поддержке предпринимательской деятельности», в т.ч. муниципальные проекты:  1. «Содействие в трудоустройстве граждан на территории Вейделевского района, ранее работавших за пределами района (вахтовым способом)»  2. **«**Создание условий для повышения уровня потребительской безопасности населения Вейделевского района» | Всего,  в том числе: | 850 | 0412 | 0810160360 | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Управление экономического развития и прогнозирова-ния | 850 | 0412 | 0810160360 | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.1. | Основное мероприятие 1.2.1. «Мероприятия в рамках подпрограммы «Создание условий для содействия развитию малого и среднего предпринимательства», в т.ч. муниципальный проект «Создание нестационарного торгового объекта на территории п.Вейделевка для организации розничной торговли ИП КФХ Шкутова А.В.» | Всего,  в том числе: | 850 | 0412 | 081022990 | 800 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 100 | 100 |
| Управление экономического развития и прогнозирова-ния | 850 | 0412 | 081022990 | 800 | 16,26 | 16,26 | 16,26 | 100 | 100 |
| 2. | **Подпрограмма 2 «Мероприятия в рамках энергосбережения и повышения энергетической эффективности»** | Всего,  в том числе: | 850 | 0412 | 082 | 200 | **199** | **199** | **199** | **100** | **100** |
| Управление экономического развития и прогнозирова-ния | 850 | 0412 | 082 | 200 | 199 | 199 | 199 | 100 | 100 |
| 2.1.1. | Основное мероприятие 2.1.1. «Модернизация систем освещения зданий, строений и сооружений, прилегающих и внутренних территорий муниципальных бюджетных учреждений района» | Всего,  в том числе: | 850 | 0412 | 0820160410 | 200 | 199 | 199 | 199 | 100 | 100 |
| Управление экономического развития и прогнозирова-ния | 850 | 0412 | 0820160410 | 200 | 199 | 199 | 199 | 100 | 100 |
| 3. | **Подпрограмма 3 «Мероприятия в области земельных отношений и распоряжения муници-пальной собственностью»** | Всего,  в том числе: | 850 | 0412 | 083 | 200 | **355,74** | **355,74** | **315,4** | **88,7** | **88,7** |
| Управление экономического развития и прогнозирова-ния | 850 | 0412 | 083 | 200 | 355,74 | 355,74 | 315,4 | 88,7 | 88,7 |
| 3.1.1. | Основное мероприятие 3.1.1.  «Мероприятия в рамках подпрограммы 3 «Мероприятия в области земельных отношений и распоряжения муниципальной собственностью»,  в т.ч. муниципальные проекты:  1« Организация мероприятий по предоставлению, использованию и сохранностью муниципального жилищного фонда, предоставленного детям-сиротам»  2. «Приватизация муниципального жилья на территории Вейделевского района»  3. «Организация и проведение мероприятий в отношении бесхозяйных домовладений Вейделевского района (благоустройство, оформление, снос)» | Всего,  в том числе: | 850 | 0412 | 0830129990 | 200 | 41 | 41 | 41 | 100 | 100 |
| Управление экономического развития и прогнозирова-ния | 850 | 0412 | 0830129990 | 200 | 41 | 41 | 41 | 100 | 100 |
| 3.2.1. | Основное мероприятие 3.2.1.  «Реализация мероприятий по землеустройству и землепользованию»,  в т.ч. муниципальный проект «Проведение комплексных кадастровых работ на территории Вейделевского района в 2024 году» | Всего,  в том числе: | 850 | 0412 | 0830120460 | 200 | 314,74 | 314,74 | 274,4 | 87,2 | 87,2 |
| Управление экономического развития и прогнозирова-ния | 850 | 0412 | 0830120460 | 200 | 314,74 | 314,74 | 274,4 | 87,2 | 87,2 |

**Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы**

**за 2024 год**

| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | План, тыс. рублей | Кассовый расход, тыс. рублей | Отклоне-ние, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Вейделевском районе»** | **Всего, в том числе:** | **12071** | **12030,7** | **99,7** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | **671** | **630,7** | **94,0** |
| иные источники | **11400** | **11400** | **100** |
| 1.1. | **Подпрограмма 1 «Создание условий для содействия развитию малого и среднего предпринимательства»** | **Всего, в том числе:** | **116,26** | **116,26** | **100** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 116,26 | 116,26 | 100 |
| иные источники |  |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1.1. Реализация мероприятий по поддержке предпринимательской деятельности | Всего, в том числе: | 100 | 100 | 100 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 100 | 100 | 100 |
| иные источники |  |  |  |
| 1.2.1. | Основное мероприятие 1.2.1. «Мероприятия в рамках подпрограммы «Создание условий для содействия развитию малого и среднего предпринимательства» | Всего, в том числе: | 16,26 | 16,26 | 100 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 16,26 | 16,26 | 100 |
| иные источники |  |  |  |
| 2. | **Подпрограмма 2 «Мероприятия в рамках энергосбережения и повышения энергетической эффективности»** | **Всего, в том числе:** | **11599** | **11599** | **100** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 199 | 199 | 100 |
| иные источники | 11400 | 11400 | 100 |
| 2.1.1. | Основное мероприятие 2.1.1. «Модернизация систем освещения зданий, строений и сооружений, прилегающих и внутренних территорий муниципальных бюджетных учреждений района» | Всего, в том числе: | 199 | 199 | 100 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 199 | 199 | 100 |
| иные источники |  |  |  |
| 2.1.2. | Основное мероприятие 2.1.2. «Модернизация систем водоснабжения в населенных пунктах района» | Всего, в том числе: | 11400 | 11400 | 100 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района |  |  |  |
| иные источники | 11400 | 11400 | 100 |
| 2.2.1. | Основное мероприятие 2.2.1. «Приведение термического сопротивления ограждающих конструкций зданий в соответствие с нормами (утепление фасадов) | Всего, в том числе: | 0 | 0 | Х |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района |  |  |  |
| иные источники | 0 | 0 | Х |
| 3. | **Подпрограмма 3 «Мероприятия в области земельных отношений и распоряжения муниципальной собственностью»** | **Всего, в том числе:** | **355,74** | **315,4** | **88,7** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 355,74 | 315,4 | 88,7 |
| иные источники |  |  |  |
| 3.1.1. | Основное мероприятие 3.1.1. «Мероприятия в рамках подпрограммы 3 «Мероприятия в области земельных отношений и распоряжения муниципальной собственностью» | Всего, в том числе: | 41 | 41 | 100 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 41 | 41 | 100 |
| иные источники |  |  |  |
| 3.2.1. | Основное мероприятие 3.2.1.«Реализация мероприятий по землеустройству и землепользованию» | Всего, в том числе: | 314,74 | 274,4 | 87,2 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 314,74 | 274,4 | 87,2 |
| иные источники |  |  |  |

**Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования**

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид, наименование нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Срок принятия | | Примечание | |
| план | факт | результат | причи-ны невыполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Решение Муниципального совета Вейделевского района от 26.12.2023г. №5 «О бюджете муниципального района  «Вейделевский район» Белгородской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» | Управление экономического развития и прогнозирова-ния | 1 кв. 2024г. | 1 кв. 2024г. | принят в срок |  |
| 3. | Решение Муниципального совета Вейделевского района от 24.12.2024г. №4 «О внесении изменений и дополнений в решение  Муниципального совета Вейделевского района  от 26 декабря 2023 года № 5» | Управление экономического развития и прогнозирова-ния | 4 кв. 2024г. | 4 кв. 2024г. | принят в срок |  |

**Форма 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**в рамках годового мониторинга за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Критерии оценки эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | Вывод об оценке эффективности реализации программы |
| 1. Достижение показателей конечного результата | | | | | | 2. Достижение показателей непосредственного результата | | | | | | 3. Освоение местного бюджета | | 4.Реализация проектов | Итоговая оценка эффективности реализации программы с учетом весовых коэффициентов, баллов |
| Коли-чество целевых показа-телей | в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) | | | | Оценка по 1 крите-рию, баллов | Количе-ство целевых показа-телей | в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) | | | | Оценка по 2 критерию, баллов | Оценка освоения средств местного бюджета, % | Оценка по 3 критерию, баллов |
| 100% или выше/100% или ниже | более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/  от 120% до 150% | менее 50%/  более 150% | 100% или выше/ 100% или ниже | более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/ от 120% до 150% | менее 50%/ более 150% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимате-льского климата в Вейделевском районе | 1 | 1 | - | - | - | 2,5 | 20 | 15 | 1 | - | 4 | 3,16 | 94,0 | 1,6 | 5,4 | 12,66 | эффективна |