Утверждаю:

Начальник управления культуры

администрации Вейделевского

района

Тиховская Э.В.

27 января 2025 года

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Вейделевского района**

**«Развитие культуры Вейделевского района»**

**за 2024 год**

Наименование муниципальной программы:

**Муниципальная программа Вейделевского района «Развитие культуры Вейделевского района»**

Ответственный исполнитель:

Гл.экономист Дегтярева О.П.

Дата формирования отчета:

27 января 2025 года

**Пояснительная записка**

к отчету о финансировании муниципальной программы Вейделевского района «Развитие культуры Вейделевского района»

за 2024 год

Всего на проведение мероприятий по муниципальной программе «Развитие культуры Вейделевского района» в 2024 году было выделено 157276,7 тыс.руб., что составляет 99,7 % от запланированных на 2024 год средств, в том числе по подпрограммам:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Финансирование в 2024 году | | | | План 2024 года | % исполнения |
| за счет средств федерального бюджета | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | Всего |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры Вейделевского района» | 185,0 | 529,0 | 156562,7 | 157276,7 | 157781,1 | 99,7 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» | 185,0 | 31,0 | 20966,9 | 21182,9 | 21183,9 | 100,0 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела» |  |  | 8509,0 | 8509,0 | 8514,4 | 99,9 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество» |  |  | 83251,8 | 83251,8 | 83290,1 | 100,0 |
| 4 | Подпрограмма 4 «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) |  |  | 10,6 | 10,6 | 11,0 | 96,4 |
| 5 | Подпрограмма 5 «Развитие предпрофессионального дополнительного образования в области культуры и искусств» | - | 498,0 | 19855,1 | 20353,1 | 20375,4 | 99,9 |
| 6 | Подпрограмма 6 «Развитие туризма в районе» | - | - | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 100,0 |
| 7 | Подпрограмма 7 «Муниципальная политика в сфере культуры» | - | - | 23962,3 | 23962,3 | 24399,3 | 98,2 |

**Начальник управления**

**культуры администрации**

**Вейделевского района Тиховская Э.В.**

**Приложение № 1**

**к мониторингу реализации**

**муниципальной программы**

**Вейделевского района**

**«Развитие культуры Вейделевского**

**района»**

**Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы,  основного мероприятия, мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнитель,  участник | Статус меропри-ятия | | Плановый срок реализации мероприятия | | | | Фактический срок реализации мероприятия | | | | Расходы на реализацию муниципальной программы | | | | | | | | | | Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг | | | | | |
|  |  |  |  | | дата начала | | дата окончания | | дата начала | | дата окончания | | план, тыс. руб.  (из программы последней утвержденной постановлением) | | кассо-вый план, тыс. руб.(из АЦК) | | кассо-вый расход тыс. руб. | | откло-нение от плана, % | | откло-нение от кассо-вого плана, % | | заключено, тыс. руб. | | опла-чено, тыс. руб. | | откло-нение, % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры Вейделевского района» | Администрация Вейделевского района | X | | X | | X | | X | | X | | 149185,6 | | 157781,1 | | 157276,7 | | 105,4 | | 99,7 | | 21536,6 | | 21536,6 | | 100,0 | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» | Управление культуры администрации Вейделевского района | X | | X | | X | | X | | X | | 19592,1 | | 21183,9 | | 21182,9 | | 108,1 | | 100,0 | | 1306,2 | | 1306,2 | | 100,0 | |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций») в т.ч. муниципальные социальные проекты:  «Создание краеведческого Центра мела «Преданье меловой горы» на базе Белоколодезской сельской модельной библиотеки-филиала №15»;  «Создание интерактивной практики семейного чтения «Книжный рюкзачок» в Солонцинской сельской библиотеке-филиале №16»;  «Организация волонтерского патронирования внестационарного библиотечно-информационного обслуживания населения Вейделевского района «Библиотечные открытые маршруты» | Управление культуры администрации Вейделевского района | завершено | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 19348,3 | | 20940,1 | | 20939,1  В т.ч.  277,2  19,7  15,0 | | 108,2 | | 100,0 | |  | |  | |  | |
| 1.2.1. | Основное мероприятие 1.2.1 «Комплектование книжных фондов за счет иных межбюджетных трансфертов» | Управление культуры администрации Вейделевского района | завершено | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 117,7 | | 117,7 | | 117,7 | | 100,0 | | 100,0 | |  | |  | |  | |
| 1.2.2 | Основное мероприятие 1.2.2 «Комплектование книжных фондов библиотек» | Управление культуры администрации Вейделевского района | завершено | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | - | | - | | - | | - | | - | |  | |  | |  | |
| 1.2.3 | Основное мероприятие 1.2.3 «Обновление материально-технической базы» | Управление культуры администрации Вейделевского района | завершено | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | - | | - | | - | | - | | - | |  | |  | |  | |
| 1.2.4 | Основное мероприятие 1.2.4 «Мероприятия в рамках Подпрограммы 1 «Развитие библиотечного дела» муниципальной программы Вейделевского района «Развитие культуры Вейделевского района годы» | Управление культуры администрации Вейделевского района | завершено | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 4,0 | | 4,0 | | 4,0 | | 100,0 | | 100,0 | |  | |  | |  | |
| 1.2.5 | Основное мероприятие 1.2.5 «Предоставление мер социальной поддержки  работникам бюджетной сферы, проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» | Управление культуры администрации Вейделевского района | завершено | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 12,4 | | 12,4 | | 12,4 | | 100,0 | | 100,0 | |  | |  | |  | |
| 1.2.6 | Основное мероприятие 1.2.6 «Субвенции бюджетам городского и сельских поселений на реализацию мероприятий в вопросах библиотечного обслуживания населения» | Управление культуры администрации Вейделевского района | завершено | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | - | | - | | **-** | | **-** | | **-** | |  | |  | |  | |
| 1.2.7 | Основное мероприятие 1.2.7 «Гранты в рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела» | Управление культуры администрации Вейделевского района | завершено | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | - | | - | | **-** | | **-** | | **-** | |  | |  | |  | |
| 1.2.8 | Основное мероприятие 1.2.8 «Проект «Творческие люди» | Управление культуры администрации Вейделевского района | завершено | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 109,7 | | 109,7 | | 109,7 | | 100,0 | | 100,0 | |  | |  | |  | |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела» | Управление культуры администрации Вейделевского района | X | | X | | X | | X | | X | | 7447,3 | | 8514,4 | | 8509 | | 114,3 | | 99,9 | | 1044,7 | | 1044,7 | | 100,0 | |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 2.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)», в т.ч.  «Музей как центр патриотического воспитания» - проведение цикла мероприятий в МКУ «Вейделевский краеведческий музей» для детей и подростков с целью формирования патриотического сознания путем воспитания на лучших примерах подвигов героев Отечества»;  «История села – в музейных экспонатах – к 100-летию со дня рождения участника Великой Отечественной войны, учителя Белоколодезской средней школы, основателя музея истории селаБелый Колодезь, Почетного гражданина Вейделевского района В.С.Шапоренко (1924-2003) | Управление культуры администрации Вейделевского района | завершено | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 7437,1 | | 8504,2 | | 8498,8  В т.ч.  2,0  - | | 114,3 | | 99,9 | |  | |  | |  | |
| 2.1.2 | Основное мероприятие 2.1.2 «Мероприятия в рамках Подпрограммы 2 «Развитие музейного дела» муниципальной программы Вейделевского района «Развитие культуры Вейделевского района»» | Управление культуры администрации Вейделевского района | завершено | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | - | | - | | - | | - | | - | |  | |  | |  | |
| 2.2.2 | Основное мероприятие 2.2.2 «Предоставление мер социальной поддержки работникам бюджетной сферы, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» | Управление культуры администрации Вейделевского района | завершено | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 10,2 | | 10,2 | | 10,2 | | 100,0 | | 100,0 | |  | |  | |  | |
| 3. | Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество» | Управление культуры администрации Вейделевского района | X | | X | | X | | X | | X | | 75681,4 | | 83290,1 | | 83251,8 | | 110,0 | | 100,0 | | 15567,7 | | 15567,7 | | 100,0 | |
| 3.1.1 | Основное мероприятие 3.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)», в т.ч. муниципальные социальные проекты:  «Шанс на успех» создание комфортных условий для реализации творческого потенциала участников вокально-инструментальных ансамблей»; «Творческая молодежь» обучение учащихся ОГА ПОУ «Вейделевский агротехнологический техникум имени В.М.Грязнова»различным видам декоративно-прикладного творчества»;  «Вовлечение молодежи в культурную жизнь района»;  «Организация и проведение цикла мероприятий на территории Вейделевского района в рамках года Семьи «Семья в мире – мир в семье»; «Развитие творческих способностей детей в условиях взаимодействия семьи, учреждения культуры, и дошкольного образовательного учреждения»  «Создание кукольного театра для детей «Петрушка»;  «Популяризация техники бисероплетения «Волшебные бусинки – красота своими руками»;  «Создание литературно-краеведческого уголка Члена Союза писателей России Ю.И.Макарова «От сердца к сердцу» | Управление культуры администрации Вейделевского района | завершено | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 69854,8 | | 77201,3 | | 77166,6  В т.ч.  2,86  5,00  -  107,493  5,202  7,527  4,999  5,5 | | 110,5 | | 100,0 | |  | |  | |  | |
| 3.1.2 | Основное мероприятие 3.1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | Управление культуры администрации Вейделевского района | завершено | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 5582 | | 5844,2 | | 5840,6 | | 104,6 | | 99,9 | |  | |  | |  | |
| 3.2.1 | Основное мероприятие 3.2.1 «Мероприятия в рамках Подпрограммы «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество» муниципальной программы Вейделевского района «Развитие культуры Вейделевского района»» | Управление культуры администрации Вейделевского района | завершено | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 98,9 | | 99,0 | | 99,0 | | 100,0 | | 100,0 | |  | |  | |  | |
| 3.2.3 | Основное мероприятие 3.2.3 «Предоставление мер социальной поддержки работникам бюджетной сферы, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» | Управление культуры администрации Вейделевского района | завершено | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 145,7 | | 145,7 | | 145,7 | | 100,0 | | 100,0 | |  | |  | |  | |
| 3.2.4. | Основное мероприятие 3.2.4. «Обновление материально-технической базы учреждений культуры, приобретение специального оборудования» | Управление культуры администрации Вейделевского района | завершено | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | - | | - | | - | | - | | - | |  | |  | |  | |
| 3.2.5 | Основное мероприятие  3.2.5 «Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений за счет федерального и областного бюджетов» | Управление культуры администрации Вейделевского района | завершено | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | - | | - | | - | | - | | - | |  | |  | |  | |
| 3.2.6 | Основное мероприятие  3.2.6 «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Вейделевского района» | Управление культуры администрации Вейделевского района | завершено | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | - | | - | | - | | - | | - | |  | |  | |  | |
| 3.2.7 | Основное мероприятие 3.2.7 «Проект творческие люди» | Управление культуры администрации Вейделевского района | завершено | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | - | | - | | - | | - | | - | |  | |  | |  | |
| 4. | Подпрограмма 4 «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)» | Управление культуры администрации Вейделевского района | X | | X | | X | | X | | X | | 11,0 | | 11,0 | | 10,6 | | 100,0 | | 100,0 | | 11,0 | | 11,0 | | 100,0 | |
| 4.1.1 | Основное мероприятие 4.1.1 «Мероприятия в рамках подпрограммы «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия» | Управление культуры администрации Вейделевского района | завершено | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 11,0 | | 11,0 | | 10,6 | | 100,0 | | 100,0 | |  | |  | |  | |
| 5. | Подпрограмма 5 «Развитие предпрофессионального дополнительного образования в области культуры и искусств» | Управление культуры администрации Вейделевского района | X | | X | | X | | X | | X | | 21997,2 | | 20375,4 | | 20353,1 | | 92,5 | | 99,9 | | 2028,3 | | 2028,3 | | 100 | |
| 5.1.1 | Основное мероприятие 5.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» в т.ч. муниципальные социальные проекты: «Популяризация духовой музыки путем создания детского оркестра духовых инструментов». | Управление культуры администрации Вейделевского района | завершено | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 21499,2 | | 19877,4 | | 19855,1 | | 92,4 | | 99,9 | |  | |  | |  | |
| 5.1.2 | Основное мероприятие 5.1.2 «Предоставление мер социальной поддержки работникам бюджетной сферы, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» | Управление культуры администрации Вейделевского района | завершено | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 498,0 | | 498,0 | | 498,0 | | 100,0 | | 100,0 | |  | |  | |  | |
| 5.2.2 | Основное мероприятие 5.2.2 «Проект культурная среда» | Управление культуры администрации Вейделевского района | завершено | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | - | | - | | - | | - | | - | |  | |  | |  | |
| 5.2.3 | Основное мероприятие 5.2.3 «Расходы на укрепление материально-технической базы учреждений культуры» | Управление культуры администрации Вейделевского района | завершено | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | - | | - | | - | | - | | - | |  | |  | |  | |
| 6. | Подпрограмма 6 «Развитие туризма в районе» | Управление культуры администрации Вейделевского района | X | | X | | X | | X | | X | | 7 | | 7,0 | | 7,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 7,0 | | 7,0 | | 100,0 | |
| 6.1.1 | Основное мероприятие 6.1.1 «Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие туризма в районе» муниципальной программы Вейделевского района «Развитие культуры Вейделевского района»» | Управление культуры администрации Вейделевского района | завершено | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 7 | | 7,0 | | 7,0 | | 100,0 | | 100,0 | |  | |  | |  | |
| 7. | Подпрограмма 7 «Муниципальная политика в сфере культуры» | Управление культуры администрации Вейделевского района | X | X | | X | | X | | X | | 24449,6 | | 24399,3 | | 23962,3 | | 98,0 | | 98,2 | | 1571,7 | | 1571,7 | | 100,0 | |
| 7.1.1 | Основное мероприятие 7.1.1 «Обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального района «Вейделевский район» | Управление культуры администрации Вейделевского района | завершено | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 3670,5 | | 3834,1 | | 3822,5 | | 104,1 | | 99,7 | |  | |  | |  | |
| 7.1.2 | Основное мероприятие 7.1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | Управление культуры администрации Вейделевского района | завершено | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 20733,3 | | 20565,2 | | 20139,8 | | 97,1 | | 97,9 | |  | |  | |  | |
| 7.1.3 | Основное мероприятие 7.1.3 «Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров» | Управление культуры администрации Вейделевского района | завершено | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 45,8 | | 45,8 | | 42,8 | | 93,4 | | 93,5 | |  | |  | |  | |
| 7.1.4 | Основное мероприятие  «Обеспечение выполнения мероприятий в части повышения оплаты труда работников учреждений культуры» | Управление культуры администрации Вейделевского района | завершено | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | - | | - | | - | | - | | - | |  | |  | |  | |
| 7.1.5 | Основное мероприятие  «Гранты в рамках  муниципальной программы «Развитие культуры Вейделевского района» | Управление культуры администрации Вейделевского района | завершено | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | 01.01.  2024 | | 31.12.  2024 | | - | | - | | - | | - | | - | |  | |  | |  | |

**Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей**

**муниципальной программы за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование целевого показателя | Вид целевого  показателя | | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | | | Обоснование отклонения фактического от планового значения |
| Базовый период (факт)  2023 года | Отчетный период | | |
| план | Факт  2024 года | откло-нение,  % |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры Вейделевского района» | | | | | | | | | | |
|  | | Показатель конечного результата |  | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | | Количество посещений библиотек района на 1000 человек населения | прогрессирующий | | Ед. | 10,5 | 11,6 | 12,0 | 103,5 |  |
| 2 | | Доля компьютеризированных библиотек от общего числа библиотек | прогрессирующий | | % | - | - | - | - |  |
| 3 | | Количество посещений музеев на 1000 человек населения – 960 в 2020 году | прогрессирующий | |  | 2200 | 2200 | 2810 | 127,7 |  |
| 4 | | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, в общей численности населения – 456,5% в 2020 году | прогрессирующий | |  | 902,9 | 456,5 | 987,1 | 216,2 |  |
| 5 | | Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих противоаварийных и восстановительных работ), от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Вейделевского района | регрессирующий | | % | 88,2 | 98,0 | 95,2 | 97,1 | В 2024 году средства на капитальный ремонт памятника в селе Белый Колодезь не были выделены. |
| 6 | | Количество посещений мероприятий культурно-досуговых учреждений на 1000 человек населения | прогрессирующий | | Ед. | 45,4 | 46,7 | 54,5 | 116,7 |  |
| 7 | | Уровень удовлетворенности населения Вейделевского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры – 96% в 2025 году | прогрессирующий | | % | 98,25 | 95,5,0 | 95,61 | 100,1 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Показатель конечного результата |  | |  |  |  |  |  |  |
| ... | | Количество посещений ( в том числе виртуальных) муниципальных библиотек | прогрессирующий | | Тыс.раз | 217,3 | 211,1 | 244,2 | 115,7 |  |
| **Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг)муниципальных учреждений (организаций)»** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | | Показатель  непосредственного  результата |  | |  |  |  |  |  | - |
| ... | | Количество выданных экземпляров из фондов муниципальных библиотек на 1 пользователя | регрессирующий | | шт. | 1,7 | 22,05 | 17,1 | 77,6 | Недостаточное финансирование |
|  | | Количество посещений сайтов ЦБС в сети Интернет | прогрессирующий | | тыс. посещений в год | 62,7 | 5,9 | 91,8 | 1555,9 |  |
|  | | Количество библиографических записей, в том числе включенных в сводный электронный каталог Белгородской области» | прогрессирующий | | тыс. ед. | 64,4 | 59,8 | 63,4 | 106 |  |
|  | | Штрихкодирование основного фонда и новых поступлений центральной районной библиотеки | регрессирующий | | экз. | 552 | 600 | 490 | 81,7 | Недостаток средств |
|  | | «Создание пользовательской базы данных центральной районной библиотеки», % пользователей | прогресирующий | | тыс. ед. | 100 | 90 | 100 | 111,1 |  |
|  | | «Переход центральной районной библиотеки на электронную технологию документовыдачи» | прогрессирующий | | % | 100 | 50 | 100 | 200 |  |
| **Основное мероприятие 1.2.1 «Комплектование книжных фондов за счет иных межбюджетных трансфертов»** | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | | Показатель  непосредственного  результата |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | Количество новых поступлений изданий в муниципальные библиотеки» | прогрессирующий | | тыс. экз. | 0,307 | 0,015 | 0,264 | 111,1 |  |
|  | | **Основное мероприятие 1.2.2 «Комплектование книжных фондов библиотек»** | | | | | | | | |  |
| 1.2.2 | | Показатель  непосредственного  результата |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | Количество новых поступлений изданий в муниципальные библиотеки» | прогрессирующий | | тыс. экз. | 2,287 | 0,7 | 1,896 | 270,9 |  |
| **Основное мероприятие 1.2.4 «Мероприятия в рамках Подпрограммы 1 «Развитие библиотечного дела» муниципальной программы Вейделевского района «Развитие культуры Вейделевского района»** | | | | | | | | | | |  | регресирующий |
| 1.2.4 | | Показатель  непосредственного  результата |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | Количество проведенных общественно значимых мероприятий | прогрессирующий | | ед. | 1309 | 1260 | 1315 | 104,4 |  |
| **Основное мероприятие 1.2.5 «Предоставление мер социальной поддержки работникам бюджетной сферы, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах рабочих поселках (поселках городского типа)** | | | | | | | | | | |
| 1.2.5 | Показатель  непосредственного  результата | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень ежегодного достижения показателей | | прогрессирующий | | % | 100 | 85 | 100 | 117,6 |  |
| **Основное мероприятие 1.2.6 «Субвенции бюджетам городского и сельских поселений на реализацию мероприятий в вопросах библиотечного обслуживания населения»** | | | | | | | | | | |
| 1.2.6 | Показатель  непосредственного  результата | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень ежегодного достижения показателей  По реализации мероприятий в вопросах библиотечного обслуживания населения | |  | | % | - | - | - | - |  |
| **Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела»** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Показатель конечного результата |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | Количество посещений музеев на 1000 человек населения | прогрессирующий | | Ед. | 2200 | 2200 | 2810 | 127,7 |  |
|  | | Доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю в общем количестве музейных предметов основного фонда музеев района | прогрессирующий | | % | 90 | 39,5 | 90 | 227,8 |  |
| Основное мероприятие 2.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | | Показатель  непосредственного  результата |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | Количество временных выставок, | прогрессирующий | | ед. | 69 | 69 | 69 | 100 |  |
|  | | Количество предметов музейного фонда муниципальных музеев | прогрессирующий | | тыс. ед. | 21,1 | 22,1 | 22,1 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2.1.2. «Мероприятия в рамках Подпрограммы 2 "Развитие музейного дела» муниципальной программы Вейделевского района «Развитие культуры Вейделевского района»» | | | | | | | | | | |
| 2.1.2 | | Показатель  непосредственного  результата |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | Количество  проведенных  общественно  значимых  мероприятий, | прогрессирующий | | ед. | 35 | 36 | 36 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2.2.2. « Предоставление мер социальной поддержки работникам бюджетной сферы, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» | | | | | | | | | | |
| 2.2.2 | | Показатель  непосредственного  результата |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | Уровень ежегодного достижения показателей, | прогрессирующий | | % | 100 | 85 | 100 | 117,6 |  |
| **Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество»** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Показатель конечного результата |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | Количество посетителей культурно-массовых мероприятий | прогрессирующий | | Тыс.чел. | 826,998 | 727,719 | 1103,838 | 151,7 |  |
| Основное мероприятие 3.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | | Показатель  непосредственного  результата |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | Количество дейс­твующих в тече­ние года клубных формирований в культурно-досуговых учрежде­ниях района | прогрессирующий | | Ед. | 450 | 428 | 455 | 106,3 |  |
|  | | Количество межрегиональ­ных, областных, зональных фести­валей, праздни­ков, конкурсов, выставок | прогрессирующий | | Ед. | 28 | 28 | 29 | 103,6 |  |
|  | | Количество семинаров, конференций, мастер-классов, творческих лабо­раторий, школ по всем жанрам и направлениям деятельности клубных учреж­дений, проводи­мых для специа­листов культурно-досуговых учреждений района | прогрессирующий | | Ед. | 121 | 95 | 123 | 129,5 |  |
|  | | Количество выездов сотруд­ников МКУ «Районный организационно-методический центр» в муниципальные культурно-досуговые учреждения района | прогрессирующий | | Ед. | 186 | 189 | 195 | 103,2 |  |
|  | | Количество изданных методических и иных пособий для культурно-досуговых учреждений | прогрессирующий | | Ед. | 106 | 106 | 106 | 100,0 |  |
|  | | Количество посещений сайта управления культуры администрации Вейделевского района в сети Интернет | регрессирующий | | Тыс.посещ. в год | 5,428 | 31 | 5,431 | 17,5 |  |
| Основное мероприятие 3.1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | | | | | | | | | | |
| 3.1.2 | | Показатель  непосредственного  результата |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | Количество культурно-массовых мероприятий | прогресирующий | | Ед. | 11667 | 10250 | 12347 | 120,5 |  |
| Основное мероприятие 3.2.1 «Мероприятия врамках подпрограммы 3 "Культурно-досуговая деятельность и народное творчество»» муниципальной программы Вейделевского района «Развитие культуры Вейделевского района» | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | | Показатель  непосредственного  результата |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | Количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе | прогресирующий | | тыс. чел. | 164,630 | 132,200 | 200,098 | 151,4 |  |
| Основное мероприятие 3.2.3. Предоставление мер социальной поддержки работникам бюджетной сферы, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | | | | | | | | | | |
| 3.2.3 | | Показатель  непосредственного  результата |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | Уровень ежегодного достижения показателей | прогрессирующий | | % | 100 | 85 | 100,0 | 117,7 |  |
| Основное мероприятие 3.2.4. «Обновление материально-технической базы учреждений культуры, приобретение специального оборудования» | | | | | | | | | | |
|  | | Уровень ежегодного достижения показателей | прогрессирующий | | % | - | - | - | - |  |
| Основное мероприятие 3.2.5. «Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений за счет федерального и областного бюджетов» | | | | | | | | | | |
|  | | Уровень ежегодного достижения показателей | прогрессирующий | | % | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма 4 «Государствен­ная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)» | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Показатель конечного результата | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | Доля объектов культурного нас­ледия (памятни­ков истории и культуры), нахо­дящихся в удов­летворительном состоянии (не требующих про-тивоаварийных и восстановитель­ных работ), от общего количес­тва объектов ку­льтурного насле­дия, расположен­ных на террито­рии Вейделевского района, | регрессирующий | | % | 88,2 | 98,0 | 95,2 | 97,1 | В 2024 году средства на капитальный ремонт памятника в селе Белый Колодезь не были выделены. |
| Основное мероприятие 4.1.1 «Мероприятия в рамках подпрограммы «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия» | | | | | | | | | | |
| 4.1. | | Показатель  непосредственного  результата |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | Доля объектов культурного нас­ледия региональ­ного значения, обеспечен­ных первичной учетной докумен­тацией, необходи­мой для регистра­ции в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятни­ков истории и культуры) наро­дов Российской Федерации, от общего количес­тва объектов культурного наследия региона­льного значения Вейделевского района, | прогрессирующий | | % | 100 | 98 | 100 | 102 |  |
| Подпрограмма 5 «Развитие предпрофессиональ­ного дополнительного образования в области культуры и искусств» | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | | Показатель конечного результата |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | Увеличение доли детей, охваченных предпрофессиональным образованием в области культуры и искусства, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет | прогрессирующий | | % | 12,2 | 4,8 | 19,3 | 402,1 |  |
|  | | Рост количества специализаций | прогрессирующий | | Ед. | 12 | 10 | 12 | 120,0 |  |
|  | | Увеличение удельного веса численности участия обучающихся – победителей и призеров в конкурсах, выставках, олимпиадах различных уровней | прогрессирующий | | % | 25 | 23 | 26,8 | 116,5 |  |
|  | | Увеличение количества творчески одаренных обучающихся | прогрессирующий | | Чел. | 20 | 18 | 20 | 111,1 |  |
|  | | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | прогрессирующий | | % | 9,5 | 2,7 | 12,3 | 456,6 |  |
|  | | Увеличение количества концертов и сценических выступлений | прогрессирующий | | Ед. | 56 | 55 | 56 | 101,8 |  |
| Основное мероприятие 5.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг)муниципальных учреждений (организаций)» | | | | | | | | | | |
| 5.1. | | Показатель  непосредственного  результата |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | Увеличение удельного веса численности участия обучающихся – победителей и призеров в конкурсах, выставках, олимпиадах различных уровней | прогрессирующий | | % | 25 | 23 | 25 | 108,7 |  |
|  | | Увеличение количества творчески одаренных обучающихся | прогрессирующий | | Чел. | 20 | 18 | 20 | 111,1 |  |
|  | | Увеличение участия обучающихся в конкурсах, выставках олимпиадах  различных уровней, | прогрессирующий | | чел | 227 | 23 | 253 | 1100,00 |  |
| Основное мероприятие 5.1.2. «Предоставление мер социальной поддержки работникам бюджетной сферы, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» | | | | | | | | | | |
| 5.1.2 | | Показатель  непосредственного  результата |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | Уровень ежегодного достижения показателей | прогрессирующий | | % | 100 | 100 | 100 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 5.2.1. «Мероприятия в рамках подпрограммы 5 «Развитие предпрофессионального дополнительного образования в области культуры и искусств Вейделевского района» | | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | | Показатель  непосредственного  результата |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | Количество специализаций | прогрессирующий | | Ед. | 12 | 10 | 12 | 120,0 |  |
|  | | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | прогрессирующий | | % | 9,5 | 2,7 | 12,3 | 455,6 |  |
|  | | Организация, проведение концертов и сценических выступлений, | прогрессирующий | | Ед. | 56 | 55 | 56 | 101,8 |  |
| Подпрограмма 6 «Развитие туризма в районе» | | | | | | | | | | |
| 6.1 | | Показатель конечного результата |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | Количество туристов, посетивших район (в том числе событийный туризм) | регрессирующий | | Тыс.чел. | 5,35 | 5,2 | 1,5 | 28,8 | В связи с режимом КТО проведение массовых мероприятий запрещено. |
|  | | Количество туристов на брендовых мероприятиях (событийный туризм) | регрессирующий | | 1 тыс.чел | 3,5 | 3,0 | 0,9 | 30,0 | В связи с режимом КТО проведение массовых мероприятий запрещено. |
| Основное мероприятие 6.1.1. «Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие туризма в районе» муниципальной программы Вейделевского района «Развитие культуры Вейделевского района » | | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | | Показатель  непосредственного  результата |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | Количество новых разработанных маршрутов, в год | прогрессирующий | | Ед. | 1 | 2 | 2 | 100 |  |
| Подпрограмма 7 «Муниципальная политика в сфере культуры» | | | | | | | | | | |
| 7.1 | | Показатель конечного результата |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | Уровень удовлетворенности населения Вейделевского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | прогрессирующий | | % | 98,25 | 95,5 | 95,61 | 100,1 |  |
|  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 7.1.1. «Обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального района «Вейделевский район»» | | | | | | | | | | |
| 7.1.1 | | Показатель  непосредственного  результата |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы и ее подпрограмм | прогрессирующий | | % | 98,6 | 95,0 | 99,7 | 104,9 |  |
| Основное мероприятие 7.1.2. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций» | | | | | | | | | | |
| 7.1.2 | | Показатель  непосредственного  результата |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | Уровень ежегодного достижения показателей, | прогрессирующий | | % | 99,7 | 95,0 | 97,9 | 103,1 |  |
| Основное мероприятие 7.1.3. «Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров» | | | | | | | | | | |
| 7.1.3 | | Показатель  непосредственного  результата |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | Уровень ежегодного достижения показателей, | прогрессирующий | | % | 91,9 | 100,0 | 93,4 | 93,4 | Из за «режима КТО» не был выполнен план переподготовке кадров |
| Основное мероприятие 7.1.4. «Обеспечение выполнения мероприятий в части повышения оплаты труда работников учреждений культуры» | | | | | | | | | | |
| 7.1.4 | Показатель  непосредственного  результата | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень ежегодного достижения показателей, | | | прогрессирующий | % | - | - | - | - |  |

**Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований**

**местного бюджета на реализацию муниципальной программы за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы, основного  мероприятия,  мероприятия | Ответственный  исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | | Расходы местного бюджета | | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | план, тыс. рублей  (ПРОГРАММА) | кассовый план, тыс. рублей (АССИГНОВАНИЯ) | кассовый расход, тыс. рублей | отклонение от плана, % | отклонение от кассового плана, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие культуры Вейделевского района» | всего, в том числе: | X | X | X | X | 148472 | 157067,1 | 156562,7 | 105,5 | 99,7 |
| ответственный исполнитель, всего | 872 | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Администрация Вейделевского района,в лице управления культуры | 872 | X | X | X |  |  |  |  |  |
| ... | 872 | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Управление культуры | 872 | X | X | X | 148472 | 157067,1 | 156562,7 | 105,5 | 99,7 |
| ... | 872 | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» | всего, в том числе | X | X | X | X | 19376,1 | 20967,9 | 20966,9 | 108,2 | 100 |
| соисполнитель 1, всего | 872 | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Управление культуры | 872 | X | X | X | 19376,1 | 20967,9 | 20966,9 | 108,2 | 100 |
| ... | 872 | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций» | всего, в том числе | X | X | X | X | 19348,3 | 20940,1 | 20939,1 | 108,2 | 100 |
| соисполнитель 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление культуры | 872 | 0801 | 0510100590 | 111,112,119,242,244,851,853,321 | 19348,3 | 20940,1 | 20939,1 | 108,2 | 100 |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 1.2.1  «Комплектование книжных фондов за счет иных межбюджетных трансфертов» | всего, в том числе | X | X | X | X | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 100 | 100 |
| соисполнитель 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление культуры | 872 | 0801 | 0510100590 | 244 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 100 | 100 |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Основное мероприятие1.2.3 «Обновление материально-технической базы» | всего, в том числе | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
| соисполнитель 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление культуры | 872 | 0801 |  |  | - | - | - | - | - |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Основное мероприятие 1.2.4 «Мероприятия в рамках Подпрограммы 1 «Развитие библиотечного дела» муниципальной программы Вейделевского района «Развитие культуры Вейделевского района» | всего, в том числе | X | X | X | X | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 |
| соисполнитель 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление культуры | 872 | 0801 | 0510429990 | 244 | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Основное мероприятие 1.2.5 «Предоставление мер социальной поддержки работникам бюджетной сферы, проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» | всего, в том числе | X | X | X | X | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 100 | 100 |
| соисполнитель 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление культуры | 872 | 1003 | 0510512220 | 112 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 100 | 100 |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8. | Основное мероприятие 1.2.8. «Проект «Творческие люди»» | всего, в том числе | X | X | X | X | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 100 | 100 |
| соисполнитель 1, всего | 872 | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Управление культуры | 872 | 0801 | 0510100590 | 244 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 100 | 100 |
| ... | 872 | X | X | X |  |  |  |  |  |
| ... | 872 | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела» | всего, в том числе | X | X | X | X | 7447,3 | 8514,4 | 8509,0 | 114,3 | 99,9 |
| соисполнитель 1, всего | 872 | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Управление культуры | 872 | X | X | X | 7447,3 | 8514,4 | 8509,0 | 114,3 | 99,9 |
| ... | 872 | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 2.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | всего, в том числе | X | X | X | X | 7437,1 | 8504,2 | 8498,8 | 114,3 | 99,9 |
| соисполнитель 1, всего | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Управление культуры | 872 | 0801 | 0520100590 | 111,112,119,242,244,853,851 | 7437,1 | 8504,2 | 8498,8 | 114,3 | 99,9 |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Основное мероприятие 2.2.2 «Предоставление мер социальной поддержки работникам бюджетной сферы, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» | всего, в том числе | X | X | X | X | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 100 | 100 |
| соисполнитель 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление культуры | 872 | 1003 | 0520412220 | 112 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 100 | 100 |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество» | всего, в том числе | X | X | X | X | 75681,4 | 83290,1 | 83251,8 | 110 | 100 |
| Администрация Вейделевского района,в лице управления культуры | 872 | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Управление культуры | 872 | X | X | X | 75681,4 | 83290,1 | 83251,8 | 110 | 100 |
| ... | 872 | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Основное мероприятие 3.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | всего, в том числе | X | X | X | X | 69854,8 | 77201,3 | 77166,6 | 110,5 | 100 |
| соисполнитель 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление культуры | 872 | 0801 | 0530100590 | 111,112,119,244,242,851,852 | 69854,8 | 77201,3 | 77166,6 | 110,5 | 100 |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Основное мероприятие 3.1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | всего, в том числе | X | X | X | X | 5582 | 5844,2 | 5840,6 | 104,6 | 99,9 |
| соисполнитель 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление культуры | 872 | 0804 | 0530100590 | 111,112 ,119,242,244,851, 853, 340,321 | 5582 | 5844,2 | 5840,6 | 104,6 | 99,9 |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Основное мероприятие 3.2.1 «Мероприятия в рамках Подпрограммы «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество» муниципальной программы Вейделевского района «Развитие культуры Вейделевского района»» | всего, в том числе | X | X | X | X | 98,9 | 99,0 | 99,0 | 100,1 | 100 |
| Администрация Вейделевского района,в лице управления культуры | 872 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление культуры | 872 | 0804 | 0530229990 | 244 | 98,9 | 99,0 | 99,0 | 100,1 | 100 |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Основное мероприятие 3.2.3 «Предоставление мер социальной поддержки работникам бюджетной сферы, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» | всего, в том числе | X | X | X | X | 145,7 | 145,6 | 145,6 | 100 | 100 |
| соисполнитель 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление культуры | 872 | 1003 | 0530412220 | 112 | 145,7 | 145,6 | 145,6 | 100 | 100 |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 | Основное мероприятие 3.2.5 «Государственная поддержка работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений за счет федерального и областного бюджетов | всего, в том числе | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
| соисполнитель 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление культуры |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6 | Основное мероприятие 3.2.6  Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Вейделевского района | всего, в том числе | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
| соисполнитель 1, всего | 872 | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Управление культуры | 872 | 0801 | 0530622120 | 243 | - | - | - | - | - |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.7 | Основное мероприятие 3.2.7 Проект «Творческие люди» | всего, в том числе | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
| соисполнитель 1, всего | 872 | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Управление культуры | 872 | 0801 |  |  | - | - | - | - | - |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма 4 «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)» | всего, в том числе | X | X | X | X | 11 | 11,0 | 10,6 | 96,4 | 96,4 |
| соисполнитель 1, всего | 872 | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Управление культуры | 872 | X | X | X | 11 | 11,0 | 10,6 | 96,4 | 96,4 |
| ... | 872 | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Основное мероприятие 4.1.1 «Мероприятия в рамках подпрограммы «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия» | всего, в том числе | X | X | X | X | 11 | 11,0 | 10,6 | 96,4 | 96,4 |
| Администрация Вейделевского района,в лице управления культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление культуры | 872 | 0801 | 0540129990 | 244 | 11 | 11,0 | 10,6 | 96,4 | 96,4 |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Подпрограмма 5 «Развитие предпрофессионального дополнительного образования в области культуры и искусств» | всего, в том числе | X | X | X | X | 21499,2 | 19877,4 | 19855,1 | 92,4 | 99,9 |
| соисполнитель 1, всего | 872 | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Управление культуры | 872 | X | X | X | 21499,2 | 19877,4 | 19855,1 | 92,4 | 99,9 |
| ... | 872 | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Основное мероприятие 5.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | всего, в том числе | X | X | X | X | 21499,2 | 19877,4 | 19855,1 | 92,4 | 99,9 |
| соисполнитель 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление культуры | 872 | 0703 | 0550100590 | 611,612 | 21499,2 | 19877,4 | 19855,1 | 92,4 | 99,9 |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 | Основное мероприятие 5.2.2 «Проект культурная среда» | всего, в том числе | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
| соисполнитель 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление культуры | 872 | 0703 | 055А1А0000 | 612 | - | - | - | - | - |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55.2.3 | Основное мероприятие 5.2.3 «Расходы на укрепление материально-технической базы учреждений культуры» | всего, в том числе | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
| соисполнитель 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление культуры |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 6. | Подпрограмма 6 «Развитие туризма в районе» | всего, в том числе | X | X | X | X | 7 | 7 | 7 | 100 | 100 |
| соисполнитель 1, всего | 872 | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Управление культуры | 872 | X | X | X | 7 | 7 | 7 | 100 | 100 |
| ... | 872 | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Основное мероприятие 6.1.1 «Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие туризма в районе» муниципальной программы Вейделевского района «Развитие культуры Вейделевского района»» | всего, в том числе | X | X | X | X | 7 | 7 | 7 | 100 | 100 |
| соисполнитель 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление культуры | 872 | 0412 | 0560129990 | 244 | 7 | 7 | 7 | 100 | 100 |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Подпрограмма 7 «Муниципальная политика в сфере культуры» | всего, в том числе | X | X | X | X | 24449,6 | 24399,3 | 23962,3 | 98 | 98,2 |
| Администрация Вейделевского района,в лице управления культуры | 872 | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Управление культуры | 872 | X | X | X | 24449,6 | 24399,3 | 23962,3 | 98 | 98,2 |
| ... | 872 | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Основное мероприятие 7.1.1 «Обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального района «Вейделевский район» | всего, в том числе | X | X | X | X | 3670,5 | 3788,3 | 3779,7 | 103,0 | 99,8 |
| соисполнитель 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление культуры | 872 | 0804 | 0570100190 | 121,129,242,244 | 3670,5 | 3788,3 | 3779,7 | 103,0 | 99,8 |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | Основное мероприятие 7.1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | всего, в том числе | X | X | X | X | 20733,3 | 20565,2 | 20139,8 | 97,1 | 97,9 |
| Администрация Вейделевского района,в лице управления культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление культуры | 872 | 0804 | 0570200590 | 111,119,242,244, 852,853, 112 | 20733,3 | 20565,2 | 20139,8 | 97,1 | 97,9 |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3 | Основное мероприятие 7.1.3 «Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров» | всего, в том числе | X | X | X | X | 45,8 | 45,8 | 42,8 | 93,4 | 93,4 |
| соисполнитель 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление культуры | 872 | 0705 | 0570121010 | 244 | 45,8 | 45,8 | 42,8 | 93,4 | 93,4 |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.4 | Основное мероприятие 7.1.4  «Обеспечение выполнения мероприятий в части повышения оплаты труда работников учреждений культуры» | всего, в том числе | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
| соисполнитель 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление культуры | 872 | 0801 | 05704S7780 | 611,111,119 | - | - | - | - | - |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.5 | Основное мероприятие 7.1.5 «Гранты в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Вейделевского района» | всего, в том числе | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
|  |  | соисполнитель 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление культуры |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы**

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | План, тыс. рублей  (ПРОГРАММА) | Кассовый расход, тыс. рублей | Отклонение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие культуры Вейделевского района» | всего, в том числе: | **149185,6** | **157276,7** | **105,4** |
| федеральный бюджет | 184,9679 | 185 | 100 |
| областной бюджет | 529,0321 | 529 | 100 |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 148472 | 156562,7 | 105,4 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» | всего, в том числе: | **19592,1** | **21182,9** | **108,1** |
| федеральный бюджет | 184,96787 | 185,0 | 100 |
| областной бюджет | 31,03213 | 31,0 | 100 |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 19376,1 | 20966,9 | 108,2 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций» | всего, в том числе: | 19348,3 | 20939,1 | 108,2 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 19348,3 | 20939,1 | 108,2 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 1.2.1 «Комплектование книжных фондов за счет иных межбюджетных трансфертов» | всего, в том числе: | 117,7 | 117,7 | 100 |
| федеральный бюджет | 84,96787 | 84,96787 | 100 |
| областной бюджет | 26,83213 | 26,83213 | 100 |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 5,9 | 5,9 | 100 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.2.3. | Основное мероприятие 1.2.3 «Обновление материально-технической базы» | всего, в том числе: | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | - | - | - |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.2.4 | Основное мероприятие 1.2.4 «Мероприятия в рамках Подпрограммы 1 «Развитие библиотечного дела» муниципальной программы Вейделевского района «Развитие культуры Вейделевского района» | всего, в том числе: | 4 | 4 | 100 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 4 | 4 | 100 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.2.5 | Основное мероприятие 1.2.5 «Предоставление мер социальной поддержки работникам бюджетной сферы, проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» | всего, в том числе: | 12,4 | 12,4 | 100 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 12,4 | 12,4 | 100 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 1.2.8. | Основное мероприятие 1.2.8.  «Проект «Творческие люди»» | всего, в том числе: | 109,7 | 109,7 | 100 |
| федеральный бюджет | 100 | 100 | 100 |
| областной бюджет | 4,2 | 4,2 | 100 |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 5,5 | 5,5 | 100 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела» | всего, в том числе: | **7447,3** | **8509,0** | **114,3** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 7447,3 | 8509,0 | 114,3 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 2.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | всего, в том числе: | 7437,1 | 8498,8 | 114,3 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 7437,1 | 8498,8 | 114,3 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 2.2.2 | Основное мероприятие 2.2.2 «Предоставление мер социальной поддержки работникам бюджетной сферы, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» | всего, в том числе: | 10,2 | 10,2 | 100 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 10,2 | 10,2 | 100 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество» | всего, в том числе: | **75681,4** | **83251,8** | **110** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 75681,4 | 83251,8 | 110 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 3.1.1 | Основное мероприятие 3.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | всего, в том числе: | 69854,8 | 77166,6 | 110,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 69854,8 | 77166,6 | 110,5 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 3.1.2 | Основное мероприятие 3.1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | всего, в том числе: | 5582 | 5840,6 | 104,6 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 5582 | 5840,6 | 104,6 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 3.2.1 | Основное мероприятие 3.2.1 «Мероприятия в рамках Подпрограммы «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество» муниципальной программы Вейделевского района «Развитие культуры Вейделевского района»» | всего, в том числе: | 98,9 | 98,9 | 100 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 98,9 | 98,9 | 100 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 3.2.3 | Основное мероприятие 3.2.3 «Предоставление мер социальной поддержки работникам бюджетной сферы, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» | всего, в том числе: | 145,7 | 145,7 | 100 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 145,7 | 145,7 | 100 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 3.2.5 | Основное мероприятие 3.2.5 «Государственная поддержка работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений за счет федерального и областного бюджетов» | всего, в том числе: | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | - | - | - |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 3.2.6 | Основное мероприятие 3.2.6.  «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Вейделевского района» | всего, в том числе: | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | - | - | - |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 3.2.7 | Основное мероприятие 3.2.7 «Проект «Творческие люди» | всего, в том числе: | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | - | - | - |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма 4 «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)» | всего, в том числе: | **11** | **10,6** | **96,4** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 11 | 10,6 | 96,4 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 4.1.1 | Основное мероприятие 4.1.1 «Мероприятия в рамках подпрограммы «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия» | всего, в том числе: | 11 | 10,6 | 96,4 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 11 | 10,6 | 96,4 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 5. | Подпрограмма 5 «Развитие предпрофессионального дополнительного образования в области культуры и искусств» | всего, в том числе: | **21997,2** | **20353,1** | **92,5** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 498,0 | 498 | 100 |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 21499,2 | 19855,1 | 92,4 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 5.1.1 | Основное мероприятие 5.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | всего, в том числе: | 21499,2 | 19855,1 | 92,4 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 21499,2 | 19855,1 | 92,4 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 5.1.2 | Основное мероприятие 5.1.2 «Предоставление мер социальной поддержки работникам бюджетной сферы, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» | всего, в том числе: | 498 | 498 | 100 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 498 | 498 | 100 |
| консолидированный бюджет Вейделевского района |  |  |  |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 5.2.2 | Основное мероприятие 5.2.2 «Проект культурная среда» | всего, в том числе: | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | - | - | - |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 5.2.3 | Основное мероприятие 5.2.3 «Расходы на укрепление материально-технической базы учреждений культуры» | всего, в том числе: | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | - | - | - |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 6. | Подпрограмма 6 «Развитие туризма в районе» | всего, в том числе: | **7** | **7** | **100** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 7 | 7 | 100 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 6.1.1 | Основное мероприятие 6.1.1 «Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие туризма в районе» муниципальной программы Вейделевского района «Развитие культуры Вейделевского района»» | всего, в том числе: | 7 | 7 | 100 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 7 | 7 | 100 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 7. | Подпрограмма 7 «Муниципальная политика в сфере культуры» | всего, в том числе: | **24449,6** | **23962,3** | **98,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 24449,6 | 23962,3 | 98,0 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 7.1.1 | Основное мероприятие 7.1.1 «Обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального района «Вейделевский район» | всего, в том числе: | 3670,5 | 3822,5 | 104,1 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 3670,5 | 3822,5 | 104,1 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 7.1.2 | Основное мероприятие 7.1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | всего, в том числе: | 20733,3 | 20139,8 | 97,1 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 20733,3 | 20139,8 | 97,1 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 7.1.3 | Основное мероприятие 7.1.3 «Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров» | всего, в том числе: | 45,8 | 42,8 | 93,4 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | 45,8 | 42,8 | 93,4 |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 7.1.4 | Основное мероприятие 7.1.4  «Обеспечение выполнения мероприятий в части повышения оплаты труда работников учреждений культуры» | всего, в том числе: | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | - | - | - |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 7.1.5 | Основное мероприятие 7.1.5 «Гранты в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Вейделевского района» | всего, в том числе: | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | - | - | - |
| территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |

**Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования**

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид, наименование нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Срок принятия | | Примечание | |
| план | факт | результат | причины невыполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Распоряжение администрации Вейделевского района №564 от 05.06.2024 года | Управление культуры администрации Вейделевского района | 01.01.2024 года | 31.12.2024 года | Принятие Плана реализации муниципальной программы необходимо для обеспечения мониторинга и контроля реализации мероприятий муниципальной программы |  |

**Форма 6. Сведения о выполнении сводных показателей**

**муниципальных заданий по муниципальной программе**

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги | | | |
| план | факт | отклонение, % | причины отклонений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Наименование услуги (работы): |  |  |  |  |
|  | Показатель объема услуги (работы): |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных библиотек Вейделевского района» |  |  |  |  |
|  | Количество посещений (в том числе виртуальных)муниципальных библиотек, тыс.раз | 211,1 | 244,2 | 115,7 |  |
|  | Количество муниципальных библиотек района, ед. | 19 | 19 | 100% | Сеть библиотек в 2024 году не изменялась |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела» |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеями района» |  |  |  |  |
|  | Число жителей района, чел. | 20200 | 20272 | 100,4 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество» |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры района» |  |  |  |  |
|  | Количество посещений культурно-массовых мероприятий, единиц | 727719 | 1103838 | 1151,716,5 |  |
|  | Подпрограмма 5 «Развитие предпрофессионального дополнительного образования в области культуры и искусств» |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 5.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) ДШИ |  |  |  |  |
|  | Рост количества специализаций, ед. | 10 | 12 | 120,0 |  |

**Форма 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**в рамках годового мониторинга за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Критерии оценки эффективности | | | | | | | | | | | | | | | Итоговая оценка эффективности реализации программы с учетом весовых коэффициентов, баллов | Вывод об оценке эффективности реализации программы |
| 1. Достижение показателей конечного результата | | | | | | 2. Достижение показателей непосредственного результата | | | | | | 3. Освоение местного бюджета | | 4.Реализация проектов |
| Коли-чество целевых показа-телей | в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) | | | | Оцен-ка по 1 крите-рию, баллов | Количе-ствоцеле-вых показа-телей | в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) | | | | Оценка по 2 критерию, баллов | Оценка освоения средств местного бюджета, % | Оценка по 3 критерию, баллов |
| 100% или выше/100% или ниже | более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/  от 120% до 150% | менее 50%/  более 150% | 100% или выше/ 100% или ниже | более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/ от 120% до 150% | менее 50%/ более 150% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры Вейделевского района»** | 17 | 14 | - | 1 | 2 | 2,2 | 35 | 32 | 1 | 1 | 1 | 3,8 | 99,7 | 2 | 9 | 17 | эффективна |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_