Утверждаю:

Начальник управления АПК,

природопользования и развития

сельских территорий администрации

Вейделевского района

Г.В. Панина

____________________________

«____» ____________ 2025 г.

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Вейделевского района

за 2024 год

Наименование муниципальной программы:

Муниципальная программа Вейделевского района «Поддержка малых форм хозяйствования и охрана окружающей среды в Вейделевском районе»

Ответственный исполнитель:

Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий администрации Вейделевского района

Дата формирования отчета:

18 февраля 2025  года

Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы за 2024 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Статус меропри-ятия | Плановый срок реализации мероприятия |  | Фактический срок реализации мероприятия |  | Расходы на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  | Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | дата начала | дата окончания | дата начала | дата окончания | план, тыс. руб. | кассовый план, тыс. руб. | кассовый расход тыс. руб. | откло-нение от плана, % | откло-нение от 3ка-ссового плана, % | заключено, тыс. руб. | опла-чено, тыс. руб. | откло-нение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Всего по муниципальной программе «Поддержка малых форм хозяйствования и охрана окружающей среды в Вейделевском районе» | Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий | X | X | X | X | X | 9967 | 10481,4 | 10124,3 | 103,6 | 96,6 |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма 1 «Поддержка малых форм хозяйствования» | Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | - | - |  |  |  |
| 1.1.1. | «Создание хозяйства по переработке фруктов и овощей на терриории Вейделевского района | Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий | Завершено | 01.02.2021 | 01.12.2024 | 01.02.2021 | 01.12.2024 | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Муниципальный проект : "Производство молодняка сельскохозяйственной птицы на базе ИП Прудникова Станислава Васильевича в с. Ровны Вейделевского района" | Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий | В стадии реализации | 26.08. 2021 | 31.07. 2023 | 26.08. 2021 | 31.07. 2023 | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Муниципальный проект : «Производство ягод жимолости съедобной на территории Вейделевского района» | Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий | В стадии реализации | 30.09. 2019 | 30.09. 2024. | 30.09. 2019 | 30.09. 2024. | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Муниципальный проект : «Формирование маточного стада англо-нубийской породы коз на территории Вейделевского района» | Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий | В стадии реализации | 30.04. 2020 | 20.01. 2023 | 30.04. 2020 | 20.0. 2023 | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Муниципальный проект: «Закладка сада ирги на территории Вейделевского района» | Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий | В стадии реализации | 20.09. 2020 | 04.12. 2024 | 20.09. 2020 | 4.12. 2024 | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Производство продукции пчеловодства на территории Вейделевского района на базе ИП Собин Н.Н. | Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий | Завершен | 01.03.2023 | 25.12.2025 | 01.03.2023 | 25.12.2025 | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды» | Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 2.1. | «Сохранение и восстановление популяции реликтового растения пион узколистный (воронец) путем создания питомников на территории Вейделевского района» | Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий | Завершено | 12.09.2023 | 28.08.2030 | 12.09.2023 | 28.08.2030 | «Сохранение и восстановление популяции реликтового растения пион узколистный (воронец) путем создания питомников на территории Вейделевского района» | - | - | - | - |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий | X | X | X | X | X | 9967 | 10481,4 | 10124,3 | 103,6 | 96,6 |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие3.1.1. «Обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального района «Вейделевский район» | Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий | Завершено | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023г. | 01.01. 2023г. | 31.12. 2023г. | 9937 | 10441,4 | 10084,4 | 101,5 | 96,6 |  |  |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.1.2. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий | Завершено | 01.01. 2023г. | 31.12. 2023г. | 01.01. 2023г. | 31.12. 2023г. | 17 | 36 | 35,9 | 211,1 | 99,7 |  |  |  |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.1.3. «Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров» | Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий | Завершено | 01.01. 2023г. | 31.12. 2023г. | 01.01. 2023г. | 31.12. 2023г. | 13 | 4 | 4 | 30,8 | 100 |  |  |  |

- Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей

муниципальной программы за 2024 год

| №п/п | Наименование целевого показателя | Вид целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя |  |  |  | Обоснование отклонения фактического от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базовый период (факт) | Отчетный период |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт | откло-нение, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Поддержка малых форм хозяйствования и охрана окружающей среды в Вейделевском районе на 2021-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение 100% охвата льготного кредитования личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших создание и развитие своих хозяйств с помощью государственной поддержки, чел. | стабильный | Чел. | 0 | 0 | 0 | - |  |
| 2. | Доля мероприятий по экологическому оздоровлению и рациональному использованию бассейнов рек, % | стабильный | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Нарезка борозд на площади 7247 га. | стабильный | Га. | 390 | 390 | 391 | 100 |  |
| 4. | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций, % | стабильный | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 ««Поддержка малых форм хозяйствования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.1 «Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Обеспечение 100% охвата льготного кредитования личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших создание и развитие своих хозяйств с помощью государственной поддержки, чел. | стабильный | чел. | 0 | 0 | 0 | - |  |
| Подпрограмма 2 ««Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.1. «Разработка научно-обоснованных проектов бассейнового природопользования в порядке софинансирования расходов (за счет средств местного бюджета)» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Доля мероприятий по экологическому оздоровлению и рациональному использованию бассейнов рек, % | стабильный | % | 100 | - | - | - |  |
| Подпрограмма 3 ««Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1.1. «Обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального района «Вейделевский район»» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций, % | стабильный | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Основное мероприятие 3.1.2. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций, % | стабильный | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Основное мероприятие 3.1.3. «Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций, % | стабильный | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Основное мероприятие 3.1.4. «Организация предоставления мер по поддержке сельскохозяйственного производства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций, % | стабильный | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

- Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

местного бюджета на реализацию муниципальной программы за 2023 год

| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы местного бюджета |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | план, тыс. рублей | кассовый план, тыс. рублей | кассовый расход, тыс. рублей | отклонение от плана, % | отклонение от кассового плана, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Муниципальная программа «Поддержка малых форм хозяйствования и охрана окружающей среды в Вейделевском районе» | Всего, в том числе: | X | X | X | X | 9967 | 10481,4 | 10124,3 | 103,6 | 96,6 |
|  |  | Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий | X | X | X | X | 9967 | 10481,4 | 10124,3 | 103,6 | 96,6 |
| 1.1. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего, в том числе | X | X | X | X | 9967 | 10481,4 | 10124,3 | 103,6 | 96,6 |
|  |  | Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий | 880 | X | 063 | X |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 3.1.1. «Обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального района «Вейделевский район» | Всего, в том числе | 880 | 0405 | 0630100190 | 100 | 9937 | 10441,4 | 10084,4 | 101,5 | 96,6 |
|  |  | Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий | 880 | 0405 | 0630100190 | 100 | 9937 | 10441,4 | 10084,4 | 101,5 | 96,6 |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 3.1.2. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Всего, в том числе | 880 | 0113 | 063020050 | 200 | 17 | 36 | 35,9 | 211,1 | 99,7 |
|  |  | Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий | 880 | 0113 | 063020050 | 200 | 17 | 36 | 35,9 | 211,1 | 99,7 |
| 1.3.1 | Основное мероприятие 3.1.3. «Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров | Всего, в том числе | 880 | 0705 | 063032100 | 200 | 13 | 4 | 4 | 30,8 | 100 |
|  |  | Управление АПК, природопользования и развития сельских территорий | 880 | 0705 | 063032100 | 200 | 13 | 4 | 4 | 30,8 | 100 |

- Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы

за 2023 год

| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | План, тыс. рублей | Кассовый расход, тыс. рублей | Отклонение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа «Поддержка малых форм хозяйствования и охрана окружающей среды в Вейделевском районе» | Всего, в том числе: | 9967 | 10124,3 | 103,6 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | консолидированный бюджет Вейделевского района | 9967 | 10124,3 | 103,6 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | - | - | - |
|  |  | иные источники | - | - | - |
| 1.1. | Подпрограмма 1 «Поддержка малых форм хозяйствования» | Всего, в том числе: | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | консолидированный бюджет Вейделевского района | - | - | - |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | - | - | - |
|  |  | иные источники | - | - | - |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1.1. «Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования» | всего, в том числе: | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | консолидированный бюджет Вейделевского района | - | - | - |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | - | - | - |
|  |  | иные источники | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды» | Всего, в том числе: | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | консолидированный бюджет Вейделевского района | - | - | - |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | - | - | - |
|  |  | иные источники | - | - | - |
| 2.1.1. | Основное мероприятие 2.1.1. «Разработка научно-обоснованных проектов бассейнового природопользования в порядке софинансирования расходов (за счет средств местного бюджета)» | Всего, в том числе: | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | консолидированный бюджет Вейделевского района | - | - | - |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | - | - | - |
|  |  | иные источники | - | - | - |
| 2.2.1. | Основное мероприятие 2.2.1 «Поддержка почвенного плодородия, развитие мелиоративных лесонасаждений» | Всего, в том числе: | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | консолидированный бюджет Вейделевского района | - | - | - |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | - | - | - |
|  |  | иные источники | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего, в том числе: | 9967 | 10124,3 | 103,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | консолидированный бюджет Вейделевского района | 9967 | 10124,3 | 103,6 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | - | - | - |
|  |  | иные источники | - | - | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1.1. «Обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального района «Вейделевский район» | Всего, в том числе: | 9937 | 10084,4 | 101,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | консолидированный бюджет Вейделевского района | 9937 | 10084,4 | 101,5 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | - | - | - |
|  |  | иные источники | - | - | - |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.1.2. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Всего, в том числе: | 17 | 35,9 | 211,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | консолидированный бюджет Вейделевского района | 17 | 35,9 | 211,1 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | - | - | - |
|  |  | иные источники | - | - | - |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.1.3. «Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров | Всего, в том числе: | 13 | 4 | 30,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | консолидированный бюджет Вейделевского района | 13 | 4 | 30,8 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | - | - | - |
|  |  | иные источники | - | - | - |
| 3.4. | Основное мероприятие 3.1.4. «Организация предоставления мер по поддержке сельскохозяйственного производства» | Всего, в том числе: | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | консолидированный бюджет Вейделевского района | - | - | - |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды | - | - | - |
|  |  | иные источники | - | - | - |

- Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования

- за 2024 год

| № | Вид, наименование нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Срок принятия |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | результат | причины невыполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | - | - | - | - | - | - |

- Форма 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

- в рамках годового мониторинга за 2024 год

| Наименование муниципальной программы | Критерии оценки эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вывод об оценке эффективности реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Достижение показателей конечного результата |  |  |  |  |  | 2. Достижение показателей непосредственного результата |  |  |  |  |  | 3. Освоение местного бюджета |  | 4.Реализация проектов | Итоговая оценка эффективности реализации программы с учетом весовых коэффициентов, баллов |  |
|  | Коли-чество целевых показа-телей | в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) |  |  |  | Оцен-ка по 1 крите-рию, баллов | Количе-ство целе-вых показа-телей | в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) |  |  |  | Оценка по 2 критерию, баллов | Оценка освоения средств местного бюджета, % | Оценка по 3 критерию, баллов |  |  |  |
|  |  | 100% или выше/100% или ниже | более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/ от 120% до 150% | менее 50%/ более 150% |  |  | 100% или выше/ 100% или ниже | более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/ от 120% до 150% | менее 50%/ более 150% |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Поддержка малых форм хозяйствования и охрана окружающей среды в Вейделевском районе | 1 | 1 | - | - | - | 2,5 | 4 | 4 | - | - | - | 4 | 96,6 | 2 | 3,9 | 12,4 | эффективна |