## Лист1
Отчет о реализации муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Вейделевского района на 2015 - 2020 годы» за 2017 год
Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы за 2017 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Статус мероприятия | Плановый срок реализации мероприятия |  | Фактический срок реализации мероприятия |  | Расходы на реализацию муниципальной программы | [5 empty] | Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
|  |  |  | дата начала | дата окончания | дата начала | дата окончания | план, тыс. рублей | кассовый план, тыс. рублей |  | кассовый расход, тыс. рублей | отклонение от плана, % | отклонение от кассового плана, % | заключено, тыс. рублей | оплачено, тыс. рублей | отклонение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Всего по муниципальной программе "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Вейделевского района на 2015 - 2020 годы" |  | Х | Х | Х | Х | Х | 38938 | 38410.61 | #REF! | 37737.3 | 96.9164 | 98.2471 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма 1. Совершенствование и развитие дорожной сети |  | Х | Х | Х | Х | Х | 31959 | 30911.61 | #REF! | 30258.3 | 94.6785 | 97.8865 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие подпрограммы 1.1.1. Субвенции бюджетам сельских поселений на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования | Управление строительства, ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и градостроительства администрации Вейделевского района | завершено | 01.01. 2017г. | 01.01. 2017г. | 01.01. 2017г. | 01.01. 2017г. | 3312 | 6402 |  | 6402 | 193.2971 | 100 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие подпрограммы 1.2.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общео пользования муниципального значения | Управление строительства, ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и градостроительства администрации Вейделевского района | завершено | 01.01. 2017г. | 01.01. 2017г. | 01.01. 2017г. | 01.01. 2017г. | 23423 | 19897.67 |  | 19322.5 | 82.4937 | 97.1094 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие подпрограммы 1.2.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общео пользования муниципального значения за счет субвенций из бюджета поселений | Управление строительства, ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и градостроительства администрации Вейделевского района | завершено | 01.01. 2017г. | 01.01. 2017г. | 01.01. 2017г. | 01.01. 2017г. | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие подпрограммы 1.4.2. Строительство авдорог в населенных пунктах | Управление строительства, ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и градостроительства администрации Вейделевского района | завершено | 01.01. 2017г. | 01.01. 2017г. | 01.01. 2017г. | 01.01. 2017г. | 5224 | 4611.94 |  | 4533.8 | 86.7879 | 98.3057 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма 2 Совершенствование и развитие транспортной системы |  | Х | 01.01. 2017г. | 01.01. 2017г. | 01.01. 2017г. | 01.01. 2017г. | 6979 | 7499 | #REF! | 7479 | 107.1644 | 99.7333 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 2.1.1. Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении | Управление строительства, ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и градостроительства администрации Вейделевского района | завершено | 01.01. 2017г. | 01.01. 2017г. | 01.01. 2017г. | 01.01. 2017г. | 6479 | 6999 |  | 6979 | 107.7172 | 99.7142 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 2.1.2. Компенсация потерь в доходах организациям пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций, студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организации высшего образования транспортом в пригородном сообщении Вейделевского района | Управление строительства, ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и градостроительства администрации Вейделевского района | завершено | 01.01. 2017г. | 01.01. 2017г. | 01.01. 2017г. | 01.01. 2017г. | 500 | 500 |  | 500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0

## Лист2
Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы за 2017 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Общий объем финансирования мероприятия за срок реализации программы, тыс.рублей | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя результата программы по годам реализации | Вид целевого показателя | Ед.изм. | Значение целевого показателя |  |  |  | Обоснование отклонения фактического от планового значения
[10 empty] | Базовый период (факт) | Отчетный период
|  | начало | завершение |  |  |  | 2014 год |  |  |  | план | факт | отклонение, % |  | 2019 год | 2020 год
Муниципальная программа "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Вейделевского района на 2015 - 2020 годы"
1. | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородского района на 2015-2020 годы | 2015 г. | 2020 г. | Администрация Белгородского района в лице комитета строительства, комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, комитета социальной политики, комитета имущественных и земельных отношений, МКУ "Собственность", МКУ "Отдел капитального строительства администрации Белгородского района" | 72757453.2993 | Показатель конечного результата 1:Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | 195000 |  | % | х | 70.7 | 70.7 | 100 |  | 440000 | 440000
[6 empty] | Показатель конечного результата 2: Общая протяженность построенных автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием | 24.45 | прогрессирующий | км | х | 0 | 0.5 | 0 |  | 55.849 | 57.8698
[6 empty] | Показатель конечного результата 3: Общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения с усовершенствованным типом покрытия, |  | прогрессирующий | км | х | 3.1 | 6.7 | 216.129
[6 empty] | Показатель конечного результата 4: Пассажирооборот транспорта общего пользования |  |  | млн.пасс.-км | х | 9.155 | 9.155 | 100
Подпрограмма 1. Совершенствование и развитие дорожной сети
2 | 1. Подпрограмма "Стимулирование и развитие жилищного строительства" | 2015 г. | 2020 г. | Администрация Белгородского района в лице комитета строительства, комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, комитета социальной политики, комитета имущественных и земельных отношений, МКУ "Отдел капитального строительства администрации Белгородского района" | 68388559.417 | Показатель конечного результата 1: Общая протяженность построенных автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием | 195000 | прогрессирующий | км | х | 0 | 0.5 | 0 |  | 440000 | 440000
[6 empty] | Показатель конечного результата 2: Общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения с усовершенствованным типом покрытия | 24.45 | прогрессирующий | км | х | 3.1 | 6.7 | 216.129 |  | 55.849 | 57.8698
Основное мероприятие 1.1.1. Субвенция бюджетам сельских поселений на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования
[6 empty] | Показатель непосредственного результата 1: Протяженность автодорог, подлежащих содержанию |  |  | км | х | 424.4 | 424.4 | 100
3 |  | 2015 г. | 2015 г. | Администрация Белгородского района в лице комитета строительства, комитета социальной политики, МКУ "Отдел капитального строительства администрации Белгородского района" | 5654.7 | Показатель непосредственного результата 2: Протяженность автодорог, подлежащих ямочному ремонту | 11 | прогрессирующий | кв. метров | х | 3100 | 2900 | 93.5484 |  | 0 | 0
Основное мероприятие 1.2.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения
4 |  | 2015 г. | 2020 г. | Администрация Белгородского района в лице комитета социальной политики | 83648.669 | Показатель непосредственного результата 1: Протяженность автодорог, подлежащих капитальному ремонту | 30 | прогрессирующий | км | х | 2.7 | 6.7 | 248.1481 |  | 20 | 27
Основное мероприятие 1.2.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения за счет субвенций из бюджета поселений
5 |  | 2015 г. | 2020 г. | Администрация Белгородского района в лице комитета социальной политики | 41619.4 | Показатель непосредственного результата 1: Протяженность автодорог, подлежащих капитальному ремонту | 12 |  | км | х | 0 | 0 |  |  | 6 | 6
Основное мероприятие 1.4.2. Строительство автодорог в населенных пунктах
6 | [5 empty] | Показатель непосредственного результата 1: Протяженность построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в населенных пунктах |  | прогрессирующий | км | х | 0 | 0.5
Подпрограмма 2 Совершенствование и развитие транспортной системы
11 | [5 empty] | Показатель конечного результата 1: Пассажирооборот транспортом общего пользования |  |  | млн.пасс.-км | х | 9.155 | 9.155 | 100
Основное мероприятие 2.1.1. Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении
12 |  | 2015 г. | 2020 г. | Администрация Белгородского района в лице комитета строительства, комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, МКУ "Отдел капитального строительства администрации Белгородского района", МКУ "Собственность" | 511784.0823 | Показатель непосредственного результата 1: Количество межмуниципальных пригородных маршрутов | 95 |  | едениц | х | 9 | 9 | 100 |  | 22 | 22
Основное мероприятие 2.1.2. Компенсация потерь в доходах организациям пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций, студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организации высшего образования транспортом в пригородном сообщении Вейделевского района
13 | [5 empty] | Показатель непосредственного результата 1: Средний уровень достижения показателей муниципальной программы | 95 |  | % | х | 95 | 95 | 100

## Лист3
Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы за 2017 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию |  | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы муниципального бюджета
|  |  | 2014 год | ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | план, тыс. рублей | кассовый план, тыс. рублей | кассовый расход, тыс. рублей | отклонение от плана, % | отклонение от кассового плана, %
| Муниципальная программа "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Вейделевского района на 2015 - 2020 годы" | Управление строительства, ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и градостроительства администрации Вейделевского района |  | 850 | ХХХ | ХХХ | ХХХ | 38938 | 38410.61 | 37737.3 | 96.9164 | 98.2471
2 | Подпрограмма 1. Совершенствование и развитие дорожной сети | Управление строительства, ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и градостроительства администрации Вейделевского района |  | 850 | ХХХ | ХХХ | ХХХ | 31959 | 30911.61 | 30258.3 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
3 | Основное мероприятие подпрограммы 1.1.1. Субвенции бюджетам сельских поселений на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования | Управление строительства, ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и градостроительства администрации Вейделевского района |  | 861 | 530 | 0918057 | 300 | 3312 | 6402 | 6402 | 193.2971 | 100
| Основное мероприятие подпрограммы 1.2.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общео пользования муниципального значения | Управление строительства, ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и градостроительства администрации Вейделевского района |  | 850 | 244 | 0912058 | 300 | 23423 | 19897.67 | 19322.5 | 82.4937 | 97.1094
| Основное мероприятие подпрограммы 1.2.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общео пользования муниципального значения за счет субвенций из бюджета поселений | Управление строительства, ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и градостроительства администрации Вейделевского района |  | 850 | 243 | 0918058 | 300 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Основное мероприятие подпрограммы 1.4.2. Строительство авдорог в населенных пунктах | Управление строительства, ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и градостроительства администрации Вейделевского района |  | 850 | 414 | 0914038 | 300 | 5224 | 4611.94 | 4533.8 | 86.79 | 98.3057
5 | Подпрограмма 2 Совершенствование и развитие транспортной системы | Управление строительства, ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и градостроительства администрации Вейделевского района |  | 850 | ХХХ | ХХХ | ХХХ | 6979 | 7499 | 7479 | 107.1644 | 99.7333
6 | Основное мероприятие 2.1.1. Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении | Управление строительства, ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и градостроительства администрации Вейделевского района |  | 861 | 810 | 926381 | 300 | 6479 | 6999 | 6979 | 107.7172 | 99.7142
7 | Основное мероприятие 2.1.2. Компенсация потерь в доходах организациям пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций, студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организации высшего образования транспортом в пригородном сообщении Вейделевского района | Управление строительства, ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и градостроительства администрации Вейделевского района |  | 861 | 811 | 926043 | 300 | 500 | 500 | 500 | 100 | 100

## Лист4
Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за 2017 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия | Источники ресурсного обеспечения |  |  |  |  | План, тыс. рублей | Кассовый расход, тыс. рублей | Отклонение %
1. | Муниципальная программа "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Вейделевского района на 2015 - 2020 годы" | Всего | 72767720.6 | #REF! | 11847494 | #REF! | 38938 | 37737.3 | 96.9164
|  | федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 18669 | 18517 | 99.1858
|  | местный бюджет | 263608.3 | #REF! | #REF! | #REF! | 20269 | 19220.3 | 94.8261
|  | территориальные внебюджетные фонды | 1406625.6 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0
|  | иные источники | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0
2. | Подпрограмма 1. Совершенствование и развитие дорожной сети | Всего | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 31959 | 30258.3 | 94.6785
|  | федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 17290 | 17290 | 100
|  | местный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 14669 | 12968.3 | 88.4062
|  | территориальные внебюджетные фонды | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0
|  | иные источники | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0
3. | Основное мероприятие подпрограммы 1.1.1. Субвенции бюджетам сельских поселений на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования | Всего | 3763.3 | 3763.3 |  |  | 3312 | 6402 | 193.2971
федеральный бюджет
областной бюджет
|  | местный бюджет |  |  |  |  | 3312 | 6402 | 193.2971
|  | территориальные внебюджетные фонды | 3763.3 | 3763.3
иные источники
4. | Основное мероприятие подпрограммы 1.2.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общео пользования муниципального значения | Всего | 168795.9 | 168795.9 |  |  | 23423 | 19322.5 | 82.4937
федеральный бюджет
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 17290 | 17290 | 100
|  | местный бюджет |  |  |  |  | 6133 | 2032.5 | 33.1404
|  | территориальные внебюджетные фонды | 168795.9 | 168795.9
иные источники
5. | Основное мероприятие подпрограммы 1.2.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общео пользования муниципального значения за счет субвенций из бюджета поселений | Всего | 21022.2 | 21022.2 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
федеральный бюджет
областной бюджет
|  | местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | территориальные внебюджетные фонды | 21022.2 | 21022.2
иные источники
6. | Основное мероприятие подпрограммы 1.4.2. Строительство авдорог в населенных пунктах | Всего | 5654.7 | 5654.7 |  |  | 5224 | 4533.8 | 86.7879
федеральный бюджет
областной бюджет
|  | местный бюджет |  |  |  |  | 5224 | 4533.8 | 86.7879
|  | территориальные внебюджетные фонды | 5654.7 | 5654.7
иные источники
7. | Основное мероприятие подпрограммы 1.4.3. Строительство авдорог в микрорайонах массовой жилищной застройки | Всего | 34493.7 | 6220.2 | 11309.4 | 16964.1 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0
областной бюджет
|  | местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | территориальные внебюджетные фонды | 34493.7 | 6220.2 | 11309.4 | 16964.1
иные источники
19. | Подпрограмма 2 Совершенствование и развитие транспортной системы | Всего | 4270502.3 | #REF! | #REF! | #REF! | 6979 | 7479 | 107.1644
|  | федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1379 | 1227 | 88.9775
|  | местный бюджет | 80731.8 | #REF! | #REF! | #REF! | 5600 | 6252 | 212.7843
|  | территориальные внебюджетные фонды | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0
|  | иные источники | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0
20. | Основное мероприятие 2.1.1. Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении | Всего | 248162.6673 | 75241.2 | 79003.26 | 82953.423 | 6479 | 6979 | 107.7172
федеральный бюджет
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 1379 | 1227 | 88.9775
|  | местный бюджет | 16097.7843 | 2093 | 1640 | 1400 | 5100 | 5752 | 112.7843
территориальные внебюджетные фонды
|  | иные источники | 232064.883 | 73148.2 | 77363.26 | 81553.423
21. | Основное мероприятие 2.1.2. Компенсация потерь в доходах организациям пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций, студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организации высшего образования транспортом в пригородном сообщении Вейделевского района | Всего | 307884.8 | 51295 | 52628 | 53267 | 500 | 500 | 100
федеральный бюджет
|  | областной бюджет | 154625 | 48730 | 52628 | 53267
|  | местный бюджет | 3665 | 2565 |  |  | 500 | 500 | 100
территориальные внебюджетные фонды
иные источники

## Лист5
Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования за 2017 год
№ | Вид, наименование нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Срок принятия |  | Примечание
|  |  | план | факт | результат | причины невыполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Постановление администрации Вейделевского района "О внесении изменений в постановление администрации Вейделевского района от 15 октября 2014 года №170" | Управление строительства, ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и градостроительства администрации района; | 2015-2020 годы (по мере необходимости) | 28 февраля 2017 года | №38

## Лист7
Форма 7. Оценка эффективности реализации муниципальнойпрограммы
в рамках годового мониторинга за 2017 год
№ | Наименование муниципальной программы | Критерии оценки эффективности | [15 empty] | Вывод об оценке эффективности реализации программы
п/п |  | 1. Достижение показателей конечного результата | [5 empty] | 2. Достижение показателей непосредственного результата | [5 empty] | 3. Освоение местного бюджета |  | 4.Реализация проектов | Итоговая оценка эффективности реализации программы с учетом весовых коэффициентов, баллов
|  | Коли-чество целевых показа-телей | в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) |  |  |  | Оценка по 1 крите-рию, баллов | Количе-ство целевых показа-телей | в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) |  |  |  | Оценка по 2 критерию, баллов | Оценка освоения средств местного бюджета, % | Оценка по 3 критерию, баллов
|  |  | 100% или выше/100% или ниже | более 80%, но менее 100%/более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/ | менее 50%/ |  |  | 100% или выше/100% или ниже | более 80%, но менее 100%/более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/от 120% до 150% | менее 50% /более 150%
[5 empty] | от 120% до 150% | более 150%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Вейделевского района на 2015 - 2020 годы | 4 | 4 |  |  |  | 2.5 | 7.6 | 1 |  |  |  | 3.9 | 94.8 | 1.6 | 0 | 8 | эффективна