## Лист1
Отчет о реализации муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Вейделевского района» за 2020 год
Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы за 2020 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Статус мероприятия | Плановый срок реализации мероприятия |  | Фактический срок реализации мероприятия |  | Расходы на реализацию муниципальной программы | [5 empty] | Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
|  |  |  | дата начала | дата окончания | дата начала | дата окончания | план, тыс. рублей | кассовый план, тыс. рублей |  | кассовый расход, тыс. рублей | отклонение от плана, % | отклонение от кассового плана, % | заключено, тыс. рублей | оплачено, тыс. рублей | отклонение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Всего по муниципальной программе "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Вейделевского района" |  | завершено | 01.01. 2020 г. | 31.12. 2020 г. | 01.01. 2020 г. | 31.12. 2020 г. | 71968 | 72367.5 | #REF! | 72028.9 | 100.0846 | 99.5321 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма 1. Совершенствование и развитие дорожной сети |  | завершено | 01.01. 2020 г. | 31.12. 2020 г. | 01.01. 2020 г. | 31.12. 2020 г. | 63793 | 63793 | #REF! | 63533 | 99.5924 | 99.5924 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие подпрограммы 1.1.1. Субвенции бюджетам сельских поселений на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования | Управление строительства, ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и градостроительства администрации Вейделевского района | завершено | 01.01. 2020 г. | 31.12. 2020 г. | 01.01. 2020 г. | 31.12. 2020 г. | 4377 | 6761 |  | 6501 | 148.5264 | 96.1544 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие подпрограммы 1.2.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общео пользования муниципального значения | Управление строительства, ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и градостроительства администрации Вейделевского района | завершено | 01.01. 2020 г. | 31.12. 2020 г. | 01.01. 2020 г. | 31.12. 2020 г. | 59416 | 57032 |  | 57032 | 95.9876 | 100 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие подпрограммы 1.2.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общео пользования муниципального значения за счет субвенций из бюджета поселений | Управление строительства, ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и градостроительства администрации Вейделевского района | завершено | 01.01. 2020 г. | 31.12. 2020 г. | 01.01. 2020 г. | 31.12. 2020 г. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие подпрограммы 1.4.2. Строительство авдорог в населенных пунктах | Управление строительства, ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и градостроительства администрации Вейделевского района | завершено | 01.01. 2020 г. | 31.12. 2020 г. | 01.01. 2020 г. | 31.12. 2020 г. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма 2 Совершенствование и развитие транспортной системы |  | Х | 01.01. 2020 г. | 31.12. 2020 г. | 01.01. 2020 г. | 31.12. 2020 г. | 8175 | 8574.5 | #REF! | 8495.9 | 103.9254 | 99.0833 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 2.1.1. Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении | Управление строительства, ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и градостроительства администрации Вейделевского района | завершено | 01.01. 2020 г. | 31.12. 2020 г. | 01.01. 2020 г. | 31.12. 2020 г. | 7809 | 8118 |  | 8118 | 103.957 | 100 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 2.1.2. Компенсация потерь в доходах организациям пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций, студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организации высшего образования транспортом в пригородном сообщении Вейделевского района | Управление строительства, ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и градостроительства администрации Вейделевского района | завершено | 01.01. 2020 г. | 31.12. 2020 г. | 01.01. 2020 г. | 31.12. 2020 г. | 366 | 456.5 |  | 377.9 | 103.2514 | 82.782 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0

## Лист2
Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы за 2020 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Общий объем финансирования мероприятия за срок реализации программы, тыс.рублей | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя результата программы по годам реализации | Вид целевого показателя | Ед.изм. | Значение целевого показателя |  |  |  | Обоснование отклонения фактического от планового значения
[10 empty] | Базовый период (факт) | Отчетный период
|  | начало | завершение |  |  |  | 2014 год |  |  |  | план | факт | отклонение, % |  | 2019 год | 2020 год
Муниципальная программа "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Вейделевского района"
1. | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородского района на 2015-2020 годы | 2015 г. | 2020 г. | Администрация Белгородского района в лице комитета строительства, комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, комитета социальной политики, комитета имущественных и земельных отношений, МКУ "Собственность", МКУ "Отдел капитального строительства администрации Белгородского района" | 72757453.2993 | Показатель конечного результата 1:Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | 195000 |  | % | х | 71 | 71 | 100 |  | 440000 | 440000
[6 empty] | Показатель конечного результата 2: Общая протяженность построенных автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием | 24.45 | прогрессирующий | км | х | 0.8 | 0.8 | 100 |  | 55.849 | 57.8698
[6 empty] | Показатель конечного результата 3: Общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения с усовершенствованным типом покрытия, |  | прогрессирующий | км | х | 0.9 | 0.9 | 100
[6 empty] | Показатель конечного результата 4: Пассажирооборот транспорта общего пользования |  |  | млн.пасс.-км | х | 9.155 | 9.155 | 100
Подпрограмма 1. Совершенствование и развитие дорожной сети
2 | 1. Подпрограмма "Стимулирование и развитие жилищного строительства" | 2015 г. | 2020 г. | Администрация Белгородского района в лице комитета строительства, комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, комитета социальной политики, комитета имущественных и земельных отношений, МКУ "Отдел капитального строительства администрации Белгородского района" | 68388559.417 | Показатель конечного результата 1: Общая протяженность построенных автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием | 195000 | прогрессирующий | км | х | 0.8 | 0.8 | 100 |  | 440000 | 440000
[6 empty] | Показатель конечного результата 2: Общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения с усовершенствованным типом покрытия | 24.45 | прогрессирующий | км | х | 0.9 | 0.9 | 100 |  | 55.849 | 57.8698
Основное мероприятие 1.1.1. Субвенция бюджетам сельских поселений на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования
[6 empty] | Показатель непосредственного результата 1: Протяженность автодорог, подлежащих содержанию |  |  | км | х | 428.4 | 428.4 | 100
3 |  | 2015 г. | 2015 г. | Администрация Белгородского района в лице комитета строительства, комитета социальной политики, МКУ "Отдел капитального строительства администрации Белгородского района" | 5654.7 | Показатель непосредственного результата 2: Протяженность автодорог, подлежащих ямочному ремонту | 11 | прогрессирующий | кв. метров | х | 3150 | 3150 | 100 |  | 0 | 0
Основное мероприятие 1.2.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения
4 |  | 2015 г. | 2020 г. | Администрация Белгородского района в лице комитета социальной политики | 83648.669 | Показатель непосредственного результата 1: Протяженность автодорог, подлежащих капитальному ремонту | 30 | прогрессирующий | км | х | 0.9 | 0.9 | 100 |  | 20 | 27
Основное мероприятие 1.2.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения за счет субвенций из бюджета поселений
5 |  | 2015 г. | 2020 г. | Администрация Белгородского района в лице комитета социальной политики | 41619.4 | Показатель непосредственного результата 1: Протяженность автодорог, подлежащих капитальному ремонту | 12 |  | км | х | 0 | 0 |  |  | 6 | 6
Основное мероприятие 1.4.2. Строительство автодорог в населенных пунктах
6 | [5 empty] | Показатель непосредственного результата 1: Протяженность построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в населенных пунктах |  | прогрессирующий | км | х | 0.8 | 0.8 | 100
Подпрограмма 2 Совершенствование и развитие транспортной системы
11 | [5 empty] | Показатель конечного результата 1: Пассажирооборот транспортом общего пользования |  |  | млн.пасс.-км | х | 9.155 | 9.155 | 100
Основное мероприятие 2.1.1. Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении
12 |  | 2015 г. | 2020 г. | Администрация Белгородского района в лице комитета строительства, комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, МКУ "Отдел капитального строительства администрации Белгородского района", МКУ "Собственность" | 511784.0823 | Показатель непосредственного результата 1: Количество межмуниципальных пригородных маршрутов | 95 |  | едениц | х | 9 | 9 | 100 |  | 22 | 22
Основное мероприятие 2.1.2. Компенсация потерь в доходах организациям пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций, студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организации высшего образования транспортом в пригородном сообщении Вейделевского района
13 | [5 empty] | Показатель непосредственного результата 1: Средний уровень достижения показателей муниципальной программы | 95 |  | % | х | 95 | 95 | 100

## Лист3
Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы за 2020 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию |  | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы муниципального бюджета
|  |  | 2014 год | ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | план, тыс. рублей | кассовый план, тыс. рублей | кассовый расход, тыс. рублей | отклонение от плана, % | отклонение от кассового плана, %
| Муниципальная программа "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Вейделевского района" | Управление строительства, ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и градостроительства администрации Вейделевского района |  | 850 | ХХХ | ХХХ | ХХХ | 17870 | 18172 | 17907 | 100.2071 | 98.5417
2 | Подпрограмма 1. Совершенствование и развитие дорожной сети | Управление строительства, ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и градостроительства администрации Вейделевского района |  | 850 | ХХХ | ХХХ | ХХХ | 10169 | 10169 | 9909 | 97.4432 | 97.4432
3 | Основное мероприятие подпрограммы 1.1.1. Субвенции бюджетам сельских поселений на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования | Управление строительства, ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и градостроительства администрации Вейделевского района |  | 861 | 530 | 0918057 | 300 | 4377 | 6761 | 6501 | 148.5264 | 96.1544
| Основное мероприятие подпрограммы 1.2.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общео пользования муниципального значения | Управление строительства, ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и градостроительства администрации Вейделевского района |  | 850 | 244 | 0912058 | 300 | 5792 | 3408 | 3408 | 58.8398 | 100
| Основное мероприятие подпрограммы 1.2.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общео пользования муниципального значения за счет субвенций из бюджета поселений | Управление строительства, ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и градостроительства администрации Вейделевского района |  | 850 | 243 | 0918058 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие подпрограммы 1.4.2. Строительство авдорог в населенных пунктах | Управление строительства, ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и градостроительства администрации Вейделевского района |  | 850 | 414 | 0914038 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Подпрограмма 2 Совершенствование и развитие транспортной системы | Управление строительства, ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и градостроительства администрации Вейделевского района |  | 850 | ХХХ | ХХХ | ХХХ | 7701 | 8003 | 7998 | 103.8566 | 99.9375
6 | Основное мероприятие 2.1.1. Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении | Управление строительства, ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и градостроительства администрации Вейделевского района |  | 861 | 810 | 926381 | 300 | 7350 | 7648 | 7648 | 104.0544 | 100
7 | Основное мероприятие 2.1.2. Компенсация потерь в доходах организациям пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций, студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организации высшего образования транспортом в пригородном сообщении Вейделевского района | Управление строительства, ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и градостроительства администрации Вейделевского района |  | 861 | 811 | 926043 | 300 | 351 | 355 | 350 | 99.7151 | 98.5915

## Лист4
Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за 2020 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия | Источники ресурсного обеспечения |  |  |  |  | План, тыс. рублей | Кассовый расход, тыс. рублей | Отклонение %
1. | Муниципальная программа "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Вейделевского района" | Всего | 72767720.6 | #REF! | 11847494 | #REF! | 71968 | 72028.9 | 100.0846
|  | федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 54098 | 54122.1 | 100.0445
|  | местный бюджет | 263608.3 | #REF! | #REF! | #REF! | 17870 | 17906.8 | 100.2059
|  | территориальные внебюджетные фонды | 1406625.6 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0
|  | иные источники | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0
2. | Подпрограмма 1. Совершенствование и развитие дорожной сети | Всего | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 63793 | 63533 | 99.5924
|  | федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 53624 | 53624 | 0
|  | местный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10169 | 9909 | 97.4432
|  | территориальные внебюджетные фонды | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0
|  | иные источники | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0
3. | Основное мероприятие подпрограммы 1.1.1. Субвенции бюджетам сельских поселений на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования | Всего | 3763.3 | 3763.3 |  |  | 4377 | 6501 | 148.5264
федеральный бюджет
областной бюджет
|  | местный бюджет |  |  |  |  | 4377 | 6501 | 148.5264
|  | территориальные внебюджетные фонды | 3763.3 | 3763.3
иные источники
4. | Основное мероприятие подпрограммы 1.2.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общео пользования муниципального значения | Всего | 168795.9 | 168795.9 |  |  | 59416 | 57032 | 95.9876
федеральный бюджет
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 53624 | 53624
|  | местный бюджет |  |  |  |  | 5792 | 3408 | 58.8398
|  | территориальные внебюджетные фонды | 168795.9 | 168795.9
иные источники
5. | Основное мероприятие подпрограммы 1.2.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общео пользования муниципального значения за счет субвенций из бюджета поселений | Всего | 21022.2 | 21022.2 |  |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
областной бюджет
|  | местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | территориальные внебюджетные фонды | 21022.2 | 21022.2
иные источники
6. | Основное мероприятие подпрограммы 1.4.2. Строительство авдорог в населенных пунктах | Всего | 5654.7 | 5654.7 |  |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
областной бюджет
|  | местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | территориальные внебюджетные фонды | 5654.7 | 5654.7
иные источники
7. | Основное мероприятие подпрограммы 1.4.3. Строительство авдорог в микрорайонах массовой жилищной застройки | Всего | 34493.7 | 6220.2 | 11309.4 | 16964.1 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0
областной бюджет
|  | местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | территориальные внебюджетные фонды | 34493.7 | 6220.2 | 11309.4 | 16964.1
иные источники
19. | Подпрограмма 2 Совершенствование и развитие транспортной системы | Всего | 4270502.3 | #REF! | #REF! | #REF! | 8175 | 8495.9 | 103.9254
|  | федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 474 | 498.1 | 288.4401
|  | местный бюджет | 80731.8 | #REF! | #REF! | #REF! | 7701 | 7997.8 | 203.7668
|  | территориальные внебюджетные фонды | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0
|  | иные источники | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0
20. | Основное мероприятие 2.1.1. Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении | Всего | 252299.7347 | 75241.2 | 79003.26 | 82953.423 | 7809 | 8118 | 103.957
федеральный бюджет
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 459 | 470.2 | 102.4401
|  | местный бюджет | 20234.8517 | 2093 | 1640 | 1400 | 7350 | 7647.8 | 104.0517
территориальные внебюджетные фонды
|  | иные источники | 232064.883 | 73148.2 | 77363.26 | 81553.423
21. | Основное мероприятие 2.1.2. Компенсация потерь в доходах организациям пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций, студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организации высшего образования транспортом в пригородном сообщении Вейделевского района | Всего | 307884.8 | 51295 | 52628 | 53267 | 366 | 377.9 | 103.2514
федеральный бюджет
|  | областной бюджет | 154853.9 | 48730 | 52628 | 53267 | 15 | 27.9 | 186
|  | местный бюджет | 3365.7151 | 2565 |  |  | 351 | 350 | 99.7151
территориальные внебюджетные фонды
иные источники

## Лист5
Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования за 2020 год
№ | Вид, наименование нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Срок принятия |  | Примечание
|  |  | план | факт | результат | причины невыполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Постановление администрации Вейделевского района "О внесении изменений в постановление администрации Вейделевского района от 15 октября 2014 года №170" | Управление строительства, ЖКХ, транспорта, связи, архитектуры и градостроительства администрации района; | 2015-2025 годы (по мере необходимости) | 25 декабря 2020 года | №242
2
3
4
5

## Лист7
Форма 7. Оценка эффективности реализации муниципальнойпрограммы
в рамках годового мониторинга за 2015 год
№ | Наименование муниципальной программы | Критерии оценки эффективности | [15 empty] | Вывод об оценке эффективности реализации программы
п/п |  | 1. Достижение показателей конечного результата | [5 empty] | 2. Достижение показателей непосредственного результата | [5 empty] | 3. Освоение местного бюджета |  | 4.Реализация проектов | Итоговая оценка эффективности реализации программы с учетом весовых коэффициентов, баллов
|  | Коли-чество целевых показа-телей | в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) |  |  |  | Оценка по 1 крите-рию, баллов | Количе-ство целевых показа-телей | в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) |  |  |  | Оценка по 2 критерию, баллов | Оценка освоения средств местного бюджета, % | Оценка по 3 критерию, баллов
|  |  | 100% или выше/100% или ниже | более 80%, но менее 100%/более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/ | менее 50%/ |  |  | 100% или выше/100% или ниже | более 80%, но менее 100%/более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/от 120% до 150% | менее 50% /более 150%
[5 empty] | от 120% до 150% | более 150%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Муниципальная программа "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Вейделевского района" | 5 | 5 |  |  |  | 2.5 | 7 | 7 |  |  |  | 4 | 100.2 | 2 | 0 | 8.5 | эффективна