**Утверждаю:**

**Заместитель главы администрации Вейделевского района - руководитель аппарата главы администрации Вейделевского района**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.А. Лемзякова**

**«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.**

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Вейделевского района**

**за 2024 год**

**Наименование муниципальной программы:**

Муниципальная программа Вейделевского района «Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг и информационной открытости органов местного самоуправления Вейделевского района»

**Ответственный исполнитель:** Аппарат главы администрации

**Дата формирования отчета:**

03 марта 2025 года

Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Аверина (начальник отдела делопроизводства, писем, по связям с общественностью и СМИ)

**Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы,  основного мероприятия, мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнитель,  участник | Статус меро-при-ятия | Плановый срок реализации мероприятия | | Фактический срок реализации мероприятия | | Расходы на реализацию муниципальной программы | | | | | Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг | | | | |
|  |  |  |  | дата начала | дата окончания | дата начала | дата окончания | план, тыс. руб. | кассо-вый план, тыс. руб. | кассо-вый расходтыс. руб. | откло-нение от плана, % | откло-нение от кассо-вого плана, % | заключено, тыс. руб. | опла-чено, тыс. руб. | | откло-нение, % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | |
|  | **Всего по муниципальной программе «Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг и информационной открытости органов местного самоуправления Вейделевского района»** | Администрация Вейделевского района | X | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | **1409,0** | **1409,0** | **1409,0** | **100** | **100** | X | X | | X | |
| **1.** | **Подпрограмма 1 «Повышение доступности государственных и муниципальных услуг»** | Администрация Вейделевского района | X | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | | | 0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.1. «Увеличение доли территориально обособленных структурных подразделений (офисов) МФЦ в городском и сельских повелениях Вейделевского района, на территории которых обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | Администрация Вейделевского района | X | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | | | 0 |
| **2.** | **Подпрограмма 2 «Информирование населения о деятельности органом местного самоуправления и приоритетах социально-экономического развития территории»** | Администрация Вейделевского района | Х | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | **1409,0** | **1409,0** | **1409,0** | **100** | **100** | X | X | | | X |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.1. «Поддержка АНО «Редакция газеты «Пламя»» | Администрация Вейделевского района | Х | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | **1050,0** | **1050,0** | **1050,0** | **100** | **100** | X | X | X | | |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.1.2. «Техническая поддержка официального сайта органов местного самоуправления Вейделевского района» | Администрация Вейделевского района | Х | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | **59,0** | **59,0** | **59,0** | **100** | **100** | X | X | X | | |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.1.3. «Сотрудничество с филиалом федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» Государственная телевизионная и радиовещатель-ная компания «Белгород»» | Администрация Вейделевского района | Х | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | **300** | **300** | **300** | **100** | **100** | Х | Х | Х | | |

**Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя | Вид целевого  показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | | | | Обоснование отклонения фактического от планового значения |
| Базовый период (факт) | Отчетный период | | |
| план | факт | откло-нение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **«Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг и информационной открытости органов местного самоуправления Вейделевского района»** | | | | | | | | |
| 1. | Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на площадках МФЦ | прогрессирующий | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Уровень удовлетворенности населения информационной открытостью органов местного самоуправления, всего | прогрессирующий | % | 96 | 97,00 | 97,1 | 100 |  |
| **Подпрограмма 1 «Повышение доступности государственных и муниципальных услуг»** | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.1.1. «Увеличение доли территориально обособленных структурных подразделений (офисов) МФЦ в городском и сельских повелениях Вейделевского района, на территории которых обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", в том числе на базе МФЦ и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Количество заявителей, получивших услуги на площадке МАУ «МФЦ», и в территориально обособленных структурных подразделений (офисов) МФЦ человек | прогрессирующий | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Проект «Создание центра выездной правовой консультации граждан Вейделевского района» | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 2 «Информирование населения о деятельности органом местного самоуправления и приоритетах социально-экономического развития территории»** | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2.1.1. «Поддержка АНО «Редакция газеты «Пламя»» | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Доля площади газеты «Пламя» с информацией о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления к общему объему тиража | прогрессирующий | % | 30 | 28,5 | 29 | 101 |  |
| Объем публикаций о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления | прогрессирующий | тыс.кв.см | 12 | 11,8 | 11,8 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2.1.2. «Техническая поддержка официального сайта органов местного самоуправления Вейделевского района» | | | | | | | | |
| 2.1.2. | Количество информационных материалов, размещаемых на официальном сайте органов местного самоуправления района | прогрессирующий | шт. | 100 | 55 | 55 | 100 |  |
| Посещаемость официального сайта администрации Вейделевского района в день | прогрессирующий | раз | 150 | 163 | 164 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2.1.3. «Сотрудничество с филиалом федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная компания « «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Белгород» | | | | | | | | |
| 2.1.3. | Доля информационного материала о деятельности органов местного самоуправления района, размещаемого на телеканале «Россия» в месяц | прогрессирующий | раз | 1 | 3,58 | 1 | 100 |  |
| Подготовка информационных видеоматериалов о деятельности органов местного самоуправления, значимых событиях Вейделевского района и их размещение на телеканале «Россия 1» | прогрессирующий | шт. | 10 | 11 | 11 | 100 |  |

**Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы за 2024 год**

| №  п/п | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы, основного  мероприятия,  мероприятия | Ответственный  исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | | Расходы местного бюджета | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | план, тыс. рублей | кассовый план, тыс. рублей | кассовый расход, тыс. рублей | отклонение от плана, % | отклонение от кассового плана, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | **Муниципальная программа «Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг и информационной открытости органов местного самоуправления Вейделевского района»** | Всего,  в том числе: | Х | Х | Х | Х | **1409,0** | **1409,0** | **1409,0** | **100** | **100** |
| Администрация Вейделевского района | Х | Х | Х | Х | **1409,0** | **1409,0** | **1409,0** | **100** | **100** |
| 1.1. | **Подпрограмма 1 «Повышение доступности государственных и муниципальных услуг»** | Всего,  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Вейделевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1.1. «Увеличение доли территориально обособленных структурных подразделений (офисов) МФЦ в городском и сельских повелениях Вейделевского района, на территории которых обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", в том числе на базе МФЦ и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | Всего,  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Вейделевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Подпрограмма 2 «Информирование населения о деятельности органом местного самоуправления и приоритетах социально-экономического развития территории»** | Всего,  в том числе: | Х | Х | Х | Х | **1409,0** | **1409,0** | **1409,0** | **100** | **100** |
| Администрация Вейделевского района | Х | Х | Х | Х | **1409,0** | **1409,0** | **1409,0** | **100** | **100** |
| 2.1.1. | Основное мероприятие 2.1.1. «Поддержка АНО «Редакция газеты «Пламя»» | Всего,  в том числе: | 816 | 1202 | 1020121020 | Х | **1050** | **1050** | **1050** | **100** | **100** |
| Администрация Вейделевского района | 816 | 1202 | 1020121020 | Х | **1050** | **1050** | **1050** | **100** | **100** |
| 2.1.2. | Основное мероприятие 2.1.2. «Техническая поддержка официального сайта органов местного самоуправления Вейделевского района» | Всего,  в том числе: | 8850 | 00113 | 1020225020 | Х | **59** | **59** | **59** | **100** | **100** |
| Администрация Вейделевского района | 8850 | 00113 | 11020225020 | Х | **59** | **59** | **59** | **100** | **100** |
| 2.1.3. | Основное мероприятие 2.1.3. «Сотрудничество с филиалом федераль-ного государственного унитарного предприятия «Всероссийская госу-дарственная телевизионная и радиовещательная компания» Государст-венная телевизионная и радиовещательная компания «Белгород»» | Администрация Вейделевского района | 8850 | 01202 | 1020321020 | Х | **300** | **300** | **300** | **100** | **100** |

**Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы**

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | План, тыс. рублей | Кассовый расход, тыс. рублей | Отклоне-ние, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Муниципальная программа «Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг и информационной открытости органов местного самоуправления Вейделевского района»** | **Всего, в том числе:** | **1409,0** | **1409,0** | **100** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | **1409,0** | **1409,0** | **100** |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - |
| иные источники | - | - | - |
| 1.1. | **Подпрограмма 1 «Повышение доступности государственных и муниципальных услуг»** | **Всего, в том числе:** | **0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | **0** | **0** | **0** |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - |
| иные источники | - | - | - |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1.1. «Увеличение доли территориально обособленных структурных подразделений (офисов) МФЦ в городском и сельских повелениях Вейделевского района, на территории которых обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", в том числе на базе МФЦ и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)» | Всего, в том числе: | **0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | **0** | **0** | **0** |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - |
| иные источники | - | - | - |
| 2. | **Подпрограмма 2 «Информирование населения о деятельности органом местного самоуправления и приоритетах социально-экономического развития территории»** | **Всего, в том числе:** | **1409,0** | **1409,0** | **100** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | **1409,0** | **1409,0** | **100** |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - |
| иные источники | - | - | - |
| 2.1.1. | Основное мероприятие 2.1.1. «Поддержка АНО «Редакция газеты «Пламя»» | Всего, в том числе: | **1050** | **1050** | **100** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | **1050** | **1050** | **100** |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - |
| иные источники | - | - | - |
| 2.2.1. | Основное мероприятие 2.1.2. «Техническая поддержка официального сайта органов местного самоуправления Вейделевского района» | Всего, в том числе: | **59** | **59** | **100** |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** |
| областной бюджет | **-** | **-** | **-** |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | **59** | **59** | **100** |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - |
| иные источники | - | - | - |
| 3. | Основное мероприятие 2.1.3. «Сотрудничество с филиа-лом федерального государс-твенного унитарного пред-приятия «Всероссийская государственная телевизи-онная и радиовещательная компания» Государственная телевизионная и радиовеща-тельная компания «Белгород»» | Всего, в том числе: | **300** | **300** | **100** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | **300** | **300** | **100** |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - |
| иные источники | - | - | - |

**Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования**

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид, наименование нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Срок принятия | | Примечание | |
| план | факт | результат | причи-ны невыполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Постановление администрации Вейделевского района от 05.03.2024г. №69 «О внесении изменений в постановление администрации Вейделевского района от 14.11.2014г. №202» | Администрация Вейделевского района | 1 кв.  2024г. | 1 кв.  2024г. | принят в срок |  |
| 2. | Постановление администрации Вейделевского района от 24.12.2024г. №350 «О внесении изменений в постановление администрации Вейделевского района от 14.11.2014г. №202» | Администрация Вейделевского района | 4 кв.  2024г. | 4 кв.  2024г. | принят в срок |  |

**Форма 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**в рамках годового мониторинга за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Критерии оценки эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | Вывод об оценке эффективности реализации программы |
| 1. Достижение показателей конечного результата | | | | | | 2. Достижение показателей непосредственного результата | | | | | | 3. Освоение местного бюджета | | 4.Реализация проектов | Итоговая оценка эффективности реализации программы с учетом весовых коэффициентов, баллов |
| Коли-чество целевых показа-телей | в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) | | | | Оцен-ка по 1 крите-рию, баллов | Количе-ство целе-вых показа-телей | в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) | | | | Оценка по 2 критерию, баллов | Оценка освоения средств местного бюджета, % | Оценка по 3 критерию, баллов |
| 100% или выше/100% или ниже | более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/  от 120% до 150% | менее 50%/  более 150% | 100% или выше/ 100% или ниже | более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/ от 120% до 150% | менее 50%/ более 150% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Повышение качества и доступности государствен-ных и муниципальных услуг и информацион-ной открытости органов местного самоуправления Вейделевского района | 1 | 1 | - | - | - | 2,5 | 6 | 6 | - | - | - | 4 | 100 | 2 | 0 | 8,5 | эффективна |