**Утверждаю:**

 **Начальник управления по организационно-**

 **контрольной и кадровой работе администрации**

 **Вейделевского района**

 **Е.А.Снустикова**

 **«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024г.**

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Вейделевского района**

**за 2023 год**

**Наименование муниципальной программы:**

Муниципальная программа Вейделевского района «Развитие кадровой политики Вейделевского района»

**Ответственный исполнитель:**

Управление по организационно-контрольной и кадровой работе администрации Вейделевского района

**Дата формирования отчета:**

02 февраля 2024 года

**Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальнойпрограммы, подпрограммы,основного мероприятия, мероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнитель,участник | Статус меро-при-ятия | Плановый срок реализации мероприятия | Фактический срок реализации мероприятия | Расходы на реализацию муниципальной программы | Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг |
|  |  |  |  | дата начала | дата окончания | дата начала | дата окончания | план, тыс. руб. | кассо-вый план, тыс. руб. | кассо-вый расход тыс. руб. | откло-нение от плана, % | откло-нение от кассо-вого плана, % | заключено, тыс. руб. | опла-чено, тыс. руб. | откло-нение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | **Всего по муниципальной программе «Развитие кадровой политики Вейделевского района »** | Администрация Вейделевского района | X | 2015 | 2023 | 2015 | X | **1665,3** | **1694,3** | **1454** | **87,3** | **85,8** | X | X | X |
| **1.** | **Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы Вейделевского района»** | Управление по организационно-контрольной и кадровой работе | X | X | X | X | X | **474** | **228** | **216,2** | **45,0** | **95,0** | X | X | X |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.1.«Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров в рамках подпрограммы «Развитие муниципальной службы Вейделевского района» | Управление по организационно-контрольной и кадровой работе | завершено  | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | **474** | **228** | **216,2** | **45,0** | **95,0** | X | X | X |
| 1.2. | Проект «Формирование резерва управленческих кадров в Вейделевском районе» | Управление по организационно-контрольной и кадровой работе | Реализуется | 01.06.2017 | 29.01.2018 | 01.06.2017 | 30.09.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| **2.** | **Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции»** | Управление по организационно-контрольной и кадровой работе | Х | X | X | X | X | **35,0** | **35,0** | **20,6** | **58,8** | **58,8** | X | X | X |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.1. «Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров в рамках подпрограммы «Противодействие коррупции» | Управление по организационно-контрольной и кадровой работе | завершено | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | **25,0** | **25,0** | **10,6** | **42,4** | **42,4** | X | X | X |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.1.2. «Мероприятия в рамках подпрограммы» | Управление по организационно-контрольной и кадровой работе | завер-шено  | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **100** | **100** | X | X | X |
| **3.** | **Подпрограмма 3 «Молодость Вейделевского района»** | Администрация Вейделевского района (Отдел молодежной политики). | Х | X | X | X | X | **556,3** | **604,3** | **551,6** | **99,1** | **91,3** | X | X | X |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1.1. «Мероприятия в рамках подпрограммы «Молодость Вейделевского района» | Администрация Вейделевского района (Отдел молодежной политики). | завер-шено | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | **556,3** | **604,3** | **551,6** | **99,1** | **91,3** | X | X | X |
| 3.2. | Проект «СЛОН»Солнце,Лето,Отдых,Наслаждение,создают нам настроение !» | Администрация Вейделевского района (Отдел молодежной политики). | завер-шено | 22.08.2023г | 29.12.2023г. | 22.08.2023г | 29.12.2023г. | X | X | X | X | X | X | X | X |
| **4.** | **Подпрограмма 4 «Совершенствование системы работы по вопросам награждения, поощрения и проведения организационных мероприятий на территории Вейделевского района»** | Аппарат главы администрации Вейделевского района и управление по организационно-контрольной работе | Х | X | X | X | X | **500,0** | **750,0** | **607,4** | **121,4** | **81,0** | X | X | X |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1.1. «Мероприятия в рамках подпрограммы «Совершенствование системы работы по вопросам награждения, поощрения и проведения организационных мероприятий на территории Вейделевского района» | Аппарат главы администрации Вейделевского района и управление по организационно-контрольной работе | завер-шено | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | **500,0** | **750,0** | **607,4** | **121,4** | **81,0** | X | X | X |
| **5** | **Подпрограмма 5****Развитие добровольческого(волонтерского) движения на территории Вейделевского района** | Администрация Вейделевского района (Отдел молодежной политики). | X | X | X | X | X | **100,0** | **77,0** | **58,2** | **58,2** | **75,6** | X | X | X |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1.1. «Мероприятия в рамках подпрограммы 5 «Развитие добровольческого(волонтерского) движения на территории Вейделевского района» | Администрация Вейделевского района (Отдел молодежной политики). | завер-шено | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 01.01.2023г. | 31.12.2023г | **100,0** | **77,0** | **58,2** | **58,2** | **75,6** | X | X | X |
| 5.2. | Проект «Организация работы медиашколы для медиаволоетеров «МедиаМастер» на базе Центра молодежных инициатив Вейделевского района » | Администрация Вейделевского района (Отдел молодежной политики). | Реализуется | 27.03.2023г. | 02.10.2023г. | 27.03.2023г. | 02.10.2023г. | Х | X | X | X | Х | X | X | X |

**Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Вид целевогопоказателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | Обоснование отклонения фактического от планового значения |
| Базовый период (факт) | Отчетный период |
| план | факт | откло-нение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа «Развитие кадровой политики Вейделевского района»** |
| 1. | Обеспечение достижения уровня соответствия профессиональных компетенций не менее чем у 75 процентов муниципальных служащих района | прогресси-рующий | % | 32 | 32 | 32 | 100 |  |
| Уровень коррупции | Х | Определение уровня коррупции в сферах деятельности администрации района, администраций городского и сельских поселений в ходе проведения социологических исследований, его снижение в результате последовательной реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой 2.  |
| Удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в общественную деятельность от общего количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет в районе | прогресси-рующий | % | 31.2 | 56 | 57,0 | 102,0 |  |
|  | Стимулирование трудовых коллективов и граждан, внесших свой вклад в развитие Вейделевского района, человек  | прогресси-рующий | Человек | 90 | 90 | 110 | 122,2 |  |
|  | Удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в добровольческой деятельности от общего числа молодежи Вейделевского района в возрасте от 14 до 30 лет, процент | прогресси-рующий | % | 10 | 16 | 21 | 131,2 |  |
| **Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы Вейделевского района»** |
| Основное мероприятие 1.1.1. «Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров в рамках подпрограммы «Развитие муниципальной службы Вейделевского района» |
| 1.1.1. | Доля муниципальных служащих района прошедших обучение, повышение квалификации от общего количества муниципальных служащих района | прогресси-рующий | % | 25 | 25 | 40,0 | 160 |  |
| Доля граждан, включенных в резерв управленческих кадров на муниципальные должности, должности муниципальной службы прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации, от общего количества граждан, включенных в резерв управленческих кадров на указанные должности | прогресси-рующий | % | 10 | 10 | 10 | 100 |  |
| **Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции»** |
| Основное мероприятие 2.1.1. «Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров в рамках подпрограммы «Противодействие коррупции» |
| 2.1.1. | Доля муниципальных служащих района, прошедших обучение, по образовательным программам в районе противодействия коррупции | прогресси-рующий | % | 15 | 15 | 25 | 167 |  |
| Основное мероприятие 2.1.2. Мероприятия в рамках подпрограммы «Противодействие коррупции» |
| 2.1.2. | Количество проведенных социологических исследований, единиц | прогресси-рующий | ед. | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| Размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности в средствах массовой информации, процент охвата населения | прогресси-рующий | % | 50 | 66 | 66 | 100 |  |
| Информационное сопровождение мероприятий антикоррупционной направленности, публичное осуждение коррупции в средствах массовой информации, процент охвата населения | прогресси-рующий | % | 50 | 66 | 66 | 100 |  |
| **Подпрограмма 3 «Молодость Вейделевского района»** |
| Основное мероприятие 3.1.1. «Мероприятия в рамках подпрограммы «Молодость Вейделевского района» |
| 3.1.1. | Доля молодежи, охваченной мероприятиями, к общему числу молодежи района | прогресси-рующий | % | 49,1 | 73,0 | 80,0 | 109,5 |  |
| **Подпрограмма 4 «Совершенствование системы работы по вопросам награждения, поощрения и проведения организационных мероприятий на территории Вейделевского района»** |
| Основное мероприятие 4.1.1 «Мероприятия в рамках подпрограммы «Совершенствование системы работы по вопросам награждения, поощрения и проведения организационных мероприятий на территории Вейделевского района» |
| 4.1.1. | Награждение и поощрение граждан, внесших большой вклад в развитие Вейделевского района, человек | прогресси-рующий | человек | 30 | 90 | 90 | 100 |  |
| 4.1.2 | Награждение и поощрение граждан, внесших большой вклад в развитие Вейделевского района,(грамоты) человек  | прогресси-рующий | человек | 90 | 90 | 350 | 389 |  |
| **Подпрограмма 5 «Развитие добровольческого (волонтерского) движения на территории Вейделевского района»** |
| 5.1.1. | Удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в добровольческой деятельности от общего числа молодежи Вейделевского района в возрасте от 14 до 30 лет, процент | прогресси-рующий | % | 10 | 16 | 35 | 219 |  |

**Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы за 2023 год**

| № п/п | Наименование муниципальнойпрограммы, подпрограммы, основногомероприятия,мероприятия | Ответственныйисполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Расходы местного бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | план, тыс. рублей | кассовый план, тыс. рублей | кассовый расход, тыс. рублей | отклонение от плана, % | отклонение от кассового плана, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | **Муниципальная программа «Развитие кадровой политики Вейделевского района»** | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | **1665,3** | **1694,3** | **1454** | **87,3** | **85,8** |
| Администрация Вейделевского района | Х | Х | Х | Х | **1665,3** | **1694,3** | **1454** | **87,3** | **85,8** |
| 1.1. | **Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы Вейделевского района»** | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | **474,0** | **228,0** | **216,2** | **45,0** | **95,0** |
| Управление по организационно-контрольной и кадровой работе | Х | Х | Х | Х | **474,0** | **228,0** | **216,2** | **45,0** | **95,0** |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1.1. Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров в рамках подпрограммы «Развитие муниципальной службы Вейделевского района» | Всего, в том числе: | 850 | 0705 | 1110121010 | Х | **474,0** | **228,0** | **216,2** | **45,0** | **95,0** |
| Управление по организационно-контрольной и кадровой работе | 850 | 0705 | 110121010 | Х | **474,0** | **228,0** | **216,2** | **45,0** | **95,0** |
| 2. |  **Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции»** | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | **35,0** | **35,0** | **20,6** | **58,8** | **58,8** |
| Управление по организационно-контрольной и кадровой работе | Х | Х | Х | Х | **35,0** | **35,0** | **20,6** | **58,8** | **58,8** |
| 2.1.1. | Основное мероприятие 2.1.1. Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров в рамках подпрограммы «Противодействие коррупции» | Всего, в том числе: | 850 | 0113 | 1120121010 | Х | **25,0** | **25,0** | **10,6** | **42,4** | **42,4** |
| Управление по организационно-контрольной и кадровой работе | 850 | 0113 | 1120121010 | Х | **25,0** | **25,0** | **10,6** | **42,4** | **42,4** |
| 2.1.2. | Основное мероприятие 2.1.2. Мероприятия в рамках подпрограммы «Противодействие коррупции» | Всего, в том числе: | 8850 | 00113 | 11120229990 | Х | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **100** | **100** |
| Управление по организационно-контрольной и кадровой работе | 8850 | 00113 | 11120229990 | Х | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **100** | **100** |
| 3. |  **Подпрограмма 3 «Молодость Вейделевского района»** | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | **556,3** | **604,3** | **551,6** | **99,1** | **91,3** |
| Администрация Вейделевского района (Отдел молодежной политики). | Х | Х | Х | Х | **556,3** | **604,3** | **551,6** | **99,1** | **91,3** |
| 3.1.1. | Основное мероприятие 3.1.1.Мероприятия в рамках подпрограммы «Молодость Вейделевского района» | Всего, в том числе: | 872 | 0707 | 1130129990 | Х | **556,3** | **604,3** | **551,6** | **99,1** | **91,3** |
| Администрация Вейделевского района (Отдел молодежной политики). | 872 | 0707 | 1130129990 | Х | **556,3** | **604,3** | **551,6** | **99,1** | **91,3** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | **Подпрограмма 4 «Совершенствование системы работы по вопросам награждения, поощрения и проведения организационных мероприятий на территории Вейделевского района»** | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | **500,0** | **750,0** | **607,4** | **124,4** | **81,0** |
| Аппарат главы администрации Вейделевского района и управление по организационно-контрольной работе | Х | Х | Х | Х | **500,0** | **750,0** | **607,4** | **124,4** | **81,0** |
| 4.1.1. | Основное мероприятие 4.1.1 «Мероприятия в рамках подпрограммы «Совершенствование системы работы по вопросам награждения, поощрения и проведения организационных мероприятий на территории Вейделевского района» | Всего, в том числе: | 850 | 0113 | 1140129990 | Х | **500,0** | **750,0** | **607,4** | **124,4** | **81,0** |
| Аппарат главы администрации Вейделевского района и управление по организационно-контрольной работе | 850 | 0113 | 1140129990 | Х | **500,0** | **750,0** | **607,4** | **124,4** | **81,0** |
| 5. | **Подпрограмма5****«Развитие добровольческого (волонтерского) движения на территории Вейделевского района»** | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | **100,0** | **77,0** | **58,2** | **58,2** | **75,6** |
| Управление ФК, спорта и молодежной политики администрации района | Х | Х | Х | Х | **100,0** | **77,0** | **58,2** | **58,2** | **75,6** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1. | Основное мероприятие 5.1.1 «Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие добровольческого (волонтерского) движения на территории Вейделевского района»» | Всего, в том числе: | 872 | 0707 | 1150129990 | Х | **100,0** | **77,0** | **58,2** | **58,2** | **75,6** |
| Управление ФК, спорта и молодежной политики администрации района | 872 | 0707 | 1150129990 | Х | **100,0** | **77,0** | **58,2** | **58,2** | **75,6** |

**---------------------------------------------------------------------------------**

**Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | План, тыс. рублей | Кассовый расход, тыс. рублей | Отклоне-ние, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Муниципальная программа «Развитие кадровой политики Вейделевского района»** | **Всего, в том числе:** | **1665,3** | **1454** | **87,3** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | **1665,3** | **1454** | **87,3** |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - |
| иные источники | - | - | - |
| 1.1. | **Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы Вейделевского района»** | **Всего, в том числе:** | **474,0** | **216,2** | **45,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | **474,0** | **216,2** | **45,0** |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - |
| иные источники | - | - | - |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1.1. «Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров в рамках подпрограммы «Развитие муниципальной службы Вейделевского района» | Всего, в том числе: | **474,0** | **216,2** | **45,0** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | **474,0** | **216,2** | **45,0** |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - |
| иные источники | - | - | - |
| 2. | **Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции»** | **Всего, в том числе:** | **35,0** | **35,0** | **100** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | **35,0** | **20,6** | **58,8** |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - |
| иные источники | - | - | - |
| 2.1.1. | Основное мероприятие 2.1.1. Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров в рамках подпрограммы «Противодействие коррупции» | Всего, в том числе: | **25,0** | **10,6** | **42,4** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | **25,0** | **10,6** | **42,4** |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - |
| иные источники | - | - | - |
| 2.2.1. | Основное мероприятие 2.1.2. Мероприятия в рамках подпрограммы «Противодействие коррупции» | Всего, в том числе: | **10,0** | **10,0** | **100** |
| федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** |
| областной бюджет | **-** | **-** | **-** |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | **10,0** | **10,0** | **100** |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - |
| иные источники | - | - | - |
| 3. | **Подпрограмма 3 «Молодость Вейделевского района »** | **Всего, в том числе:** | **556,3** | **551,6** | **99,1** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | **556,3** | **551,6** | **99,1** |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - |
| иные источники | - | - | - |
| 3.1.1. | Основное мероприятие 3.1.1. «Мероприятия в рамках подпрограммы «Молодость Вейделевского района» | Всего, в том числе: | **556,3** | **551,6** | **99,1** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | **556,3** | **551,6** | **99,1** |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - |
| иные источники | - | - | - |
| 4. | **Подпрограмма 4 «Совершенствование системы работы по вопросам награждения, поощрения и проведения организационных мероприятий на территории Вейделевского района»** | **Всего, в том числе:** | **500,0** | **607,4** | **121,4** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | **500,0** | **607,4** | **121,4** |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - |
| иные источники | - | - | - |
| 4.1.1. | Основное мероприятие 4.1.1 «Мероприятия в рамках подпрограммы «Совершенствование системы работы по вопросам награждения, поощрения и проведения организационных мероприятий на территории Вейделевского района» | Всего, в том числе: | **500,0** | **607,4** | **121,4** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | **500,0** | **607,4** | **121,4** |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - |
| иные источники | - | - | - |
| 5 | **Подпрограмма5****«Развитие добровольческого (волонтерского) движения на территории Вейделевского района»** | Всего, в том числе: | **100,0** | **58,2** | **58,2** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | **100,0** | **58,2** | **58,2** |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - |
| иные источники | - | - | - |
| 5.1.1. | Основное мероприятие 5.1.1 «Мероприятия в рамках подпрограммы « Развитие добровольческого (волонтерского) движения на территории Вейделевского района» | Всего, в том числе: | **100,0** | **58,2** | **58,2** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | **100,0** | **58,2** | **58,2** |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - |
| иные источники | - | - | - |

**Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид, наименование нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Срок принятия | Примечание |
| план | факт | результат | причи-ны невыполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | Распоряжение администрации Вейделевского района № 2 от 09.01.2023 г.«Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в Вейделевском районе на 2023 год » | Управление по организационно-контрольной и кадровой работе администрации района  | 1 кв. 2023г. | 1кв. 2023г. | принят в срок |  |

**Форма 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**в рамках годового мониторинга за 2023 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Критерии оценки эффективности | Вывод об оценке эффективности реализации программы |
| 1. Достижение показателей конечного результата | 2. Достижение показателей непосредственного результата | 3. Освоение местного бюджета | 4.Реализация проектов | Итоговая оценка эффективности реализации программы с учетом весовых коэффициентов, баллов |
| Коли-чество целевых показа-телей | в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) | Оценка по 1 крите-рию, баллов | Количе-ство целевых показа-телей | в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) | Оценка по 2 критерию, баллов | Оценка освоения средств местного бюджета, % | Оценка по 3 критерию, баллов |
| 100% или выше/100% или ниже | более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/от 120% до 150% | менее 50%/более 150% | 100% или выше/ 100% или ниже | более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/ от 120% до 150% | менее 50%/ более 150% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимате-льского климата в Вейделевском районе | 2 | 2 | - | - | - | 2,5 | 12 | - | - | - | - | 4 | 85.8 | 1.6 | 0.72 | 8.82 | эффективна |