## Лист1
Отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Вейделевского района Белгородской области» за 2020 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Статус мероприятия | Плановый срок реализации мероприятия |  | Фактический срок реализации мероприятия |  | Расходы на реализацию муниципальной программы | [5 empty] | Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
|  |  |  | дата начала | дата окончания | дата начала | дата окончания | план, тыс. рублей | кассовый план, тыс. рублей |  | кассовый расход, тыс. рублей | отклонение от плана, % | отклонение от кассового плана, % | заключено, тыс. рублей | оплачено, тыс. рублей | отклонение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Всего по муниципальной программе ""Формирование современной городской среды на территории Вейделевского района Белгородской области" |  | Х | Х | Х | Х | Х | 44200 | 44225.7 | #REF! | 44224.6 | 100.0557 | 99.9975 | 44224.6 | 44224.6 | 100
| Подпрограмма 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения поселений Вейделевского района Белгородской области |  | Х | Х | Х | Х | Х | 44200 | 44225.7 | #REF! | 44224.6 | 100.0557 | 99.9975 | 44224.6 | 44224.6 | 100
| Основное мероприятие подпрограммы 1.1.1. «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий Вейделевского района в соответствии с едиными требованиеями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, а также общественных и иных территорий соответствующего фенкционального назначения Вейделевского района в соответствии с едиными требованиями. В том числе реализованы муниципальные проекты: - "благоустройство дворовых территорий п. Вейделевка"; Благоустройство общественной территории "Парк Дендрарий п. Вейделевка, ул. Центральная" | Управление строительства, ЖКХ администрации района | завершено | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | 44200 | 44225.7 |  | 44224.6 | 100.0557 | 99.9975 | 44224.6 | 44224.6 | 100

## Лист2
Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы за 2020 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Общий объем финансирования мероприятия за срок реализации программы, тыс.рублей | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя результата программы по годам реализации | Вид целевого показателя | Ед.изм. | Значение целевого показателя |  |  |  | Обоснование отклонения фактического от планового значения
[10 empty] | Базовый период (факт) | Отчетный период
|  | начало | завершение |  |  |  | 2014 год |  |  |  | план | факт | отклонение, % |  | 2019 год | 2020 год
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Вейделевского района Белгородской области"
1 | [5 empty] | Показатель конечного результата:Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных муниципальную программу формирования современной городской среды |  | прогрессирующий | шт | х | 4 | 4 | 100
2 | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородского района на 2015-2020 годы | 2015 г. | 2020 г. | Администрация Белгородского района в лице комитета строительства, комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, комитета социальной политики, комитета имущественных и земельных отношений, МКУ "Собственность", МКУ "Отдел капитального строительства администрации Белгородского района" | 72757453.2993 | Показатель непосредственного результата:Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Вейделевского района, где реализуется проект по созданию комфортной городской среды | 195000 | прогрессирующий | % | х | 20 | 20 | 100 |  | 440000 | 440000
Подпрограмма 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения Вейделевского района Белгородской области
1. | [5 empty] | Показатель конечного результата : Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий различного функционального назначения, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды |  | прогрессирующий | шт | х | 12 | 12 | 100
2. | [5 empty] | Показатель непосредственного результата: Доля дворовых и общественных территорий населенных пунктов поселений Вейделевского района, благоустроенных с трудовым участием граждан заинтересованных организаций, от общего количества дворовых и общественных территорий, благоустроенных в ходе реализации муниципальной программы |  | прогрессирующий | % | х | 60 | 60 | 100
Основное мероприятие 1.1. «Поддержка муниципальной программы формирование современной городской среды»
3 | [5 empty] | Показатель конечного результата: Количество муниципальных программ, включающих мероприятия по благоустройству общественных территорий соответствующего функционального назначения населенных пунктов поселений Вейделевского района |  |  | шт | х | 1 | 1 | 100
Основное мероприятие 1.2"Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий Вейделевского района"
4 | [5 empty] | Показатель конечного результата: Количество благоустроенных общественных территорий различного функционального назначения, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды | 24.45 |  | шт | х | 2 | 2 | 100 |  | 55.849 | 57.8698

## Лист3
Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы за 2020 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию |  | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы муниципального бюджета
|  |  | 2014 год | ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | план, тыс. рублей | кассовый план, тыс. рублей | кассовый расход, тыс. рублей | отклонение от плана, % | отклонение от кассового плана, %
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Вейделевского района Белгородской области" | Управление строительства, ЖКХ, администрации Вейделевского района |  | 850 | ХХХ | ХХХ | ХХХ | 5253.1 | 5278.7 | 5277.7 | 100 | 100
2 | Подпрограмма 1. Благоустройство дворовых территории многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения поселений Вейделевского района Белгородской области | Управление строительства, ЖКХ администрации Вейделевского района |  | 850 | ХХХ | ХХХ | ХХХ | 5253.1 | 5278.7 | 5277.7 | 100 | 100
3 | Основное мероприятие подпрограммы 1.1.1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий Вейделевского района в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, а также общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения Вейделевского района в соответствии с едиными требованиями | Управление строительства, ЖКХ Вейделевского района |  | 850 | 05,03 | 12 2 F2 55550 | 244 | 5253.1 | 5278.7 | 5277.7 | 100 | 100

## Лист4
Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за 2020 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия | Источники ресурсного обеспечения |  |  |  |  | План, тыс. рублей | Кассовый расход, тыс. рублей | Отклонение %
1. | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Вейделевского района Белгородской области" | Всего | 72767720.6 | #REF! | 11847494 | #REF! | 44200 | 44224.6 | 100.0557
|  | федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 11716 | 11716 | 100
|  | областной бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10488.2 | 10488.2 | 100
|  | местный бюджет | 263608.3 | #REF! | #REF! | #REF! | 5253.1 | 5277.7 | 100.4683
|  | территориальные внебюджетные фонды | 1406625.6 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0
|  | иные источники | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 16742.7 | 16742.7 | 100
2. | Подпрограмма 1. Благоустройство дворовых территории многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения поселений Вейделевского района Белгородской области | Всего | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 44200 | 44224.6 | 100.0557
|  | федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 11716 | 11716 | 100
|  | областной бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10488.2 | 10488.2 | 100
|  | местный бюджет | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5253.1 | 5277.7 | 100.4683
|  | территориальные внебюджетные фонды | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0
|  | иные источники | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 16742.7 | 16742.7 | 100
3. | Основное мероприятие подпрограммы 1.1.1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий Вейделевского района в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, а также общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения Вейделевского района в соответствии с едиными требованиями | Всего | 3763.3 | 3763.3 |  |  | 44200 | 44224.6 | 100.0557
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 11716 | 11716 | 100
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 10488.2 | 10488.2 | 100
|  | местный бюджет |  |  |  |  | 5253.1 | 5277.7 | 100.4683
|  | территориальные внебюджетные фонды | 3763.3 | 3763.3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | иные источники |  |  |  |  | 16742.7 | 16742.7 | 100

## Лист5
Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования за 2020год
№ | Вид, наименование нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Срок принятия |  | Примечание
|  |  | план | факт | результат | причины невыполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Постановление администрации Вейделевского района "О внесении изменений в постановление администрации Вейделевского района от 07 ноября 2017 года № 212 | Управление строительства, ЖКХ администрации района; | 2018-2024 годы (по мере необходимости) | № 15 от 30.01.2019 г., № 57 от 29.03.2019 г., № 153 от 02.09.2019 г., № 67 от 30.03.2020г., № 145 от 22.07.2020 г. | принято в срок

## Лист7
Форма 7. Оценка эффективности реализации муниципальнойпрограммы
в рамках годового мониторинга за 2020 год
№ | Наименование муниципальной программы | Критерии оценки эффективности | [15 empty] | Вывод об оценке эффективности реализации программы
п/п |  | 1. Достижение показателей конечного результата | [5 empty] | 2. Достижение показателей непосредственного результата | [5 empty] | 3. Освоение местного бюджета |  | 4. реализация проектов | Итоговая оценка эффективности реализации программы с учетом весовых коэффициентов, баллов
|  | Коли-чество целевых показа-телей | в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) |  |  |  | Оценка по 1 крите-рию, баллов | Количе-ство целевых показа-телей | в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) |  |  |  | Оценка по 2 критерию, баллов | Оценка освоения средств местного бюджета, % | Оценка по 3 критерию, баллов
|  |  | 100% или выше/100% или ниже | более 80%, но менее 100%/более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/ | менее 50%/ |  |  | 100% или выше/100% или ниже | более 80%, но менее 100%/более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/от 120% до 150% | менее 50% /более 150%
[5 empty] | от 120% до 150% | более 150%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Вейделевского района Белгородской областижителей Вейделевского района" | 4 | 4 |  |  |  | 2.5 | 2 | 2 |  |  |  | 4 | 100 | 2 | 1.5 | 10 | эффективна