**Утверждаю:**

 **Начальник управления по организационно-**

 **контрольной и кадровой работе администрации**

 **Вейделевского района Е.А. Снустикова**

 **«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.**

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Вейделевского района**

**за 2023 год**

**Наименование муниципальной программы:**

Муниципальная программа Вейделевского района «Развитие общественного самоуправления в Вейделевском районе»

**Ответственный исполнитель:**

Управление по организационно-контрольной и кадровой работе администрации района

**Дата формирования отчета:**

07 февраля 2024 года

**Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальнойпрограммы, подпрограммы,основного мероприятия, мероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнитель,участник | Статус меро-при-ятия | Плановый срок реализации мероприятия | Фактический срок реализации мероприятия | Расходы на реализацию муниципальной программы | Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг |
|  |  |  |  | дата начала | дата окончания | дата начала | дата окончания | план, тыс. руб. | кассо-вый план, тыс. руб. | кассо-вый расходтыс. руб. | откло-нение от плана, % | откло-нение откассо-вого плана, % | заключено, тыс. руб. | опла-чено, тыс. руб. | откло-нение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | **Всего по муниципальной программе «Развитие огбщественного самоуправления в Вейделевском районе»** | Администрация Вейделевского района в лице управления по организационно-контрольной и кадровой работе | X | 2019 | 2025 | 2021 | X | **1200** | **12000** | **1200** | **0** | **0** | X | X | X |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.1.«Оказание на конкурсной основе муниципальной поддержки поддержки ТОС, уличкомам и старостам, ставшим победителями конкурса «Лучший проект ТОС, уличкома или старосты»,  | Управление по организационно-контрольной и кадровой работе | завершено | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | **400** | **400** | **400** | **0** | **0** | X | X | X |
| 1.2. | материальное стимулирование ТОС, уличкомов и старост – победителей ежегодного районного конкурса «Лучшее общественное самоуправление Вейделевского района» | Управление по организационно-контрольной и кадровой работе | завершено | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | **800** | **800** | **800** | X | X | X | X | X |
| 1.3. | Реализация муниципальных проектов:1) «Беседка – место общего притяжения» - обустройство площадки для культурно-массовых мероприятий в х. Шевцов Закутчанского сельского поселения муниципального района «Вейделевсакий район» Белгородской области»;2)« Реконструкция прилегающей площадки к братской могиле памяти советским воинам, погибшим в боях с фашистскими захватчиками в 1943 годах»»;3) «Спил деревьев на территории зоны отдыха «Радость». | Управление по организационно-контрольной и кадровой работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя | Вид целевогопоказателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя | Обоснование отклонения фактического от планового значения |
| Базовый период (факт) | Отчетный период |
| план | факт | откло-нение,% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа «Развитие общественного самоуправления в Вейделевском районе»** |
|  | Увеличение количества ТОС, участвующих в проектной деятельности до 35 к концу 2025 года, количество проектов  | прогресси-рующий | % | 5 | 5 | 5 | 0 |  |
| Увеличение активно работающих ТОС к концу 2025 года до 90% от числа зарегистрированных ТОС, процент  | прогресси-рующий | % | 5 | 5 | 5 | 0 |  |
| Увеличение количества жителей Вейделевского района, объединенных в территориальное общественное самоуправление  | прогресси-рующий | % | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| Формирование института старост в Вейделевском районе и избрание не менее 12 старост, человек | прогресси-рующий | человек | 12 | - | - | 0 |  |
| Переформатирование работы общественных советов городского и сельских поселений района и создание условий для их эффективной деятельности, единиц | прогресси-рующий | единиц | 12 | - | - | 0 |  |
| Увеличение к 2025 году количества публикаций о деятельности ТОС до 35 единиц | прогресси-рующий | единицы | 5 | 5 | 10 | 100 |  |
| Регистрация ТОС в качестве юридических лиц к концу 2025 года не менее 6 единиц | прогресси-рующий | единиц | 6 | 1 | 1 | 100 |  |

**Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы за 2023 год**

| №п/п | Наименование муниципальнойпрограммы, подпрограммы, основногомероприятия,мероприятия | Ответственныйисполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Расходы местного бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | план, тыс. рублей | кассовый план, тыс. рублей | кассовый расход, тыс. рублей | отклонение от плана, % | отклонение от кассового плана, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | **Муниципальная программа «Развитие общественного самоуправления в Вейделевском районе»** | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | **1200** | **1200** | **1200** | **0** | **0** |
| Администрация Вейделевского района | Х | Х | Х | Х | **1200** | **1200** | **1200** | **0** | **0** |
| 1.1. | Основное мероприятие «Оказание на конкурсной основе муниципальной поддержки поддержки ТОС, уличкомам и старостам, ставшим победителями конкурса «Лучший проект ТОС, уличкома или старосты», | Всего, в том числе: | X | X | X | X | **400** | **400** | **400** | **0** | **0** |
| Управление по организационно-контрольной и кадровой работе | X | X | X | X | **400** | **400** | **400** | **0** | **0** |
| 2. | материальное стимулирование ТОС, уличкомов и старост – победителей ежегодного районного конкурса «Лучшее общественное самоуправление Вейделевского района» | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | **800** | **800** | **800** | **0** | **0** |
| Управление по организационно-контрольной и кадровой работе | Х | Х | Х | Х | **800** | **800** | **800** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | План, тыс. рублей | Кассовый расход, тыс. рублей | Отклоне-ние, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Муниципальная программа «Развитие общественного самоуправления в Вейделевском районе»** | **Всего, в том числе:** | **1200** | **1200** | **0** |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| консолидированный бюджет Вейделевского района | **1200** | **1200** | **0** |
| территориальные внебюджетные фонды | - | - | - |
| иные источники | - | - | - |

**Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид, наименование нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Срок принятия | Примечание |
| план | факт | результат | причи-ны невыполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Постановление администрации Вейделевского района от 01.04.2019г. №65«О предоставлении субсидии из местного бюджета муниципального района «Вейделевский район» городскому и сельским поселениям района на поддержку социально-значимых проектов, реализуемых территориальными общественными самоуправлениями в муниципальных образованиях Вейделевского района» | Управление по организационно-контрольной и кадровой работе администрации района  | 2 кв. 2019г. | 2 кв. 2019г. | принят в срок |  |
| 2 | Распоряжение администрации Вейделевского района от 22 марта 2023 года № 278 «О районном конкурсе «ЛучшееОбщественное самоуправлениеВейделевского района 2023 года» | Управление по организационно-контрольной и кадровой работе администрации района  | 2 кв. 2023г. | 2 кв. 2023г. | принят в срок |  |
| 3 | Решение земских собраний сельских поселений района «О назначении старост сельских населенных пунктов»  | администрации сельских поселений района | 2 кв. 2019г. | 2 кв. 2019г. | принят в срок |  |
| 4. | Распоряжения администрации Вейделевского района:- от 23 марта 2023 г. № 278;- от 27 июня 2023г. № 795;- от 9 сентября 2023 г. № 1198;- от 15 декабря 2023 г. № 1525«Об итогах районного конкурса «Лучшее общественное самоуправление Вейделевского района 2023г. | Управление по организационно-контрольной и кадровой работе администрации района  | 1-4кв. 2023г. | 1-4 кв. 2023г. | принят в срок |  |

**Форма 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**в рамках годового мониторинга за 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы |  | Критерии оценки эффективности | Вывод об оценке эффективности реализации программы |
| 1. Достижение показателей конечного результата | 2. Достижение показателей непосредственного результата | 3. Освоение местного бюджета |  | Итоговая оценка эффективности реализации программы с учетом весовых коэффициентов, баллов |
| Количество целевых показа-телей | в том числе ц.п., достижение значений которым соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) | Оцен-ка по 1 крите-рию, баллов | Количе-ствоцеле-вых показа-телей | в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) | Оценка по 2 критерию, баллов | Оценка освоения средств местного бюджета, % | Оценка по 3 критерию, баллов |  |
| 100% или выше/100% или ниже | более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/от 120% до 150% | менее 50%/более 150% | 100% или выше/ 100% или ниже | более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/ от 120% до 150% | менее 50%/ более 150% | 4. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Муниципальная программа «Развитие общественного самоуправления в Вейделевском районе» | 1 | 1 | - | - | - | 2,5 | 6 | 6 | - | - | - | 4 | 100 | 2 | 0 | 8,5 | эффективна |